แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ และวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีจุดเด่นจากการเป็นเมืองมรดกโลก ทำให้เป็นที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวแล้ว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ยังถือเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่สวยงาม สร้างสรรค์ ตื่นตาตื่นใจ นอกเหนือจากการเยี่ยมชมโบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยว และวันพักค้างของนักท่องเที่ยวในระดับที่ต่ำ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์/วัฒนธรรมที่ถือเป็นจุดเด่นของจังหวัดฯ เช่นเดียวกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกที่จะต้องทำควบคู่และต่อเนื่องกันไป เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์แหล่งเรียนรู้เมืองมรดกโลก |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม |
| 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 |
| 5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ | 1.เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง 2.อัตราการพักแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มมากขึ้น 3.รายได้จากการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น |
| 6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ | ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง : สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล ความพร้อมของโครงการ : ดำเนินการได้ทันที |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 7. ระยะเวลา | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ |
| - กิจกรรมหลักของโครงการ | กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีไทยและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด |
| 8.๑ กิจกรรมย่อยที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 8.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | วันมวยไทยนายขนมต้ม 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 8.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | สานสัมพันธ์กับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) สนง.พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 8.4 กิจกรรมย่อยที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา |
| 8.5 กิจกรรมย่อยที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา 6,030,000 บาท (หกล้านสามหมื่นบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - |
| 8.6 กิจกรรมย่อยที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 8.7 กิจกรรมย่อยที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ออกแบบและผลิตแผนที่ท่องเที่ยว Ayutthaya smart map 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 8.8 กิจกรรมย่อยที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีเพื่อการเรียนรู้เมืองมรดกโลก 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 8.9 กิจกรรมย่อยที่ 9 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มหกรรมสายน้ำแห่งชีวิต สายธารแห่งวัฒนธรรม 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 8.10 กิจกรรมย่อยที่ 10 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร (การจัดตลาดน้ำ) 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 8.11 กิจกรรมย่อยที่ 11 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 8.12 กิจกรรมย่อยที่ 12 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดทำสื่อปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,960,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 8.13 กิจกรรมย่อยที่ 13 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดทำหนังสือท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาษาอังกฤษ) 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 8.14 กิจกรรมย่อยที่ 14 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดทำหนังสือมรดกโลกภาพสะท้อนอดีต (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 8.15 กิจกรรมย่อยที่ 15 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จัดทำหนังสือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำหรับประชาชน) 1,989,000บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 8.16 กิจกรรมย่อยที่ 16 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |