แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม เกษตรและการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการตามแผนชุมชนด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซื้อบริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นการส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา(Invisible Export) เพราะเป็นการซื้อด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิต สินค้า คือ บริการต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวซื้อก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางด้านสังคมการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนคลาย ความตึงเครียด พร้อม กับการได้รับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างออกไป อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการชำระเงินได้ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีบาทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการนำเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ขายเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรม และอายธรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆที่อยู่ในพื้นที่ 16 อำเภอ ซึ่งหากพิจารณาจากศักยภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว การลงทุนและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวถือเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ หากมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม มีความสวยงาม มีการบริการที่สะดวก เดินทางปลอดภัย มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มากขึ้น สร้างอาชีพ รายได้ และงานด้านการบริการให้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|  | จากเหตุผลข้างต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงให้อำเภอ 16 อำเภอ ดำเนินการจัดทำโครงการ /กิจกรรม ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ภายใต้ “โครงการตามแผนชุมชนด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว” ทั้งนี้อำเภอต้องพิจารณาถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าในการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 16 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. เพื่อพัฒนาการอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยว 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว |
| 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | 1. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น 2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น |
| 5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ | 1. แหล่งท่องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการบูรณะ ปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาให้มีความพร้อม ความสวยงาม มีศักยภาพ เหมาะสมแก่การมาท่องเที่ยว 2. นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการบริการที่ดี มีความสะดวกและปลอดภัย 3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย |
| 6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ | 1. ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ/ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2. แผนพัฒนาฉบับที่ 12 : การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 3. ยุทธศาสตร์จังหวัด : พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล |
| 7. ระยะเวลา | ๑ ตุลาคม 2560 – ๓๐ กันยายน 2561 |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| - กิจกรรมหลักของโครงการ | กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน |
| 8.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติและบริเวณโดยรอบ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จ้างเหมาดำเนินการ ดังนี้ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่ง - งานภูมิทัศน์ สถาปัตย์ ได้แก่ งานวัสดุพืชพันธุ์ งานดิน งานระบบประปาและระบบรดน้ำต้นไม้ - งานระบบไฟฟ้า ได้แก่ งานเดินระบบไฟแรงต่ำ พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม และงานติดตั้งโคมไฟ - งานประติมากรรม ประกอบด้วย งานรูปหล่อกำนันคนแรกของไทย งานหล่อนาฬิกาแดด จำลองของวัดนิเวศธรรมประวัติฯ งานหล่อกุ้งแม่น้ำ และงานจำลองโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทย งบประมาณ 9,300,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน เทศบาลตำบลบางปะอิน |
| 8.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 ตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จ้างเหมาดำเนินการ ดังนี้ 8.2.1 ก่อสร้างอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว 8.2.2 ก่อสร้างหลังคาคลุมขายของ 8.2.3 ซ่อมอาคารพิพิธภัณฑ์อรัญญิก 8.2.4 ก่อสร้างรั้วกันตลิ่ง 8.2.5 วางท่อระบายน้ำประปา 8.2.6 จัดสร้างสวนพักผ่อน 8.2.7 จัดสร้างซุ้มขายสินค้า 8.2.8 จัดสร้างซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน 8.2.9 ก่อสร้างลานพื้น คสล. สำหรับตั้งซุ้มขายของ 8.2.10 งานไม้ประดับเส้นทาง 8.2.11 จัดหาอุปกรณ์สถานที่ งบประมาณ จำนวน 5,025,500 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอนครหลวง - |
| 8.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำอำเภอเสนา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จ้างเหมาดำเนินการ ดังนี้ - จัดกิจกรรมแห่เทียนหล่อเทียน/แห่เทียนพรรษาทางน้ำ งบประมาณ 2,500,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา เทศบาลตำบลบางนมโค |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 8.4 กิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระชาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จ้างเหมาดำเนินการ ดังนี้ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระชาย กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร งบประมาณ 1,155,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน |
| 8.5 กิจกรรมย่อยที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จ้างเหมาดำเนินการ ดังนี้ - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดสะแกและพื้นที่เป้าหมาย โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์พร้อมฐาน จำนวน 10 ต้น และติดตั้งโป๊ะเหล็ก พร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง - จัดซื้อเรือยนต์ จำนวน 1 ลำ - จัดซื้อเรือแจวแบบมีหลังคา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ลำ - จัดหาซุ้มร้านค้า (สำเร็จรูป) จำนวน 10 ซุ้ม งบประมาณ 5,792,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย องค์การบริหารส่วนตำบลธนู |
| 8.6 กิจกรรมย่อยที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเสนา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | จ้างเหมาดำเนินการ ดังนี้ - จัดทำแพเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร - ปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - จัดซื้อเครื่องเสียง/โทรทัศน์แอลอีดี /โต๊ะพับเอนกประสงค์/เก้าอี้พลาสติก/พัดลม - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว/วีดิโอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว/สปอร์ตประชาสัมพันธ์ - จัดทำนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว งบประมาณ 6,500,000บาท ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา เทศบาลตำบลบางนมโค |