แบบ จ.1-1/กจ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์

กลยุทธ์  ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | กรอบแนวความคิดของแผนพัฒนาการเกษตรและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้ความสำคัญกับการน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดและปฏิรูปประเทศ การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นโยบายรัฐบาลข้อที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงานสามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงว่างรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบรูณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุดโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการดำเนินงานเพื่อขยายผลพระราชดำริฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพและรายได้ทางด้านการเกษตร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ถือเป็นหน้าที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จะต้องขยายผลให้เป็นที่ประจักษ์และเกิดคุณประโยชน์กับกับเกษตรกรให้มาที่สุด โดยพิจาณาถึงการแก้ไขปัญหา การพัฒนารายได้และการลดต้นทุน การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาชีพการเกษตรทั้งกับเกษตรกรในพื้นที่ และผู้สนใจโดยทั่วไป |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1) เพื่อเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานความคิด และนำไปสู่การปฏิบัติพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและชุมชน 2) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเกษตรเกษตรกรให้เกิดการพัฒนาอาชีพตามกระบวนการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร 3) ส่งเสริมให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ๔) ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้กับกลุ่มอาชีพในโครงการพระราชดำริให้มีความยั่นยืนและช่วยเหลือตนเองได้ |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | ๑. เมล็ดพันธ์ข้าวที่ได้จากโครงการ ร้อยละ 50 ๒. แหล่งน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการในการเพาะปลุกข้าวพื้นที่บริเวณโดยรอบแปลงนาส่วนพระองค์, ๓. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒๐ แห่ง ๔. กลุ่มอาชีพในโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ |
| 5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ | ๑. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้รับการขยายผลเป็นรูปธรรม ๒. กลุ่มอาชีพในโครงการพระราชดำริมีรายได้เพิ่มขึ้น ๓. มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๔. มีการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ ๕. มีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรม |
| 6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ |
| 7. ระยะเวลา | ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 |
| - กิจกรรมหลักของโครงการ | กิจกรรมขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| 8.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - การสร้างโรงเรือน - การเลี้ยงเป็ด ไก่ไข่ - การเพาะเห็ด ปลูกผักปลอดสารพิษ - การเลี้ยงปลาในบ่อ โดยขยายผลในโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จำนวน ๙ โรงเรียน (งบประมาณ ๙๓๐,๗๐๐ บาท) และในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จำนวน ๑๑ โรงเรียน (งบประมาณ ๙๘๗,๐๒๐ บาท) ๑,๙๑๗,๗๒๐ บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ |
| 8.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 1.อบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน 2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 16 ชุด 3.ประชาสัมพันธ์ 1,356,480 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 8.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพะราชดำริฯ หนองงูเห่า ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง - สร้างโรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงไก่ โรงเก็บของ จัดทำกระชังปลา - จัดซื้อพันธุ์ไก่ พันธุ์ปลา พันธุ์กบ พร้อมอาหาร - จัดซื้อก้อนเชื้อเห็ด ๒,๕๙๕,๐๐๐บาท อำเภอนครหลวง |
| 8.4 กิจกรรมย่อยที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ 1.จัดงานวันปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ จำนวน 400 คน 2.จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ จำนวน 400 คน 3.ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว - จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1 งาน - ปรับปรุงคลองส่งน้ำบริเวณโดยรอบพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ 11,390,775 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 8.5 กิจกรรมย่อยที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา 1.ปรับปรุงและฟื้นฟูพุทรา จำนวน 921 ต้น (สวนสมเด็จพระศรีทราบราชชะนีและพระราชวังโบราณ) 2.ประชาสัมพันธ์ -จัดงานวันรณรงค์พุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา จำนวน 2 ครั้ง -จัดทำเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน -การประกวดแข่งขันแต่งกลอนและถ่ายภาพ 2,306,950 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 8.6 กิจกรรมย่อยที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ | พัฒนาและเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1.อบรมและฝึกปฏิบัติ จำนวน 40 คน 2.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศูนย์ต้นแบบ จำนวน 40 คน 3.สนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 16 ศูนย์ 4.ประชาสัมพันธ์ 370,500 บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |