แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์

กลยุทธ์ :  ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการให้เป็นมืออาชีพ

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ๑. ชื่อโครงการ | ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการให้เป็นมืออาชีพ |
| ๒. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | - อุตสาหกรรมภาคการผลิต การค้า การบริการ เป็นส่วนสำคัญในการทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง และส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดได้รับโอกาสที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า สู่ Thailand 4.0 และปัจจัยสำคัญที่สุดในภาคการผลิต การค้า และการบริการมีความก้าวหน้า มั่นคง บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน”จึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วน พัฒนากำลังแรงงานคน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญที่สุดในภาคการผลิต การค้า การบริการให้มีศักยภาพฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น รองรับการแข่งขันกับนานาประเทศและรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 อุตสาหกรรมภาคการผลิต การค้า และการบริการมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไปในอนาคต ที่สำคัญทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวทำให้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมภาคการผลิต การค้า และการบริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก รัฐบาลในยุคปัจจุบันมีนโยบายที่จะรณรงค์ส่งเสริมผู้ประกอบการ กำลังคนในส่วนของอุตสาหกรรมภาคการผลิต การค้า และการบริการที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่สำคัญทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผลักดันเศรษฐกิจของจังหวัด ของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง อย่างยั่งยืน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยาจึงขอเสนอโครงการสานพลังประชารัฐยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ |
| ๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อยกระดับศักยภาพกำลังแรงงานภาคการผลิต การค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการภาคการผลิต การค้าและการบริการ 3. เพื่อสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0 |
| 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ | 1. ร้อยละของผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม ( ร้อยละ 80 ) ๒. ร้อยละการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกอบรม ( ร้อยละ ๕ ) |
| 5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ | - กำลังแรงงาน ภาคการผลิต การค้า และการบริการที่เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีทักษะฝีมือ คุณภาพยิ่งขึ้น - ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีทักษะ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สถานประกอบการภาคการผลิต การค้า การบริการ มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ | ในปี พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นการวางทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้ก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของ Thailand 4.0 คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์สินค้าและการบริการใหม่ๆที่ต่อยอดจากนโยบายเดิม โดยยังคงสร้างจุดเด่นในการเป็นเมืองมรดกโลก และเป็นจังหวัดแห่งการเกษตร 1. ยุทธศาสตร์ ( ระยะ 20 ปี ) 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 3. นโยบาย Thailand 4.0 4. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 5. ยุทธศาสตร์จังหวัด 6. แผนพัฒนากำลังคนของจังหวัด ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) |
| 7. ระยะเวลา | เริมต้น ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2561 |
| - กิจกรรมหลักของโครงการ | กิจกรรมยกระดับศักยภาพแรงงาน |
| กิจกรรมย่อย สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 |  |
| 8.๑ กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - พัฒนาทักษะการสื่อสาร ( ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน ) ฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายสมาคมขับรถรับจ้าง จำนวน 5 รุ่นๆละ 20 คน ( 30 ชั่วโมง/รุ่น ) รวม 100 คน - รวมงบประมาณ 88,000 บาท x 5 รุ่น = 440,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 30 ชั่วโมง x 5 รุ่น - ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท x 100 คน x 5 วัน - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ( 50 x 2 ) x 100 คน x 5 วัน - ค่าวัสดุฝึกอบรม 500 บาท x 100 คน - ค่าบริหารจัดการ 10,000 บาท หมายเหตุ : งบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ได้รับงบปกติ 340 คน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ยังไม่มีการพิจารณา - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา - สมาคมขับรถรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สถาบันการศึกษาในจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ, หอการค้าจังหวัด, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, แรงงานจังหวัด |
| 8.2 กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 รุ่นๆละ 50 คน ( 200 ชั่วโมง) รวม 50 คน รวมงบประมาณ 980,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 200 ชั่วโมง x 1 รุ่น - ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท x 50 คน x 34 วัน - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ( 50 x 2 ) x 50 คน x 34 วัน - ค่าวัสดุฝึกอบรม 1,000 บาท x 50 คน - ค่าบริหารจัดการ 10,000 บาท - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา - ท่องเที่ยวจังหวัด สถาบันการศึกษาในจังหวัด แรงงานจังหวัด สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัด หอการค้าจังหวัด |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 8.3 กิจกรรมที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - การบริหารจัดการคลังสินค้า ฝึกอบรมให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน ( 18 ชั่วโมง/รุ่น ) รวม 40 คน - รวมงบประมาณ 70,600 บาท x 2 รุ่น = 141,200 บาท รายละเอียดดังนี้ - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 18 ชั่วโมง x 2 รุ่น - ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท x 40 คน x 3 วัน - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ( 50 x 2 ) x 40 คน x 3 วัน - ค่าวัสดุฝึกอบรม 1,000 บาท x 40 คน - ค่าบริหารจัดการ 10,000 บาท - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา - สถานประกอบกิจการ, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด |
| 8.4 กิจกรรมที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ครัวไทยสู่ครัวโลก ฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร จำนวน 1 รุ่นๆละ 20 คน ( 30 ชั่วโมง/รุ่น ) รวม 20 คน - รวมงบประมาณ 110,000 บาท x 1 รุ่น = 110,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 30 ชั่วโมง x 1 รุ่น - ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท x 20 คน x 5 วัน - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ( 50 x 2 ) x 20 คน x 5 วัน - ค่าวัสดุฝึกอบรม 1,200 บาท x 20 คน - ค่าบริหารจัดการ 10,000 บาท - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา - สมาคมธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร, หอการค้าจังหวัด, สมาคมท่องเที่ยวจังหวัด, สมาคมการท่องเที่ยวทางเรือ, สถาบันการศึกษาในจังหวัด |
| 8.5 กิจกรรมที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ยกระดับศักยภาพสรั่งเรือ ฝึกอบรมให้กับสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน ( 18 ชั่วโมง/รุ่น ) รวม 40 คน - รวมงบประมาณ 70,600 บาท x 2 รุ่น = 141,200 บาท รายละเอียดดังนี้ - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 18 ชั่วโมง x 2 รุ่น - ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท x 40 คน x 3 วัน - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ( 50 x 2 ) x 40 คน x 3 วัน - ค่าวัสดุฝึกอบรม 1,000 บาท x 40 คน - ค่าบริหารจัดการ 10,000 บาท - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา - สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ, กรมเจ้าท่า, สภาอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมจังหวัด |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 8.6 กิจกรรมที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ยกระดับกลุ่ม OTOP สู่ธุรกิจออนไลน์ ฝึกอบรมให้กับกลุ่มสมาชิก OTOP จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน ( 30 ชั่วโมง/รุ่น ) รวม 40 คน รายละเอียดดังนี้ - รวมงบประมาณ 101,000 บาท x 2 รุ่น = 202,000 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 30 ชั่วโมง x 2 รุ่น - ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท x 40 คน x 5 วัน - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ( 50 x 2 ) x 40 คน x 5 วัน - ค่าวัสดุฝึกอบรม 1,000 บาท x 40 คน - ค่าบริหารจัดการ 10,000 บาท - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา - สมาชิกของกลุ่ม OTOP, พัฒนาชุมชนจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, แรงงานจังหวัด |
| 8.7 กิจกรรมที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ยกระดับฝีมือสมาชิก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝึกอบรมให้กับกลุ่มสมาชิกของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน ( 30 ชั่วโมง/รุ่น ) รวม 40 คน - รวมงบประมาณ 101,000 บาท x 2 รุ่น = 202,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 30 ชั่วโมง x 2 รุ่น - ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท x 40 คน x 5 วัน - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ( 50 x 2 ) x 40 คน x 5 วัน - ค่าวัสดุฝึกอบรม 1,000 บาท x 40 คน - ค่าบริหารจัดการ 10,000 บาท - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา - สมาชิกของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ศูนย์ศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำรัส, พัฒนาการจังหวัด, แรงงานจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด |
| 8.8 กิจกรรมที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ยกระดับศักยภาพการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ((Business Continuity Management : BCM ) ฝึกอบรมให้กับที่ปรึกษาและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติงานสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน ( 30 ชั่วโมง/รุ่น ) รวม 40 คน - รวมงบประมาณ 101,000 บาท x 2 รุ่น = 202,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท x 30 ชั่วโมง x 2 รุ่น - ค่าอาหารกลางวัน 300 บาท x 40 คน x 5 วัน - ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ( 50 x 2 ) x 40 คน x 5 วัน - ค่าวัสดุฝึกอบรม 1,000 บาท x 40 คน - ค่าบริหารจัดการ 10,000 บาท - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา - สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรอยุธยา, สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ,หอการค้าจังหวัด |