แบบ จ.1-1

(Project idea รายโครงการ)

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด : พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรมและใช้ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์

กลยุทธ์ : ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสู่สากล

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1.ชื่อโครงการ | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร |
| 2.ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | ภูมิประเทศของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำน้อยและแม่น้ำลพบุรี นอกจากนั้นในพื้นที่ยังมีแม่น้ำลำคลองจำนวนมาก อีกทั้งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร วิถีชีวิตของผู้คนจึงมีความผูกพันกับน้ำและการทำเกษตรกรรมนับแต่อดีตจนปัจจุบัน จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายได้จากภาคการเกษตร มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 4 รองจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต การขายส่งการขายปลีก และด้านอสังหาริมทรัพย์ แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561–2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตร และการผลิต ในพื้นที่ ทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอำเภอที่ห่างจากตัวจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการเกษตร ภายใต้ “โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร” เป้าหมายคือเกษตรกร ในพื้นที่ 16 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกำหนดแนวทางของการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพในการผลิต พร้อมรับการแข่งขันในตลาด ให้สามารถดำรงการทำอาชีพเกษตรได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้เกษตรกรในพื้นที่ ๒. พัฒนาพื้นที่ให้สามารถทำการเกษตรได้ตามฤดูกาล โดยส่งเสริมการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสม พัฒนาแหล่งน้ำ เช่น คู คลอง หนอง บึง และน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บกักน้ำ และนำน้ำไปใช้ได้ทุกฤดูกาล ๓. ส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าเกษตร โดยสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเพื่อกระจายสินค้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสินค้าการเกษตร โดยพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าการเกษตร |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|  | ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสม |
| 3.วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการทำการเกษตร 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าการเกษตร 4. เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร |
| 4.ตัวชี้วัดความสำเร็จ | 1. สัดส่วนเพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าการเกษตรเพิ่มขึ้น 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ทำการเกษตรปลอดภัย |
| 5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ | 1. เกษตรกรมีทรัพยากรน้ำและปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 2. เกษตรกรมีความรู้การทำการเกษตรและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงอาชีพทำเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน 4. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น |
| 6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ | 1. ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. แผนพัฒนาฉบับที่ 12 : การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 3. ยุทธศาสตร์จังหวัด : พัฒนาภาคการผลิต การค้า และบริการโดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ |
| 7. ระยะเวลา | กันยายน 2560 – ตุลาคม 2561 |
| 8.กิจกรรมหลักของโครงการ | กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร |
| 8.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ขุดลอกหนองบางทองเพื่อเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากและแก้ไขปัญหาปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง งบประมาณ 1,257,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม |
| 8.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร(ระบบท่อ) งบประมาณ 6,000,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 8.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยอำเภอลาดบัวหลวง - ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 120 ราย เพื่อทำการเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมการรวมกลุ่ม - ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งถังพลาสติกขนาดความจุ 1,000 ลิตร ให้กับเกษตรกร จำนวน 100 ราย งบประมาณ 5,100,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง |
| 8.4 กิจกรรมย่อยที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาท้องถิ่น และพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากปลาอย่างครบวงจร 8.1.1 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา จำนวน 18 แห่ง 8.1.2 จ้างเหมาขุดบ่อเลี้ยงปลา จำนวน 11 แห่ง 8.1.3 จัดซื้อพันธ์ปลาให้เกษตรกร จำนวน 30 ราย งบประมาณ 5,092,500 บาท บาท ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า 8.1.4 ฝึกอบรมและสาธิตตามกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา 8.1.5 จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนปลาย่างและปลาเค็มแดดเดียว จำนวน 2 โรงเรือน 8.1.6 จัดซื้อเครื่องแพ็คกิ้งแบบสุญญากาศ จำนวน 2 เครื่อง 8.1.7 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 8.1.8 จัดซื้อถุงหิ้วกระดาษสีน้ำตาลพร้อมสกรีน ขนาด 10x33x26.5 ซม. งบประมาณ 705,900 บาท รวมงบประมาณ จำนวน 5,798,400 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช - |
| 8.5 กิจกรรมย่อยที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เพิ่มศักยภาพกลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอเสนา - ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร เกี่ยวกับดินและปุ๋ย จำนวน 100 คน - ศึกษาดูงานกลุ่มจัดการดินและปุ๋ย จำนวน 100 คน - จัดซื้อวัสดุเพื่อเป็นต้นทุนการผลิต ได้แก่ แม่ปุ๋ย สูตร 46-0-0 ปุ๋ยสูตร 16-46-0 และปุ๋ยสูตร 0-0-60 - ก่อสร้างโรงเรือนเก็บปุ๋ยและวัสดุการเกษตรพร้อมเครื่องผสมปุ๋ยแบบแนวนอน และเครื่องชั่ง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ที่ตำบลหัวเวียง และตำบลมารวิชัย เพื่อใช้เก็บปุ๋ยและศูนย์บริหาร จัดการดิน งบประมาณ 3,056,800 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา เทศบาลตำบลหัวเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย |
| 8.6 กิจกรรมย่อยที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง งบประมาณ 1,730,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพรก |
| หัวข้อ | รายละเอียด |
| 8.7 กิจกรรมย่อยที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย โดยเทคอนกรีตทับผิวถนนเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว940 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว้า 3,760 ตารางเมตร งบประมาณ 1,400,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพรก |
| 8.8 กิจกรรมย่อยที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้างโรงเรือนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และสาธิตการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เป็นอาคารกว้าง 7 เมตร ยาว 31 เมตร พร้อมอุปกรณ์ภายในโรงเรือน และเมล็ดพันธุ์พืช และปุ๋ย งบประมาณ 710,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ เกษตรอำเภอผักไห่ |
| 8.9 กิจกรรมย่อยที่ 9 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ลดปัญหามลพิษจากการเผาตอซังและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร -จัดซื้อเครื่องอัดฟางแท่ง เพื่อรับอัดฟางแท่งจากเกษตรกรในพื้นที่ ให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายฟาง งบประมาณ 370,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ เกษตรอำเภอผักไห่ |
| 8.10กิจกรรมย่อยที่ 10 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรเพื่อชุมชน งบประมาณ 478,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน |
| 8.11 กิจกรรมย่อยที่ 11 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์เพื่อการเกษตร ตำบลปากกรานงบประมาณ 2,100,000 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา - |