## เบิกจ่าย งบปี 62 (hidden)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | จังหวัด อนุมัติ | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
1 | กิจกรรมย่อย ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 8 27 ก.ย. 61 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 10000000 |  |  |  | 9895000 | 9889211.42 | 100 | 0 | 110778.58
2 | กิจกรรมย่อย วันมวยไทยนายขนมต้ม | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้งที่ 31 19 ต.ค. 61 | [8 empty] | - กำหนดจัดงาน วันที่ 17- 20 มี.ค. 62 - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 62
| งบดำเนินงาน |  | 3600000 |  | 241865 | 241895 | 3550000 |  | 0 | 3550000 | 50000
3 | กิจกรรมย่อย ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้งที่ 36 29 ต.ค. 61 | [8 empty] | - กิจกรรมที่ 1 แต่งไทยใส่บาตรยามเช้า งปม.1,000,000 บาท กำหนดจัดงานปลายเดือน ธ.ค. 61 ลงนามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 998,000 บาท) อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ก.ย.62 - กิจกรรมที่ 2 แข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Ayutthaya Sports Tourism 2019 งปม. 6,000,000 บาท - คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาจ้างภายในเดือน เม.ย. 62
| งบดำเนินงาน |  | 7000000 |  |  |  | 6998000 |  | 0 | 6998000 | 2000
4 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้งที่ 31 19 ต.ค. 61 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ อบรมเครือข่ายช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (อบรมเดือน เม.ย.62) -อบรมเจ้าบ้านน้อยอยุธยา (ดำเนินการเรียบร้อย) -อบรมผู้เกษียณอายุเพื่อการท่องเที่ยว (ดำเนินการเรียบร้อย)
| งบดำเนินงาน |  | 602100 |  |  |  |  | 205200 | 34.0807 | 396900
5 | กิจกรรมย่อย รวมพลังมวลชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสานสัมพันธ์กับ นานาชาติ | สนจ.อย. |  | อนุมัติครั้งที่ 46 30 พ.ย. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
| งบดำเนินงาน |  | 1500000 | [5 empty] | 0 | 1500000
6 | กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบเทคโนโลยี 4.0 | สนจ.อย. |  | อนุมัติครั้งที่ 58 14 มี.ค. 62 | [8 empty] | กำหนดการจ่ายเงิน 3 งวด ดังนี้ 1. งวดที่ 1 เป็นเงิน 80,000 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 เม.ย. 62 2. งวดที่ 2 เป็นเงิน 60,000 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.ค. 62 3. งวดที่ 3 เป็นเงิน 60,000 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ก.ย. 62
| งบดำเนินงาน |  | 200000 | [5 empty] | 0 | 200000
7 | กิจกรรมย่อย การจัดทำ "สมุดภาพกรุงเก่า" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | สนจ.อย |  | อนุมัติครั้งที่ 59 18 มี.ค. 62 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างกำหนด TOR
| งบดำเนินงาน |  | 1000000 | [5 empty] | 0 | 1000000
8 | กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย |  | อนุมัติครั้งที่ 62 22 มี.ค. 62 | [8 empty] | อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 430000 | [5 empty] | 0 | 430000
9 | กิจกรรมย่อย แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 25 12 ต.ค. 61 | [8 empty] | - e - bidding รอบ 2 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - กำหนดประกาศ e-bidding รอบ 3 ภายในวันที่ 19 มี.ค.62 คาดว่าจะสามารถลงนามภายในเดือน เม.ย. 62 - กำหนดจัดการแข่งขันเดือน มิ.ย. 62
| งบดำเนินงาน |  | 1703500 | [5 empty] | 0 | 1703500
10 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 | วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 61 22 มี.ค. 62 | [8 empty] | - ยกเลิก อนุมัติครั้งที่ 53 28 ธ.ค. 61 (เงินเหลือจ่าย) - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 454545 | [5 empty] | 0 | 454545
11 | กิจกรรมย่อย การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.พาณิชย์จังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 3 19 ก.ย. 61 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 |  | 241785 | 241875 | 2399900 | 2399900 | 100 | 0 | 100100
12 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ประชาสัมพันธ์ |  | อนุมัติครั้งที่ 21 11 ต.ค. 61 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 1240000 |  | 241765 | 241885 | 1190000 |  | 0 | 1190000 | 50000
13 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 12000000 |  | 1962-01-22 | 1962-11-17 | 11366709.19 | 1705006.38 | 15 | 9661702.81 |  | 633290.81
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
14 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 12000000 |  | 1962-01-22 | 1962-11-17 | 11186000 | 1677900 | 15 | 9508100 |  | 814000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
15 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม คลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 15000000 |  | 1962-01-25 | 1962-11-20 | 11890000 | 1783500 | 15 | 10106500 |  | 3110000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม คลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
16 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง บางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 25000000 |  | 1962-01-23 | 1963-01-17 | 19990063.17 | 2998509.48 | 15 | 16991553.69 |  | 5009936.83
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
17 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 35 26 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 20000000 |  | 3883839
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เป็นเงิน 16,116,161 บาท - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม
18 | กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสาธารณะประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | [10 empty] | - ยกเลิก การอนุมัติครั้งที่ 55 วันที่ 2 ม.ค. 62 (เงินโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไม่พอเพียง) - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 5250000 | [5 empty] | 0 | 5250000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสาธารณะประโยชน์บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช
19 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 70 29 มี.ค. 62 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 12000000 | [5 empty] | 0 | 12000000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 115 เมตร
20 | กิจกรรมย่อย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 26 12 ต.ค. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | . |  |  |  | 1715200 | 85.76 | 284800
21 | กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ แบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/แรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 30 17 ต.ค. 61 | [8 empty] | -พมจ.อย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 62 -แรงงานจังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน | 2301600 | 5031950 |  |  |  |  | 4312850 | 85.7093 | 719100
22 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 35805550 | อนุมัติครั้งที่ 37 30 ต.ค. 61 |  |  |  | 1464700 | 4.0907 | 34340850 |  |  | -กำหนดฝึกอบรม รุ่นสุดท้าย วันที่ 5 เม.ย. 62 เป็นเงิน 75,850 บาท -รายการครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 1468050 |  |  |  |  | 1464700 | 99.7718 | 3350
| งบลงทุน |  | 34337500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34337500
ค่าครุภัณฑ์
| -รถเข็นนั่งถ่าย 1,025 คัน |  | 4612500 |  | 241863 | 241953 | 2750000 |  | 0 | 4612500 |  | 1862500
| -เก้าอี้นั่งถ่าย 1,025 คัน |  | 3587500 |  | 241863 | 241953 | 2019250 |  | 0 | 3587500 |  | 1568250
| -รถเข็นชนิดนั่ง 1,025 คัน |  | 6765000 |  | 241863 | 241953 | 5832250 |  | 0 | 6765000 |  | 932750
| -เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุนแบบ ข. 615 เตียง |  | 9717000 |  | 241863 | 241953 | 8917500 |  | 0 | 9717000 |  | 799500
| -ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ 615 อัน |  | 9655500 |  | 241863 | 241953 | 4243000 |  | 0 | 9655500 |  | 5412500
23 | กิจกรรมย่อย การรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (To be number one) | สนง.สาธารณสุขจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 44 27 พ.ย. 61 | [8 empty] | - จัดประกวดระดับอำเภอ เดือน พ.ค. 62 - กำหนดจัดงาน 26 มิ.ย. 62 (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
| งบดำเนินงาน |  | 997395 | [5 empty] | 0 | 997395
24 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 2) | สนง.สาธารณสุขจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 69 28 มี.ค. 62 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 2064500 | [5 empty] | 0 | 2064500
ค่าคุรภัณฑ์
- เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 17 เครื่อง
- เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบพกพา จำนวน 205 เครื่อง
- ปรอทวัดไข้อินฟาเรด จำนวน 205 เครื่อง
- เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน 4 เครื่อง
25 | กิจกรรมย่อย ติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก | พลังงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 43 23 พ.ย. 61 | [8 empty] | - ประกาศ e - bidding รอบแรก ไม่มีผู้เสนอราคา -กำหนด e - bidding รอบ 2 ภายในเดือน มี.ค.62 - คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาจ้าง ในเดือน เม.ย. 62
| งบลงทุน |  | 2500000 | [5 empty] | 0 | 2500000
26 | กิจกรรมย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย |  | อนุมัติครั้งที่ 32 19 ต.ค. 61 | [8 empty] | - แผนการใช้จ่ายเงิน เดือน เม.ย. 62 เบิกเงิน 1,106,600 บาท เดือน พ.ค. 62 เบิกเงิน 125,100 บาท เดือน มิ.ย. 62 เบิกเงิน 414,620 บาท เดือน ก.ค. 62 เบิกเงิน 353,680 บาท
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | 2000000
27 | กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย |  | อนุมัติครั้งที่ 72 1 เม.ย. 62 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| งบดำเนินงาน |  | 930400 | [5 empty] | 0 | 930400
28 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -บ้านอุทัย อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวชนบท พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 33 19 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 30000000 | [5 empty] | 0 | 30000000 |  | 5400000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -บ้านอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เป็นเงิน 24,600,000 บาท - ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาจ้าง
29 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | สนง.ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 7 21 ก.ย. 61 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 3540000 |  | 1961-12-04 | 1962-02-03 | 3540000 | 3540000 | 100 | -
30 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 | สนง.ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 34 26 ต.ค. 61 | [8 empty] | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอลงนาม (22 มี.ค. 62) - แผนปล่อยกุ้งเดือน เม.ย. 62 - พ.ค. 62 - คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มิ.ย. 62
| งบดำเนินงาน |  | 12000000 | [5 empty] | 0 | 12000000 | 2400000
31 | กิจกรรมย่อย ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง | สนง.ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 64 26 มี.ค. 62 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 6000000 | [5 empty] | 0 | 6000000
32 | กิจกรรมย่อย การแสดงและการจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 |  |  |  | 2477020 | 2477020 | 100 | 0 | 22980
33 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61 | [8 empty] | - ตัดแต่งกิ่งพุทรา เม.ย. - พ.ค. 62 งปม. 591,920 บ.
| งบดำเนินงาน |  | 1279500 |  |  |  |  | 687580 | 53.7382 | 591920
34 | กิจกรรมย่อย พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61 | [8 empty] | - กำหนดปลูกข้าว เม.ย 62 งปม. 104,950 บาท - กำหนดจัดงาน 25 พ.ค. 62 งปม. 320,400 บาท
| งบดำเนินงาน |  | 425350 | [5 empty] | 0 | 425350
35 | กิจกรรมย่อย ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61 | [8 empty] | คาดว่าจะส่งมอบวัสดุการเกษตร ประมาณเดือน พ.ค.62 และเบิกจ่ายภายในเดือน พ.ค. 62
| งบดำเนินงาน |  | 352550 |  |  |  |  | 16900 | 4.7936 | 335650
36 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย OTOP Outlet สู่ภูมิภาค | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 2 19 ก.ย. 61 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 |  | 1962-02-02 | 1962-02-28 | 1915000 | 1915000 | 100 | 0 | 85000
37 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 900000 | อนุมัติครั้งที่ 68 28 มี.ค. 62 |  |  |  | 0 | 0 | 900000 |  |  | - อ.ก.บ.ภ เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง งปม. 22 ก.พ.62 - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 670000 | [5 empty] | 0 | 670000
| งบลงทุน |  | 230000 | [5 empty] | 0 | 230000
| ครุภัณฑ์ เครื่องตีเส้นใยผักตบชวา จำนวน 6 เครื่อง |  | 180000 | [5 empty] | 0 | 180000
| กี่ทอผ้าคลุมไหล่ จำนวน 2 เครื่อง |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000
38 | กิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด | [10 empty] | - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 2300000 | [5 empty] | 0 | 2300000
39 | กิจกรรมย่อย สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้าและภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15/แรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 10 5 ต.ค. 61 | [8 empty] | - สถาบันฯ กำหนดฝึกอบรมแล้วเสร็จเดือน พ.ค. 62 - สถาบันฯ คาดว่าจะส่งคืนเงินเหลือจ่าย 2 แสนบาท - แรงงานจังหวัด กำหนดฝึกอบรมแล้วเสร็จ เดือน เม.ย. 62 (งบประมาณ 86,000)
| งบดำเนินงาน |  | 1413000 |  |  |  |  | 815840 | 57.7381 | 597160
40 | กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเพื่อรับรองการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ตำรวจภูรธรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 63 26 มี.ค. 62 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 985500 | [5 empty] | 0 | 985500
41 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 60 20 มี.ค. 62 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 9518000 | [5 empty] | 0 | 9518000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42 | กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดผักตบชวา ด้วยนวัตกรรม 4.0 | โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 71 29 มี.ค. 62 | [8 empty] | -อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 1000000 | [5 empty] | 0 | 1000000
ค่าครุภัณฑ์ เรือกำจัดวัชพืช/ผักตบชวา จำนวน 2 ลำ
43 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อม ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 19 9 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1825000 |  | 1961-12-28 | 1962-03-27 | 1587000 |  | 0 | 1587000 |  | 238000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อมตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน เม.ย. 62
44 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 20 9 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 3547000 |  | 1962-01-17 | 1962-05-16 | 2500000 |  | 0 | 2500000 |  | 1047000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน เม.ย. 62
45 | กิจกรรมย่อย ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 50 30 พ.ย. 61 | [8 empty] | - กำหนดจัดงาน ก.ค.62
| งบดำเนินงาน |  | 1000000 |  | 241870 | 241990 | 998000 |  | 0 | 998000 | 2000
46 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชุมชน หมู่ที่ 1 ซอยคันสวัสดิ์ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 65 27 มี.ค. 62 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 1818000 | [5 empty] | 0 | 1818000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตชุมชน หมู่ที่ 1 ซอยคันสวัสดิ์ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร
47 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  | อนุมัติครั้งที่ 15 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 5000000 |  | 1961-12-29 | 1962-05-27 | 4790000 |  | 0 | 4790000 |  | 210000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - สามารถเบิกจ่าย ภายในเดือน พ.ค. 62
48 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  | อนุมัติครั้งที่ 15 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2427000 |  | 1961-12-29 | 1962-03-28 | 1666000 |  | 0 | 1666000 |  | 761000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย ภายในเดือน เม.ย. 62
49 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  | อนุมัติครั้งที่ 14 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1543000 |  | 1961-12-29 | 1962-02-26 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 |  | 493000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
50 | กิจกรรมย่อย Running วัด วัง วิว @บางปะอิน 2019 | อ.บางปะอิน |  | อนุมัติครั้งที่ 40 16 พ.ย. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR - ประกาศขึ้นในระบบภายในเดือน มี.ค. 62 - กำหนดจัดงานเดือน พ.ค. 62
| งบดำเนินงาน |  | 1235900 | [5 empty] | 0 | 1235900
51 | กิจกรรมย่อย การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา | อ.เสนา |  | อนุมัติครั้งที่ 16 5 ต.ค. 61 | [8 empty] | - กำหนดจัดงาน ก.ค.62 - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ค. 62
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 |  | 1962-02-08 | 1962-07-12 | 2478000 |  | 0 | 2478000 | 22000
52 | กิจกรรมย่อย วางท่อบล็อกสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1- 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.เสนา |  | อนุมัติครั้งที่ 28 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1135000 | [5 empty] | 0 | 1135000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ วางท่อบล็อกสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 19 จุด | [11 empty] | - กำหนดยื่นราคาครั้งแรก ไม่มีผู้ยื่นราคา -ครั้งที่ 2 จะใช้วิธีคัดเลือก - เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการงานก่อสร้าง มติ ก.บ.จ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 11 มี.ค. 62 -จะสามารถลงนามสัญญาจ้างภายในวันที่ 27 มี.ค. 62
53 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำหน้าโรงเรียนวัดอุโลม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.มหาราช |  | อนุมัติครั้งที่ 9 2 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1734000 |  | 241744 | 241804 | 1138000 | 1138000 | 100 | 0 |  | 596000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำหน้าโรงเรียนวัดอุโลม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
54 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.มหาราช |  | อนุมัติครั้งที่ 9 2 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2800000 |  | 241744 | 241834 | 1815000 |  | 0 | 1815000 |  | 985000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน/ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค 62
55 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองบ่อเลียบ ถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 2-3ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางไทร |  | อนุมัติครั้งที่ 6 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 12780000 |  | 241851 | 242121 | 10591000 |  | 0 | 10591000 |  | 2189000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งบริเวณคลองบ่อ เลียบถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 2-3 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
56 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดนาคสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางไทร |  | อนุมัติครั้งที่ 6 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1246000 |  | 241761 | 241851 | 772000 | 772000 | 100 | 0 |  | 474000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดนาคสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
57 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | อนุมัติครั้งที่ 27 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2286000 |  | 1962-02-13 | 1962-06-12 | 1750000 |  | 0 | 2286000 |  | 536000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
58 | กิจกรรมย่อย โรงสูบน้ำพร้อมวางระบบ ท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | อนุมัติครั้งที่ 27 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1249000 |  | 1962-01-07 | 1962-03-07 | 940000 |  | 0 | 940000 |  | 309000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โรงสูบน้ำพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - ส่งมอบงานแล้ว - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62
59 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเสือ (เลียบคลองระบายน้ำ 3 ขวา) ฝั่งขวา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ภาชี |  | อนุมัติครั้งที่ 1 13 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1630000 |  | 241753 | 241797 | 1109000 | 1109000 | 100 | 0 |  | 521000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านหนองตาเสือ (เลียบคลองระบายน้ำ 3 ขวา) ฝั่งขวา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
60 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ภาชี |  | อนุมัติครั้งที่ 29 16 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1000000 |  | 241862 | 241907 | 640000 |  | 0 | 640000 |  | 360000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน เม.ย. 62
61 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากลำรางพาดหมอน หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | อนุมัติครั้งที่ 17 8 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 894000 |  | 241869 | 241965 | 893900 |  | 0 | 893900 |  | 100
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากลำรางพาดหมอน หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
62 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้ำทางเข้าลำรางเหนือ/ตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | อนุมัติครั้งที่ 17 8 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 681000 |  | 241869 | 241965 | 680900 |  | 0 | 680900 |  | 100
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำทางเข้าลำรางเหนือ/ตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
63 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำรางหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | อนุมัติครั้งที่ 17 8 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 803000 | [5 empty] | 0 | 803000 |  |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ
| ค่าครุภัณฑ์ 1. ปั๊มน้ำขนาด 1 แรง |  | 2500
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| 1. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ทำด้วยโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพรนครศรีอยุธยา |  | 14800
| 2. ก่อสร้างหลังคาทางเดินหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 22200
| 3. ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 47500
| 4. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 11600
| 5. ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งหลังคาโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 29700
| 6. ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 46800
| 7. ก่อสร้างโรงเปิดเชื้อเห็ด โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 8900
| 8. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาดกว้าง |  | 15600
| 9. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 4900
| 10. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุกกั้นตาข่าย โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 7800
| 11. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลานิล กั้นตาข่ายและระบบน้ำ โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 15600
| งบลงทุน |  | 803000 |  | 241869 | 241965 | 802900 |  | 0 | 802900 |  | 100
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำราง หมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
64 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังวัดสุคนธารามเชื่อมถนนสายเลียบคลองบึงแขวนหม้อ ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านแผงลอย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | อนุมัติครั้งที่ 67 28 มี.ค. 62 | [8 empty] | -อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 764500 | [5 empty] | 0 | 764500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังวัดสุคนธารามเชื่อมถนนสายเลียบคลองบึงแขวนหม้อ ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านแผงลอย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร
65 | กิจกรรมย่อย ขุดลอกบึงแขวนหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านแผงลอย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย | [10 empty] | - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
| งบลงทุน |  | 298000 | [5 empty] | 0 | 298000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขุดลอกบึงแขวนหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านแผงลอย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปากคลองขนาดกว้างเฉลี่ย 23.00 เมตร ก้นคลองเฉลี่ย 12.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร จำนวนดินขุด 12,060 ลูกบาศก์เมตร
66 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอล ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บ้านแพรก |  | อนุมัติครั้งที่ 5 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1344000 |  | 25 ธ.ค 61 | 1962-01-24 | 950000 | 950000 | 100 | 0 |  | 394000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัล ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
67 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุแอสฟัลท์ หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ท่าเรือ |  | อนุมัติครั้งที่ 57 11 มี.ค. 62 | [8 empty] | - ยกเลิก อนุมัติครั้งที่ 22 11 ต.ค. 61 เนื่องเปลี่ยนจุดดำเนินการ ก.บ.จ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 มี.ค. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1. แต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง วันที่ 19 มี.ค. 62 2. อนุมัติราคากลาง วันที่ 20 มี.ค. 62 3. รายงานขอซื้อขอจ้าง/ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 21 มี.ค. 62 4. คณะกรรมการพิจารณาการผล วันที่ 28 มี.ค. 62 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 มี.ค. 62 6. คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 10 เม.ย. 62
| งบลงทุน |  | 1196000 | [5 empty] | 0 | 1196000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุแอสฟัลท์ หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
68 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ผักไห่ |  | อนุมัติครั้งที่ 13 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1989000 |  | 25 ธ.ค 61 | 7 ก.พ 62 | 1150000 | 1150000 | 100 | 0 |  | 839000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
69 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะช่วง กม.ที่ 0+055 ถึง กม. ที่ 6+719 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.วังน้อย |  | อนุมัติครั้งที่ 12 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 6968000 |  | 22 ม.ค 62 | 1962-05-24 | 4870000 |  | 0 | 6968000 |  | 2098000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ ช่วง กม.ที่ 0+055 ถึง กม. ที่ 6+719 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา - กำหนดเบิกงวด 1 ภายในเดือน มี.ค 62 - กำหนดเบิกงวด 2 ภายใน เดือน พ.ค. 62
70 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย | อ.วังน้อย |  | อนุมัติครั้งที่ 56 3 ม.ค. 62
| งบลงทุน |  | 498000 | [5 empty] | 0 | 498000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย | [11 empty] | - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม - คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย 62
71 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย | อ.วังน้อย |  | อนุมัติครั้งที่ 56 3 ม.ค. 62
| งบลงทุน |  | 498000 | [5 empty] | 0 | 498000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย | [11 empty] | - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม - คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย 62
72 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินและลงลูกรัง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 10 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย | อ.วังน้อย |  | อนุมัติครั้งที่ 56 3 ม.ค. 62
| งบลงทุน |  | 490000 | [5 empty] | 0 | 490000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินและลงลูกรัง หมู่ที่ 9 -หมู่ที่ 10 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย | [11 empty] | - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม - คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย 62
73 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ลาดบัวหลวง |  | อนุมัติครั้งที่ 23 11 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2500000 |  | 241880 | 241970 | 2498000 |  | 0 | 2498000 |  | 2000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างภายใน วันที่ 25 มี.ค. 62
74 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 8 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ลาดบัวหลวง |  | อนุมัติครั้งที่ 66 27 มี.ค. 62 | [8 empty] | -อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 1336000 | [5 empty] | 0 | 1336000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 8 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ความหนา 0.05 เมตร
75 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางบาล |  | อนุมัติครั้งที่ 4 19 ก.ย. 61 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1462000 |  | 1961-10-24 | 241814 | 1170000 | 1170000 | 100 | 0 |  | 292000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 9000000 |  |  |  |  | 2648349.38 | 29.4261 | 6351650.62
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย |  |  | 291351600 |  |  |  |  | 47591666.66 | 16.3348 | 243759933.34 | 2844858.58 | 41770866.64
|  |  |  | สรุปเงินคงเหลือจาก การโอนเปลี่ยนงบประมาณ (ปรับลด จาก สสจ.อย) | [6 empty] | 30700
|  |  |  | สรุปงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | [6 empty] | 44615725.22
|  |  |  | สรุปงบประมาณขอใช้เงินเหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 8/2561 ลว. 12 ธ.ค. 61) | [6 empty] | 1486000
|  |  |  | สรุปงบประมาณขอใช้เงินเหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2562 ลว. 5 มี.ค. 62) | [6 empty] | 31046400
|  |  |  | สรุปงบประมาณขอใช้เงินเหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2562 ลว. 11 มี.ค. 62) | [6 empty] | 11548000
|  |  |  | คงเหลือเงินเหลือจ่าย | [6 empty] | 535325.22
วงเงินจัดสรร 291,351,600 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2562
สีเขียว = โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (รอ อ.ก.บ.ภ.ภาค)
สีส้ม = โครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย
Note on L232: ยอด 3,1050 บาท น่าจะเป็นเงินเหลือจ่าย แต่ยังหายอดไม่เจอ ใส่รวมคงเหลือไว้ก่อน

## คุมเบิกประเด็น 1
ผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบประมาณได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ส่งคืนเงินเหลือจ่าย | ผลการดำเนินงาน | 1961-10-01 |  | 1961-11-01 |  | 1961-12-01 |  | 1962-01-01 |  | 1962-02-01 |  | 1962-03-01 |  | 1962-04-01 |  | 1962-05-01 |  | 1962-06-01 |  | 1962-07-01 |  | 1962-08-01 |  | 1962-09-01
[10 empty] | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว |  |  | 5000000 | 5000000 |  | 4790000 | 210000
กิจกรรมหลัก ยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| กิจกรรม 1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารและบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะอิน |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 4790000 | 210000 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - สามารถเบิกจ่าย ภายในเดือน มิ.ย. 62
2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 28730145 | 985500 | 29715645 | 12650361.42 | 16754395 | 310888.58
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีไทยและการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
| กิจกรรม 2.1 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 10000000 |  | 10000000 | 9889211.42 | 0 | 110788.58 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  | 1345000 |  | 8544211.42
| กิจกรรม 2.2 วันมวยไทยนายขนมต้ม | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 3600000 |  | 3600000 | 0 | 3550000 | 50000 | - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 62
| กิจกรรม 2.3 แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | วัฒนธรรมจังหวัด | 1703500 |  | 1703500 | 0 | 1703500 |  | - อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ (ครั้งที่ 4) เนื่องจากผู้รับจ้างไม่มีสมบัติตามที่กำหนด - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในวันที่ 10 พ.ค. 62
| กิจกรรม 2.4 ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 7000000 |  | 7000000 | 0 | 7000000 |  | - กิจกรรมที่ 1 แต่งไทยใส่บาตรยามเช้า งปม.1,000,000 บาท กำหนดจัดงานปลายเดือน ธ.ค. 61 ลงนามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 998,000 บาท) อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ก.ย.62 - กิจกรรมที่ 2 แข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Ayutthaya Sports Tourism 2019 งปม. 6,000,000 บาท - ลงนามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 5,800,000 บาท กำหนดจัดงาน เม.ย. - ส.ค. 62 - อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
| กิจกรรม 2.5 การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พาณิชย์จังหวัด | 2500000 |  | 2500000 | 1199950 | 1199950 | 100100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [10 empty] | 1199950
| กิจกรรม 2.6 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 602100 |  | 602100 | 205200 | 396900 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ อบรมเครือข่ายช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (อบรมเดือน มิ.ย. 62) | [6 empty] | 150000 |  |  |  | 55200
| กิจกรรม 2.7 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ปชส. | 1240000 |  | 1240000 | 1190000 | 0 | 50000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรม 2.8 พัฒนาและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบเทคโนโลยี 4.0 | สนจ.อย | 200000 |  | 200000 | 80000 | 120000 |  | กำหนดการจ่ายเงิน 3 งวด ดังนี้ 1. งวดที่ 1 เป็นเงิน 80,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2. งวดที่ 2 เป็นเงิน 60,000 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.ค. 62 3. งวดที่ 3 เป็นเงิน 60,000 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ก.ย. 62
| กิจกรรม 2.9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 | วัฒนธรรมจังหวัด | 454545 |  | 454545 | 0 | 454545 |  | - ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62
| กิจกรรม 2.10 การจัดทำ "สมุดภาพกรุงเก่า" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | สนจ.อย | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  | - ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ วันที่ 19 เม.ย. 62
| กิจกรรม 2.11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย | 430000 |  | 430000 | 86000 | 344000 |  | อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 1 กำหนดการจ่ายเงิน 3 งวด ดังนี้ 1. งวดที่ 1 เป็นเงิน 86,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2. งวดที่ 2 เป็นเงิน 258,000 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ก.ค. 62 3. งวดที่ 3 เป็นเงิน 86,000 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ส.ค. 62
| กิจกรรม 2.12 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ตำรวจภูธรจังหวัด |  | 985500 | 985500 | 0 | 985500 |  | - อยู่ระหว่างขึ้นประกาศร่างเอกสารประกวดราคาในระบบ - คาดว่าจะสามารถลงนามภายในเดือน พ.ค. 62
3 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | 4735900 | 0 | 4735900 |  | 4735900
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
| กิจกรรม 3.1 การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา | อำเภอเสนา | 2500000 |  | 2500000 | 0 | 2500000 |  | - กำหนดจัดงาน ก.ค.62 - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ค. 62
| กิจกรรม 3.2 Running วัด วัง วิว @บางปะอิน 2019 | อำเภอบางปะอิน | 1235900 |  | 1235900 | 0 | 1235900 |  | - อยู่ระหว่างประกาศขึ้นในระบบ - กำหนดจัดงานเดือน 25 พ.ค. 62
| กิจกรรม 3.3 ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอพระนครศรีอยุธยา | อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  | - กำหนดจัดงาน ก.ค.62
สรุปงบประมาณ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 จำนวน 3 โครงการ 16 กิจกรรมย่อย |  |  | 33466045 | 5985500 | 39451545 | 12650361.42 | 26280295 | 520888.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345000 | 0 | 8694211.42 | 0 | 0 | 0 | 1255150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Windows User: ยอดตาม GFMIS

## คุมเบิกประเด็น 2
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบประมาณได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ส่งคืนเงินเหลือจ่าย | ผลการดำเนินงาน | 1961-10-01 |  | 1961-11-01 |  | 1961-12-01 |  | 1962-01-01 |  | 1962-02-01 |  | 1962-03-01 |  | 1962-04-01 |  | 1962-05-01 |  | 1962-06-01 |  | 1962-07-01 |  | 1962-08-01 |  | 1962-09-01
[10 empty] | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ผลผลิต : การบริหารจัดการด้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน |  | 2000000 | 102250000 | 104250000 | 8096615.86 | 77452317.5 | 13451066.64
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
| กิจกรรม 4.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 12000000 | 12000000 | 1705006.38 | 9661702.81 | 633290.81 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | [9 empty] | 1705006.38
| กิจกรรม 4.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 12000000 | 12000000 | 1677900 | 9508100 | 814000 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | [11 empty] | 1677900
| กิจกรรม 4.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 11890000 | 3110000 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| กิจกรรม 4.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 25000000 | 25000000 | 2998509.48 | 16991553.69 | 5009936.83 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | [9 empty] | 2998509.48
| กิจกรรม 4.5 ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์ พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 16116161 | 3883839 | - สำนักงบประมาณอนุมัติขอทำความตกลงแล้ว - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เป็นเงิน 16,116,161 บาท - คาดว่าจะสามารถลงนาม ภายในเดือน เม.ย. 62
| กิจกรรม 4.6 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปศุสัตว์จังหวัด | 2000000 |  | 2000000 | 1715200 | 284800 |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน | [12 empty] | 1715200
| กิจกรรม 4.7 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดโคกหิรัญ ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 12000000 |  | -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.อนุมัติราคากลาง วันที่ 26 เม.ย. 62 2.รายงานขอซื้อขอจ้าง วันที่ 30 เม.ย. 62 3.ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 30 เม.ย. 62 4.ประกวดราคา e-bidding วันที่ 3 พ.ค. 62 5.คณะกรรมการพิจารณาการผล วันที่ 27 พ.ค. 62 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พ.ค. 62 7.คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 20 มิ.ย. 62
| กิจกรรม 4.8 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสาธารณประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 5250000 | 5250000 | 0 | 5250000 |  | -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.อนุมัติราคากลาง วันที่ 24 เม.ย. 62 2.รายงานขอซื้อขอจ้าง วันที่ 26 เม.ย. 62 3.ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 26 เม.ย. 62 4.ประกวดราคา e-bidding วันที่ 2 พ.ค. 62 5.คณะกรรมการพิจารณาการผล วันที่ 23 พ.ค. 62 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 พ.ค. 62 7.คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 18 มิ.ย. 62
| กิจกรรม 4.9 เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดผักตบชวาด้วยนวัตกรรม 4.0 | โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |  | -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR วันที่ 26 เม.ย. 62 2.กำหนดราคากลาง วันที่ 26 เม.ย. 62 3.อนุมัติราคากลาง วันที่ 9 พ.ค. 62 4.รายงานขอซื้อขอจ้าง วันที่ 15 พ.ค. 62 5.ตกลงราคากับผู้ประกอบการ วันที่ 15 พ.ค.62 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 17 พ.ค. 62 7.คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 28 พ.ค. 62
5 | โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 900000 |  | 900000 | 0 | 900000
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่
| กิจกรรม 5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด | 900000 |  | 900000 |  | 900000 |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม
6 | โครงการส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ |  | 1500000 |  | 1500000 | 57293 | 1442707
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
| กิจกรรม 6.1 รวมพลังมวลชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสานสัมพันธ์กับนานาชาติ | สนจ.อย. | 1500000 |  | 1500000 | 57293 | 1442707 |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | [10 empty] | 1225 |  | 56068
7 | โครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 10427795 | 36402000 | 46829795 | 5777550 | 30476745
กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนและเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| กิจกรรม 7.1 การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/แรงงานจังหวัด | 5031950 |  | 5031950 | 4312850 | 719100 |  | -พมจ.อย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 62 -แรงงานจังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  | 101800 |  | 786500 |  | 1190050 |  | 1418200 |  | 816300
| กิจกรรม 7.2 พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 1468050 | 34337500 | 35805550 | 1464700 | 23765350 | 10575500 | -กำหนดฝึกอบรม รุ่นสุดท้าย วันที่ 5 เม.ย. 62 เป็นเงิน 75,850 บาท -รายการครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง |  |  |  |  | 942000 |  | 428400 |  |  |  | 21800 |  | 72500
| กิจกรรม 7.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 2000000 |  | - แผนการใช้จ่ายเงิน เดือน เม.ย. 62 เบิกเงิน 1,106,600 บาท เดือน พ.ค. 62 เบิกเงิน 125,100 บาท เดือน มิ.ย. 62 เบิกเงิน 414,620 บาท เดือน ก.ค. 62 เบิกเงิน 353,680 บาท
| กิจกรรม 7.4 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (To be number one) | สสจ.อย | 997395 |  | 997395 | 0 | 997395 |  | - จัดประกวดระดับอำเภอ เดือน พ.ค. 62 - กำหนดจัดงาน 26 มิ.ย. 62 (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
| กิจกรรม 7.5 พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 2) | สนง.สาธารณสุขจังหวัด |  | 2064500 | 2064500 | 0 | 2064500 |  | -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.อนุมัติราคากลาง วันที่ 22 เม.ย. 62 2.รายงานขอซื้อขอจ้าง วันที่ 22 เม.ย. 62 3.ประกวดราคา e-bidding วันที่ 24 เม.ย. 62 4.คณะกรรมการพิจารณาการผล วันที่ 3 พ.ค. 62 5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 พ.ค. 62 6.คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 24 พ.ค. 62
| กิจกรรม 7.6 เพิ่มศักยภาพแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย | 930400 |  | 930400 | 0 | 930400 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดการฝึกอบรม
8 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านสังคม |  | 0 | 92872500 | 92872500 | 10449000 | 71128500 | 11533000
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
| กิจกรรม 8.1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก |  | 1344000 | 1344000 | 950000 | 0 | 394000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [9 empty] | 950000
| กิจกรรม 8.2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำหน้าโรงเรียนวัดอุโลม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอมหาราช |  | 1734000 | 1734000 | 1138000 | 0 | 596000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [9 empty] | 1138000
| กิจกรรม 8.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอมหาราช |  | 2800000 | 2800000 | 1815000 | 0 | 985000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรม 8.4 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุแอสฟัลท์ หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอท่าเรือ |  | 1196000 | 1196000 | 0 | 1196000 |  | - ยกเลิก อนุมัติครั้งที่ 22 11 ต.ค. 61 เนื่องเปลี่ยนจุดดำเนินการ ก.บ.จ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 มี.ค. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1. แต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง วันที่ 21 มี.ค. 62 2. อนุมัติราคากลาง วันที่ 18 เม.ย. 62 3. รายงานขอซื้อขอจ้าง/ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 19 เม.ย. 62 4. คณะกรรมการพิจารณาการผล วันที่ 1 พ.ค. 62 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 พ.ค. 62 6. คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 17 พ.ค. 62
| กิจกรรม 8.5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเสือ (เลียบคลองระบายน้ำ 3 ขวา) ฝั่งขวา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 1630000 | 1630000 | 1109000 | 0 | 521000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [7 empty] | 1109000
| กิจกรรม 8.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอผักไห่ |  | 1989000 | 1989000 | 1150000 | 0 | 839000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [11 empty] | 1150000
| กิจกรรม 8.7 วางท่อบล็อกสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา |  | 1135000 | 1135000 | 0 | 1135000 |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ยังไม่ผูก PO
| กิจกรรม 8.8 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองบ่อ เลียบถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 2-3 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางไทร |  | 12780000 | 12780000 | 0 | 10591000 | 2189000 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| กิจกรรม 8.9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดนาคสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางไทร |  | 1246000 | 1246000 | 772000 | 0 | 474000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [9 empty] | 772000
| กิจกรรม 8.10 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ ช่วง กม.ที่ 0+055 ถึง กม.ที่ 6+719 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอวังน้อย |  | 6968000 | 6968000 | 0 | 4870000 | 2098000 | - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา เดิมกำหนดเบิก 2 งวด แต่ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า จึงไม่สามารถเบิกงวดแรกได้ ขอเบิกงวดเดียวเดือน พ.ค. 62
| กิจกรรม 8.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 2286000 | 2286000 | 0 | 1750000 | 536000 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
| กิจกรรม 8.12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะอิน |  | 2427000 | 2427000 | 0 | 1666000 | 761000 | - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย ภายในเดือน พ.ค 62
| กิจกรรม 8.13 ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะอิน |  | 1543000 | 1543000 | 1050000 | 0 | 493000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [9 empty] | 1050000
| กิจกรรม 8.14 ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อมตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 0 | 238000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรม 8.15 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2-3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 3547000 | 3547000 | 0 | 2500000 | 1047000 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน พ.ค. 62 - รอผล test
| กิจกรรม 8.16 ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบท |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 30000000 |  | - สำนักงบประมาณอนุมัติขอทำความตกลงแล้ว - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เป็นเงิน 24,600,000 บาท - คาดว่าจะสามารถลงนามภายในเดือน เม.ย. 62
| กิจกรรม 8.17 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 1000000 | 1000000 | 640000 | 0 | 360000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [13 empty] | 640000
| กิจกรรม 8.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 2498000 | 2000 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| กิจกรรม 8.19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย | อ.วังน้อย |  | 498000 | 498000 | 0 | 498000 |  | - กำหนดลงนาม 11 เม.ย. 62 - คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 62 - ยังไม่ผูก PO
| กิจกรรม 8.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย | อ.วังน้อย |  | 498000 | 498000 | 0 | 498000 |  | - กำหนดลงนาม 11 เม.ย. 62 - คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 62 - ยังไม่ผูก PO
| กิจกรรม 8.21 ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินและลงลูกรัง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 10 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย | อ.วังน้อย |  | 490000 | 490000 | 0 | 490000 |  | - คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 26 เม.ย. 62
| กิจกรรม 8.22 ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงอยุธยา |  | 9518000 | 9518000 | 0 | 9518000 |  | -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง วันที่ 25 เม.ย. 62 2.อนุมัติราคากลาง วันที่ 26 เม.ย. 62 3.รายงานขอซื้อขอจ้าง วันที่ 29 เม.ย. 62 4.ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 3 พ.ค. 62 5.ประกวดราคา e-bidding วันที่ 20 พ.ค. 62 6.คณะกรรมการพิจารณาการผล วันที่ 23 พ.ค. 62 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 พ.ค. 62 8.คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 5 มิ.ย. 62
| กิจกรรม 8.23 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชุมชน หมู่ที่ 1 ซอยคันคลองสวัสดิ์ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอพระนครศริอยุธยา |  | 1818000 | 1818000 | 0 | 1818000 |  | -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.อนุมัติราคากลาง วันที่ 29 เม.ย. 62 2.รายงานขอซื้อขอจ้าง วันที่ 1 พ.ค. 62 3.ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 2 พ.ค. 62 4.ประกวดราคา e-bidding วันที่ 2 พ.ค. 62 5.คณะกรรมการพิจารณาการผล วันที่ 13 พ.ค. 62 6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 พ.ค. 62 7.คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 21 พ.ค. 62
| กิจกรรม 8.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังวัดสุคนธารามเชื่อมถนนสายเลียบคลองบึงแขวนหม้อ ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านแผงลอย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | 764500 | 764500 | 0 | 764500 |  | -อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 3 พ.ค. 62
| กิจกรรม 8.25 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบ คลองลากค้อน หมู่ที่ 8 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ลาดบัวหลวง |  | 1336000 | 1336000 | 0 | 1336000 |  | -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR วันที่ 2 เม.ย. 62 2.กำหนดราคากลาง วันที่ 4 เม.ย. 62 3.อนุมัติราคากลาง วันที่ 5 เม.ย. 62 4.รายงานขอซื้อขอจ้าง วันที่ 9 เม.ย. 62 5.ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 22 เม.ย. 62 6.คณะกรรมการพิจารณาการผล วันที่ 24 เม.ย. 62 7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 เม.ย. 62 8.คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 7 พ.ค. 62
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) | สนจ.อย. | 9000000 |  | 9000000 | 2648349.38 | 6351650.62 |  |  | 99175 |  | 299143.7 |  | 539164.9 |  | 497321.19 |  | 241757.39 |  | 966337.2
สรุปงบประมาณ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 จำนวน 5 โครงการ 42 กิจกรรมย่อย |  |  | 23827795 | 231524500 | 255352295 | 27028808.24 | 187751920.12 | 24984066.64 |  | 99175 | 0 | 400943.7 | 0 | 2267664.9 | 0 | 2115771.19 | 1109000 | 1659957.39 | 8613515.86 | 1805662.2 | 2827900 | 1843768 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A1: Windows User: ยอดตาม GFMIS

## คุมเบิกประเด็น 3
ผลการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบประมาณ ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ส่งคืนเงินเหลือจ่าย | ผลการดำเนินงาน | 1961-10-01 |  | 1961-11-01 |  | 1961-12-01 |  | 1962-01-01 |  | 1962-02-01 |  | 1962-03-01 |  | 1962-04-01 |  | 1962-05-01 |  | 1962-06-01 |  | 1962-07-01 |  | 1962-08-01 |  | 1962-09-01
[10 empty] | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร
9 | โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบครบวงจร |  | 24040000 | 2798000 | 26838000 | 6017020 | 20798000 | 22980
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ
| กิจกรรม 9.1 ติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก | พลังงานจังหวัด |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 |  | - อ.ก.บ.ภ. อนุมัติ วันที่ 22 ก.พ. 62 - กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 26 เม.ย. 62 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เป็นเงิน 2,475,000 บาท
| กิจกรรม 9.2 ขุดลอกบึงแขวนหม้อ หมู่ที่ 3 บ้านแผงลอย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | 298000 | 298000 | 0 | 298000 |  | - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - คาดว่าจะสามารถลงนาม วันที่ 3 พ.ค. 62
กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
| กิจกรรม 9.3 การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | ประมงจังหวัด | 3540000 |  | 3540000 | 3540000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [6 empty] | 3540000
| กิจกรรม 9.4 การแสดงและการจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เกษตรจังหวัด | 2500000 |  | 2500000 | 2477020 | 0 | 22980 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [6 empty] | 2477020
| กิจกรรม 9.5 การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 | ประมงจังหวัด | 12000000 |  | 12000000 | 0 | 12000000 |  | - แผนปล่อยกุ้งเดือน เม.ย. 62 - พ.ค. 62 - คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ค. 62
| กิจกรรม 9.6 ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง | ประมงจังหวัด | 6000000 |  | 6000000 | 0 | 6000000 |  | - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง/คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน พ.ค. 62 - แผนปล่อยปลาเดือน ส.ค. 62 - ก.ย. 62 - คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ก.ย. 62
10 | โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล |  | 4970000 | 230000 | 5200000 | 1915000 | 3285000
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร
| กิจกรรม 10.1 ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย OTOP Outlet สู่ภูมิภาค | พัฒนาชุมชนจังหวัด | 2000000 |  | 2000000 | 1915000 | 0 | 85000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [10 empty] | 1915000
| กิจกรรม 10.2 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา | พัฒนาชุมชนจังหวัด | 670000 | 230000 | 900000 |  | 900000 |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
| กิจกรรม 10.3 พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พัฒนาชุมชนจังหวัด | 2300000 |  | 2300000 |  | 2300000 |  | - อยู่ระหว่างการร่าง TOR
11 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | 2057400 | 0 | 2057400 | 704480 | 1352920
| กิจกรรม 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | เกษตรจังหวัด | 1279500 |  | 1279500 | 687580 | 591920 |  | - ตัดแต่งกิ่งพุทรา เม.ย. - พ.ค. 62 งปม. 591,920 บ. | [8 empty] | 140000 |  | 547580
| กิจกรรม 11.2 พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เกษตรจังหวัด | 425350 |  | 425350 | 0 | 425350 |  | - กำหนดปลูกข้าว เม.ย 62 งปม. 104,950 บาท - คาดว่าจะส่งเบิกเงินภายใน เดือน เม.ย. 62 - กำหนดจัดงาน 25 พ.ค. 62 งปม. 320,400 บาท - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน มิ.ย. 62
| กิจกรรม 11.3 ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | เกษตรจังหวัด | 352550 |  | 352550 | 16900 | 335650 |  | คาดว่าจะส่งมอบวัสดุการเกษตร ประมาณเดือน พ.ค.62 และเบิกจ่ายภายในเดือน พ.ค. 62 | [6 empty] | 16900
12 | โครงการยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพกำลังคน |  | 1413000 |  | 1413000 | 1007800 | 405200
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการค้า การลงทุน ภาคอุตสาหกรรมและยกระดับแรงงาน
| กิจกรรม 12.1 สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้าและภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15/แรงงานจังหวัด | 1413000 |  | 1413000 | 1007800 | 405200 |  | - สถาบันฯ กำหนดฝึกอบรมแล้วเสร็จเดือน พ.ค. 62 - สถาบันฯ คาดว่าจะส่งคืนเงินเหลือจ่าย 2 แสนบาท - แรงงานจังหวัด กำหนดฝึกอบรมแล้วเสร็จ เดือน เม.ย. 62 (งบประมาณ 86,000) |  |  | 122760 |  | 3910 |  | 217430 |  | 102570 |  | 561130
13 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร |  | 0 | 5089000 | 5089000 | 1170000 | 3317700 | 601300
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพในชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเกษตร
| กิจกรรม 13.1 โรงสูบน้ำพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 1249000 | 1249000 | 0 | 940000 | 309000 | - แก้ไขป้ายโครงการ - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 62
| กิจกรรม 13.2 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 1462000 | 1462000 | 1170000 | 0 | 292000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | [11 empty] | 1170000
| กิจกรรม 13.3 ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากลำรางพาดหมอน หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย |  | 894000 | 894000 | 0 | 893900 | 100 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| กิจกรรม 13.4 ก่อสร้างประตูระบายน้ำทางเข้าลำรางเหนือ/ตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย |  | 681000 | 681000 | 0 | 680900 | 100 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| กิจกรรม 13.5 ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำรางหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย |  | 803000 | 803000 | 0 | 802900 | 100 | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
สรุปงบประมาณ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 จำนวน 5 โครงการ 18 กิจกรรมย่อย |  |  | 32480400 | 8117000 | 40597400 | 10814300 | 29158820 | 624280
สรุปงบประมาณ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 - 3 จำนวน 13 โครงการ 76 กิจกรรมย่อย |  |  | 89774240 | 245627000 | 335401240 | 50493469.66 | 243191035.12 | 26129235.22
Note on A1: Windows User: ยอดตาม GFMIS