## ติดตาม งบปี61 ภาค (ต) (hidden)
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณตามแผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป. | จังหวัด อนุมัติ | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  | อนุมัติ งปม. |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | [6 empty] | 1960-10-01 | 1960-11-01 | 1960-12-01 | 1961-01-01 | 1961-02-01 | 1961-03-01 | 1961-04-01 | 1961-05-01 | 1961-06-01 | 1961-07-01 | 1961-08-01 | 1961-09-01
ผลผลิต : พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
แนวทางพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
14 | โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน |  | 8328000
กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต
14.1 | กิจกรรมย่อย จัดตั้งคลังอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ในโรงพยาบาลทุกแห่ง | สาธารณสุขจังหวัด | 5208000 | 1960-09-11 |  |  |  |  | 0 | 5208000 |  |  | อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาประกาศผู้ชนะ วันที่ 27 ก.พ. 61 รอผลระยะเวลาอุทธรณ์ประกาศผู้ชนะระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 7 มี.ค. 61 คาดว่าจะลงนามในสัญญา 13 มี.ค. 61
| งบลงทุน |  | 5208000 | [5 empty] | 0 | 5208000
| ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องดูดแสมหะ 80 เครื่อง |  | 880000 | [5 empty] | 0 | 880000
| - เครื่องพ่นยา 80 เครื่อง |  | 400000 | [5 empty] | 0 | 400000
| - รถเข็นนั่งถ่าย 80 คัน |  | 360000 | [5 empty] | 0 | 360000
| - เก้าอี้นั่งถ่าย 80 ตัว |  | 280000 | [5 empty] | 0 | 280000
| - รถเข็นชนิดนั่ง 80 คัน |  | 528000 | [5 empty] | 0 | 528000
| - เตียงนอนปรับระดับ 2 ไกร 80 เตียง |  | 1500000 | [5 empty] | 0 | 1500000
| - ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ 80 อัน |  | 1260000 | [5 empty] | 0 | 1260000
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชน
14.2 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | พมจ.อย | 3120000 | [5 empty] | 0 | 3120000 |  |  | - อยู่ระหว่างการขออนุมัติสั่งจ้าง - คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่ 14 มี.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 180000 | [5 empty] | 0 | 180000
| งบลงทุน |  | 2940000 | [5 empty] | 0 | 2940000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 16 อำเภอ |  | 2940000
ผลผลิต : เนรมิตอยุธยาเพื่อความน่าอยู่และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่
15 | โครงการ "เนรมิตอยุธยา" เพื่อความน่าอยู่และ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน |  | 182413900
กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
15.1 | กิจกรรมย่อย ฟื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมือง | 7840000 | 1960-11-21 | 241467 | 241687 | 7140000 |  | 0 | 7140000 |  | 700000
| งบลงทุน |  | 7840000 | [5 empty] | 0 | 7840000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ฟื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา ตำบลหัวรอ, ตำบลประตูชัย,ตำบลวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 7840000 | [9 empty] | ลงในสัญญาจ้างแล้ว แบ่งเป็น 3 งวดงาน เป็น งวดที่ 1 เป็นเงิน 2,856,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 เม.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นเงิน 2,499,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 19 ก.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นเงิน 1,785,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 17 ก.ย. 61
15.2 | กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอเซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมือง | 19600000 | 1960-11-21 |  |  |  |  | 0 | 19600000 |  |  | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามภายในวันที่ 23 ก.พ. 61 นี้
| งบลงทุน |  | 19600000 | [5 empty] | 0 | 19600000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 19600000
กิจกรรมหลัก การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
15.3 | กิจกรรมย่อย จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | โยธาธิการและผังเมือง | 14700000 | [5 empty] | 0 | 14700000 |  |  | - อยู่ระหว่างรอหนังสือขออนุญาตของกรมศิลป์ - มีแก้ไขแบบแปลน (รอบ 2 )
| งบลงทุน |  | 14700000 | [5 empty] | 0 | 14700000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ป้ายบอกสถานที่บริเวณโดยรอบเกาะเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 79 ชุด |  | 14700000
15.4 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงดูแล และพัฒนาศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรและ ความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว | ตำรวจภูธรจังหวัด | 40000000 | 241444 |  |  |  |  | 0 | 40000000 |  |  | อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแผนผังการติดตั้งพร้อมทั้งกำหนดราคากลาง เพื่อเสนอ ผวจ. ให้ความเห็นชอบ
| งบดำเนินงาน |  | 683400 | [5 empty] | 0 | 683400
| งบลงทุน |  | 39316600 | [5 empty] | 0 | 39316600
| ค่าครุภัณฑ์ - กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 160 ชุด |  | 36716600
| - เครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด |  | 2600000
15.5 | กิจกรรมย่อย ป้ายจราจรเพื่อบังคับใช้กฎหมายรักษาวินัยจราจร | ตำรวจภูธรจังหวัด | 4993900 | 1960-12-14 |  |  |  |  | 0 | 4993900 |  |  | อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารร่างขอบเขต ของงานและราคากลาง เพื่อนำขึ้นระบบ
| งบดำเนินงาน |  | 3769000 | [5 empty] | 0 | 3769000
| ค่าวัสดุ -กรวยยางสะท้อนแสง 800 อัน |  | 440000
| -แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.50 เมตร 250 แผง |  | 475000
| -แผงเหล็กกั้นจราจร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 250 แผง |  | 550000
| -ป้ายห้ามจอดแบบเคลื่อนย้ายได้ 150 ป้าย |  | 525000
| -อุปกรณ์บังคับล้อ 200 อัน |  | 639000
| -แบริเออร์ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 0.50 เมตร สูง 0.60 เมตร 100 อัน |  | 390000
| -แบริเออร์ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 0.60 เมตร สูง 0.90 เมตร 100 อัน |  | 750000
| งบลงทุน |  | 1224900 | [5 empty] | 0 | 1224900
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ป้ายแนะนำเส้นทางลัดทางเลี่ยง ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50 เมตร30 ป้าย |  | 270000
| -ป้ายแนะนำเส้นทางลัด ทางเลี่ยง ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50 เมตร30 ป้าย |  | 660000
| -ป้ายแนะนำเส้นทางลัด ทางเลี่ยง ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50เมตร 30 ป้าย |  | 230300
| -ป้ายจราจรกระพริบพลังแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75 เมตร 20 ป้าย |  | 64600
15.6 | กิจกรรมย่อย บังคับใช้กฎหมายจราจรโดยใช้เทคโนโลยี | ตำรวจภูธรจังหวัด | 10000000 | 1960-11-13 |  |  |  |  | 0 | 10000000 |  |  | อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารร่างขอบเขต ของงานและราคากลาง เพื่อนำขึ้นระบบ
| งบลงทุน |  | 10000000 | [5 empty] | 0 | 10000000
| ค่าครุภัณฑ์ -กล้องตรวจจับรถยนต์ผู้กระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและอุปกรณ์ต่อพ่วง10แห่ง |  | 10000000
15.7 | กิจกรรมย่อย ป้ายจราจรอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว Intelligence Traffic Signs | ตำรวจภูธรจังหวัด | 35280000 | 1960-10-31 |  |  |  |  | 0 | 35280000 |  |  | อยู่ระหว่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาออกรูปแบบการติดตั้ง จากการประสานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
| งบลงทุน |  | 35280000 | [5 empty] | 0 | 35280000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ป้ายจราจรอัจฉริยะ พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรองรับการ รายงานผลป้ายจราจรอัจฉริยะ 40 จุด |  | 21168000
| - ป้ายจราจรอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งระบบ ตำบลไผ่ลิง ตำบลประตูชัย ,ตำบลท่าวาสุกรี, ตำบลบ้านป้อม และตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 จุด |  | 14112000
กิจกรรมหลัก การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
15.8 | กิจกรรมย่อย อยุธยาเฟสติวัล : มหกรรมดนตรีศรีอยุธยาวัฒนธรรมไพร่ฟ้าแห่งแผ่นดิน | สำนักงานจังหวัด/ ท่องเที่ยวและกีฬา | 50000000 | 241439 |  |  |  |  | 0 | 50000000
| งบดำเนินงาน |  | 50000000 | [5 empty] | 0 | 50000000
| วัสดุสำนักงาน |  | 42000 | [5 empty] | 0 | 42000
| ค่าจ้างเหมาบริการ -จ้างเหมาจัดอยุธยาเฟสติวัล:มหกรรมดนตรีศรีอยุธยาวัฒนธรรมไพร่ฟ้าแห่งแผ่นดิน | สำนักงานจังหวัด | 38158000 | [5 empty] | 0 | 38158000
| - จ้างเหมาจัดงานอยุธยาเฟสติวัล :งานเทศกาลดนตรีท่ามกลางมรดกโลก Music in the world heritage | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 2400000 | [5 empty] | 0 | 2400000 |  |  | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| - จ้างเหมาจัดกิจกรรม Ayutthaya Sports tourism 2018 | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 9400000 | [5 empty] | 0 | 9400000 |  |  | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2 โครงการ 10 กิจกรรม |  |  | 190741900 | [5 empty] | 0 | 190741900 | 0 | 700000
วงเงินจัดสรร งบประมาณ (งบจังหวัด) 259,768,300 บาท
งบประมาณ (งบภาค) 190,741,900 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,510,200 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

## ยกเลิก (hidden)
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป. | จังหวัด อนุมัติ | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  | อนุมัติ งปม. |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | [6 empty] | 1960-10-01 | 1960-11-01 | 1960-12-01 | 1961-01-01 | 1961-02-01 | 1961-03-01 | 1961-04-01 | 1961-05-01 | 1961-06-01 | 1961-07-01 | 1961-08-01 | 1961-09-01
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 | กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านนานาชาติใน ราชอาณาจักรอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 15000000 | ยกเลิก |  |  |  |  | 0 | 15000000 | 1500000 | 13500000
| งบดำเนินงาน |  | 1500000
| งบลงทุน |  | 13500000
| ค่าครุภัณฑ์ - โมเดลจำลองและสื่อการเรียนรู้หมู่บ้านโปรตุเกส หมู่บ้านฮอลันดาและหมู่บ้านญี่ปุ่น 3 ชุด |  | 13500000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีไทยและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
2 | กิจกรรมย่อย ออกแบบและผลิตแผนที่ท่องเที่ยว Ayutthaya smart map | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด |  | ยกเลิก
| งบดำเนินงาน |  | 3000000 | [5 empty] | 0 | 3000000 | 3000000
3 | กิจกรรมย่อย มหกรรมสายน้ำแห่งชีวิต สายธารแห่งวัฒนธรรม | วัฒนธรรมจังหวัด |  | ยกเลิก
| งบดำเนินงาน |  | 5000000 | [5 empty] | 0 | 5000000 | 5000000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ผลผลิต : การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการพื้นที่แบบครบวงจรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมือง/ชุมให้น่าอยู่
4 | กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการจัดการ ผักตบชวาของแม่น้ำรอบเกาะเมือง | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |  | ยกเลิก
| งบดำเนินงาน |  | 500000 | [5 empty] | 0 | 500000 | 500000
ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม
โครงการตามแผนชุมชน ด้านสังคม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
5 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนแอสพาสติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลวังพัฒนา (วัดดอนพัฒนาราม) ช่วงที่ 1 | อำเภอบางซ้าย |  | ยกเลิก
| งบลงทุน |  | 3115400 | [5 empty] | 0 | 3115400
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลวังพัฒนา (วัดดอนพัฒนาราม) อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 3115400 | [8 empty] | 3115400
6 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างสะพานปูนข้ามจากหมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 7 ตำบลกบเจา | อำเภอบางบาล |  | ยกเลิก
| งบลงทุน |  | 686000 | [5 empty] | 0 | 686000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างสะพานปูนข้ามจากหมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 7 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 686000 | [8 empty] | 686000
7 | กิจกรรมย่อย เจาะประปาบาดาล บริเวณหมู่ 3 ตำบลบ้านแพรก | อำเภอบ้านแพรก |  | ยกเลิก
| งบลงทุน |  | 980000 | [5 empty] | 0 | 980000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เจาะบ่อบาดาล บริเวณ หมู่ 2 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 980000 | [8 empty] | 980000
8 | กิจกรรมย่อย เจาะประปาบาดาล บริเวณ หมู่ 2 ตำบลสำพะเนียง | อำเภอบ้านแพรก |  | ยกเลิก
| งบลงทุน |  | 980000 | [5 empty] | 0 | 980000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เจาะบ่อบาดาล บริเวณ หมู่ 2 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 980000 | [8 empty] | 980000
9 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (ซอยเวียงเหล็ก ) | อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | ยกเลิก
| งบลงทุน |  | 1587100 | [5 empty] | 0 | 1587100
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 425 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (ซอยเวียงเหล็ก) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 1587100 | [8 empty] | 1587100
10 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน | อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | ยกเลิก
| งบลงทุน |  | 4946000 | [5 empty] | 0 | 4946000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 1 แห่ง |  | 4946000 | [8 empty] | 4946000
11 | กิจกรรมย่อย ถมดินลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อำเภอบางบาล | อำเภอบางบาล |  | ยกเลิก
| งบลงทุน |  | 6073300 | [5 empty] | 0 | 6073300
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ถมดินลานอเนกประสงค์ สูงเฉลี่ย 4.00 เมตร พื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 20,640 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 6073300 | [8 empty] | 6073300
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติและด้านความมั่นคง
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ฉุกเฉินและ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
12 | กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย | ท้องถิ่นจังหวัด | 4999600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4999600 |  |  | ยกเลิกโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 322100 | [5 empty] | 0 | 322100
| งบลงทุน |  | 4677500 | [5 empty] | 0 | 4677500
| ค่าครุภัณฑ์ - กล้อง CCTV พร้อมระบบเชื่อมต่อสัญญาณ 50 ชุด |  | 4114100
| - คอมพิวเตอร์ PC 1 ชุด |  | 22000
| - เครื่องบันทึกภาพแบบ network recorder nvr 1 ตัว |  | 76800
| - จอ led ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขาแขวนผนัง 5 จอ |  | 58600
| - ระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจรโครงข่ายกล้องcctvอิเล็กทรอนิกส์ 10 จุด |  | 366400
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างห้องควบคุมคอนกรีตติดกระจก ขนาดหน้ากว้าง 5 เมตร x 6 เมตรพร้อมกระจก 1 แห่ง |  | 39600
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
13 | กิจกรรมย่อย ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอาหารและสถานที่ผลิตอาหารต้นแบบ | สาธารณสุขจังหวัด |  | ยกเลิก
| งบดำเนินงาน |  | 1395100 | [5 empty] | 0 | 1395100 | 1560600
14 | กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล | พัฒนาชุมชนจังหวัด |  | ยกเลิก
| งบดำเนินงาน |  | 1343100 | [5 empty] | 0 | 1343100 | 1343100
โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพในชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
15 | กิจกรรมย่อย ขุดลอกหนองบางทองเพื่อเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง | อำเภอผักไห่ |  | ยกเลิก
| งบลงทุน |  | 1231800 | [5 empty] | 0 | 1231800
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ขุดลอกหนองบางทอง หมู่ที่ 5 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 1231800 | [8 empty] | 1231800
16 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย อำเภอลาดบัวหลวง | อำเภอลาดบัวหลวง | 5080900 | ยกเลิก |  |  |  | 0 | 0 | 5080900 | 877500 | 4203400
| งบดำเนินงาน |  | 877500 | [5 empty] | 0 | 877500
| งบลงทุน |  | 4203400 | [5 empty] | 0 | 4203400
| ค่าครุภัณฑ์ - ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 76 ชุด |  | 3268000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ติดตั้งระบบน้ำหยดพื้นที่ของเกษตรกรในเขตอำเภอลาดบัวหลวง 76 ชุด |  | 190600
| - ก่อสร้างฐานติดตั้งถังน้ำพลาสติก พื้นที่ของเกษตรกรในเขตอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาด 1,000 ลิตร |  | 744800
17 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาท้องถิ่น และพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากปลาอย่างครบวงจร | อำเภอมหาราช | 5744400 | ยกเลิก |  |  |  | 0 | 0 | 5744400
| งบดำเนินงาน |  | 2763700 | [5 empty] | 0 | 2763700 | 2763700 | 2980700
| งบลงทุน |  | 2980700 | [5 empty] | 0 | 2980700
| ค่าครุภัณฑ์ - เตาย่างปลา 1 เตา |  | 37000
| - เครื่องแพคกิ้งแบบสุญญากาศ 2 เครื่อง |  | 86000
| - เครื่องสูบน้ำ ขนาด 14 แรงม้า 1 เครื่อง |  | 46700
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ขุดบ่อเลี้ยงปลา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 แห่ง |  | 1107400
| - ก่อสร้างโรงเรือนปลาย่างและปลาเค็มแดดเดียว อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 แห่ง |  | 326700
| - ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 1376900
18 | กิจกรรมย่อย ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์เพื่อการเกษตร ตำบลปากกราน | อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | ยกเลิก
| งบลงทุน |  | 1980000 | [5 empty] | 0 | 1980000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์เพื่อการเกษตร ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี่อยุธยา 3 แห่ง |  | 1980000 | [7 empty] | 1980000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18 โครงการ |  |  | 63642700 | [7 empty] | 18524900 | 40283700
วงเงินจัดสรร งบประมาณ (งบจังหวัด) 259,768,300 บาท
งบประมาณ (งบภาค) 190,741,900 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,510,200 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561

## ติดตาม งบปี61 จังหวัด ต (hidden)
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป. | จังหวัด อนุมัติ | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบรายจ่าย | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  | อนุมัติ งปม. |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | [6 empty] | 1960-10-01 | 1960-11-01 | 1960-12-01 | 1961-01-01 | 1961-02-01 | 1961-03-01 | 1961-04-01 | 1961-05-01 | 1961-06-01 | 1961-07-01 | 1961-08-01 | 1961-09-01
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.1 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | 241375 | [8 empty] | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
| งบลงทุน |  | 6930000 | [5 empty] | 0 | 6930000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีไทยและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
2.1 | กิจกรรมย่อย ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | 1960-10-06 | [8 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
| งบดำเนินงาน |  | 10000000 |  |  |  |  | 9650524 | 96.5052 | 349476
2.2 | กิจกรรมย่อย วันมวยไทยนายขนมต้ม | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | 1960-11-01 | [8 empty] | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดจัดงานประมาณเดือนมีนาคม 2561
| งบดำเนินงาน |  | 3600000 | [5 empty] | 0 | 3600000
2.3 | กิจกรรมย่อย สานสัมพันธ์กับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พาณิชย์จังหวัด/สนจ.อย. |  | 1960-11-07 | [8 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
| งบดำเนินงาน |  | 10000000 |  |  |  |  | 1475000 | 14.75 | 8525000
ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิภาคสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น (EXPO) และจัดเจรจาการค้า (Business Matching)
| - ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิภาคสานสัมพันธ์อยุธยา-นานาชาติ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก เป็นเงิน 1,300,000 บาท | สนง.พาณิชย์จังหวัด
| -ค่าจ้างเหมาบริการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยว อยุธยา-เกียวโต" ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก ประจำปี 2560 เป็นเงิน 400,000 บาท | สนง.ท่องเที่ยวลและกีฬาจังหวัด
| -ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับนานาชาติ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 เป็นเงิน 300,000 บาท | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมืองคู่มิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเมืองเกียวโต
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการ
วัสดุเครื่องแต่งกาย - วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 120 ชุด
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุสำนักงาน
2.4 | กิจกรรมย่อย แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | วัฒนธรรมจังหวัด |  | 1960-12-04 | [8 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 |  |  |  |  | 20000 | 0.8 | 2480000 | 198400
| ค่าจ้างเหมาจัด แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |  | 2480000 |  | 241433 | 241460 | 2281600
2.5 | กิจกรรมย่อย ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | 1960-12-13
| งบดำเนินงาน |  | 6030000 |  |  |  |  | 140000 | 2.3217 | 5890000 |  |  | 1. จัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งปม. 2,600,000 บาท อยู่ในระหว่างปรับ TOR 2.กิจกรรมท่องราตรีกรุงศรีอยุธยา Ayutthaya golden night light festival 2018 งปม. 1,600,000 บาท อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง จัดงานวันที่ 5-11 มี.ค. 61 3. จัดกิจกรรมดนตรีในสวน อยุธยายามเย็น งปม. 280,000 บาท งวดที่ 1 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งวดที่ 2 กำหนดจัดงานวันที่ 17 ก.พ. 61 4.จัดงานสงกรานต์กรุงศรีอยุธยา งปม. 1,550,000 บาทกำหนดจัดงาน 13-15 เม ย 2561
2.6 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย./สนง.ปชส.
| งบดำเนินงาน |  | 4000000 | [5 empty] | 0 | 4000000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
2.7 | กิจกรรมย่อยผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีเพื่อการเรียนรู้ เมืองมรดกโลก | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | 1960-11-01
| งบดำเนินงาน |  | 5000000 | [5 empty] | 0 | 5000000 |  |  | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
3 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
3.1 | กิจกรรมย่อย ตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | 241368 | [8 empty] | อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารร่างก่อนลง ในระบบ คาดว่าจะสามารถประกาศร่างในเว็บไซต์ภายในอาทิตย์หน้า
| งบลงทุน |  | 4975200
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง |  | 4975200 | [5 empty] | 0 | 4975200
3.2 | กิจกรรมย่อย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา | อ.เสนา |  | 241418 | [8 empty] | จัดงานประเพณี ประมาณเดือนกรกฎาคม
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 | [5 empty] | 0 | 2500000
3.3 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระซ้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | 241394 | [8 empty] | อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง กำหนดยื่นข้อเสนอราคา ทางระบบฯ ในวันที่ 19 ก.พ. 61
| งบลงทุน |  | 1131900 | [5 empty] | 0 | 1131900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระซ้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เส้นทาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ผลผลิต : การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 | โครงการบริหารจัดการพื้นที่แบบครบวงจรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่
4.1 | กิจกรรมย่อย เพิ่มสมรรถนะการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | ทสจ./ท้องถิ่นจังหวัด |  | 1961-02-02 | [8 empty] | อยู่ระหว่างจัดอบรมชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
| งบดำเนินงาน |  | 2290400 |  |  |  |  | 205300 | 8.9635 | 2085100
ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม
5 | โครงการส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
5.1 | กิจกรรมย่อย รวมพลังมวลชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | สนจ.อย. |  | 241381 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| งบดำเนินงาน |  | 1500000 |  |  |  |  | 422987.96 | 28.1992 | 1077012.04
6 | โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนและเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.1 | กิจกรรมย่อย ค่ายครอบครัวล้อมรัก | พมจ.อย |  | 241316
| งบดำเนินงาน |  | 1140000 |  |  |  |  | 1140000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6.2 | กิจกรรมย่อย อบรมการสื่อสารสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและ การพัฒนาเยาวชนเพื่อความเข้มแข็ง | พมจ.อย |  | 241316
| งบดำเนินงาน |  | 900000 |  |  |  |  | 163200 | 18.1333 | 736800 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย | 6779400 | 1961-02-19 |  |  |  | 0 | 0 | 6779400 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 6290400 | [5 empty] | 0 | 6290400
| งบลงทุน |  | 489000 | [5 empty] | 0 | 489000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
8 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านสังคม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
8.1 | กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำชลประทานช่วงบริเวณหมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร | อำเภอบางไทร |  | 241347 | [8 empty] | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
| งบลงทุน |  | 1960000 | [5 empty] | 0 | 1960000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำชลประทาน หมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.2 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดหลวงพ่อบุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี | อำเภอบางไทร |  | 241347 | [8 empty] | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
| งบลงทุน |  | 1960000 | [5 empty] | 0 | 1960000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหลวงพ่อบุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.3 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ASPHAL TIC CONCRETE สาย 15 โค้ง ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร | อำเภอบางไทร |  | 241347 | [8 empty] | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบe-GP
| งบลงทุน |  | 980000 | [5 empty] | 0 | 980000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหลวงพ่อบุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.4 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการเซาะของตลิ่งหมู่ที่ 3 | อำเภอท่าเรือ |  | 241346 | [8 empty] | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ
| งบลงทุน |  | 19600000 | [5 empty] | 0 | 19600000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณหมู่ที่ 3 ระยะทาง 200 เมตร อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
8.5 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 7-8 | อำเภอท่าเรือ |  | 241397 | [8 empty] | รอคณะกรรมการกำหนดราคากลางลงนามใน ปร.4 ปร.5
| งบลงทุน |  | 7379400 | [5 empty] | 0 | 7379400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่7-8 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.6 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.นาคู | อำเภอผักไห่ |  | 241292 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 457600 |  | 1960-11-13 | 1960-12-13 | 456000 | 456000 | 100 | 1600 |  | 1600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.7 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ลำตะเคียน | อำเภอผักไห่ |  | 241292 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 486000 |  | 241411 | 241441 | 484500 | 484500 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.8 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ลำตะเคียน | อำเภอผักไห่ |  | 241292 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 479200 |  | 1960-12-15 | 241441 | 477700 | 477700 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.9 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ดอนลาน | อำเภอผักไห่ |  | 241292 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 485100 |  | 241418 | 241448 | 483600 | 483600 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8.1 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ต.จักราช | อำเภอผักไห่ |  | 241292 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 472300 |  | 1960-12-04 | 241430 | 470800 | 470800 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
9 | โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ
9.1 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ | โครงการชลประทาน |  | 241444 | [8 empty] | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
| งบลงทุน |  | 17605100 | [5 empty] | 0 | 17605100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ 1 แปลง และ ค่าควบคุมงาน
9.2 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ | พลังงานจังหวัด | [10 empty] | อยู่ระหว่างการยื่นตรวจสอบแปลนโครงการ เพื่อประกอบการประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Bidding)
| งบลงทุน |  | 4900000 | [5 empty] | 0 | 4900000
ครุภัณฑ์ - ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 20 ชุด
กิจกรรมหลัก การลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
9.3 | กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ปลอดภัย | เกษตรจังหวัด | [10 empty] | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
| งบดำเนินงาน |  | 1908450 | [5 empty] | 0 | 1908450
9.4 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | ประมงจังหวัด |  | 241327 | [8 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย เงินที่เหลือ
| งบดำเนินงาน |  | 9844350 |  |  |  |  | 9800000 | 99.5495 | 44350
9.5 | กิจกรรมย่อย ปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง | ประมงจังหวัด |  | 241327 | [8 empty] | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง/แผนปล่อยปลาประมาณ ส.ค.
| งบดำเนินงาน |  | 4894000 | [5 empty] | 0 | 4894000
9.6 | กิจกรรมย่อย มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย | เกษตรจังหวัด |  | 241375 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 |  |  |  |  | 1200000 | 60 | 800000
10 | โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล
กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร
10.1 | กิจกรรมย่อย เพิ่มช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าสินค้าตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พาณิชย์จังหวัด |  | 241436 | [8 empty] | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | 2000000
10.2 | กิจกรรมย่อย พัฒนารูปแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ | พัฒนาชุมชนจังหวัด | [10 empty] | อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | 2000000
11 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11.1 | กิจกรรมย่อย การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | สพป.อย เขต1/ สพป.อย เขต 2 | 1914400
| การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | สพป.อย เขต1 | 930700 | 241390 |  |  |  | 0 | 0 | 930700 |  |  | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันในระบบภายในสิ้นเดือน ก.พ. 61
| งบดำเนินงาน |  | 510380 | [5 empty] | 0 | 510380
| งบลงทุน |  | 420320 | [5 empty] | 0 | 420320
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 1. สร้างโรงเรือนผักปลอดสารพิษ ขนาด 6x6 เมตร |  | 50000
| 2. ขุดบ่อปลา ขนาด 15 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร |  | 50000
| 3. ปรับปรุงซ่อมแซมเล้าไก่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร |  | 30000
| 4. โรงเรือนปลูกผัก ขนาด 5x7 เมตร |  | 40000
| 5. ปรับปรุงโรงเพาะเห็ด ขนาด 6x7 เมตร |  | 28900
| 6. ปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่ ขนาด 6x8 เมตร |  | 24720
| 7. ปรับปรุงบ่อปลา ขนาด 15x20 เมตร |  | 29880
| 8. ปรับปรุงส่วนพืชสวนพืชสมุนไพร วางท่อระบายน้ำยาว 40 เมตร |  | 27720
| ค่าครุภัณฑ์ 1. เครื่องสูบน้ำเบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 3 นิ้ว |  | 15000
| 2. ปั้มน้ำหอยโข่ง ศก. 3 นิ้ว 3 HD 380 โวล์ |  | 29600
| 3. ครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง 4 จังหวะ |  | 9500
| 4. เครื่องสีข้าว ข้าวกล้อง และข้าวขาว |  | 72000
| 5. เครื่องซีลถุงสูญญากาศ |  | 13000
| การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | สพป.อย เขต2 | 983700 | 1960-11-15 |  |  |  | 0 | 0 | 983700 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 753900 | [5 empty] | 0 | 753900
| งบลงทุน |  | 229800 | [5 empty] | 0 | 229800
| ค่าครุภัณฑ์ 1. ปั๊มน้ำขนาด 1 แรง |  | 2500
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| 1. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ทำด้วยโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพรนครศรีอยุธยา |  | 14800
| 2. ก่อสร้างหลังคาทางเดินหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 22200
| 3. ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 47500
| 4. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 11600
| 5. ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งหลังคาโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 29700
| 6. ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 46800
| 7. ก่อสร้างโรงเปิดเชื้อเห็ด โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 8900
| 8. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาดกว้าง |  | 15600
| 9. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 4900
| 10. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุกกั้นตาข่าย โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 7800
| 11. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลานิล กั้นตาข่ายและระบบน้ำ โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 15600
| 12. ก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลา ทำด้วยอิฐบล๊อกก่อฉาบปูน โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 1900
11.2 | กิจกรรมย่อย ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | เกษตรจังหวัด |  | 1961-02-02
| งบดำเนินงาน |  | 1356500 | [5 empty] | 0 | 1356500
11.3 | กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หนองงูเห่า ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง | อ.นครหลวง | 2584500 | 241368 |  |  |  | 0 | 0 | 2584500 |  |  | อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารร่างก่อนลง ในระบบ คาดว่าจะสามารถประกาศร่าง ในเว็บไซต์ภายในอาทิตย์หน้า
| งบดำเนินงาน |  | 1545000 | [5 empty] | 0 | 1545000
| งบลงทุน |  | 1039500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1039500
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างโรงเห็ด ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง |  | 99000 | [5 empty] | 0 | 99000
| - ก่อสร้างโรงไก่ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง |  | 396000 | [5 empty] | 0 | 396000
| - ก่อสร้างโรงเก็บของ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง |  | 544500 | [5 empty] | 0 | 544500
11.4 | กิจกรรมย่อย พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ | เกษตรจังหวัด | 3979000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3979000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
| งบดำเนินงาน |  | 419000 | [5 empty] | 0 | 419000
| งบลงทุน |  | 3560000 | [5 empty] | 0 | 3560000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเข้า พร้อมเสริมคันดินแปลงนาส่วนพระองค์
11.5 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | เกษตรจังหวัด |  | 1961-02-02
| งบดำเนินงาน |  | 1678450 | [5 empty] | 0 | 1678450
11.6 | กิจกรรมย่อย พัฒนาและเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เกษตรจังหวัด | 370500 | 1961-02-02 |  |  |  | 0 | 0 | 370500
| งบดำเนินงาน |  | 290500 | [5 empty] | 0 | 290500
| งบลงทุน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  | 80000 | [5 empty] | 0 | 80000
12 | โครงการยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการให้เป็นมืออาชีพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพแรงงาน
12.1 | กิจกรรมย่อย สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15 |  | 241355 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 2338400 |  |  |  |  | 964472 | 41.245 | 1373928
13 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพในชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
13.1 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ) | อำเภอบางปะหัน |  | 241316 | [8 empty] | กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือน มี.ค. 2561
| งบลงทุน |  | 5972000 | [5 empty] | 0 | 5972000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ) หมูที่ 1 - 4 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
13.2 | กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพกลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอเสนา | อำเภอเสนา | 3039700 | 241457 |  |  |  | 0 | 0 | 3039700
| งบดำเนินงาน |  | 1257800 | [5 empty] | 0 | 1257800
| งบลงทุน |  | 1781900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1781900
| ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน ความจุถังป้อน ขนาด 200 - 300 กิโลกรัมและกำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า 2 เครื่อง |  | 70000 | [5 empty] | 0 | 70000
| - เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล ขนาดชั่งน้ำหนัก500กิโลกรัม 2 เครื่อง |  | 19000 | [5 empty] | 0 | 19000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารเก็บปุ๋ยและวัสดุการเกษตร ตำบลมารวิชัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง |  | 1692900 | [5 empty] | 0 | 1692900
13.3 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง | อำเภอบ้านแพรก |  | 241354 | [8 empty] | คาดว่าจะส่งภายเบิกในวันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 61
| งบลงทุน |  | 1695400 |  | 241416 | 241446 | 1200000 |  | 0 | 1200000 |  | 495400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง (หนองอ้อ) อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13.4 | กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย | อำเภอบ้านแพรก |  | 241354 | [8 empty] | ดำเนินแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1372000 |  | 241416 | 241461 | 1029000 | 1029000 | 100 | 0 |  | 343000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13.5 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | อำเภอผักไห่ | [10 empty] | อยู่ระหว่างรอผวจ.ลงนาม
| งบลงทุน |  | 702900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างโรงเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 โรงเรือน
13.6 | กิจกรรมย่อย ลดปัญหามลพิษจากการเผาตอซังและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร | อำเภอผักไห่ |  | 241442 | [8 empty] | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 370000 | [5 empty] | 0 | 370000
ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องอัดฟางแท่ง 1 เครื่อง
13.7 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรเพื่อชุมชน | อำเภอผักไห่ |  | 241292 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 473200 |  | 241418 | 241478 | 471000 | 471000 | 100 | 0 |  | 2200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) |  | 9000000 |  |  |  |  | 2321807.3 | 25.7979 | 6678192.7 | bar: 1960-10-01
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 27 ธ.ค. 60)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม
1 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านสังคม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
1.1 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย |  | 1961-02-07 | [8 empty] | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
| งบลงทุน |  | 3115400 | [5 empty] | 0 | 3115400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่8บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย
1.2 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย |  | 1961-02-07 | [8 empty] | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
| งบลงทุน |  | 4522800 | [5 empty] | 0 | 4522800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย
1.3 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำรางหม้อแกง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา | อำเภอเสนา |  | 241457 | [8 empty] | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 780000 | [5 empty] | 0 | 780000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำรางหม้อแกง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2 | โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย แบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก การลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
2.1 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพัฒนาเกษตรกร | เกษตรจังหวัด |  | 1961-01-31 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 890200
3 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมช่องทางการ จำหน่ายสินค้าเกษตร | เกษตรจังหวัด |  | 1961-01-31 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 1500000 | [5 empty] | 0 | 1500000
4 | โครงการยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการให้เป็นมืออาชีพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพแรงงาน
4.1 | กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการ SME จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานจังหวัด |  | 1961-01-17 | [8 empty] | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 450000 | [5 empty] | 0 | 450000
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 ก.พ. 61)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.1 | กิจกรรมย่อย พัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์ประวัติศาสตร์อยุธยาพระนครศรีอยุธยา | ที่ทำการปกครองจังหวัด | [10 empty] | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
| งบดำเนินงาน |  | 1633000 | [5 empty] | 0 | 1633000
2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีไทยและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
2.1 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
| งบดำเนินงาน |  | 1660000 | [5 empty] | 0 | 1660000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
3 | โครงการบริหารจัดการพื้นที่แบบครบวงจรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่
ผลผลิต : การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 | กิจกรรมย่อย อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | สนจ.อย/ท้องถิ่น/ปกครองจังหวัด | [10 empty] | อยู่ระหว่างจัดอบรมชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
| งบดำเนินงาน |  | 1000000 | [5 empty] | 0 | 1000000
3.2 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | สนจ.อย | [10 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 500000 | [5 empty] | 0 | 500000
4 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านสังคม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
4.1 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร | อำเภอบางไทร | [10 empty] | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
| งบลงทุน |  | 1265000 | [5 empty] | 0 | 1265000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร
5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติและด้านความมั่นคง
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5.1 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรม 4.0 | โยธาธิการและผังเมือง
| งบลงทุน |  | 1420000 | [5 empty] | 0 | 1420000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
5.2 | กิจกรรมย่อย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/สสจ.อย
| งบดำเนินงาน |  | 2643100 | [5 empty] | 0 | 2643100 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
5.3 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดโตนด(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย | โยธาธิการและผังเมือง
| งบลงทุน |  | 13000000 | [5 empty] | 0 | 13000000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดโตนด(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย
5.4 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน | โยธาธิการและผังเมือง
| งบลงทุน |  | 3500000 | [5 empty] | 0 | 3500000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน
5.5 | กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน | อำเภอบางปะหัน
| งบลงทุน |  | 1065000 | [5 empty] | 0 | 1065000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน
5.6 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย
| งบลงทุน |  | 1084100 | [5 empty] | 0 | 1084100 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย
5.7 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน
| งบลงทุน |  | 1500000 | [5 empty] | 0 | 1500000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน
5.8 | กิจกรรมย่อย วางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบสนามกีฬาโรงเรียนประจำอำเภอ เพื่อประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช | อำเภอมหาราช
| งบลงทุน |  | 498000 | [5 empty] | 0 | 498000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - วางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบสนามกีฬาโรงเรียนประจำอำเภอ เพื่อประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช
5.9 | กิจกรรมย่อย วางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบสนามกีฬาโรงเรียนประจำอำเภอ เพื่อประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช | อำเภอมหาราช
| งบลงทุน |  | 217000 | [5 empty] | 0 | 217000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการอำเภอมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช
5.1 | กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ปภ.อย
| งบลงทุน |  | 1342000 | [5 empty] | 0 | 1342000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
ครุภัณฑ์ - เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.1 | กิจกรรมย่อย อบรมเสริมสร้างมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและโรงงานสีขาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | สสค.อย
| งบดำเนินงาน |  | 158000 | [5 empty] | 0 | 158000 |  |  | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
7 | โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย แบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก การลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
7.1 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 | ประมงจังหวัด | [10 empty] | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
| งบดำเนินงาน |  | 5000000 | [5 empty] | 0 | 0
7.2 | กิจกรรมย่อย การประเมินผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำ 4 สายหลัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ประมงจังหวัด | [10 empty] | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
| งบดำเนินงาน |  | 200000 | [5 empty] | 0 | 0
7.3 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง" | สนง.ปภ.อย | [10 empty] | อยู่ระหว่างรอเสนออนุมัติ
| งบดำเนินงาน |  | 700400 | [5 empty] | 0 | 0
8 | โครงการยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการให้เป็นมืออาชีพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพแรงงาน
8.1 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.0 | สนจ.อย | [10 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 700000 | [5 empty] | 0 | 700000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14 โครงการ 55 กิจกรรม และ 1 รายการค่าใช้จ่าย |  |  | 235879350 |  |  |  |  | 31375891.26 | 13.3017 | 204503458.74 | 198400 | 848200
|  |  |  | สรุปงบประมาณจากกิจกรรมที่ ยกเลิก จำนวน 18 กิจกรรม | [6 empty] | 63642700
|  |  |  | สรุปงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | [6 empty] | 1046600
|  |  |  | สรุปงบประมาณที่เหลือจากโอนเปลี่ยนงบประมาณใน กบจ. | [6 empty] | 10063850
|  |  |  | สรุปยอดเงินก่อนนำมาทำโครงการเงินเหลือจ่าย | [6 empty] | 74753150
|  |  |  | โครงการที่ใช้เงิน กบจ.8/2560 วันที่ 7 พ.ย. 2560 | [6 empty] | 1180000
|  |  |  | โครงการที่ใช้เงิน กบจ.10/2560 วันที่ 27 ธ.ค. 2560 | [6 empty] | 11770400
|  |  |  | โครงการที่ใช้เงิน กบจ.1/2561 วันที่ 8 ก.พ. 2561 | [6 empty] | 39585600
|  |  |  | คงเหลืองบประมาณจากยกเลิกกิจกรรม/เงินเหลือจ่าย | [6 empty] | 22217150
| 450510200 | งบจัดสรร |  | โครงการที่รอรับการสนับสนุนงบประมาณ | [6 empty] | 18038900
|  |  |  | คงเหลืองบประมาณที่เหลือใช้ (จริง) | [6 empty] | 4178250
| 259768300 | งบจังหวัด | สรุปงบจังหวัด
| 190741900 | งบภาค | 235879350
|  | คงเหลือเงินยกเลิก/เงินเหลือ | 56794950
|  | รวมงบ | 483416200
|  | ผลต่าง | -32906000
| อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ | 1 กิจกรรมย่อย | #REF!
| เข้ากบจ. | 3 กิจกรรมย่อย | 6000000
| แก้ไขเอกสาร | 8 กิจกรรมย่อย | #REF!
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว (งบภาค) | 8 กิจกรรมย่อย | 172921900
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว (งบจังหวัด) | 48 กิจกรรมย่อย | #REF!
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว | 56 กิจกรรมย่อย | #REF!
วงเงินจัดสรร งบประมาณ (งบจังหวัด) 259,768,300 บาท
งบประมาณ (งบภาค) 190,741,900 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,510,200 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

## ผวจ. (hidden)
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | จังหวัด อนุมัติ | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
1 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 6930000 | อนุมัติครั้ง 16 9/11/2560
| งบดำเนินงาน |  | 195000 | [5 empty] | 0 | 195000 |  |  | อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะของงาน
| งบลงทุน |  | 6735000 | [5 empty] | 0 | 6735000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 20 มี.ค. - 4 เม.ย. 61 - คณะกรรมการประกวดราคา (e-bidding) พิจารณาผล ประมาณ วันที่ 9-10 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคาดว่าจะประมาณวันที่11 เม.ย. 61 - คาดว่าจะลงนาม วันที่ 24 เม.ย. 61
2 | กิจกรรมย่อย ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 6 6/10/2560 | [8 empty] | อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย การประกวดหนูน้อยกรุงเก่า เป็นเงิน 200,000 บาท และส่งคืนเงินเหลือจ่าย 89,476 บาท
| งบดำเนินงาน |  | 10000000 |  |  |  |  | 9710524 | 97.1052 | 289476 | 89476
3 | กิจกรรมย่อย พัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์ประวัติศาสตร์อยุธยาพระนครศรีอยุธยา | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 50 28/02/61 | [8 empty] | อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง เป็นเงิน 409,253.60 บาท
| งบดำเนินงาน |  | 1633000 | [5 empty] | 0 | 1633000
4 | กิจกรรมย่อย วันมวยไทยนายขนมต้ม | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้ง 13 1/11/2560 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถส่งเบิกได้ภายใน วันที่ 5 เม.ย. 61 - ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 43,320 บาท
| งบดำเนินงาน |  | 3600000 |  | 241498 | 241558 | 3556680 |  | 0 | 3556680 | 43320
5 | กิจกรรมย่อย ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้ง 28 13/12/2560
| งบดำเนินงาน |  | 6030000 |  |  |  |  | 140000 | 2.3217 | 5890000 |  |  | 1. จัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งปม. 2,600,000 บาท อยู่ในระหว่างปรับ TOR 2.กิจกรรมท่องราตรีกรุงศรีอยุธยา Ayutthaya golden night light festival 2018 งปม. 1,600,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอ 1 ราย 3. จัดกิจกรรมดนตรีในสวน อยุธยายามเย็น งปม. 280,000 บาท อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก งวดที่ 2 4.จัดงานสงกรานต์กรุงศรีอยุธยา งปม. 1,550,000 บาทกำหนดจัดงาน 13-15 เม ย 2561 อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง และ ร่าง TOR
6 | กิจกรรมย่อยผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีเพื่อการเรียนรู้ เมืองมรดกโลก | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้ง 13 1/11/2560 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา กำหนดฉายภาพยนตร์สารคดี ประมาณเดือน 5 ก.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 5000000 |  | 1961-03-07 | 1961-09-04 | 4900000 |  | 0 | 4900000 | 100000
7 | กิจกรรมย่อย อยุธยาเฟสติวัล : มหกรรมดนตรีศรีอยุธยาวัฒนธรรมไพร่ฟ้าแห่งแผ่นดิน | สำนักงานจังหวัด/ ท่องเที่ยวและกีฬา | 22350000 | อนุมัติครั้ง 32 12/1/2561 |  |  |  |  | 0 | 22350000
| งบดำเนินงาน |  | 22350000 | [5 empty] | 0 | 22350000
| วัสดุสำนักงาน |  | 42000 | [5 empty] | 0 | 42000
| ค่าจ้างเหมาบริการ -จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด | สำนักงานจังหวัด | 10508000 | [5 empty] | 0 | 10508000
| - จ้างเหมาจัดงานอยุธยาเฟสติวัล :งานเทศกาลดนตรีท่ามกลาง มรดกโลก Music in the world heritage | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 2400000 | [5 empty] | 0 | 2400000 | 10000 |  | - นัดลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 28 มี.ค. 61 วงเงินสัญญาจ้าง 2,390,000 บ. - กำหนดจัดงาน วันที่ 31 มี.ค. 61 และ ส่งคืนเงินเหลือจ่าย 10,000 บาท
| - จ้างเหมาจัดกิจกรรม Ayutthaya Sports tourism 2018 | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 9400000 | [5 empty] | 0 | 9400000 |  |  | อยู่ระหว่าง e-bidding
8 | กิจกรรมย่อย รวมพลังมวลชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | สนจ.อย. |  | อนุมัติครั้ง 21 15/11/2560 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 1500000 |  |  |  |  | 431487.96 | 28.7659 | 1068512.04
9 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | สนจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 74 23/3/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ
| งบดำเนินงาน |  | 500000 | [5 empty] | 0 | 500000
10 | กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการ SME จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 35 17/1/2561 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างเสนอ TOR ต่อคณะกรรมการวันที่ 30 มี.ค. 61 - คาดว่าจะสามารถลงนามภายในวันที่ 5 เม.ย. 61
| งบดำเนินงาน |  | 450000 | [5 empty] | 0 | 450000
11 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4.0 | สนจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 59 7/3/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 700000 |  |  |  |  | 24800 | 3.5429 | 675200
12 | กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 62 9/3/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 500000 | [5 empty] | 0 | 500000
13 | กิจกรรมย่อย อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | สนจ.อย/ท้องถิ่น/ปกครองจังหวัด/พช. |  | อนุมัติครั้ง 60 7/3/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 1000000 | [5 empty] | 0 | 1000000
14 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย./สนง.ปชส. |  | อนุมัติครั้ง 49 27/2/2561
| งบดำเนินงาน |  | 4000000 | [5 empty] | 0 | 4000000 |  |  | สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด - ได้ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 23 มี.ค. 61 - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ภายในเดือนเมษายน 61 และ สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 61 สนจ.อย อยู่ระหว่างปรับรายละเอียดกิจกรรม
15 | กิจกรรมย่อย สานสัมพันธ์กับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พาณิชย์จังหวัด/สนจ.อย./ทกจ./วธ. |  | อนุมัติครั้ง 18 7/11/2560 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิภาคสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างในเดือนเมษายน 61
| งบดำเนินงาน |  | 10000000 |  |  |  |  | 1475000 | 14.75 | 8525000
ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิภาคสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น (EXPO) และจัดเจรจาการค้า (Business Matching)
| - ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิภาคสานสัมพันธ์อยุธยา-นานาชาติ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก เป็นเงิน 1,300,000 บาท | สนง.พาณิชย์จังหวัด
| -ค่าจ้างเหมาบริการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยว อยุธยา-เกียวโต" ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก ประจำปี 2560 เป็นเงิน 400,000 บาท | สนง.ท่องเที่ยวลและกีฬาจังหวัด
| -ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับนานาชาติ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 เป็นเงิน 300,000 บาท | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมืองคู่มิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเมืองเกียวโต
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการ
วัสดุเครื่องแต่งกาย - วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 120 ชุด
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุสำนักงาน
16 | กิจกรรมย่อย เพิ่มช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าสินค้าตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พาณิชย์จังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 31 9/1/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ และส่งคืนเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 220,000 บาท
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | 2000000 | 220000
17 | กิจกรรมย่อย สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15 |  | อนุมัติครั้ง 11 20/10/2560 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 5 ลักษณะงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561
| งบดำเนินงาน |  | 2338400 |  |  |  |  | 964472 | 41.245 | 1373928
18 | กิจกรรมย่อย แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 27 1/12/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 |  |  |  |  | 2301600 | 100 | 0 | 198400
| ค่าจ้างเหมาจัด แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 2301600 | 2480000 |  | 241433 | 241460 | 2281600
19 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 46 21/2/2561
| งบดำเนินงาน |  | 1660000 | [5 empty] | 0 | 1660000 |  |  | - อยู่ระหว่างร่าง TOR เกี่ยวกับจ้างทำข้อมูลหนังสือ - เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ ฯ
20 | กิจกรรมย่อย เพิ่มสมรรถนะการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | ทสจ./ท้องถิ่นจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 40 2/2/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| งบดำเนินงาน |  | 2290400 |  |  |  |  | 1322821 | 57.755 | 967579
21 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยพลังงานงานธรรมชาติต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ทสจ. |  | อนุมัติครั้ง 73 16/3/2561 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
| งบลงทุน |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000
ครุภัณฑ์ เครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำ โดยพลังงานแสงอาทิตย์
22 | กิจกรรมย่อย ค่ายครอบครัวล้อมรัก | พมจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 1 11/9/2560
| งบดำเนินงาน |  | 1140000 |  |  |  |  | 1140000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
23 | กิจกรรมย่อย อบรมการสื่อสารสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและ การพัฒนาเยาวชนเพื่อความเข้มแข็ง | พมจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 1 11/9/2560
| งบดำเนินงาน |  | 900000 |  |  |  |  | 163200 | 18.1333 | 736800 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
24 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | พมจ.อย | 3120000 | อนุมัติครั้ง 48 23/2/2561 |  |  |  |  | 0 | 3120000 |  |  | - กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ 16 งวด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 29 ส.ค. 61 - จะสามารถเบิกจ่าย งวดที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 61
| งบดำเนินงาน |  | 180000 | [5 empty] | 0 | 180000
| งบลงทุน |  | 2940000 |  | 241488 | 241668 | 2790000 |  | 0 | 2790000 |  | 150000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 16 อำเภอ
25 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย | 6779400 | อนุมัติครั้ง 45 19/2/2561 |  |  |  | 246000 | 3.6286 | 6533400
| งบดำเนินงาน |  | 6290400 |  |  |  |  | 246000 | 3.9107 | 6044400 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
| งบลงทุน |  | 489000 | [5 empty] | 0 | 489000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | [11 empty] | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 30 มี.ค. 61
26 | กิจกรรมย่อย อบรมเสริมสร้างมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและโรงงานสีขาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | สสค.อย |  | อนมุติครั้ง 47 22/2/2561
| งบดำเนินงาน |  | 158000 | [5 empty] | 0 | 158000 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
27 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ | พลังงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 43 9/11/2561
| งบลงทุน |  | 4900000 | 1961-02-09 |  |  |  |  | 0 | 4900000
| ครุภัณฑ์ - ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 20 ชุด | [11 empty] | คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 30 มี.ค. 61
28 | กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ปลอดภัย | เกษตรจังหวัด | 1908450 | อนุมัติครั้ง 44 13/2/2561
| งบดำเนินงาน |  | 1403450 | [5 empty] | 0 | 1403450 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบลงทุน |  | 505000 | [5 empty] | 0 | 505000 |  |  | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เม.ย. 61
| ครุภัณฑ์ ตู้เย็นแช่น้ำยาตรวจสารพิษตกค้าง |  | 25000 |  | 241507 | 241514 | 25000 |  | 0 | 25000
| โดรนเพื่อการเกษตร ขนาด 15 ลิตร |  | 480000 |  | 241507 | 241514 | 480000 |  | 0 | 480000
29 | กิจกรรมย่อย มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 17 9/11/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 |  |  |  |  | 1991260 | 99.563 | 1991260 | 8740
30 | กิจกรรมย่อย ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา ส่วนที่งบที่ใช้ในการอบรมจะเริ่มดำเนินการ เดือน พ.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 1356500 | [5 empty] | 0 | 1356500
31 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 1678450 | [5 empty] | 0 | 1678450
32 | กิจกรรมย่อย พัฒนาและเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เกษตรจังหวัด | 370500 | อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561 |  |  |  | 0 | 0 | 370500
| งบดำเนินงาน |  | 290500 | [5 empty] | 0 | 290500 |  |  | อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน
| งบลงทุน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  | 80000 |  | 241507 | 241527 | 80000 |  | 0 | 80000 |  |  | อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน
33 | กิจกรรมย่อย พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ | เกษตรจังหวัด/โครงการชลประทาน | 3979000 | อนุมัติครั้ง 44 13/2/2561 |  |  |  | 0 | 0 | 3979000
| งบดำเนินงาน | เกษตรจังหวัด | 419000 | [5 empty] | 0 | 419000 |  |  | รอทางโครงการชลประทาน ดำเนินการส่วนระบบน้ำ ในการปลูกข้าว จะเริ่มเดือน เม.ย 61
| งบลงทุน | โครงการชลประทาน | 3560000 | [5 empty] | 0 | 3560000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเข้าพร้อมเสริมคันดินแปลงนาส่วนพระองค์ | [11 empty] | - อนุมัติประกาศราคา e-bidding ประกวดราคา วันที่ 21 มี.ค. 61 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 30 มี.ค. 61 - รายงานผลและขออนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 11 เม.ย 61 และ ลงนามในสัญญา 19 เม.ย. 61
34 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมช่องทางการ จำหน่ายสินค้าเกษตร | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 39 31/1/2561 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 1500000 | [5 empty] | 0 | 1500000
35 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพัฒนาเกษตรกร | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 39 31/1/2561 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการส่งของคาดว่าจะสามารถส่งมอบของภายใน ต้นเดือน เม.ย 61
| งบดำเนินงาน |  | 890200 | [6 empty] | 890200
36 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ | โครงการชลประทาน |  | อนุมัติครั้ง 36 17/1/2561
| งบลงทุน |  | 17605100 | [5 empty] | 0 | 17605100
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ 1 แปลง และ ค่าควบคุมงาน | [11 empty] | - อนุมัติประกาศราคา e-bidding ประกวดราคา วันที่ 16 มี.ค. 61 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 9 เม.ย. 61 - รายงานผลและขออนุมัติจ้าง/ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 23 เม.ย.2561 และคาดว่าลงนามในสัญญา 30 เม.ย. 61
37 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 4 22/9/2560 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย - ส่งคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 20,000 บาท
| งบดำเนินงาน |  | 9844350 |  |  |  |  | 9801800 | 99.5678 | 22550 | 20000
38 | กิจกรรมย่อย ปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง | ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 4 22/9/2560 | [8 empty] | อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง/แผนปล่อยปลาประมาณ ส.ค.61
| งบดำเนินงาน |  | 4894000 | [5 empty] | 0 | 4894000
39 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 | ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 58 7/3/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 5000000 | [5 empty] | 0 | 5000000
40 | กิจกรรมย่อย การประเมินผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำ 4 สายหลัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 54 7/3/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 200000 | [5 empty] | 0 | 200000
41 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง" | สนง.ปภ.อย |  | อนุมัติครั้ง 51 28/2/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 700400 | [5 empty] | 0 | 700400
42 | กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ปภ.อย |  | อนุมัติครั้ง 51 28/2/2561 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค และ ขอทำความตกลง สงป. - ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง
| งบลงทุน |  | 1342000 | [5 empty] | 0 | 1342000
ครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
43 | กิจกรรมย่อย พัฒนารูปแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ | พัฒนาชุมชนจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 52 2/3/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | 2000000
44 | กิจกรรมย่อย การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | สพป.อย เขต1 | 930700 | อนุมัติครั้ง 23 24/11/2560 |  |  |  | 930700 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 510380 |  |  |  |  | 510380 | 100 | 0
| งบลงทุน |  | 420320 |  |  |  |  | 420320 | 100 | 0
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 1. สร้างโรงเรือนผักปลอดสารพิษ ขนาด 6x6 เมตร |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 2. ขุดบ่อปลา ขนาด 15 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 3. ปรับปรุงซ่อมแซมเล้าไก่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร |  | 30000 |  |  |  | 30000
| 4. โรงเรือนปลูกผัก ขนาด 5x7 เมตร |  | 40000 |  |  |  | 40000
| 5. ปรับปรุงโรงเพาะเห็ด ขนาด 6x7 เมตร |  | 28900 |  |  |  | 28900
| 6. ปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่ ขนาด 6x8 เมตร |  | 24720 |  |  |  | 24720
| 7. ปรับปรุงบ่อปลา ขนาด 15x20 เมตร |  | 29880 |  |  |  | 29880
| 8. ปรับปรุงส่วนพืชสวนพืชสมุนไพร วางท่อระบายน้ำยาว 40 เมตร |  | 27720 |  |  |  | 27720
| ค่าครุภัณฑ์ 1. เครื่องสูบน้ำเบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 3 นิ้ว |  | 15000 |  |  |  | 15000
| 2. ปั้มน้ำหอยโข่ง ศก. 3 นิ้ว 3 HD 380 โวล์ |  | 29600 |  |  |  | 29600
| 3. ครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง 4 จังหวะ |  | 9500 |  |  |  | 9500
| 4. เครื่องสีข้าว ข้าวกล้อง และข้าวขาว |  | 72000 |  |  |  | 72000
| 5. เครื่องซีลถุงสูญญากาศ |  | 13000 |  |  |  | 13000
|  | สพป.อย เขต2 | 983700 | อนุมัติครั้ง 20 14/11/2560 |  |  |  | 602900 | 61.289 | 380800
| งบดำเนินงาน |  | 753900 |  |  |  |  | 602900 | 79.9708 | 151000 |  |  | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
| งบลงทุน |  | 229800 | [5 empty] | 0 | 229800 |  |  | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
| ค่าครุภัณฑ์ 1. ปั๊มน้ำขนาด 1 แรง |  | 2500 |  | 241470 | 241500 | 2500
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| 1. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ทำด้วยโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพรนครศรีอยุธยา |  | 14800 |  | 241470 | 241500 | 14800
| 2. ก่อสร้างหลังคาทางเดินหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 22200 |  | 241470 | 241500 | 22200
| 3. ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 47500 |  | 241470 | 241500 | 47500
| 4. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 11600 |  | 241470 | 241500 | 11600
| 5. ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งหลังคาโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 29700 |  | 241470 | 241500 | 29700
| 6. ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 46800 |  | 241470 | 241500 | 46800
| 7. ก่อสร้างโรงเปิดเชื้อเห็ด โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 8900 |  | 241470 | 241500 | 8900
| 8. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาดกว้าง |  | 15600 |  | 241470 | 241500 | 15600
| 9. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 4900 |  | 241470 | 241500 | 4900
| 10. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุกกั้นตาข่าย โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 7800 |  | 241470 | 241500 | 14800
| 11. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลานิล กั้นตาข่ายและระบบน้ำ โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 15600 |  | 241470 | 241500 | 15600
| 12. ก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลา ทำด้วยอิฐบล๊อกก่อฉาบปูน โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 1900 |  | 241470 | 241500 | 1900
45 | กิจกรรมย่อย ฟื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมือง | 7840000 | อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560 | [5 empty] | 0
| งบลงทุน |  | 7840000 |  | 241467 | 241687 | 7140000 |  | 0 | 7840000 |  | 700000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ฟื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา ตำบลหัวรอ, ตำบลประตูชัย,ตำบลวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 7840000 | [9 empty] | คาดว่าจะเบิกเงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 1,071,000 บาท ภายในเดือน เม.ย.61 กำหนดจ่ายเงิน แบ่งเป็น 3 งวดงาน เป็น งวดที่ 1 เป็นเงิน 2,856,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 เม.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นเงิน 2,499,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 19 ก.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นเงิน 1,785,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 17 ก.ย. 61
46 | กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอเซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมือง | 19600000 | อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560
| งบลงทุน |  | 19600000 |  | 241491 | 241851 | 15671967.57 |  | 0 | 15671967.57 |  | 3928032.43
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 19600000 | [9 empty] | คาดว่าจะเบิกเงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 2,350,795.14 บาท ภายในเดือน เม.ย. 61 (กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ จำนวน 16 งวด )
47 | กิจกรรมย่อย จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | โยธาธิการและผังเมือง | 14700000 | [5 empty] | 0 | 14700000 |  |  | - อยู่ระหว่างรอหนังสือขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างจากกรมศิลปากร
| งบลงทุน |  | 14700000 | [5 empty] | 0 | 14700000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ป้ายบอกสถานที่บริเวณโดยรอบเกาะเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 79 ชุด |  | 14700000
48 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรม 4.0 | โยธาธิการและผังเมือง |  | อนุมัติครั้ง 56 07/3/2561
| งบลงทุน |  | 1420000 | [5 empty] | 0 | 1420000
| ครุภัณฑ์ - เรือท้องแบนกำจัดผักตบชวาพร้อมระบบสายพานลำเลียง เครื่องยนต์ ชนิดหางสั้นและเทรลเลอร์ลากจูง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 23 มี.ค. 61 - รายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 30 มี.ค. 61 - คาดว่าจะตกลงราคา วันที่ 5 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา วันที่ 11 เม.ย. 61 - สามารถลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 20 เม.ย. 61
49 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดโตนด(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย | โยธาธิการและผังเมือง |  | อนุมัติครั้ง 55 07/3/2561
| งบลงทุน |  | 13000000 | [5 empty] | 0 | 13000000
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดโตนด(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค และ ขอทำความตกลง สงป. - ประกาศร่าง 29- มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61 - คาดว่าจะขายแบบ วันที่ 4-25 เม.ย. 61 - คณะกรรมการพิจารณาร่างประกวด (e-bidding) พิจารณาผลวันที่ 26-30 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 3 พ.ค. 61 และจะสามารถลงนามในวันที่24 พ.ค. 61
50 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน | โยธาธิการและผังเมือง |  | อนุมัติครั้ง 55 07/3/2561
| งบลงทุน |  | 3500000 | [5 empty] | 0 | 3500000
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะอนุมัติ 23 มี.ค. 61 - ประกาศร่าง 29- มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61 - คาดว่าจะขายแบบ วันที่ 4-17 เม.ย. 61 - คณะกรรมการพิจารณาร่างประกวด (e-bidding) พิจารณาผล วันที่ 18-20 เม.ย. 61 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 25 เม.ย.61 และจะสามารถลงนามในวันที่ 18 พ.ค. 61
51 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 65 9/3/2561 | [5 empty] | 0
| งบลงทุน |  | 17000000 | [5 empty] | 0 | 17000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง |  | 17000000 | [9 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค และ ขอทำความตกลง สงป. - แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR วันที่ 21-23 มี.ค. 61 - ขออนุม้ติใช้ร่าง วันที่ 28 มี.ค. 61 - รายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 3 เม.ย. 61 - ขออนุมัติประกาศร่างประกวด วันที่ 5-10 เม.ย. 61 - คณะกรรมการประกวดราคา (e-bidding) พิจารณาผล วันที่ 7-9 พ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 พ.ค. 61 - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 4 มิ.ย. 61
52 | กิจกรรมย่อย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/สสจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 53 05/3/2561
| งบดำเนินงาน |  | 2643100 | [5 empty] | 0 | 2643100 |  |  | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของเวชภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ งบอบรมอยู่ระหว่างดำเนินการ
53 | กิจกรรมย่อย จัดตั้งคลังอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ในโรงพยาบาลทุกแห่ง | สาธารณสุขจังหวัด | 5208000 | อนุมัติครั้ง 2 11/9/2560 |  |  |  |  | 0 | 5208000
| งบลงทุน |  | 5208000 | [5 empty] | 0 | 5208000
| ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องดูดแสมหะ 80 เครื่อง |  | 880000 |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 760000 |  | 0 | 760000 |  | 120000 | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในดือนเมษายน 2561
| - เครื่องพ่นยา 80 เครื่อง |  | 400000 | [5 empty] | 0 | 400000 |  |  | อยู่รอระหว่างการอุทธรณ์ ครบวันที่ 28 มี.ค. 61 / สามารถจะลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 30 มี.ค. 61
| - รถเข็นนั่งถ่าย 80 คัน |  | 360000 |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 301600 |  | 0 | 360000 |  | 58400 | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในดือนเมษายน 2561
| - เก้าอี้นั่งถ่าย 80 ตัว |  | 280000 |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 231200 |  | 0 | 280000 |  | 48800 | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในดือนเมษายน 2561
| - รถเข็นชนิดนั่ง 80 คัน |  | 528000 |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 171200 |  | 0 | 528000 |  | 356800 | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในดือนเมษายน 2561
| - เตียงนอนปรับระดับ 2 ไกร 80 เตียง |  | 1500000 | [5 empty] | 0 | 1500000 |  |  | อยู่รอระหว่างการอุทธรณ์ ครบวันที่ 28 มี.ค. 61 / สามารถจะลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 30 มี.ค. 61
| - ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ 80 อัน |  | 1260000 |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 871040 |  | 0 | 1260000 |  |  | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในดือนเมษายน 2561
54 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบริการสุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน | สาธารณสุขจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 65 9/3/2561 | [5 empty] | 0 |  |  | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค และ ขอทำความตกลง สงป. - แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/กำหนดราคากลาง ภายในวันที่ 23 มี.ค. 61 - อยู่ระหว่างรายงานผลกำหนดคุณลักษณ์เฉพาะและราคากลาง
| งบลงทุน |  | 10650000 | [5 empty] | 0 | 10650000
| ครุภัณฑ์ - เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง |  | 5000000 | [5 empty] | 0 | 5000000
| - เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mAจำนวน 1 เครื่อง |  | 5150000 | [5 empty] | 0 | 5150000
| - เครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง |  | 500000 | [5 empty] | 0 | 500000
55 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงดูแล และพัฒนาศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรและ ความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว | ตำรวจภูธรจังหวัด | 40000000 | อนุมัติครั้ง 34 17/1/2561 |  |  |  |  | 0 | 40000000 |  |  | เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ร่างประกาศฯ คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณามีความเห็นอีกครั้ง และยืนยันว่าจะไม่ปรับปรุงตามร่างวิจารณ์ ยื่นเสนอต่อ ผวจ. ในวันที่ 28 มี.ค.61 หาก ผวจ.เห็นชอบ สามารถนำร่างประกาศขึ้นประกาศได้เลยภายใน 28 มี.ค.61 และ นับไปอีก 12 วันทำการ ครบกำหนดสิ้นสุดการขอรับเอกสาร 18 เม.ย.61 ยื่นซองเสนอราคา 19 เม.ย.61 เปิดซอง 20 เม.ย.61 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา หากไม่มีการคัดค้านสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 3 พ.ค.61
| งบดำเนินงาน |  | 683400 | [5 empty] | 0 | 683400
| งบลงทุน |  | 39316600 | [5 empty] | 0 | 39316600
| ค่าครุภัณฑ์ - กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 160 ชุด |  | 36716600
| - เครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด |  | 2600000
56 | กิจกรรมย่อย ป้ายจราจรเพื่อบังคับใช้กฎหมายรักษาวินัยจราจร | ตำรวจภูธรจังหวัด | 4993900 | อนุมัติครั้ง 29 14/12/1960 |  |  |  |  | 0 | 4993900 |  |  | คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่ 29 มี.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 3769000 | [5 empty] | 0 | 3769000
| ค่าวัสดุ -กรวยยางสะท้อนแสง 800 อัน |  | 440000
| -แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.50 เมตร 250 แผง |  | 475000
| -แผงเหล็กกั้นจราจร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 250 แผง |  | 550000
| -ป้ายห้ามจอดแบบเคลื่อนย้ายได้ 150 ป้าย |  | 525000
| -อุปกรณ์บังคับล้อ 200 อัน |  | 639000
| -แบริเออร์ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 0.50 เมตร สูง 0.60 เมตร 100 อัน |  | 390000
| -แบริเออร์ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 0.60 เมตร สูง 0.90 เมตร 100 อัน |  | 750000
| งบลงทุน |  | 1224900 | [5 empty] | 0 | 1224900
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ป้ายแนะนำเส้นทางลัดทางเลี่ยง ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50 เมตร30 ป้าย |  | 270000
| -ป้ายแนะนำเส้นทางลัด ทางเลี่ยง ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50 เมตร30 ป้าย |  | 660000
| -ป้ายแนะนำเส้นทางลัด ทางเลี่ยง ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50เมตร 30 ป้าย |  | 230300
| -ป้ายจราจรกระพริบพลังแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75 เมตร 20 ป้าย |  | 64600
57 | กิจกรรมย่อย บังคับใช้กฎหมายจราจรโดยใช้เทคโนโลยี | ตำรวจภูธรจังหวัด | 10000000 | อนุมัติครั้ง 19 13/11/2560 |  |  |  |  | 0 | 10000000
| งบลงทุน |  | 10000000 | [5 empty] | 0 | 10000000
| ค่าครุภัณฑ์ -กล้องตรวจจับรถยนต์ผู้กระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและอุปกรณ์ต่อพ่วง10แห่ง |  | 10000000 | [9 empty] | เปิดซอง วันที่ 28 มี.ค.61 คาดว่าลงนามในสัญญาได้ภายใน วันที่ 11 เม.ย.61
58 | กิจกรรมย่อย ป้ายจราจรอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว Intelligence Traffic Signs | ตำรวจภูธรจังหวัด | 35280000 | อนุมัติครั้ง 12 31/10/2560 |  |  |  |  | 0 | 35280000 |  |  | เสนอขอรับความเห็นชอบกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง พร้อมร่างประกาศฯ ต่อ ผวจ. ในวันที่ 26 มี.ค.61 ผวจ.เห็นชอบ เมื่อ 26 มี.ค.61 นำร่างประกาศขึ้นประกาศเมื่อ 27 มี.ค.61 ครบกำหนดรับฟังข้อวิจารณ์ 30 มี.ค.61 หากไม่มีผู้วิจารณ์ ก็เสนอขออนุมัติ ผวจ. นำขึ้นประกาศในระบบได้ในวันที่ 2 เม.ย.61 และนับไปอีก 12 วันทำการ ครบกำหนดสิ้นสุดการขอรับเอกสาร 25 เม.ย.61 ยื่นซองเสนอราคา 26 เม.ย.61 เปิดซอง 27 เม.ย.61 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา หากไม่มีการคัดค้านสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 9 พ.ค.61
| งบลงทุน |  | 35280000 | [5 empty] | 0 | 35280000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ป้ายจราจรอัจฉริยะ พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อรองรับการ รายงานผลป้ายจราจรอัจฉริยะ 40 จุด |  | 21168000
| - ป้ายจราจรอัจฉริยะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และติดตั้งระบบ ตำบลไผ่ลิงตำบลประตูชัย ,ตำบลท่าวาสุกรี, ตำบลบ้านป้อม และตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 จุด |  | 14112000
59 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระซ้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้ง 25 28/11/2560 | [8 empty] | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2561
| งบลงทุน |  | 1131900 |  | 241505 | 241565 | 724000 |  | 0 | 724000 |  | 407900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระซ้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เส้นทาง
60 | กิจกรรมย่อย ตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | อนุมัติครั้ง 14 2/11/2560
| งบลงทุน |  | 4975200
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง |  | 4975200 | [5 empty] | 0 | 4975200 |  |  | - คาดว่าจะประกาศผู้ชนะ ประมาณวันที่ 27 มี.ค. 61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญจ้าง วันที่ 9 เม.ย. 61
61 | กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หนองงูเห่า ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง | อ.นครหลวง | 2584500 | อนุมัติครั้ง 14 2/11/2560 |  |  |  | 0 | 0 | 2584500
| งบดำเนินงาน |  | 1545000 | [5 empty] | 0 | 1545000
| งบลงทุน |  | 1039500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1039500 |  |  | - คาดว่าจะพิจารณาผล วันที่ 22-26 มี.ค. 61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญจ้าง วันที่ 3 เม.ย. 61
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างโรงเห็ด ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง |  | 99000 | [5 empty] | 0 | 99000
| - ก่อสร้างโรงไก่ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง |  | 396000 | [5 empty] | 0 | 396000
| - ก่อสร้างโรงเก็บของ ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง |  | 544500 | [5 empty] | 0 | 544500
62 | กิจกรรมย่อย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา | อ.เสนา |  | อนุมัติครั้ง30 22/12/2560 | [8 empty] | - จัดงานประเพณี ประมาณเดือนกรกฎาคม - อยู่ระหว่างร่าง TOR
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 | [5 empty] | 0 | 2500000
63 | กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพกลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอเสนา | อำเภอเสนา | 3039700 | อนุมัติครั้ง 37 30/1/2561 |  |  |  | 58400 | 1.9212 | 2981300
| งบดำเนินงาน |  | 1257800 |  |  |  |  | 58400 | 4.643 | 1199400 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบลงทุน |  | 1781900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1781900 |  |  | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค. 61
| ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน ความจุถังป้อน ขนาด 200 - 300 กิโลกรัมและกำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า 2 เครื่อง |  | 70000 |  | 241514 | 1961-07-26 | 70000 |  | 0 | 70000
| - เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล ขนาดชั่งน้ำหนัก500กิโลกรัม 2 เครื่อง |  | 19000 |  | 241514 | 1961-07-26 | 19000 |  | 0 | 19000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารเก็บปุ๋ยและวัสดุการเกษตร ตำบลมารวิชัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง |  | 1692900 |  | 241514 | 1961-07-26 | 1536000 |  | 0 | 1692900 |  | 156900
64 | กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำชลประทานช่วงบริเวณหมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร | อำเภอบางไทร |  | อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560 | [8 empty] | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2561
| งบลงทุน |  | 1960000 |  | 1961-03-23 | 1961-06-21 | 1380000 |  | 0 | 1380000 |  | 580000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำชลประทาน หมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
65 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดหลวงพ่อบุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี | อำเภอบางไทร |  | อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560 | [8 empty] | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนมิถุนายน 2561
| งบลงทุน |  | 1960000 |  | 1961-03-22 | 1961-06-20 | 1370000 |  | 0 | 1960000 |  | 590000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหลวงพ่อบุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
66 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ASPHAL TIC CONCRETE สาย 15 โค้ง ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร | อำเภอบางไทร |  | อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560 | [8 empty] | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม 2561
| งบลงทุน |  | 980000 |  | 241502 | 241562 | 728000 |  | 0 | 728000 |  | 252000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ASPHAL TIC CONCRETE สาย 15 โค้ง ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร
67 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร | อำเภอบางไทร |  | อนุมัติครั้ง 72 15/3/2561
| งบลงทุน |  | 1265000 | [5 empty] | 0 | 1265000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 19 มี.ค. 61 - อนุมัติราคากลาง วันที่ 22 มี.ค. 61 - อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้างคาดว่าจะเสร็จในวันที่ 30 มี.ค.61
68 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการเซาะของตลิ่งหมู่ที่ 3 | อำเภอท่าเรือ |  | อนุมัติครั้ง 67 14/03/2561
| งบลงทุน |  | 18100000 | [5 empty] | 0 | 18100000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณหมู่ที่ 3 ระยะทาง 200 เมตร อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [10 empty] | 1500000 | - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 27 มี.ค. 61 - การอนุมัติราคากลาง วันที่ 11 เม.ย. 61 - รายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 18 เม.ย. 61 - ขออนุมัติประกาศร่างประกวดและเอกสารประกวดราคา วันที่ 18 เม.ย. 61 - คณะกรรมการประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 18 พ.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 พ.ค. 61 - สามารถลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 6 มิ.ย.61
69 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 7-8 | อำเภอท่าเรือ |  | อนุมัติครั้ง 26 1/12/2560
| งบลงทุน |  | 7379400 | [5 empty] | 0 | 7379400
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่7-8 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - คณะกรรมการประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 21 มี.ค. 61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 มี.ค. 61 - สามารถลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 9 เม.ย. 61
70 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.นาคู | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 457600 |  | 1960-11-13 | 1960-12-13 | 456000 | 456000 | 100 | 1600 |  | 1600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
71 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ลำตะเคียน | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 486000 |  | 241411 | 241441 | 484500 | 484500 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
72 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ลำตะเคียน | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 479200 |  | 1960-12-15 | 241441 | 477700 | 477700 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
73 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ดอนลาน | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 485100 |  | 241418 | 241448 | 483600 | 483600 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
74 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ต.จักราช | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 472300 |  | 1960-12-04 | 241430 | 470800 | 470800 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
75 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | อำเภอผักไห่ | 702900 | อนุมัติครั้ง 68 14/3/2561
| งบดำเนินงาน |  | 78950 | [5 empty] | 0 | 78950
| งบลงทุน |  | 623950 | [5 empty] | 0 | 623950
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างโรงเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 โรงเรือน | [11 empty] | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
76 | กิจกรรมย่อย ลดปัญหามลพิษจากการเผาตอซังและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 33 15/1/2561
| งบลงทุน |  | 370000 | [5 empty] | 0 | 370000
| ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องอัดฟางแท่ง 1 เครื่อง | [11 empty] | อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองกับผู้เสนอราคา คาดว่าจะทราบผลใน วันที่ 28 มี.ค. 61
77 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรเพื่อชุมชน | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 473200 |  | 241418 | 241478 | 471000 | 471000 | 100 | 0 |  | 2200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
78 | กิจกรรมย่อย ขุดลอกคลองหมอนทอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 71 14/3/2561 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
| งบลงทุน |  | 1000000 | [5 empty] | 0 | 1000000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ขุดลอกคลองหมอนทอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่
79 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 42 7/2/2561
| งบลงทุน |  | 3115400 | [5 empty] | 0 | 3115400
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่8บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้างวงเงินสัญญาจ้าง2,170,000.- - ส่งคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 945,400 บาท
80 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 42 7/2/2561
| งบลงทุน |  | 4522800 | [5 empty] | 0 | 4522800
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค -ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง 2,780,000 บาท - ส่งคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 1,742,800 บาท
81 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 63 09/3/2561
| งบลงทุน |  | 1084100 | [5 empty] | 0 | 1084100
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - อยู่ระหว่างยื่นเสนอราคา ถึงวันที่ 30 มี.ค. 61 - สามารถประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 3 เม.ย. 61 - สามารถลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 17 เม.ย. 61
82 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงสีมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง | อำเภอลาดบัวหลวง |  | อนุมัติครั้ง 69 14/3/2561
| งบลงทุน |  | 13279000 | [5 empty] | 0 | 13279000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงสีมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค และ ขอทำความตกลง สงป. -อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศร่างขึ้นเว็บไซต์ คาดว่าจะเสร็จภายใน วันที่ 28 มี.ค. 61
83 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ) | อำเภอบางปะหัน |  | อนุมัติครั้ง 3 11/9/2560
| งบลงทุน |  | 5972000 | [5 empty] | 0 | 5972000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ) หมูที่ 1 - 4 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรายงานผลและขออนุมัติจ้าง/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 มี.ค. 61 - สามารถลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 5 เม.ย. 61
84 | กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน | อำเภอบางปะหัน |  | อนุมัติครั้ง 64 09/3/2561
| งบลงทุน |  | 1065000 | [5 empty] | 0 | 1065000
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 มี.ค. 61 - คาดว่าจะสามารถลงนามภายในวันที่ 10 เม.ย. 61
85 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง | อำเภอบ้านแพรก |  | อนุมัติครั้ง 10 19/10/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1695400 |  | 241416 | 241446 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 |  | 495400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง (หนองอ้อ) อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
86 | กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย | อำเภอบ้านแพรก |  | อนุมัติครั้ง 10 19/10/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1372000 |  | 241416 | 241461 | 1029000 | 1029000 | 100 | 0 |  | 343000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
87 | กิจกรรมย่อย วางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบสนามกีฬาโรงเรียนประจำอำเภอ เพื่อประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช | อำเภอมหาราช |  | อนุมัติครั้ง 57 07/3/2561 | [8 empty] | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม 2561
| งบลงทุน |  | 498000 |  | 1961-03-20 | 1961-05-19 | 498000 |  | 0 | 498000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - วางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบสนามกีฬาโรงเรียนประจำอำเภอ เพื่อประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช
88 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการอำเภอมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช | อำเภอมหาราช |  | อนุมัติครั้ง 57 07/3/2561 | [8 empty] | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2561
| งบลงทุน |  | 217000 |  | 1961-03-20 | 1961-05-19 |  |  | 0 | 217000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการอำเภอมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช
89 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | อนุมัติครั้ง 66 13/3/2561 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR
| งบลงทุน |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | 2000000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน
90 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | อนุมัติครั้ง 61 08/3/2561 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอพิจารณาเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR
| งบลงทุน |  | 1500000 | [5 empty] | 0 | 1500000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) |  | 9000000 |  |  |  |  | 3153154.1 | 35.035 | 5846845.9
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 90 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย |  |  | 441170250 |  |  |  |  | 41368719.06 | 9.377 | 399801530.94 | 689936 | 9697032.43
|  |  |  | สรุปงบประมาณจากกิจกรรมที่ ยกเลิก จำนวน 19 กิจกรรม | [6 empty] | 64422700
|  |  |  | สรุปงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | [6 empty] | 10386968.43
|  |  |  | สรุปงบประมาณที่เหลือจากโอนเปลี่ยนงบประมาณใน กบจ. | [6 empty] | 10063850
|  |  |  | สรุปยอดเงินก่อนนำมาทำโครงการเงินเหลือจ่าย | [6 empty] | 84873518.43
|  |  |  | โครงการที่ใช้เงิน กบจ.10/2560 วันที่ 27 ธ.ค. 2560 | [6 empty] | 11770400
|  |  |  | โครงการที่ใช้เงิน กบจ.1/2561 วันที่ 8 ก.พ. 2561 | [6 empty] | 39585600
|  |  |  | คงเหลืองบประมาณจากยกเลิกกิจกรรม/เงินเหลือจ่าย | [6 empty] | 33517518.43
| 450510200 | งบจัดสรร |  | โครงการที่รอรับการสนับสนุนงบประมาณ | [6 empty] | 18038900
|  |  |  | คงเหลืองบประมาณที่เหลือใช้ (จริง) | [6 empty] | 15478618.43
| 259768300 | งบจังหวัด | สรุปงบจังหวัด
| 190741900 | งบภาค | 441170250
|  | คงเหลือเงินยกเลิก/เงินเหลือ | 56794950
|  | รวมงบ | 688707100
|  | ผลต่าง | -238196900
| อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ | 1 กิจกรรมย่อย | 14700000
| เข้ากบจ. | 5 กิจกรรมย่อย | 31665250
| แก้ไขเอกสาร | 18 กิจกรรมย่อย | 37267600
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว (งบภาค) | 9 กิจกรรมย่อย | 176041900
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว (งบจังหวัด) | 54 กิจกรรมย่อย | #REF!
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว | 63 กิจกรรมย่อย | #REF!
| อยู่ระหว่างแก้ไข/รอเสนออนุมัติ | 24 กิจกรรมย่อย | 83632850
#REF!
#REF!
วงเงินจัดสรร งบประมาณ (งบจังหวัด) 259,768,300 บาท
งบประมาณ (งบภาค) 190,741,900 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,510,200 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561

## คุมงบรองนายกรัฐมนตรี
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ | รายละเอียดโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
1 | ขุดลอกคลองและลำรางสาธารณะคลองบางหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 57,535 ลบ.ม. | อำเภอบางปะอิน | 2000000 | 1961-07-18 | 241686 | 620000 | 620000 | 100 | 0 | 1380000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-2 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 494.00 เมตร | อำเภอบางปะอิน | 1622500 | 1961-07-18 | 241671 | 990000 | 990000 | 100 | 0 | 632500 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 1,230 เมตร | อำเภอนครหลวง | 2239000 | 1961-07-31 | 241788 | 2079363 |  | 0 | 2079363 | 159637 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2562
4 | ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. เส้นเข้าหมู่บ้านเลียบคลองขนมเปียก หมู่ที่ 6 (ฝั่งใต้) ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 630.00 เมตร | อำเภอบางไทร | 2965000 | 1961-07-26 | 241694 | 1898000 | 1898000 | 100 | 0 | 1067000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 720 เมตร | อำเภอบางซ้าย | 1418900 | 1961-07-25 | 241753 | 1130000 | 1130000 | 100 | 0 | 288900 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | ก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความสูง 30.00 เมตร | อำเภอบางซ้าย | 1566300 | 1961-07-26 | 241754 | 1119900 | 1119900 | 100 | 0 | 446400 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 | ก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความสูง 30.00 เมตร | อำเภอบางซ้าย | 1566300 | 1961-07-26 | 241754 | 1119900 | 1119900 | 100 | 0 | 446400 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7 โครงการ |  |  | 13378000 |  |  |  | 6877800 | 51.4113 | 2079363 | 4420837
| 450510200 | งบจัดสรร
| 259768300 | งบจังหวัด | สรุปงบจังหวัด
| 190741900 | งบภาค | #REF!
|  | คงเหลือเงินยกเลิก/เงินเหลือ | 56794950
|  | รวมงบ | #REF!
|  | ผลต่าง | #REF!
| อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ | 1 กิจกรรมย่อย | #REF!
| เข้ากบจ. | 5 กิจกรรมย่อย | 31665250
| แก้ไขเอกสาร | 18 กิจกรรมย่อย | #REF!
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว (งบภาค) | 9 กิจกรรมย่อย | 176041900
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว (งบจังหวัด) | 54 กิจกรรมย่อย | #REF!
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว | 63 กิจกรรมย่อย | #REF!
| อยู่ระหว่างแก้ไข/รอเสนออนุมัติ | 24 กิจกรรมย่อย | #REF!
#REF!
#REF!
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

## ยกเลิก (hidden)
ยกเลิก โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีไทยและการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
| กิจกรรมย่อย มหกรรมสายน้ำแห่งชีวิต สายธารแห่งวัฒนธรรม | วัฒนธรรมจังหวัด | 5000000 | ยกเลิก ไม่มีความพร้อมในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม
| กิจกรรมย่อย ออกแบบและผลิตแผนที่ท่องเที่ยว Ayutthaya smart map | ท่องเที่ยวและกีฬา | 3000000 | ยกเลิกเนื่องจากมีความซ้ำซ้อน
2 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านสังคม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
| กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนแอสพาสติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลวังพัฒนา (วัดดอนพัฒนาราม) ช่วงที่ 1 | อ.บางซ้าย | 3115400 | ยกเลิก ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นแล้ว
| กิจกรรมย่อย ก่อสร้างสะพานปูนข้ามจากหมู่ที่ 8 ไปหมู่ที่ 7 ตำบลกบเจา | อ.บางบาล | 686000 | ยกเลิกคำนวณ งปม.ผิด
| กิจกรรมย่อย ถมดินลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อำเภอบางบาล | อ.บางบาล | 6073300 | เนื่องจากประโยชน์ที่นำไปใช้ ไม่สอดคล้อง
| กิจกรรมย่อย เจาะประปาบาดาล บริเวณหมู่ 3 ตำบลบ้านแพรก | อ.บ้านแพรก | 980000 | ยกเลิกติดปัญหาพื้นที่
| กิจกรรมย่อย เจาะประปาบาดาล บริเวณหมู่ 2 ตำบลสำพะเนียง | อ.บ้านแพรก | 980000 | ยกเลิกติดปัญหาพื้นที่
| กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน | อ.พระนครศรีอยุธยา | 4946000 | ยกเลิก เนื่องจากได้รับงบประมาณแหล่งอื่น
| กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (ซอยเวียงเหล็ก ) | อ.พระนครศรีอยุธยา | 1587100 | ยกเลิก ติดปัญหาพื้นที่
| กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำรางหม้อแกง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา | อ.เสนา | 780000 | ยกเลิก เนื่องจากประมาณราคา ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
3 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพในชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
| กิจกรรมย่อย ขุดลอกหนองบางทองเพื่อเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง | อ.ผักไห่ | 1231800 | มีความซ้ำซ้อนกับโครงการขุดดินแลกน้ำ
| กิจกรรมย่อย ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย อำเภอลาดบัวหลวง | อ.ลาดบัวหลวง | 5080900 | ติดปัญหาสถานที่ดำเนินการ
| กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาท้องถิ่น และพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากปลาอย่างครบวงจร | อ.มหาราช | 5744400 | ติดปัญหาสถานที่ดำเนินการ
| กิจกรรมย่อย ขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์เพื่อการเกษตร ตำบลปากกราน | อ.พระนครศรีอยุธยา | 1980000 | มีความซ้ำซ้อนกับโครงการขุดดินแลกน้ำ
4 | โครงการบริหารจัดการพื้นที่แบบครบวงจรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่
| กิจกรรมย่อย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการจัดการผักตบชวาของแม่น้ำรอบเกาะเมือง | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 500000 | มีความซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
5 | โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก การลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
| กิจกรรมย่อย ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอาหารและสถานที่ผลิตอาหารต้นแบบ | สาธารณสุขจังหวัด | 1395100 | มีความซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ สนง.สาธารณสุขจังหวัด
| กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล | พัฒนาชุมชนจังหวัด | 1343100 | มีความซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
6 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านนานาชาติในราชอาณาจักรอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา | 15000000 | ยกเลิกกิจกรรม ติดปัญหารูปแบบครุภัณฑ์
7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติและด้านความมั่นคง
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
| กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย | ปกครองจังหวัด/ ท้องถิ่นจังหวัด | 4999600 | เทศบาลเมืองอโยธยาขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้าน CCTVจึงไม่สามารถรับโอนครุภัณฑ์ได้/งปม.ไม่เพียงพอ | รอเข้า กบจ. ครั้ง 1/2561/รอ นส.ตอบรับ MOU จาก ทน.อโยธยา
สรุปงบประมาณที่ขอยกเลิก จำนวน 19 กิจกรรมย่อย |  |  | 64422700
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งปม.ที่ขอยกเลิก) จำนวน 21 กิจกรรมย่อย |  |  | 57431600
สรุปงบประมาณคงเหลือ (หลังใช้เงินจากการขอยกเลิก) |  |  | 6991100
สรุปงบประมาณที่ส่งคืนเงินเหลือจ่าย จำนวน 11 กิจกรรมย่อย |  |  | 18697082.43
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่ม)
กิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณ กบจ.8/2560 วันที่ 7 พ.ย. 2560 |  |  | 1180000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 | กิจกรรมย่อย พัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์ประวัติศาสตร์อยุธยาพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 1180000 | อนุมัติครั้งที่ 24 วันที่ 24 พ.ย. 60
กิจกรรมที่ขอใช้งบประมาณ กบจ.10/2560 วันที่ 27 ธ.ค. 2560 |  |  | 11770400
โครงการตามแผนชุมชน ด้านสังคม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
1 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย | 3115400
2 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบลำรางหม้อแกง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา | อำเภอเสนา | 780000
3 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย | 4522800
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก การลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
4 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพัฒนาเกษตรกร | สนง.เกษตรจังหวัด | 890200
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร | สนง.เกษตรจังหวัด | 1500000
โครงการยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการให้เป็นมืออาชีพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพแรงงาน
6 | กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการ SME จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานจังหวัด | 450000
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ
7 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ | โครงการชลประทาน | 512000 | ของบประมาณสนับสนุน เป็นเงิน 512,000 บาท
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน 12 กิจกรรมย่อย |  |  | 9473400
สรุปงบประมาณคงเหลือ (หลังใช้เงินจากเงินเหลือจ่าย) |  |  | 9223682.43
คงแหลืองบประมาณทั้งสิ้น (ขอยกเลิก+เงินเหลือจ่าย) |  |  | 16214782.43

## แผนการเบิกจ่าย (hidden)
| ผลการเบิกจ่าย | ลำดับ
ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 | 38.8312 | 55
ประมาณเบิกจ่าย ณ เดือนมีนาคม 2561