## คุมเบิกเงิน (2)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | วงเงินใน สัญญาจ้าง | ผลการเบิกจ่าย |  | เงินเหลือจ่าย | หมายเหตุ
[5 empty] | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ
1 | โครงการ ขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลองลำตาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน | 494000 | 494000 |  | 494000 |  | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
2 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองระหาร, คลองฝีพาย, ถนนเจดีย์ หักระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลบางพระครู และหมู่ที่ 1,2,6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | คาดว่าจะส่งเบิกเงินภายในสิ้นเดือนมกราคม 2562
สรุป
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 9608350 | บาท
| งบประมาณที่ใช้ (วงเงินในสัญญาจ้าง) | 9605350 | บาท
| ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 โครงการ | 6881550 | บาท
| อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ | 2720800 | บาท
| เงินเหลือจ่าย | 3000

## คุมเบิกเงิน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | วงเงินใน สัญญาจ้าง | ผลการเบิกจ่าย |  | เงินเหลือจ่าย | หมายเหตุ
[5 empty] | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 28 โครงการ |  | 9608350 | 9605350 | 8711350 | 891000 | 3000
1 | โครงการ ตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงการพื้นฐานในชุมชน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจร 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ | อำเภอผักไห่ | 496000 | 496000 | 496000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการ ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณคลองบ้านม้า หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร | อำเภอบางไทร | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน | อำเภอท่าเรือ | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. (บริเวณถนนแก้วฟ้า) ซอย 11 หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณลำรางบางท่าตอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอมหาราช | 500000 | 497000 | 497000 | 0 | 3000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | โครงการ ปรับปรุงศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะหัน | 270000 | 270000 | 270000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 | โครงการ ซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ ช่วงโรงพยาบาลวังน้อย –หมู่บ้านเดอะพาราสเซตโต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอวังน้อย | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
8 | โครงการ ขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลองลำตาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน | 494000 | 494000 |  | 494000 |  | คาดว่าจะส่งเบิกเงินภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
9 | โครงการ กำจัดวัชพืชและขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลอง บ้านเลน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน | 430000 | 430000 | 430000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
10 | โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
11 | โครงการ ซ่อมแซมถนนคันคลองหนองปลาดุก หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก | 175000 | 175000 | 175000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
12 | โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก | 235000 | 235000 | 235000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
13 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง ช่องสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภออุทัย | 499000 | 499000 | 499000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
14 | โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี | 393550 | 393550 | 393550 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
15 | โครงการ ปรับปรุงพื้นที่และวางระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วม บริเวณชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี | 471000 | 471000 | 471000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
16 | โครงการ ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | อำเภอบางบาล | 399800 | 399800 | 399800 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
17 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
18 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
19 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
20 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 85000 | 85000 | 85000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
21 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
22 | โครงการ ก่อสร้างผิวจราจรเลียบคลองส่งน้ำสาย 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา | 300000 | 300000 | 300000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
23 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองชลประทาน 24 ขวา ระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู ถึงหมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง | 490000 | 490000 | 490000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
24 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองระหาร, คลองฝีพาย, ถนนเจดีย์ หักระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลบางพระครู และหมู่ที่ 1,2,6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | คาดว่าจะส่งเบิกเงินภายในเดือนธันวาคม 2561
25 | โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2,5 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง | 140000 | 140000 | 140000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
26 | โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง | 150000 | 150000 | 150000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
27 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-8 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง | 210000 | 210000 | 210000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
28 | โครงการ ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอ พระนครศรีอยุธยา | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
สรุป
| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 9608350 | บาท
| งบประมาณที่ใช้ (วงเงินในสัญญาจ้าง) | 9605350 | บาท
| ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 โครงการ | 6881550 | บาท
| อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ | 2720800 | บาท
| เงินเหลือจ่าย | 3000 | บาท

## รายงานการเบิกจ่าย (2) (hidden)
โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณที่เสนอขอ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 9608350 | 3032000 | 6576350
| อำเภอผักไห่ |  | 496000 |  | 496000
1 | โครงการ ตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงการพื้นฐานในชุมชน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจร 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ | อำเภอผักไห่ | 496000
| อำเภอบางไทร |  | 500000 | 500000 | 0 | เบิกจ่ายครบถ้วน
1 | โครงการ ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณคลองบ้านม้า หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร | อำเภอบางไทร | 500000
| อำเภอท่าเรือ |  | 500000 |  | 500000
1 | โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน | อำเภอท่าเรือ | 500000
| อำเภอบางซ้าย |  | 500000 | 500000 | 0 | เบิกจ่ายครบถ้วน
1 | โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. (บริเวณถนนแก้วฟ้า) ซอย 11 หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย | 500000
| อำเภอมหาราช |  | 500000 | 497000 | 3000
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณลำรางบางท่าตอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอมหาราช | 500000
| อำเภอบางปะหัน |  | 270000 | 270000 | 0 | เบิกจ่ายครบถ้วน
1 | โครงการ ปรับปรุงศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะหัน | 270000
| อำเภอวังน้อย |  | 500000 |  | 500000
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ ช่วงโรงพยาบาลวังน้อย –หมู่บ้านเดอะพาราสเซตโต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอวังน้อย | 500000
| อำเภอบางปะอิน |  | 1424000 |  | 1424000
1 | โครงการ ขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลองลำตาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน | 494000
2 | โครงการ กำจัดวัชพืชและขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลอง บ้านเลน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน | 430000
3 | โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน | 500000
| อำเภอบ้านแพรก |  | 410000 | 410000 | 0 | เบิกจ่ายครบถ้วน
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนคันคลองหนองปลาดุก หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก | 175000
2 | โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก | 235000
| อำเภออุทัย |  | 499000 |  | 499000
1 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง ช่องสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภออุทัย | 499000
| อำเภอภาชี |  | 864550 |  | 864550
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี | 393550
2 | โครงการ ปรับปรุงพื้นที่และวางระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม บริเวณชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี | 471000
| อำเภอบางบาล |  | 754800 | 355000 | 399800
1 | โครงการ ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | อำเภอบางบาล | 399800
2 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 90000
3 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 90000
4 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 90000
5 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 85000
| อำเภอเสนา |  | 500000 |  | 500000
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา | 200000
2 | โครงการ ก่อสร้างผิวจราจรเลียบคลองส่งน้ำสาย 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา | 300000
| อำเภอนครหลวง |  | 890000 |  | 890000
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองชลประทาน 24 ขวา ระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู ถึงหมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง | 490000
2 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองระหาร, คลองฝีพาย, ถนนเจดีย์ หักระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลบางพระครู และหมู่ที่ 1,2,6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง | 400000
| อำเภอลาดบัวหลวง |  | 500000 |  | 500000
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2,5 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง | 140000
2 | โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง | 150000
3 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-8 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง | 210000
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 500000 | 500000 | 0 | เบิกจ่ายครบถ้วน
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอ พระนครศรีอยุธยา | 500000

## รายงานการเบิกจ่าย (hidden)
โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณที่เสนอขอ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | หมายเหตุ
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 9608350 | 3032000 | 6576350
| อำเภอผักไห่ |  | 496000 |  | 496000
1 | โครงการ ตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงการพื้นฐานในชุมชน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจร 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ | อำเภอผักไห่ | 496000
| อำเภอบางไทร |  | 500000 | 500000 | 0 | เบิกจ่ายครบถ้วน
1 | โครงการ ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณคลองบ้านม้า หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร | อำเภอบางไทร | 500000
| อำเภอท่าเรือ |  | 500000 |  | 500000
1 | โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน | อำเภอท่าเรือ | 500000
| อำเภอบางซ้าย |  | 500000 | 500000 | 0 | เบิกจ่ายครบถ้วน
1 | โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. (บริเวณถนนแก้วฟ้า) ซอย 11 หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย | 500000
| อำเภอมหาราช |  | 500000 | 497000 | 3000
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณลำรางบางท่าตอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอมหาราช | 500000
| อำเภอบางปะหัน |  | 270000 | 270000 | 0 | เบิกจ่ายครบถ้วน
1 | โครงการ ปรับปรุงศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะหัน | 270000
| อำเภอวังน้อย |  | 500000 |  | 500000
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ ช่วงโรงพยาบาลวังน้อย –หมู่บ้านเดอะพาราสเซตโต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอวังน้อย | 500000
| อำเภอบางปะอิน |  | 1424000 |  | 1424000
1 | โครงการ ขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลองลำตาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน | 494000
2 | โครงการ กำจัดวัชพืชและขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลอง บ้านเลน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน | 430000
3 | โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน | 500000
| อำเภอบ้านแพรก |  | 410000 | 410000 | 0 | เบิกจ่ายครบถ้วน
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนคันคลองหนองปลาดุก หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก | 175000
2 | โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก | 235000
| อำเภออุทัย |  | 499000 |  | 499000
1 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง ช่องสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภออุทัย | 499000
| อำเภอภาชี |  | 864550 |  | 864550
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี | 393550
2 | โครงการ ปรับปรุงพื้นที่และวางระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม บริเวณชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี | 471000
| อำเภอบางบาล |  | 754800 | 355000 | 399800
1 | โครงการ ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | อำเภอบางบาล | 399800
2 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 90000
3 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 90000
4 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 90000
5 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล | 85000
| อำเภอเสนา |  | 500000 |  | 500000
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา | 200000
2 | โครงการ ก่อสร้างผิวจราจรเลียบคลองส่งน้ำสาย 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา | 300000
| อำเภอนครหลวง |  | 890000 |  | 890000
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองชลประทาน 24 ขวา ระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู ถึงหมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง | 490000
2 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองระหาร, คลองฝีพาย, ถนนเจดีย์ หักระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลบางพระครู และหมู่ที่ 1,2,6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง | 400000
| อำเภอลาดบัวหลวง |  | 500000 |  | 500000
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2,5 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง | 140000
2 | โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง | 150000
3 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-8 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง | 210000
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 500000 | 500000 | 0 | เบิกจ่ายครบถ้วน
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอ พระนครศรีอยุธยา | 500000

## (ปัจจุบัน)ปรับยอดจัดสรร (hidden)
โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณจัดสรร | งบประมาณที่เสนอขอ | คงเหลือ | หมายเหตุ
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 9698200 | 9608350 | 89850
| อำเภอผักไห่ |  | 500000 | 496000 | 4000
1 | โครงการ ตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงการพื้นฐานในชุมชน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจร 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร พร้องลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ | อำเภอผักไห่ |  | 496000
| อำเภอบางไทร |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณคลองบ้านม้า หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร | อำเภอบางไทร |  | 500000
| อำเภอท่าเรือ |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน | อำเภอท่าเรือ |  | 500000
| อำเภอบางซ้าย |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. (บริเวณถนนแก้วฟ้า) ซอย 11 หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย |  | 500000
| อำเภอมหาราช |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณลำรางบางท่าตอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอมหาราช |  | 500000
| อำเภอบางปะหัน |  | 270000 | 270000 | 0
1 | โครงการ ปรับปรุงศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะหัน |  | 270000
| อำเภอวังน้อย |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ ช่วงโรงพยาบาลวังน้อย –หมู่บ้านเดอะพาราสเซตโต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอวังน้อย |  | 500000
| อำเภอบางปะอิน |  | 1424550 | 1424000 | 550
1 | โครงการ ขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลองลำตาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 494000
2 | โครงการ กำจัดวัชพืชและขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลอง บ้านเลน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 430000
3 | โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 500000
| อำเภอบ้านแพรก |  | 410000 | 410000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนคันคลองหนองปลาดุก หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก |  | 175000
2 | โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก |  | 235000
| อำเภออุทัย |  | 500000 | 499000 | 1000
1 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง ช่องสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภออุทัย |  | 499000
| อำเภอภาชี |  | 864550 | 864550 | 0
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 393550
2 | โครงการ ปรับปรุงพื้นที่และวางระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม บริเวณชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 471000
| อำเภอบางบาล |  | 804550 | 754800 | 49750
1 | โครงการ ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | อำเภอบางบาล |  | 399800
2 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
3 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
4 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
5 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 85000
| อำเภอเสนา |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา |  | 200000
2 | โครงการ ก่อสร้างผิวจราจรเลียบคลองส่งน้ำสาย 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา |  | 300000
| อำเภอนครหลวง |  | 924550 | 890000 | 34550
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองชลประทาน 24 ขวา ระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู ถึงหมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 490000
2 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองระหาร, คลองฝีพาย, ถนนเจดีย์หัก ระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลบางพระครู และหมู่ที่ 1,2,6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 400000
| อำเภอลาดบัวหลวง |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2,5 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 140000
2 | โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 150000
3 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-8 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 210000
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอ พระนครศรีอยุธยา |  | 500000

## (ยกเลิก)ก่อนปรับยอด (hidden)
โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณจัดสรร | งบประมาณที่เสนอขอ | คงเหลือ | หมายเหตุ
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 9698200 | 9608350 | 89850 | 500000
| อำเภอผักไห่ |  | 500000 | 496000 | 4000
1 | โครงการ ตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงการพื้นฐานในชุมชน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจร 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร พร้องลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ | อำเภอผักไห่ |  | 496000
| อำเภอบางไทร |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณคลองบ้านม้า หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร | อำเภอบางไทร |  | 500000
| อำเภอท่าเรือ |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน | อำเภอท่าเรือ |  | 500000
| อำเภอบางซ้าย |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. (บริเวณถนนแก้วฟ้า) ซอย 11 หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย |  | 500000
| อำเภอมหาราช |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณลำรางบางท่าตอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอมหาราช |  | 500000
| อำเภอบางปะหัน |  | 500000 | 270000 | 230000
1 | โครงการ ปรับปรุงศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะหัน |  | 270000
| อำเภอวังน้อย |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ ช่วงโรงพยาบาลวังน้อย –หมู่บ้านเดอะพาราสเซตโต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอวังน้อย |  | 500000
| อำเภอบางปะอิน |  | 1424550 | 1424000 | 550
1 | โครงการ ขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลองลำตาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 494000
2 | โครงการ กำจัดวัชพืชและขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลอง บ้านเลน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 430000
3 | โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 500000
| อำเภอบ้านแพรก |  | 500000 | 410000 | 90000
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนคันคลองหนองปลาดุก หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก |  | 175000
2 | โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก |  | 235000
| อำเภออุทัย |  | 500000 | 499000 | 1000
1 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง ช่องสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภออุทัย |  | 499000
| อำเภอภาชี |  | 924550 | 864550 | 60000
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 393550
2 | โครงการ ปรับปรุงพื้นที่และวางระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม บริเวณชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 471000
| อำเภอบางบาล |  | 924550 | 754800 | 169750
1 | โครงการ ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | อำเภอบางบาล |  | 399800
2 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
3 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
4 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
5 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 85000
| อำเภอเสนา |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา |  | 200000
2 | โครงการ ก่อสร้างผิวจราจรเลียบคลองส่งน้ำสาย 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา |  | 300000
| อำเภอนครหลวง |  | 924550 | 890000 | 34550
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองชลประทาน 24 ขวา ระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู ถึงหมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 490000
2 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองระหาร, คลองฝีพาย, ถนนเจดีย์หัก ระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลบางพระครู และหมู่ที่ 1,2,6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 400000
| อำเภอลาดบัวหลวง |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2,5 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 140000
2 | โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 150000
3 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-8 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 210000
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังเพื่อการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอ พระนครศรีอยุธยา |  | 500000

## เดิม 20 กย 61 (hidden)
โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณจัดสรร | งบประมาณที่เสนอขอ | คงเหลือ | หมายเหตุ
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 9698200 | 9118350 | 579850
| อำเภอผักไห่ |  | 500000 | 496000 | 4000
1 | โครงการ ตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงการพื้นฐานในชุมชน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจร 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร พร้องลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ | อำเภอผักไห่ |  | 496000
| อำเภอบางไทร |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณคลองบ้านม้า หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร | อำเภอบางไทร |  | 500000
| อำเภอท่าเรือ |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน | อำเภอท่าเรือ |  | 500000
| อำเภอบางซ้าย |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. (บริเวณถนนแก้วฟ้า) ซอย 11 หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย |  | 500000
| อำเภอมหาราช |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณลำรางบางท่าตอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอมหาราช |  | 500000
| อำเภอบางปะหัน |  | 500000 | 270000 | 230000
1 | โครงการ ปรับปรุงศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะหัน |  | 270000
| อำเภอวังน้อย |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ ช่วงโรงพยาบาลวังน้อย –หมู่บ้านเดอะพาราสเซตโต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอวังน้อย |  | 500000
| อำเภอบางปะอิน |  | 924550 | 924000 | 550
1 | โครงการ ขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลองลำตาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 494000
2 | โครงการ กำจัดวัชพืชและขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลอง บ้านเลน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 430000
| อำเภอบ้านแพรก |  | 500000 | 410000 | 90000
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนคันคลองหนองปลาดุก หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก |  | 175000
2 | โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก |  | 235000
| อำเภออุทัย |  | 500000 | 499000 | 1000
1 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง ช่องสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภออุทัย |  | 499000
| อำเภออุทัย |  | 924550 | 864550 | 60000
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 393550
2 | โครงการ ปรับปรุงพื้นที่และวางระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม บริเวณชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 471000
| อำเภอบางบาล |  | 924550 | 754800 | 169750
1 | โครงการ ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | อำเภอบางบาล |  | 399800
2 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
3 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
4 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
5 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 85000
| อำเภอเสนา |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ก่อสร้างผิวจราจรเลียบคลองส่งน้ำสาย 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลสามกอ | อำเภอเสนา |  | 300000
2 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา |  | 200000
| อำเภอนครหลวง |  | 924550 | 900000 | 24550
1 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองชลประทาน 24 ขวา ระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู ถึงหมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 500000
2 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองระหาร ระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลบางพระครู และหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 400000
| อำเภอลาดบัวหลวง |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2,5 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 140000
2 | โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 150000
3 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-8 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 210000
| อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 500000 | 500000 | 0
1 | โครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอ พระนครศรีอยุธยา |  | 500000
11 | โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 500000

## เดิม 18 กย 61 (hidden)
โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณจัดสรร | งบประมาณที่เสนอขอ | คงเหลือ | หมายเหตุ
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 9698200 | 9873350 | -175150
1 | โครงการ ตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงการพื้นฐานในชุมชน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจร 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร พร้องลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ | อำเภอผักไห่ |  | 496000
2 |  | อำเภอผักไห่ |  | 255000
3 | โครงการ ขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชพร้อมเกลี่ยแต่งบริเวณคลองบ้านม้า หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร | อำเภอบางไทร |  | 500000
4 | โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน | อำเภอท่าเรือ |  | 500000
5 | โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. (บริเวณถนนแก้วฟ้า) ซอย 11 หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย |  | 500000
6 | โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณลำรางบางท่าตอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอมหาราช |  | 500000
7 | โครงการ ปรับปรุงศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะหัน |  | 270000
8 | โครงการ ซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งเหนือ ช่วงโรงพยาบาลวังน้อย –หมู่บ้านเดอะพาราสเซตโต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอวังน้อย |  | 500000
9 | โครงการ ขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลองลำตาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 494000
10 | โครงการ กำจัดวัชพืชและขุดลอกผิวดินเปิดทางน้ำคลอง บ้านเลน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 430000
11 | โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อขนส่งผลิตผลการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | 500000
12 | โครงการ ซ่อมแซมถนนคันคลองหนองปลาดุก หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก |  | 175000
13 | โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนสะแก หมู่ที่ 2 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก |  | 235000
14 | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง ช่องสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภออุทัย |  | 499000
15 | โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 393550
16 | โครงการ ปรับปรุงพื้นที่และวางระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม บริเวณชุมชนหมู่ที่ 4 ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 471000
17 | โครงการ ก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | อำเภอบางบาล |  | 399800
18 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
19 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
20 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 90000
21 | โครงการ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด หมู่ที่ 3 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 85000
22 | โครงการ ก่อสร้างผิวจราจรเลียบคลองส่งน้ำสาย 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ตำบลสามกอ | อำเภอเสนา |  | 300000
23 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา |  | 200000
24 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองชลประทาน 24 ขวา ระหว่างหมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู ถึงหมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 500000
25 | โครงการ ปรับปรุงถนนสายคลองระหาร ระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลบางพระครู และหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 400000
26 | โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2,5 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 140000
27 | โครงการ ซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 150000
28 | โครงการ ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1-8 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 210000
29 | โครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอ พระนครศรีอยุธยา |  | 500000
|  |  | จัดสรร | งบประมาณเสนอขอ | คงเหลือ
|  | บางบาล | 924550 | 754800 | 169750
|  | ภาชี | 924550 | 864550 | 60000
|  | นครหลวง | 924550 | 900000 | 24550
|  | บางปะอิน | 924550 | 924000 | 550
|  | บ้านแพรก | 500000 | 410000 | 90000
|  | เสนา | 500000 | 500000 | 0
|  | บางปะหัน | 500000 | 270000 | 230000
|  | อุทัย | 500000 | 499000 | 1000
|  | บางซ้าย | 500000 | 500000 | 0
|  | ผักไห่ | 500000 | 751000 | -251000
|  | วังน้อย | 500000 | 500000 | 0
|  | มหาราช | 500000 | 500000 | 0
|  | ลาดบัวหลวง | 500000 | 500000 | 0
|  | บางไทร | 500000 | 500000 | 0
|  | พระนครศรีอยุธยา | 500000 | 500000 | 0
|  | ท่าเรือ | 500000 | 500000 | 0
|  | รวม | 9698200 |  | 9698200
|  | คงเหลือ (หลังอนุมัติ) |  |  | 0