## เรียงลำดับ 1
สรุปโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดการดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | เป็นไปตามเงื่นไข | ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข | ไม่มีความพร้อม | เกินกรอบวงเงิน | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความคืบหน้าการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2
1 | ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ หนองใหญ่ใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุกทกภัยอันมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรื่องน้ำ ทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อบริโภคและการเกษตร | อ.นครหลวง | 490000 |  |  |  |  | 0 | 490000 | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะส่งมอบงานช่วง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
| รวมงบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน มท. |  |  | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1
1 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร จำนวน 2 จุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลวัดยม มีเส้นทางคมนาคม และขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก ปลอดภัย | อ.บางปะอิน | 500000 |  |  |  |  | 0 | 500000 | - อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา - คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2562 - สิ้นสุดสัญญาจ้าง 24 มี.ค. 62
| รวมงบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน มท. |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000