## กันเงิน 26.12.61
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กันเงินเหลื่อมปี)
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | จังหวัด อนุมัติ | ยอดกันเงินเหลื่อมปี | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน
[6 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
1 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 16 9/11/2560 |  |  |  |  | 0
| งบดำเนินงาน |  | 195000 |  |  | 241614 | 241674 | 195000 |  | 0 | 195000 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 6735000 |  | 6550000 | 241550 | 1961-09-30 | 6550000 |  | 0 | 6550000 |  | 185000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [12 empty] | กันเงินเหลื่อมปี กำหนดจ่ายเงิน เป็น 4 งวด งวดที่ 1 เป็นเงิน 327,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 23 พ.ค. 2561 งวดที่ 2 เป็นเงิน 2,292,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 17 ก.ค. 2561 งวดที่ 3 เป็นเงิน 2,292,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 2561 งวดที่ 4 เป็นเงิน 1,637,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2561 -*อยู่ระหว่างแก้ไขแบบห้องฉายภาพยนตร์*
2 | กิจกรรมย่อย อยุธยาเฟสติวัล : มหกรรมดนตรีศรีอยุธยาวัฒนธรรมไพร่ฟ้าแห่งแผ่นดิน |  | 3000000 | [5 empty] | 0
| งบดำเนินงาน |  | 3000000 |  | 2580000 |  |  | 2580000 |  | 0 | 2580000
| กิจกรรม ประกวดวงดนตรีเยาวชน (Thai Fusion Music 2018 Ayutthaya Campus) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 3000000 | อนุมัติครั้ง 81 6/6/2561 | [7 empty] | 150000 |  | กำหนดจัดรอบชิงชนะเลิศ ก.พ. 62 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในดือนมีนาคม 2562
| กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด (ห้องป้องกัน) | -90000 | [6 empty] | 0 | -90000 |  |  | ให้หน่วยงานทำหนังสือขอยกเลิก เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กบภ.
| ค่าจ้างเหมาจัด แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 2301600 | 2480000 |  |  | 241433 | 241460 | 2281600
3 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 46 21/2/2561 | [9 empty] | -- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - อยู่ระหว่างกองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง ตรวจสอบต้นฉบับ
| งบดำเนินงาน |  | 1660000 |  | 1075350 |  |  |  | 537675 | 32.3901 | 537675 | 288073
| ครุภัณฑ์ ตู้เย็นแช่น้ำยาตรวจสารพิษตกค้าง |  | 25000 |  |  | 241507 | 241514 | 25000 | 25000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| โดรนเพื่อการเกษตร ขนาด 15 ลิตร |  | 480000 |  |  | 241512 | 241542 | 478504 | 478504 | 100 | 0 |  | 1496 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ | โครงการชลประทาน |  | อนุมัติครั้ง 36 17/1/2561
| งบลงทุน |  | 17605100 |  | 6921168.32 | 241556 | 241726 | 16291994.88 |  | 0 | 6921168.32 |  | 1325105.12
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ 1 แปลง และ ค่าอำนวยการและค่าควบคุมงาน | [12 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (เบิกงวดเดียว) - ผู้รับจ้างจะทำการเบิกงวดเดียว
5 | กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอเซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560
| งบลงทุน |  | 19600000 |  | 10656937.94 | 241491 | 241851 | 15671967.57 | 4889653.86 | 24.9472 | 5767284.08 |  | 3928032.43
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 19600000 | [10 empty] | - อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา (16 งวด) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มี.ค. 62
6 | กิจกรรมย่อย จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560
| งบลงทุน |  | 14700000 |  | 9020067.6 | 241578 | 241938 | 9020067.6 |  | 0 | 9020067.6 |  | 5679932.4
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ป้ายบอกสถานที่บริเวณโดยรอบเกาะเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 79 ชุด |  | 14700000 | [10 empty] | กำหนดจ่ายเงิน เป็น 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 270,602.03 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธ.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,984,414.87 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ก.พ. 62 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. 62 *กำหนดเบิกงวดที่ 4 ภายในเดือนก.พ. 62*
7 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 65 9/3/2561
| งบลงทุน |  | 17000000 |  | 11645000 | 241577 | 241937 | 13700000 |  | 0 | 11645000 |  | 3300000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง |  | 17000000 | [10 empty] | กำหนดจ่ายเงิน 14 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 274,000 บาท แล้วเสร็จ 19 ก.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 18 ส.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 17 ก.ย. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 17 ต.ค.61 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 16 พ.ย. 61 งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 16 ธ.ค. 61
งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 5 ม.ค. 62 งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 25 ม.ค. 62 งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 1,301,500 บาท แล้วเสร็จ 14 ก.พ. 62 งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 822,000 บาท แล้วเสร็จ 6 มี.ค. 62 งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 2,055,000 บาท แล้วเสร็จ 26 มี.ค. 62 งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 1,096,000 บาท แล้วเสร็จ 15 เม.ย. 62 งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 411,000 บาท แล้วเสร็จ 5 พ.ค. 62 งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 2,082,400 บาท แล้วเสร็จ 25 พ.ค. 62 *อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค. 62 *
8 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 79 21/5/2561
| งบลงทุน |  | 8400000 |  | 6706500 | 241674 | 241913 | 7890000 | 2714160 | 32.3114 | 3992340 |  | 510000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 8400000 | [10 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค.62
9 | กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 78 21/5/2561
| งบลงทุน |  | 13000000 |  | 11263000 |  |  | 11263000 |  | 0 | 11263000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 13000000 | [10 empty] | - อยู่ระหว่างหยุดสัญญา รอกรมศิลปากรอนุมัติแบบ
10 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโตนด(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 55 07/3/2561
| งบลงทุน |  | 13000000 |  | 10420000 | 241663 | 242022 | 10420000 | 5564280 | 42.8022 | 4855720 |  | 2580000
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโตนด(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย | [12 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62
11 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัยตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 88 15/8/2561 | [9 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 62
| งบลงทุน |  | 9800000 |  | 8574000 |  |  | 8574000 |  | 0 | 8574000 |  | 1226000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 | กิจกรรมย่อย จัดตั้งคลังอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ในโรงพยาบาลทุกแห่ง | สาธารณสุขจังหวัด | 3928000 | อนุมัติครั้ง 2 11/9/2560 | [5 empty] | 0
| งบลงทุน |  | 3928000 |  | 2726080 |  |  | 2726080 | 171200 | 4.3585 | 2554880
| ค่าครุภัณฑ์- 12.1 รถเข็นนั่งถ่าย 80 คัน |  | 360000 |  |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 301600 |  | 0 | 301600 |  | 58400 | บอกเลิกสัญญา ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ อยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหาย
| - 12.2 เก้าอี้นั่งถ่าย 80 ตัว |  | 280000 |  |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 231200 |  | 0 | 231200 |  | 48800 | ติดปัญหาค่าปรับสูงกว่าวงเงินสัญญา อยู่ระหว่างปitdาศราคาใหม่ กำหนดลงนาม 26 ก.พ. 62
| - 12.3 รถเข็นชนิดนั่ง 80 คัน |  | 528000 |  |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 171200 | 171200 | 100 | 0 |  | 356800 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - 12.4 เตียงนอนปรับระดับ 2 ไกร 80 เตียง |  | 1500000 |  |  | 241516 | 241561 | 1151040 |  | 0 | 1151040 |  | 348960 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
| - 12.5 ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ 80 อัน |  | 1260000 |  |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 871040 |  | 0 | 871040 |  | 388960 | บอกเลิกสัญญา ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์
13 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเส้นทางจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงอยุธยา |  | อนุมัติครั้ง 89 15/8/2561 | [6 empty] | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  |  |  | 4783622.15 |  |  |  | 4783622.15 | 100 | 0
| ปรับปรุงเส้นทางจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 4800000 |  |  |  |  | 4783622.15 |  |  |  |  | 16377.85
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างโรงเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จำนวน 4 โรงเรือน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย
13 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561 | [9 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - อยู่ระว่างส่งมอบงานงวด 1 กำหนดเบิกงวด 1 ต้นเดือน ก.พ.62
| งบดำเนินงาน |  | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | 500000
14 | กิจกรรมย่อย ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561 | [9 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - อยู่ระว่างส่งมอบงานงวด 1 กำหนดเบิกงวด 1 ภายในเดือนม.ค. 62
| งบดำเนินงาน |  | 700000 |  | 700000 |  |  |  |  | 0 | 700000
15 | กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561 | [9 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง - คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.พ. 62
| งบดำเนินงาน |  | 800000 |  | 800000 |  |  |  | 120000 | 15 | 680000
16 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร(ระบบท่อ) | อำเภอบางปะหัน |  | อนุมัติครั้ง 3 11/9/2560
| งบลงทุน |  | 5972000 |  | 4500000 | 241570 | 241720 |  |  | 0 | 4500000 |  | 1472000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ) หมูที่ 1 - 4 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [12 empty] | กำหนดการจ่ายเงิน 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 6 ส.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 5 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 20 ต.ค. 61 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือย ก.พ.62 เหลือการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเดินท่อน้ำ
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลขนอนหลวง
17 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงสีมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง | อำเภอลาดบัวหลวง |  | อนุมัติครั้ง 69 14/3/2561
| งบลงทุน |  | 13279000 |  | 10623200 |  |  | 10623200 |  | 0 | 10623200 |  | 2655800
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงสีมูลนิธิชัยพัฒนา | [12 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ก.พ. 62
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) |  | 9000000 |  | 2713145.3 |  |  |  | 1020000 | 11.3333 | 1693145.3 | 3221
สรุปงบประมาณทั้งสิ้น 17 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | 107974449.16 |  |  |  | 15016968.86 | 13.9079 | 92957480.3 | 441294 | 24081663.8
|  |  |  | สรุปงบประมาณจากกิจกรรมที่ ยกเลิก จำนวน 19 กิจกรรม | [7 empty] | 64422700
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

## กันเงิน 01.10.2561
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | จังหวัด อนุมัติ | ยอดกันเงินเหลื่อมปี | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน
[6 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
1 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 16 9/11/2560 |  |  |  |  | 0
| งบดำเนินงาน |  | 195000 |  |  | 241614 | 241674 | 195000 |  | 0 | 195000 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 6735000 |  | 6550000 | 241550 | 1961-09-30 | 6550000 |  | 0 | 6550000 |  | 185000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [12 empty] | กันเงินเหลื่อมปี กำหนดจ่ายเงิน เป็น 4 งวด งวดที่ 1 เป็นเงิน 327,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 23 พ.ค. 2561 งวดที่ 2 เป็นเงิน 2,292,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 17 ก.ค. 2561 งวดที่ 3 เป็นเงิน 2,292,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 2561 งวดที่ 4 เป็นเงิน 1,637,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2561
2 | กิจกรรมย่อย ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้ง 28 13/12/2560
| งบดำเนินงาน |  | 6030000 |  | 2550000 |  |  |  | 2336000 | 38.7396 | 214000 | 100000 |  | กันเงินเหลื่อมปี เป็นเงิน 2,550,000 บาท
3 | กิจกรรมย่อย อยุธยาเฟสติวัล : มหกรรมดนตรีศรีอยุธยาวัฒนธรรมไพร่ฟ้าแห่งแผ่นดิน |  | 4050000 | [5 empty] | 1040000 | 25.679
| งบดำเนินงาน |  | 4050000 |  | 3620000 |  |  |  | 1040000 | 25.679 | 2580000
| กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด | สำนักงานจังหวัด | 1050000 | อนุมัติครั้ง 86 7/8/2561 | 1040000 |  |  | 1040000 | 1040000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 2 ประกวดวงดนตรีเยาวชน (Thai Fusion Music 2018 Ayutthaya Campus) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 3000000 | อนุมัติครั้ง 81 6/6/2561 | 2580000 |  |  | 2580000 |  | 0 | 2580000 | 150000 |  | กันเงินเหลื่อมปี เป็นเงิน 2,850,000 บาท
| กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด (ห้องป้องกัน) | -90000 | [6 empty] | 0 | -90000 |  |  | ให้หน่วยงานทำหนังสือขอยกเลิก เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กบภ.
4 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย./สนง.ปชส. |  | อนุมัติครั้ง 49 27/2/2561 | [9 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 4000000 |  | 1990000 |  |  |  | 1990000 | 100 | 0 | 60000
| ค่าจ้างเหมาจัด แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 2301600 | 2480000 |  |  | 241433 | 241460 | 2281600
5 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 46 21/2/2561 | [9 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย
| งบดำเนินงาน |  | 1660000 |  | 1075350 |  |  |  | 834252 | 50.2561 | 241098 | 288073
| ครุภัณฑ์ ตู้เย็นแช่น้ำยาตรวจสารพิษตกค้าง |  | 25000 |  |  | 241507 | 241514 | 25000 | 25000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| โดรนเพื่อการเกษตร ขนาด 15 ลิตร |  | 480000 |  |  | 241512 | 241542 | 478504 | 478504 | 100 | 0 |  | 1496 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | กิจกรรมย่อย ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561 | [9 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 1356500 |  | 1312890 |  |  |  | 1312890 | 100 | 0
7 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ | โครงการชลประทาน |  | อนุมัติครั้ง 36 17/1/2561
| งบลงทุน |  | 17605100 |  | 6921168.32 | 241556 | 241726 | 16291994.88 |  | 0 | 6921168.32 |  | 1325105.12
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ 1 แปลง และ ค่าอำนวยการและค่าควบคุมงาน | [12 empty] | ส่งเบิกเงิน 15 % เรียบร้อยแล้ว กำหนดจ่ายเงิน เป็น 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,333,184.45 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นเงิน 3,403,123.85 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 ก.ค.61 งวดที่ 3 เป็นเงิน 3,427,417.87 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 27 ส.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นเงิน 4,984,904.72 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 ก.ย. 61 งวดที่ 5 เป็นเงิน 3,143,363.99 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 ต.ค. 61
8 | กิจกรรมย่อย พัฒนารูปแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ | พัฒนาชุมชนจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 52 2/3/2561 | [9 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 |  | 1600000 |  |  |  | 1600000 | 100 | 0
9 | กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอเซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560
| งบลงทุน |  | 19600000 |  | 10656937.94 | 241491 | 241851 | 15671967.57 | 4889653.86 | 24.9472 | 5767284.08 |  | 3928032.43
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 19600000 | [10 empty] | คาดว่าจะเบิกเงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 2,350,795.14 บาท ภายในเดือน พ.ค. 61 (กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ จำนวน 16 งวด )
10 | กิจกรรมย่อย จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560
| งบลงทุน |  | 14700000 |  | 9020067.6 | 241578 | 241938 | 9020067.6 |  | 0 | 9020067.6 |  | 5679932.4
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ป้ายบอกสถานที่บริเวณโดยรอบเกาะเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 79 ชุด |  | 14700000 | [10 empty] | กำหนดจ่ายเงิน เป็น 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 270,602.03 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธ.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,984,414.87 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ก.พ. 62 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. 62
11 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรม 4.0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 56 07/3/2561
| งบลงทุน |  | 1420000 |  | 655000 | 241577 | 241697 | 1310000 | 655000 | 100 | 0 |  | 110000
| ครุภัณฑ์ - เรือท้องแบนกำจัดผักตบชวาพร้อมระบบสายพานลำเลียง เครื่องยนต์ชนิดหางสั้นและเทรลเลอร์ลากจูง | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
12 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 55 07/3/2561
| งบลงทุน |  | 3500000 |  | 2583915 | 241569 | 241749 | 3039900 | 2583915 | 100 | 0 |  | 460100
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
13 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 65 9/3/2561
| งบลงทุน |  | 17000000 |  | 11645000 | 241577 | 241937 | 13700000 |  | 0 | 11645000 |  | 3300000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง |  | 17000000 | [10 empty] | กำหนดจ่ายเงิน 14 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 274,000 บาท แล้วเสร็จ 19 ก.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 18 ส.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 17 ก.ย. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 17 ต.ค.61 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 16 พ.ย. 61 งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 16 ธ.ค. 61
งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 5 ม.ค. 62 งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 25 ม.ค. 62 งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 1,301,500 บาท แล้วเสร็จ 14 ก.พ. 62 งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 822,000 บาท แล้วเสร็จ 6 มี.ค. 62 งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 2,055,000 บาท แล้วเสร็จ 26 มี.ค. 62 งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 1,096,000 บาท แล้วเสร็จ 15 เม.ย. 62 งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 411,000 บาท แล้วเสร็จ 5 พ.ค. 62 งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 2,082,400 บาท แล้วเสร็จ 25 พ.ค. 62
14 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 79 21/5/2561
| งบลงทุน |  | 8400000 |  | 6706500 | 241674 | 241913 | 7890000 | 3897660 | 46.4007 | 2808840 |  | 510000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 8400000 | [10 empty] | อยุ่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
15 | กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 78 21/5/2561
| งบลงทุน |  | 13000000 |  | 11263000 |  |  | 11263000 |  | 0 | 11263000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรัตนไชยอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 13000000 | [10 empty] | อยุ่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
16 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโตนด(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 55 07/3/2561
| งบลงทุน |  | 13000000 |  | 10420000 | 241663 | 242022 | 10420000 | 5564280 | 42.8022 | 4855720 |  | 2580000
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดโตนด(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย | [12 empty] | อยุ่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
17 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 88 15/8/2561 | [9 empty] | อยุ่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
| งบลงทุน |  | 9800000 |  | 8574000 |  |  | 8574000 |  | 0 | 8574000 |  | 1226000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18 | กิจกรรมย่อย จัดตั้งคลังอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ในโรงพยาบาลทุกแห่ง | สาธารณสุขจังหวัด | 3928000 | อนุมัติครั้ง 2 11/9/2560 | [5 empty] | 0
| งบลงทุน |  | 3928000 |  | 2726080 |  |  | 2726080 | 171200 | 4.3585 | 2554880 |  |  | อยุ่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
| ค่าครุภัณฑ์- รถเข็นนั่งถ่าย 80 คัน |  | 360000 |  |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 301600 |  | 0 | 301600 |  | 58400
| - เก้าอี้นั่งถ่าย 80 ตัว |  | 280000 |  |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 231200 | 171200 | 61.1429 | 108800 |  | 48800
| - รถเข็นชนิดนั่ง 80 คัน |  | 528000 |  |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 171200 |  | 0 | 528000 |  | 356800
| - เตียงนอนปรับระดับ 2 ไกร 80 เตียง |  | 1500000 |  |  | 241516 | 241561 | 1151040 |  | 0 | 1151040 |  | 348960
| - ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ 80 อัน |  | 1260000 |  |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 871040 |  | 0 | 871040 |  | 388960
19 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเส้นทางจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางอยุธยา |  | อนุมัติครั้ง 89 15/8/2561 | [6 empty] | 0 |  |  | อยุ่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
| งบลงทุน |  |  |  | 4783622.15 |  |  |  |  | 0 | 4783622.15
| ปรับปรุงเส้นทางจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 4800000 |  |  |  |  | 4783622.15 |  |  |  |  | 16377.85
20 | กิจกรรมย่อย ตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | อนุมัติครั้ง 14 2/11/2560
| งบลงทุน |  | 4975200 |  | 4182750 | 241542 | 241661 | 4182750 | 4177585.75 | 83.9682 | 5164.25 |  | 792450
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง |  | 4975200 | [10 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างโรงเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จำนวน 4 โรงเรือน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
21 | กิจกรรมย่อย ขุดลอกคลองหมอนทอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 71 14/3/2561
| งบลงทุน |  | 1000000 |  | 384000 |  |  | 384000 | 384000 | 100 | 0 |  | 616000
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขุดลอกคลองหมอนทองหมู่ที่1และหมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย
22 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 63 09/3/2561 | [9 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1084000 |  | 879000 | 241572 | 241662 | 879000 | 879000 | 100 | 0 |  | 205000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด
23 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561 | [9 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | 500000
24 | กิจกรรมย่อย ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561 | [9 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 700000 |  | 700000 |  |  |  |  | 0 | 700000
25 | กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561 | [9 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 800000 |  | 800000 |  |  |  | 120000 | 15 | 680000
26 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร(ระบบท่อ) | อำเภอบางปะหัน |  | อนุมัติครั้ง 3 11/9/2560
| งบลงทุน |  | 5972000 |  | 4500000 | 241570 | 241720 |  |  | 0 | 4500000 |  | 1472000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ) หมูที่ 1 - 4 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [12 empty] | กำหนดการจ่ายเงิน 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 6 ส.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 5 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 20 ต.ค. 61
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลขนอนหลวง
27 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงสีมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง | อำเภอลาดบัวหลวง |  | อนุมัติครั้ง 69 14/3/2561
| งบลงทุน |  | 13279000 |  | 10623200 |  |  | 10623200 |  | 0 | 10623200 |  | 2655800
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงสีมูลนิธิชัยพัฒนา | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
28 | กิจกรรมย่อย พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อำเภอลาดบัวหลวง |  | อนุมัติครั้ง 90 20/8/2561
| งบลงทุน |  | 990500 |  | 815000 |  |  | 815000 | 815000 | 82.2817 | 0 |  | 175500
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารโรงสี / ขุดบ่อปลาพร้อมซ่อมแซมประตูระบายน้ำ | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) |  | 9000000 |  | 2713145.3 |  |  |  |  | 0 | 2713145.3 | 3221
สรุปงบประมาณทั้งสิ้น 28 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  |  | 130750626.31 |  |  |  | 26896776.61 | 0 | 103853849.7 | 601294 | 26440713.8
|  |  |  | สรุปงบประมาณจากกิจกรรมที่ ยกเลิก จำนวน 19 กิจกรรม | [7 empty] | 64422700
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

## ติดตาม งบปี61 จังหวัด (ผ.อ) (hidden)
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | จังหวัด อนุมัติ | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
1 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 6930000 | อนุมัติครั้ง 16 9/11/2560 |  |  |  | 195000 | 2.8139 | 6735000
| งบดำเนินงาน |  | 195000 |  | 241614 | 241674 | 195000 | 195000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 6735000 |  | 241550 | 1961-09-30 | 6550000 |  | 0 | 6550000 |  | 185000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | กันเงินเหลื่อมปี กำหนดจ่ายเงิน เป็น 4 งวด งวดที่ 1 เป็นเงิน 327,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 23 พ.ค. 2561 งวดที่ 2 เป็นเงิน 2,292,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 17 ก.ค. 2561 งวดที่ 3 เป็นเงิน 2,292,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 2561 งวดที่ 4 เป็นเงิน 1,637,500 บาท เมื่อส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2561
2 | กิจกรรมย่อย ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 6 6/10/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 10000000 |  |  |  |  | 9910524 | 100 | 0 | 89476
3 | กิจกรรมย่อย พัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 50 28/02/61 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 1633000 |  |  |  |  | 1630107.21 | 100 | 0 | 2892.79
4 | กิจกรรมย่อย วันมวยไทยนายขนมต้ม | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้ง 13 1/11/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 3600000 |  | 241498 | 241558 | 3556680 | 3556680 | 100 | 0 | 43320
5 | กิจกรรมย่อย ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้ง 28 13/12/2560
| งบดำเนินงาน |  | 6030000 |  |  |  |  | 3380000 | 56.0531 | 2550000 | 100000 |  | จัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งปม. 2,550,000 บาท อยู่ระหว่างจัดงาน (กันเงินเหลื่อมปี
6 | กิจกรรมย่อยผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีเพื่อการเรียนรู้ เมืองมรดกโลก | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้ง 13 1/11/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 5000000 |  | 1961-03-07 | 1961-09-04 | 4900000 | 4900000 | 100 | 0 | 100000
7 | กิจกรรมย่อย อยุธยาเฟสติวัล : มหกรรมดนตรีศรีอยุธยาวัฒนธรรมไพร่ฟ้าแห่งแผ่นดิน |  | 17850000 |  |  |  |  | 13197580 | 73.936 | 3900000
| งบดำเนินงาน |  | 17850000 |  |  |  |  | 13197580 | 73.936 | 3900000
| กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด | สำนักงานจังหวัด | 1050000 | อนุมัติครั้ง 86 7/8/2561 |  |  |  |  | 0 | 1050000 |  |  | กันเงินเหลื่อมปี เป็นเงิน 1,040,000 บาท
| กิจกรรมที่ 2 จัดงานอยุธยาเฟสติวัล :งานเทศกาลดนตรีท่ามกลาง มรดกโลก Music in the world heritage | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 2400000 | อนุมัติครั้ง 32 12/1/2561 |  |  |  | 2390000 | 100 | 0 | 10000 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม Ayutthaya Sports tourism 2018 | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 9400000 | อนุมัติครั้ง 32 12/1/2561 |  |  |  | 8812580 | 100 | 0 | 587420 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 4 ประกวดวงดนตรีเยาวชน (Thai Fusion Music 2018 Ayutthaya Campus) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | 3000000 | อนุมัติครั้ง 81 6/6/2561 |  |  |  |  | 0 | 2850000 | 150000 |  | กันเงินเหลื่อมปี เป็นเงิน 2,850,000 บาท
| กิจกรรมที่ 5 แรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "แต่งชุดไทย ไปอยุธยา" | อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 2000000 | อนุมัติครั้ง 82 5/7/2561 |  |  |  | 1995000 | 100 | 0 | 5000 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด (ห้องป้องกัน) | -90000 | [5 empty] | 0 | -90000 |  |  | ให้หน่วยงานทำหนังสือขอยกเลิก เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กบภ.
8 | กิจกรรมย่อย รวมพลังมวลชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | สนจ.อย. |  | อนุมัติครั้ง 21 15/11/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 1500000 |  |  |  |  | 1425446.23 | 100 | 0 | 74553.77
9 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | สนจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 74 23/3/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 500000 |  | 241597 | 241653 | 495000 | 495000 | 100 | 0 | 5000
10 | กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการ SME จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 35 17/1/2561
| งบดำเนินงาน |  | 450000 |  | 241543 | 241663 | 450000 | 450000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
11 | กิจกรรมย่อย อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | สนจ.อย/ท้องถิ่น/ปกครองจังหวัด/พช. |  | อนุมัติครั้ง 60 7/3/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 1000000 |  |  |  |  | 749424.46 | 100 | 0 | 250575.54
12 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย./สนง.ปชส. |  | อนุมัติครั้ง 49 27/2/2561 | [8 empty] | สนจ.อย กำหนดจัดงาน วันที่ 28-30 ก.ย. 2561
| งบดำเนินงาน |  | 4000000 |  |  |  |  | 1950000 | 48.75 | 1990000 | 60000
13 | กิจกรรมย่อย การแสดงดนตรีในสวนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "กรุงเก่าเล่าขานตำนานเพลง" | สนง.ปชส. |  | อนุมัติครั้ง 85 2/8/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 350000 |  |  |  |  | 350000 | 100 | 0
14 | กิจกรรมย่อย สานสัมพันธ์กับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พาณิชย์จังหวัด/สนจ.อย./ทกจ./วธ. |  | อนุมัติครั้ง 18 7/11/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 10000000 |  |  |  |  | 4018800 | 100 | 0 | 5981200
ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิภาคสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น (EXPO) และจัดเจรจาการค้า (Business Matching)
| - ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิภาคสานสัมพันธ์อยุธยา-นานาชาติ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก เป็นเงิน 1,300,000 บาท | สนง.พาณิชย์จังหวัด
| -ค่าจ้างเหมาบริการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยว อยุธยา-เกียวโต" ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก ประจำปี 2560 เป็นเงิน 400,000 บาท | สนง.ท่องเที่ยวลและกีฬาจังหวัด
| -ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับนานาชาติ ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 เป็นเงิน 300,000 บาท | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมืองคู่มิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเมืองเกียวโต
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการ
วัสดุเครื่องแต่งกาย - วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 120 ชุด
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุสำนักงาน
15 | กิจกรรมย่อย เพิ่มช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าสินค้าตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พาณิชย์จังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 31 9/1/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 |  | 241502 | 241630 | 1787542 | 1787542 | 100 | 0 | 212458
16 | กิจกรรมย่อย สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15 |  | อนุมัติครั้ง 11 20/10/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2338400 |  |  |  |  | 1774105.2 | 100 | 0 | 564294.8
17 | กิจกรรมย่อย แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 27 1/12/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 |  |  |  |  | 2281600 | 100 | 0 | 218400
| ค่าจ้างเหมาจัด แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 2301600 | 2480000 |  | 241433 | 241460 | 2281600
18 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 46 21/2/2561
| งบดำเนินงาน |  | 1660000 |  |  |  |  | 296577 | 17.8661 | 1075350 | 288073 |  | กันเงินเหลื่อมปี เป็นเงิน 1,075,350 บาท
19 | กิจกรรมย่อย เพิ่มสมรรถนะการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | ทสจ./ท้องถิ่นจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 40 2/2/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2290400 |  |  |  |  | 2202816 | 100 | 0 | 87584
20 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยพลังงานงานธรรมชาติต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ทสจ. |  | อนุมัติครั้ง 73 16/3/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 50000 |  | 241516 | 241607 | 50000 | 50000 | 100 | 0
ครุภัณฑ์ เครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำ โดยพลังงานแสงอาทิตย์
21 | กิจกรรมย่อย ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา | ทสจ. |  | อนุมัติครั้ง 83 20/7/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 275840 |  |  |  |  | 257040 | 100 | 0 | 18800
22 | กิจกรรมย่อย ค่ายครอบครัวล้อมรัก | พมจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 1 11/9/2560
| งบดำเนินงาน |  | 1140000 |  |  |  |  | 1140000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
23 | กิจกรรมย่อย อบรมการสื่อสารสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและ การพัฒนาเยาวชนเพื่อความเข้มแข็ง | พมจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 1 11/9/2560
| งบดำเนินงาน |  | 900000 |  |  |  |  | 900000 | 100 | 0 | 0 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
24 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | พมจ.อย | 3120000 | อนุมัติครั้ง 48 23/2/2561 |  |  |  | 2697076.09 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 180000 |  |  |  |  | 178500 | 100 | 0 | 1500
| งบลงทุน |  | 2940000 |  | 241488 | 241668 | 2790000 | 2518576.09 | 100 |  |  | 421423.91
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงสถานที่เพื่อเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 16 อำเภอ
25 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย | 6779400 | อนุมัติครั้ง 45 19/2/2561 |  |  |  | 6453343 | 100 | 0
| งบดำเนินงาน |  | 6290400 |  |  |  |  | 5964343 | 100 | 0 | 326057 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 489000 |  | 241516 | 241606 | 489000 | 489000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
26 | กิจกรรมย่อย อบรมเสริมสร้างมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและโรงงานสีขาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | สสค.อย |  | อนมุติครั้ง 47 22/2/2561
| งบดำเนินงาน |  | 158000 |  |  |  |  | 146750 | 100 | 0 | 11250 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
27 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่ พื้นที่แปลงใหญ่ | พลังงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 43 9/11/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 4900000 |  | 241516 | 241636 | 4240000 | 4235477.42 | 100 | 0 |  | 664522.58
ครุภัณฑ์ - ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 20 ชุด
28 | กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ปลอดภัย | เกษตรจังหวัด | 1908450 | อนุมัติครั้ง 44 13/2/2561 |  |  |  | 1512043.77 | 79.2289 | 396406.23
| งบดำเนินงาน |  | 1403450 |  |  |  |  | 1008539.77 | 71.8615 | 394910.23 |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบลงทุน |  | 505000 |  |  |  |  | 503504 | 100 | 0
| ครุภัณฑ์ ตู้เย็นแช่น้ำยาตรวจสารพิษตกค้าง |  | 25000 |  | 241507 | 241514 | 25000 | 25000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| โดรนเพื่อการเกษตร ขนาด 15 ลิตร |  | 480000 |  | 241512 | 241542 | 478504 | 478504 | 100 | 0 |  | 1496 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
29 | กิจกรรมย่อย มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 17 9/11/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 |  |  |  |  | 1991260 | 100 | 0 | 8740
30 | กิจกรรมย่อย ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างส่งมอบงาน สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 23 ก.ย. 61
| งบดำเนินงาน |  | 1356500 |  |  |  |  | 37896 | 2.7937 | 1318604
31 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 1678450 |  |  |  |  | 1676050 | 100 | 0 | 2400
32 | กิจกรรมย่อย พัฒนาและเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เกษตรจังหวัด | 370500 | อนุมัติครั้ง 41 2/2/2561 |  |  |  | 337200 | 100
| งบดำเนินงาน |  | 290500 |  |  |  |  | 257200 | 100 | 0 | 33300 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |  | 80000 |  | 241507 | 241527 | 80000 | 80000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
33 | กิจกรรมย่อย พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ | เกษตรจังหวัด/โครงการชลประทาน | 3979000 | อนุมัติครั้ง 44 13/2/2561 |  |  |  | 2545129.25 | 100 | 0
| งบดำเนินงาน | เกษตรจังหวัด | 419000 |  |  |  |  | 417705.25 | 100 | 0 | 1294.75 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน | โครงการชลประทาน | 3560000 |  | 241554 | 241706 | 2127424 | 2127424 | 100 | 0 |  | 1432576 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำเข้าพร้อมเสริมคันดินแปลงนาส่วนพระองค์ | [11 empty] | กำหนดจ่ายเงิน 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 6 ส.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 5 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 20 ต.ค. 61
34 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมช่องทางการ จำหน่ายสินค้าเกษตร | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 39 31/1/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 1500000 |  |  |  |  | 1098000 | 100 | 0 | 402000
35 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพัฒนาเกษตรกร | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 39 31/1/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 890200 |  |  |  |  | 889130 | 100 | 0 | 1070
36 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561 | เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 76 15/5/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 499500 |  |  |  |  | 499500 | 100 | 0
37 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ | โครงการชลประทาน |  | อนุมัติครั้ง 36 17/1/2561
| งบลงทุน |  | 17605100 |  | 241556 | 241726 | 16291994.88 | 8045721.44 | 45.7011 | 6921168.32 |  | 1325105.12
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ 1 แปลง และ ค่าอำนวยการและค่าควบคุมงาน | [11 empty] | ส่งเบิกเงิน 15 % เรียบร้อยแล้ว กำหนดจ่ายเงิน เป็น 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,333,184.45 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นเงิน 3,403,123.85 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 ก.ค.61 งวดที่ 3 เป็นเงิน 3,427,417.87 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 27 ส.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นเงิน 4,984,904.72 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 ก.ย. 61 งวดที่ 5 เป็นเงิน 3,143,363.99 บาท แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 ต.ค. 61
38 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 4 22/9/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 9844350 |  |  |  |  | 9811400 | 100 | 0 | 32950
39 | กิจกรรมย่อย ปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง | ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 4 22/9/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 4894000 |  |  |  | 4191950 | 4191950 | 100 | 0 | 702050
40 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 | ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 58 7/3/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 | 100 | 0
41 | กิจกรรมย่อย การประเมินผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำ 4 สายหลัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 54 7/3/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 200000 |  | 241527 | 241647 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | 5000
42 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง" | สนง.ปภ.อย |  | อนุมัติครั้ง 51 28/2/2561 | [8 empty] | ดำเนืนการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 700400 |  |  |  |  | 665790 | 100 | 0 | 34610
43 | กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ปภ.อย |  | อนุมัติครั้ง 51 28/2/2561 | [8 empty] | ดำเนืนการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1342000 |  | 241555 | 241615 | 1298000 | 1298000 | 100 | 0 |  | 44000
ครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
44 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง" ครั้งที่ 2 | สนง.ปภ.อย |  | อนุมัติครั้ง 75 15/5/2561 | [8 empty] | ดำเนืนการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 350200 |  |  |  |  | 343814 | 100 | 0 | 6386
45 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง" ครั้งที่ 3 | สนง.ปภ.อย |  | อนุมัติครั้ง 84 31/7/2561 | [8 empty] | ดำเนืนการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 227500 |  |  |  |  | 201370 | 100 | 0 | 26130
46 | กิจกรรมย่อย พัฒนารูปแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ | พัฒนาชุมชนจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 52 2/3/2561 | [8 empty] | กิจกรรมที่ 2 นำเสนอการประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้า OTOP (งบประมาณ 1,703,700 บาท) คาดว่าจะจัดงานประมาณเดือนสิงหาคม 2561
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 |  |  |  |  | 266300 | 13.315 | 1733700
47 | กิจกรรมย่อย การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | สพป.อย เขต1 | 930700 | อนุมัติครั้ง 23 24/11/2560 |  |  |  | 930700 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 510380 |  |  |  |  | 510380 | 100 | 0
| งบลงทุน |  | 420320 |  |  |  |  | 420320 | 100 | 0
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 1. สร้างโรงเรือนผักปลอดสารพิษ ขนาด 6x6 เมตร |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 2. ขุดบ่อปลา ขนาด 15 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร |  | 50000 |  |  |  | 50000
| 3. ปรับปรุงซ่อมแซมเล้าไก่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร |  | 30000 |  |  |  | 30000
| 4. โรงเรือนปลูกผัก ขนาด 5x7 เมตร |  | 40000 |  |  |  | 40000
| 5. ปรับปรุงโรงเพาะเห็ด ขนาด 6x7 เมตร |  | 28900 |  |  |  | 28900
| 6. ปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่ ขนาด 6x8 เมตร |  | 24720 |  |  |  | 24720
| 7. ปรับปรุงบ่อปลา ขนาด 15x20 เมตร |  | 29880 |  |  |  | 29880
| 8. ปรับปรุงส่วนพืชสวนพืชสมุนไพร วางท่อระบายน้ำยาว 40 เมตร |  | 27720 |  |  |  | 27720
| ค่าครุภัณฑ์ 1. เครื่องสูบน้ำเบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 3 นิ้ว |  | 15000 |  |  |  | 15000
| 2. ปั้มน้ำหอยโข่ง ศก. 3 นิ้ว 3 HD 380 โวล์ |  | 29600 |  |  |  | 29600
| 3. ครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง 4 จังหวะ |  | 9500 |  |  |  | 9500
| 4. เครื่องสีข้าว ข้าวกล้อง และข้าวขาว |  | 72000 |  |  |  | 72000
| 5. เครื่องซีลถุงสูญญากาศ |  | 13000 |  |  |  | 13000
|  | สพป.อย เขต2 | 983700 | อนุมัติครั้ง 20 14/11/2560 |  |  |  | 899700 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 753900 |  |  |  |  | 669900 | 100 | 0 | 84000
| งบลงทุน |  | 229800 |  |  |  |  | 229800 | 100 | 0
| ค่าครุภัณฑ์ 1. ปั๊มน้ำขนาด 1 แรง |  | 2500 |  | 241470 | 241500 | 2500
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| 1. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ทำด้วยโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพรนครศรีอยุธยา |  | 14800 |  | 241470 | 241500 | 14800
| 2. ก่อสร้างหลังคาทางเดินหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 22200 |  | 241470 | 241500 | 22200
| 3. ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 47500 |  | 241470 | 241500 | 47500
| 4. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 11600 |  | 241470 | 241500 | 11600
| 5. ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งหลังคาโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 29700 |  | 241470 | 241500 | 29700
| 6. ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 46800 |  | 241470 | 241500 | 46800
| 7. ก่อสร้างโรงเปิดเชื้อเห็ด โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 8900 |  | 241470 | 241500 | 8900
| 8. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาดกว้าง |  | 15600 |  | 241470 | 241500 | 15600
| 9. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 4900 |  | 241470 | 241500 | 4900
| 10. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุกกั้นตาข่าย โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 7800 |  | 241470 | 241500 | 14800
| 11. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลานิล กั้นตาข่ายและระบบน้ำ โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 15600 |  | 241470 | 241500 | 15600
| 12. ก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลา ทำด้วยอิฐบล๊อกก่อฉาบปูน โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 1900 |  | 241470 | 241500 | 1900
48 | กิจกรรมย่อย ฟื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 7840000 | อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560 | [5 empty] | 0
| งบลงทุน |  | 7840000 |  | 241467 | 241687 | 7140000 | 7140000 | 100 | 0 |  | 700000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ฟื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา ตำบลหัวรอ, ตำบลประตูชัย,ตำบลวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 7840000 | [9 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
49 | กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอเซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 19600000 | อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560
| งบลงทุน |  | 19600000 |  | 241491 | 241851 | 15671967.57 | 4482182.72 | 22.8683 | 11189784.85 |  | 3928032.43
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 19600000 | [9 empty] | คาดว่าจะเบิกเงินล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 2,350,795.14 บาท ภายในเดือน พ.ค. 61 (กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ จำนวน 16 งวด )
50 | กิจกรรมย่อย จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 14700000 | อนุมัติครั้ง 22 21/11/2560 |  |  |  |  | 0 | 14700000
| งบลงทุน |  | 14700000 |  | 241578 | 241938 | 9020067.6 |  | 0 | 9020067.6 |  | 5679932.4
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ป้ายบอกสถานที่บริเวณโดยรอบเกาะเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 79 ชุด |  | 14700000 | [9 empty] | กำหนดจ่ายเงิน เป็น 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 270,602.03 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธ.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,984,414.87 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ก.พ. 62 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 2,255,016.90 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พ.ค. 62
51 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรม 4.0 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 56 07/3/2561
| งบลงทุน |  | 1420000 |  | 241577 | 241697 | 1310000 | 655000 | 46.1268 | 1310000 |  | 110000
| ครุภัณฑ์ - เรือท้องแบนกำจัดผักตบชวาพร้อมระบบสายพานลำเลียง เครื่องยนต์ชนิดหางสั้นและเทรลเลอร์ลากจูง | [11 empty] | กำหนดจ่ายเงิน เป็น 2 งวด ได้แก่ เบิกล่วงหน้า 50 % เรียบร้อยแล้ว งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 655,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 29 ก.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 655,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 27 ก.ย. 61
52 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 55 07/3/2561
| งบลงทุน |  | 3500000 |  | 241569 | 241749 | 3039900 | 455985 | 13.0281 | 2583915 |  | 460100
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน | [11 empty] | กำหนดจ่ายเงิน เป็น 7 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 30,399 บาทภายในวันที่ 21 มิ.ย. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 911,970 บาทภายในวันที่ 6 ก.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 911,970 บาทภายในวันที่ 5 ส.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 303,990 บาทภายในวันที่ 19 ก.ย. 61 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 121,596 บาทภายในวันที่ 4 ต.ค. 61 งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 455,985 บาทภายในวันที่ 8 พ.ย. 61 งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 303,990 บาทภายในวันที่ 18 พ.ย. 61
53 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 65 9/3/2561
| งบลงทุน |  | 17000000 |  | 241577 | 241937 | 13700000 | 2055000 | 12.0882 | 11645000 |  | 3300000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง |  | 17000000 | [9 empty] | กำหนดจ่ายเงิน 14 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 274,000 บาท แล้วเสร็จ 19 ก.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 18 ส.ค. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 17 ก.ย. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 17 ต.ค.61 งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 16 พ.ย. 61 งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 16 ธ.ค. 61
งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 5 ม.ค. 62 งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 808,300 บาท แล้วเสร็จ 25 ม.ค. 62 งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 1,301,500 บาท แล้วเสร็จ 14 ก.พ. 62 งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 822,000 บาท แล้วเสร็จ 6 มี.ค. 62 งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 2,055,000 บาท แล้วเสร็จ 26 มี.ค. 62 งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 1,096,000 บาท แล้วเสร็จ 15 เม.ย. 62 งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 411,000 บาท แล้วเสร็จ 5 พ.ค. 62 งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 2,082,400 บาท แล้วเสร็จ 25 พ.ค. 62
54 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 79 21/5/2561
| งบลงทุน |  | 8400000 |  | 241674 | 241913 | 7890000 | 1183500 | 14.0893 | 6706500 |  | 510000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 8400000 | [9 empty] | กันเงินเหลือมปี
55 | กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 78 21/5/2561
| งบลงทุน |  | 13000000 | [5 empty] | 0 | 13000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 13000000 | [9 empty] | - อยู่ระหว่างการขายแบบ ถึงวันที่ 19 ก.ค. 61 - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนสิงหาคม 2561
56 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโตนด(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 55 07/3/2561
| งบลงทุน |  | 13000000 |  | 241663 | 242022 | 10420000 |  | 0 | 10420000 |  | 2580000
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ วัดโตนด(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย | [11 empty] | กันเงินเหลื่อมปี 10,420,000 บาท
57 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 88 15/8/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างขายแบบ
| งบลงทุน |  | 9800000 |  |  |  | 8574000 |  | 0 | 8574000 |  | 1226000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
58 | กิจกรรมย่อย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/สสจ.อย |  | อนุมัติครั้ง 53 05/3/2561
| งบดำเนินงาน |  | 2643100 |  |  |  |  | 2423130 | 100 | 0 | 219970 |  | ดำเนินแล้วเสร็จ
59 | กิจกรรมย่อย จัดตั้งคลังอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ในโรงพยาบาลทุกแห่ง | สาธารณสุขจังหวัด | 5208000 | อนุมัติครั้ง 2 11/9/2560 |  |  |  |  | 0
| งบลงทุน |  | 5208000 |  |  |  | 3886080 | 1160000 | 22.2734 | 2726080
| ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องดูดแสมหะ 80 เครื่อง |  | 880000 |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 760000 | 760000 | 100 | 0 |  | 120000
| - เครื่องพ่นยา 80 เครื่อง |  | 400000 |  | 241516 | 241561 | 400000 | 400000 | 100 | 0
| - รถเข็นนั่งถ่าย 80 คัน |  | 360000 |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 301600 |  | 0 | 301600 |  | 58400 | กันเงินเหลื่อมปี
| - เก้าอี้นั่งถ่าย 80 ตัว |  | 280000 |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 231200 |  | 0 | 280000 |  | 48800 | กันเงินเหลื่อมปี
| - รถเข็นชนิดนั่ง 80 คัน |  | 528000 |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 171200 |  | 0 | 528000 |  | 356800 | กันเงินเหลื่อมปี
| - เตียงนอนปรับระดับ 2 ไกร 80 เตียง |  | 1500000 |  | 241516 | 241561 | 1151040 |  | 0 | 1151040 |  | 348960 | กันเงินเหลื่อมปี
| - ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ 80 อัน |  | 1260000 |  | 1961-03-22 | 1961-05-06 | 871040 |  | 0 | 871040 |  | 388960 | กันเงินเหลื่อมปี
60 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบริการสุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน | สาธารณสุขจังหวัด |  | อนุมัติครั้ง 65 9/3/2561 | [5 empty] | 0
| งบลงทุน |  | 10625000 |  |  |  |  | 9575800 | 100 | 0
| ครุภัณฑ์ -เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง |  | 5000000 |  | 241578 | 241668 | 4995800 | 4995800 | 100 | 0 |  | 4200 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| -เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า300 mA จำนวน1เครื่อง |  | 5125000 |  | 241578 | 241668 | 4080000 | 4080000 | 100 | 0 |  | 1045000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| -เครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง |  | 500000 |  | 241578 | 241668 | 500000 | 500000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
61 | กิจกรรมย่อย ป้ายจราจรเพื่อบังคับใช้กฎหมายรักษาวินัยจราจร | ตำรวจภูธรจังหวัด | 4993900 | อนุมัติครั้ง 29 14/12/1960 |  |  |  | 3176509 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 3769000 |  | 241515 | 241575 | 1971475 | 1971475 | 100 | 0 | 1797525
| ค่าวัสดุ -กรวยยางสะท้อนแสง 800 อัน |  | 440000
| -แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.50 เมตร 250 แผง |  | 475000
| -แผงเหล็กกั้นจราจร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 250 แผง |  | 550000
| -ป้ายห้ามจอดแบบเคลื่อนย้ายได้ 150 ป้าย |  | 525000
| -อุปกรณ์บังคับล้อ 200 อัน |  | 639000
| -แบริเออร์ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 0.50 เมตร สูง 0.60 เมตร 100 อัน |  | 390000
| -แบริเออร์ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 0.60 เมตร สูง 0.90 เมตร 100 อัน |  | 750000
| งบลงทุน |  | 1224900 |  |  |  | 1205034 | 1205034 | 100 | 0 |  | 19866
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ป้ายแนะนำเส้นทางลัดทางเลี่ยง ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50 เมตร30 ป้าย |  | 270000 |  | 241515 | 241575 | 270000
| -ป้ายแนะนำเส้นทางลัด ทางเลี่ยง ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50 เมตร30 ป้าย |  | 660000 |  | 241515 | 241575 | 640134
| -ป้ายแนะนำเส้นทางลัด ทางเลี่ยง ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.50เมตร 30 ป้าย |  | 230300 |  | 241515 | 241575 | 230300
| -ป้ายจราจรกระพริบพลังแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75 เมตร 20 ป้าย |  | 64600 |  | 241515 | 241575 | 64600
62 | กิจกรรมย่อย บังคับใช้กฎหมายจราจรโดยใช้เทคโนโลยี | ตำรวจภูธรจังหวัด | 10000000 | อนุมัติครั้ง 19 13/11/2560 |  |  |  | 9450000 | 94.5 | 0
| งบลงทุน |  | 10000000 |  | 241537 | 241627 | 9450000 | 9450000 | 100 | 0 |  | 550000
| ค่าครุภัณฑ์ -กล้องตรวจจับรถยนต์ผู้กระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายจราจรและอุปกรณ์ต่อพ่วง10 แห่ง |  | 10000000
63 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงเส้นทางจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางอยุธยา |  | อนุมัติครั้ง 89 15/8/2561 | [5 empty] | 0 |  |  | กันเงินเหลื่อมปี เป็นเงิน 4,783,622.15 บาท
| งบลงทุน | [8 empty] | 0
| ปรับปรุงเส้นทางจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 4800000 |  |  |  | 4783622.15 |  | 0 | 4783622.15 |  | 16377.85
64 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระซ้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้ง 25 28/11/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1131900 |  | 241505 | 241565 | 724000 | 724000 | 100 | 0 |  | 407900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระซ้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เส้นทาง
65 | กิจกรรมย่อย ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้ง 77 21/05/2561 | [5 empty] | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 1500000 |  |  |  |  | 1490000 | 100 | 0 | 10000
66 | กิจกรรมย่อย ตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | อนุมัติครั้ง 14 2/11/2560
| งบลงทุน |  | 4975200 |  | 241542 | 241661 | 4182750 |  | 0 | 4182750 |  | 792450
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง |  | 4975200 | [9 empty] | กำหนดจ่ายเงิน 4 งวด ได้แก่ (อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงาน) งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 836,550 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 24 พ.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,045,687.50 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 23 มิ.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,254,825 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 23 ก.ค. 61 งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 1,045,687.50 บาท ให้แล้วเสร็จภายใน 22 ส.ค. 61
67 | กิจกรรมย่อย ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1 , 2 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | อนุมัติครั้ง 91 20/8/2561 | [5 empty] | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 400000 |  |  |  |  | 400000 | 100 | 0
68 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบึงอ้อ-สุดเขต หมู่ที่ 2 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | อนุมัติครั้ง 91 20/8/2561 | [5 empty] | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 414000 |  |  |  |  | 414000 | 100 | 0
69 | กิจกรรมย่อย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา | อำเภอเสนา |  | อนุมัติครั้ง30 22/12/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 |  |  |  |  | 2487000 | 100 | 0 | 13000
70 | กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพกลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอเสนา | อำเภอเสนา | 3039700 | อนุมัติครั้ง 37 30/1/2561 |  |  |  | 1719300 | 100 | 874500
| งบดำเนินงาน |  | 1257800 |  |  |  |  | 94300 | 100 | 874500 | 289000 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1781900 |  |  |  |  | 1625000 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ค่าครุภัณฑ์ - เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน ความจุถังป้อน ขนาด 200 - 300 กิโลกรัมและกำลังขับเคลื่อนมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า 2 เครื่อง |  | 70000 |  | 241509 | 241516 | 70000 | 70000 | 100 | 0
| - เครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล ขนาดชั่ง น้ำหนัก500กิโลกรัม 2 เครื่อง |  | 19000 |  | 241509 | 241516 | 19000 | 19000 | 100 | 0
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารเก็บปุ๋ยและวัสดุการเกษตร ตำบลมารวิชัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 แห่ง |  | 1692900 |  | 241514 | 1961-07-26 | 1536000 | 1536000 | 100 | 0 |  | 156900
71 | กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำชลประทานช่วงบริเวณหมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร | อำเภอบางไทร |  | อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1960000 |  | 1961-03-23 | 1961-06-21 | 1380000 | 1380000 | 100 | 0 |  | 580000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำชลประทาน หมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
72 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดหลวงพ่อบุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี | อำเภอบางไทร |  | อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1960000 |  | 1961-03-22 | 1961-06-20 | 1370000 | 1370000 | 100 | 0 |  | 590000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหลวงพ่อบุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
73 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ASPHAL TIC CONCRETE สาย 15 โค้ง ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร | อำเภอบางไทร |  | อนุมัติครั้ง 8 12/10/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 980000 |  | 241502 | 241562 | 728000 | 728000 | 100 | 0 |  | 252000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ASPHAL TIC CONCRETE สาย 15 โค้ง ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร
74 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร | อำเภอบางไทร |  | อนุมัติครั้ง 72 15/3/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1265000 |  | 241554 | 241614 | 815000 | 815000 | 100 | 0 |  | 450000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร
75 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.นาคู | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 457600 |  | 1960-11-13 | 1960-12-13 | 456000 | 456000 | 100 | 0 |  | 1600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
76 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ลำตะเคียน | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 486000 |  | 241411 | 241441 | 484500 | 484500 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
77 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ลำตะเคียน | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 479200 |  | 1960-12-15 | 241441 | 477700 | 477700 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
78 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ดอนลาน | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 485100 |  | 241418 | 241448 | 483600 | 483600 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
79 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ต.จักราช | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 472300 |  | 1960-12-04 | 241430 | 470800 | 470800 | 100 | 0 |  | 1500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
80 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | อำเภอผักไห่ | 702900 | อนุมัติครั้ง 68 14/3/2561 |  |  |  | 673950 | 100 | 0
| งบดำเนินงาน |  | 78950 |  |  |  |  | 78950 | 100 | 0 |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 623950 |  | 241568 | 241628 | 595000 | 595000 | 100 | 0 |  | 28950 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างโรงเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จำนวน 4 โรงเรือน
81 | กิจกรรมย่อย ลดปัญหามลพิษจากการเผาตอซังและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 33 15/1/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 370000 |  |  |  |  | 370000 | 100 | 0
ค่าครุภัณฑ์ เครื่องอัดฟางแท่ง 1 เครื่อง
82 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรเพื่อชุมชน | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 5 18/8/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 473200 |  | 241418 | 241478 | 471000 | 471000 | 100 | 0 |  | 2200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
83 | กิจกรรมย่อย ขุดลอกคลองหมอนทอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ | อำเภอผักไห่ |  | อนุมัติครั้ง 71 14/3/2561
| งบลงทุน |  | 1000000 |  |  |  | 384000 |  | 0 | 384000 |  | 616000
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขุดลอกคลองหมอนทองหมู่ที่1และหมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ | [11 empty] | ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ
84 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 42 7/2/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 3115400 |  | 241551 | 241601 | 2170000 | 2170000 | 100 | 0 |  | 945400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่8บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล
85 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 42 7/2/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 4522800 |  | 241516 | 241636 | 2780000 | 2780000 | 100 | 0 |  | 1742800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย
86 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 63 09/3/2561
| งบลงทุน |  | 1084000 |  | 241572 | 241662 | 879000 |  | 0 | 879000 |  | 205000
| ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด | [11 empty] | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2561
87 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 500000 | [5 empty] | 0 | 500000
88 | กิจกรรมย่อย ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 700000 | [5 empty] | 0 | 700000
89 | กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ | อำเภอบางซ้าย |  | อนุมัติครั้ง 80 05/6/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 800000 | [5 empty] | 0 | 800000
90 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ) | อำเภอบางปะหัน |  | อนุมัติครั้ง 3 11/9/2560
| งบลงทุน |  | 5972000 |  | 241570 | 241720 |  |  | 0 | 4500000 |  | 1472000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ) หมูที่ 1 - 4 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | กำหนดการจ่ายเงิน 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 6 ส.ค. 61 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 5 ก.ย. 61 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท แล้วเสร็จภายใน 20 ต.ค. 61
91 | กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน | อำเภอบางปะหัน |  | อนุมัติครั้ง 64 09/3/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1065000 |  | 241544 | 241608 | 780000 | 780000 | 100 | 0 |  | 285000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง -ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน
92 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง | อำเภอบ้านแพรก |  | อนุมัติครั้ง 10 19/10/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1695400 |  | 241416 | 241446 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 |  | 495400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง (หนองอ้อ) อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
93 | กิจกรรมย่อย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย | อำเภอบ้านแพรก |  | อนุมัติครั้ง 10 19/10/2560 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1372000 |  | 241416 | 241461 | 1029000 | 1029000 | 100 | 0 |  | 343000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
94 | กิจกรรมย่อย วางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบสนามกีฬาโรงเรียนประจำอำเภอ เพื่อประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช | อำเภอมหาราช |  | อนุมัติครั้ง 57 07/3/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 498000 |  | 1961-03-20 | 1961-05-19 | 498000 | 498000 | 100 | 0
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - วางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบสนามกีฬาโรงเรียนประจำอำเภอ เพื่อประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช
95 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการอำเภอมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช | อำเภอมหาราช |  | อนุมัติครั้ง 57 07/3/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 217000 |  | 1961-03-20 | 1961-05-19 | 217000 | 217000 | 100 | 0
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการอำเภอมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช
96 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังจากหนองสิงห์ เชื่อมถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช | อำเภอมหาราช |  | อนุมัติครั้ง 87 07/8/2561 | [8 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| งบลงทุน |  | 912500 |  |  |  | 500000 |  | 0 | 500000 |  | 412500
97 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | อนุมัติครั้ง 66 13/3/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 2000000 |  | 241565 | 241625 | 1819000 | 1819000 | 100 | 0 |  | 181000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน
98 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน | อำเภอบางปะอิน |  | อนุมัติครั้ง 61 08/3/2561 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบลงทุน |  | 1500000 |  | 241565 | 241625 | 1389000 | 1389000 | 100 | 0 |  | 111000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนน (ถนนเลียบคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลขนอนหลวง
99 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงสีมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง | อำเภอลาดบัวหลวง |  | อนุมัติครั้ง 69 14/3/2561
| งบลงทุน |  | 13279000 |  |  |  | 10623200 |  | 0 | 10623200 |  | 2655800
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงสีมูลนิธิชัยพัฒนา | [11 empty] | กันเงินเหลื่อมปี 10,623,200 บาท
100 | กิจกรรมย่อย พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อำเภอลาดบัวหลวง |  | อนุมัติครั้ง 90 20/8/2561
| งบลงทุน |  | 990500 |  |  |  | 815000 |  | 0 | 815000 |  | 175500
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารโรงสี / ขุดบ่อปลาพร้อมซ่อมแซมประตูระบายน้ำ | [11 empty] | กันเงินเหลื่อมปี 815,000 บาท
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) |  | 9000000 |  |  |  |  | 6286854.7 | 69.8539 | 2713145.3 | 3221
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย |  |  | 345819000 |  |  |  |  | 187857654.49 | 54.3225 | 157961345.51 | 12860501.65 | 38433952.29
|  |  |  | สรุปงบประมาณจากกิจกรรมที่ ยกเลิก จำนวน 19 กิจกรรม | [6 empty] | 64422700
|  |  |  | สรุปเงินคงเหลือจาก การโอนเปลี่ยนงบประมาณ | [6 empty] | 15568222.63
|  |  |  | สรุปงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | [6 empty] | 51294453.94
|  |  |  | โคงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย จำนวน 8 กิจกรรมย่อย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2561 ลว. 25 เม.ย. 61) | [6 empty] | 25749700
|  |  |  | สรุปงบประมาณที่เหลือจากโอนเปลี่ยนงบประมาณใน กบจ. | [6 empty] | 10063850
|  |  |  | สรุปยอดเงินก่อนนำมาทำโครงการเงินเหลือจ่าย | [6 empty] | 125781003.94
|  |  |  | โครงการที่ใช้เงิน กบจ.10/2560 วันที่ 27 ธ.ค. 2560 | [6 empty] | 11770400
|  |  |  | โครงการที่ใช้เงิน กบจ.1/2561 วันที่ 8 ก.พ. 2561 | [6 empty] | 39585600
|  |  |  | คงเหลืองบประมาณจากยกเลิกกิจกรรม/เงินเหลือจ่าย | [6 empty] | 74425003.94
| 450510200 | งบจัดสรร |  | โครงการที่รอรับการสนับสนุนงบประมาณ | [6 empty] | 18038900
|  |  |  | คงเหลืองบประมาณที่เหลือใช้ (จริง) | [6 empty] | 56386103.94
| 259768300 | งบจังหวัด | สรุปงบจังหวัด
| 190741900 | งบภาค | #REF!
|  | คงเหลือเงินยกเลิก/เงินเหลือ | 56794950
|  | รวมงบ | #REF!
|  | ผลต่าง | #REF!
| อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ | 1 กิจกรรมย่อย | 14700000
| เข้ากบจ. | 5 กิจกรรมย่อย | 31665250
| แก้ไขเอกสาร | 18 กิจกรรมย่อย | #REF!
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว (งบภาค) | 9 กิจกรรมย่อย | 176041900
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว (งบจังหวัด) | 54 กิจกรรมย่อย | #REF!
| ที่ได้รับอนุมัติแล้ว | 63 กิจกรรมย่อย | #REF!
| อยู่ระหว่างแก้ไข/รอเสนออนุมัติ | 24 กิจกรรมย่อย | #REF!
#REF!
#REF!
|  |  |  | โคงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย จำนวน 8 กิจกรรมย่อย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 4/2561 ลว. 18 ก.ค. 61) | [6 empty] | 8370340
|  |  |  | คงเหลืองบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | [6 empty] | 17174413.94
|  |  |  | โคงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย จำนวน 1 กิจกรรมย่อย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2561 ลว.8 ส.ค. 61) | [6 empty] | 9800000
|  |  |  | คงเหลืองบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) + เงินจากโอนเปลี่ยนแปลง | [6 empty] | 22942636.57
#REF!
วงเงินจัดสรร งบประมาณ (งบจังหวัด) 259,768,300 บาท
งบประมาณ (งบภาค) 190,741,900 บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,510,200 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

## คุมเบิกประเด็น 1
ผลการเบิกจ่ายโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบประมาณได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ส่งคืนเงินเหลือจ่าย | 1960-10-01 |  | 1960-11-01 |  | 1960-12-01 |  | 1961-01-01 |  | 1961-02-01 |  | 1961-03-01 |  | 1961-04-01 |  | 1961-05-01 |  | 1961-06-01 |  | 1961-07-01 |  | 1961-08-01 |  | 1961-09-01
[9 empty] | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว |  | 1828000 | 6735000 | 8563000 | 1825107.21 | 6550000 | 2892.79
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| กิจกรรม 1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา | ปกครองจังหวัด | 195000 | 6735000 | 6930000 | 195000 | 6550000 | [23 empty] | 195000
| กิจกรรม 1.2 พัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 1633000 |  | 1633000 | 1630107.21 | 0 | 2892.79 | [12 empty] | 409253.6 | [5 empty] | 419953.61 |  | 481900 |  | 319000
2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 44640000 |  | 44640000 | 32134181 | 5615350 | 448073
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีไทยและการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
| กิจกรรม 2.1 ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก | ปกครองจังหวัด | 10000000 |  | 10000000 | 9910524 | 0 | [5 empty] | 160100 |  | 3658624 |  | 5891800 |  |  |  | 200000
| กิจกรรม 2.2 วันมวยไทยนายขนมต้ม | ท่องเที่ยวและกีฬา | 3600000 |  | 3600000 | 3556680 | 0 | [11 empty] | 3556680
| กิจกรรม 2.3 สานสัมพันธ์กับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พาณิชย์จังหวัด/สนจ.อย./ท่องเที่ยวและกีฬา/วัฒนธรรม | 10000000 |  | 10000000 | 4018800 | 0 | [7 empty] | 1475000 | [13 empty] | 2543800
| กิจกรรม 2.4 แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | วัฒนธรรมจังหวัด | 2500000 |  | 2500000 | 2281600 | 0 | [9 empty] | 20000 |  | 2261600
| กิจกรรม 2.5 ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา | 6030000 |  | 6030000 | 3380000 | 2550000 | 100000 | [8 empty] | 140000 |  |  |  | 140000 |  | 1530000 | [7 empty] | 1570000
| กิจกรรม 2.6 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย. /สนง.ปชส. | 4000000 |  | 4000000 | 1950000 | 1990000 | 60000 | [20 empty] | 975000 |  | 975000
| กิจกรรม 2.7 ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีเพื่อการเรียนรู้เมืองมรดกโลก | ท่องเที่ยวและกีฬา | 5000000 |  | 5000000 | 4900000 | 0 | [15 empty] | 1470000 | [7 empty] | 3430000
| กิจกรรม 2.8 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | วัฒนธรรมจังหวัด | 1660000 |  | 1660000 | 296577 | 1075350 | 288073 | [10 empty] | 3720 | [5 empty] | 39250 |  | 2400 |  | 48112 |  | 203095
| กิจกรรม 2.9 ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | 1500000 |  | 1500000 | 1490000 | 0 | [23 empty] | 1490000
| กิจกรรม 2.10 การแสดงดนตรีในสวนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "กรุงเก่าเล่าขานตำนานเพลง" | สนง.ปชส. | 350000 |  | 350000 | 350000 | 0 | [23 empty] | 350000
3 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | 2500000 | 6107100 | 8607100 | 3211000 | 4182750 | 13000
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
| กิจกรรม 3.1 ตลาดวิถีชุมชนคนทำมีดอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | 4975200 | 4975200 | 0 | 4182750
| กิจกรรม 3.2 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา | อ.เสนา | 2500000 |  | 2500000 | 2487000 | 0 | 13000 | [22 empty] | 2487000
| กิจกรรม 3.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดกระซ้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | 1131900 | 1131900 | 724000 | [19 empty] | 724000
สรุปงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 3 โครงการ 15 กิจกรรมย่อย |  |  | 48968000 | 12842100 | 61810100 | 37170288.21 | 16348100 | 463965.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160100 | 0 | 5133624 | 0 | 6051800 | 0 | 5822000 | 0 | 749253.6 | 0 | 3000000 | 0 | 39250 | 724000 | 422353.61 | 0 | 4048812 | 0 | 11019095 | 0
|  | เบิกเสร็จแล้ว |  | 31348711.21 |  | 10
|  | เบิกเสร็จบางส่วน |  |  | 5821577 | 4 | คงเหลือยังไม่เบิก | 12165350
|  | ยังไม่ได้เบิก |  |  | 4182750

## คุมเบิกประเด็น 2
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบประมาณ ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ส่งคืนเงินเหลือจ่าย | 1960-10-01 |  | 1960-11-01 |  | 1960-12-01 |  | 1961-01-01 |  | 1961-02-01 |  | 1961-03-01 |  | 1961-04-01 |  | 1961-05-01 |  | 1961-06-01 |  | 1961-07-01 |  | 1961-08-01 |  | 1961-09-01
[9 empty] | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ผลผลิต : การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 | โครงการบริหารจัดการพื้นที่แบบครบวงจรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 4565740 | 50000 | 4615740 | 3773080.46 | 499500 | 343159.54
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่
| กิจกรรม 4.1 เพิ่มสมรรถนะการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ท้องถิ่นจังหวัด | 2290400 | 0 | 2290400 | 2202816 | 0 | 87584 | [8 empty] | 198120 |  | 1114521 |  | 100467 |  |  |  | 47508 |  | 298200 |  | 203000 |  | 241000
| กิจกรรม 4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน | สนจ.อย. | 500000 | 0 | 500000 | 495000 | 0 | 5000 | [22 empty] | 495000
| กิจกรรม 4.3 อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | สนจ.อย. | 1000000 | 0 | 1000000 | 749424.46 | 0 | 250575.54 | [14 empty] | 38000 |  | 75154.46 |  | 2100 |  | 383250 |  | 259720
| กิจกรรม 4.4 ปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยพลังงานงานธรรมชาติต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ทสจ. |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [20 empty] | 50000
| กิจกรรม 4.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561 | เกษตรจังหวัด | 499500 | 0 | 499500 |  | 499500
| กิจกรรม 4.6 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา | ทสจ. | 275840 | 0 | 275840 | 275840 | 0 | [21 empty] | 257040
ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม
5 | โครงการส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ |  | 1500000 |  | 1500000 | 1425446.23 | 0
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
| กิจกรรม 5.1 รวมพลังมวลชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ | สนจ.อย. | 1500000 |  | 1500000 | 1425446.23 | 0 | 74553.77 |  |  | 4000 |  | 161746.96 |  | 234580 |  | 3550 |  | 6000 |  | 68468.75 |  | 12800 |  | 152700 |  | 344750 |  | 397262.52 |  | 39588
6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติและด้านความมั่นคง |  | 2643100 | 40891000 | 43534100 | 10350115 | 26303385 | 6128500
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
| กิจกรรม 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ปภ.จังหวัด |  | 1342000 | 1342000 | 1298000 | 0 | 44000 | [19 empty] | 1298000
| กิจกรรม 6.2 ส่งเสริมการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรม 4.0 | โยธาธิการและผังเมือง |  | 1420000 | 1420000 | 655000 | 655000 | 110000 | [17 empty] | 655000
| กิจกรรม 6.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดโตนด(1) ระยะที่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย | โยธาธิการและผังเมือง |  | 13000000 | 13000000 | 0 | 10420000 | 2580000
| กิจกรรม 6.4 ปรับปรุงซ่อมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลขนอนหลวง ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน | โยธาธิการและผังเมือง |  | 3500000 | 3500000 | 455985 | 2583915 | [18 empty] | 455985
| กิจกรรม 6.5 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปศุสัตว์จังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/สสจ.อย | 2643100 |  | 2643100 | 2423130 | -113530 | 333500 | [16 empty] | 163200 |  | 2238760 |  |  |  | 21170
| กิจกรรม 6.6 ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเมรุวัดป้อมแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร | อ.บางไทร |  | 1265000 | 1265000 | 815000 | 0 | 450000 | [19 empty] | 815000
| กิจกรรม 6.7 ขุดลอกคลองหมอนทอง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ | อ.ผักไห่ |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 616000 | 384000
| กิจกรรม 6.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย | อ.บางซ้าย |  | 1084000 | 1084000 | 0 | 879000 | 205000
| กิจกรรม 6.9 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน | อ.บางปะหัน |  | 1065000 | 1065000 | 780000 | 0 | 285000 | [21 empty] | 780000
| กิจกรรม 6.10 วางท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบสนามกีฬาโรงเรียนประจำอำเภอ เพื่อประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช | อ.มหาราช |  | 498000 | 498000 | 498000 | 0 | [16 empty] | 498000
| กิจกรรม 6.11 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยบริการอำเภอมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช | อ.มหาราช |  | 217000 | 217000 | 217000 | 0 | [16 empty] | 217000
| กิจกรรม 6.12 ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน | อ.บางปะอิน |  | 2000000 | 2000000 | 1819000 | 0 | [22 empty] | 1819000
| กิจกรรม 6.13 ก่อสร้างถนน คสล. (ถนนเลียบคลองหนองรี) หมู่ที่ 2,3 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน | อ.บางปะอิน |  | 1500000 | 1500000 | 1389000 | 0 | [22 empty] | 1389000
| กิจกรรม 6.14 เขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม ริมแม่น้ำลพบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมือง |  | 13000000 | 13000000 | 0 | 11263000 | 1737000
7 | โครงการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 2040000 |  | 2040000 | 2040000 | 0
กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนและเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| กิจกรรม 7.1 ค่ายครอบครัวล้อมรัก | พมจ.อย | 1140000 | - | 1140000 | 1140000 | 0 |  |  |  | 960000 |  | 180000
| กิจกรรม 7.2 อบรมการสื่อสารสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและการพัฒนาเยาวชนเพื่อความเข้มแข็ง | พมจ.อย | 900000 | - | 900000 | 900000 | 0 | [5 empty] | 64800 |  |  |  | 98400 | [9 empty] | 508800 |  |  |  | 228000
8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 6448400 | 489000 | 6937400 | 6600093 | 0 | 337307
| กิจกรรม 8.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย | 6290400 | 489000 | 6779400 | 6453343 | 0 | 326057 | [10 empty] | 246000 |  | 12000 |  | 691222 |  | 1356260 |  | 864720 |  | 532506 |  | 2261635 | 489000
| กิจกรรม 8.2 อบรมเสริมสร้างมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและโรงงานสีขาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | สสค.อย | 158000 |  | 158000 | 146750 | 0 | 11250 | [12 empty] | 33730 |  | 11250 | [7 empty] | 101770
9 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านสังคม |  |  | 59290800 | 59290800 | 11614600 | 40886222.15 | 2679777.85
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
| กิจกรรม 9.1 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันกั้นน้ำชลประทานช่วงบริเวณหมู่ที่ 4-5 ตำบลบางไทร | อ.บางไทร |  | 1960000 | 1960000 | 1380000 | 0 | [20 empty] | 1380000
| กิจกรรม 9.2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหลวงพ่อบุญเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลี | อ.บางไทร |  | 1960000 | 1960000 | 1370000 | 0 | [20 empty] | 1370000
| กิจกรรม 9.3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ASPHAL TIC CONCRETE สาย 15 โค้ง ช่วงบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางไทร | อ.บางไทร |  | 980000 | 980000 | 728000 | 0 | [12 empty] | 728000
พ.ร.บ.โอน | กิจกรรม 9.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการเซาะของตลิ่งหมู่ที่ 3 | อ.ท่าเรือ |  | 18100000 | 18100000 |  | 18100000
พ.ร.บ.โอน | กิจกรรม 9.5 ก่อสร้างโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 7-8 | อ.ท่าเรือ |  | 7379400 | 7379400 |  | 7379400
| กิจกรรม 9.6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.นาคู | อ.ผักไห่ |  | 457600 | 457600 | 456000 | 0 | 1600 | [7 empty] | 456000
| กิจกรรม 9.7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ลำตะเคียน | อ.ผักไห่ |  | 486000 | 486000 | 484500 | 0 | 1500 | [9 empty] | 484500
| กิจกรรม 9.8 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ลำตะเคียน | อ.ผักไห่ |  | 479200 | 479200 | 477700 | 0 | 1500 | [9 empty] | 477700
| กิจกรรม 9.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ดอนลาน | อ.ผักไห่ |  | 485100 | 485100 | 483600 | 0 | 1500 | [9 empty] | 483600
| กิจกรรม 9.10 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.จักราช | อ.ผักไห่ |  | 472300 | 472300 | 470800 | 0 | 1500 | [9 empty] | 470800
| กิจกรรม 9.11 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านรางเนื้อตาย ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย | อ.บางซ้าย |  | 3115400 | 3115400 | 2170000 | 0 | [22 empty] | 2170000
| กิจกรรม 9.12 ก่อสร้างถนน คสล. (ฝั่งเหนือ) บริเวณปากทางสายอยุธยา-สุพรรณบุรี ไปถึงสะพานปูน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย | อ.บางซ้าย |  | 4522800 | 4522800 | 2780000 | 0 | [22 empty] | 2780000
| กิจกรรม 9.13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางโรงสีมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง | อ.ลาดบัวหลวง |  | 13279000 | 13279000 | 0 | 10623200 | 2655800
| กิจกรรม 9.14 ขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 1 , 2 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | [24 empty] | 400000
| กิจกรรม 9.15 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบึงอ้อ-สุดเขต หมู่ที่ 2 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 414000 | 414000 | 414000 | 0 | [24 empty] | 414000
| กิจกรรม 9.16 ปรับปรุงเส้นทางจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงอยุธยา |  | 4800000 | 4800000 |  | 4783622.15 | 16377.85
สรุปงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 6 โครงการ 41 กิจกรรมย่อย |  |  | 17197240 | 100720800 | 159818050 | 35793334.69 | 94648279.13 | 9488744.39 | 0 | 0 | 964000 | 0 | 406546.96 | 0 | 234580 | 456000 | 300070 | 1916600 | 1366521 | 728000 | 214665.75 | 0 | 753272 | 715000 | 1794822.46 | 1110985 | 4257330 | 4913000 | 1773058.52 | 8938000 | 3647883 | 1303000
|  |  |  | ผลการเบิกจ่าย(งบดำเนินงาน) |  | 5050903.71
|  |  |  | ผลการเบิกจ่าย(งบลงทุน) |  | 3815600
|  | เบิกเสร็จแล้ว |  | 34692349.69 | [5 empty] | 9002714.93
|  | เบิกเสร็จบางส่วน |  |  | 1110985 |  | คงเหลือยังไม่เบิก | 3238915
|  | ยังไม่ได้เบิก |  |  | 0 |  |  |  |  | 486029.46
Note on I24: Windows User: เอางบลงทุนที่เหลือจากการโอนเปลี่ยนแปลง/ไม่ทำแล้วมาใส่ไว้ เนื่องจากไม่มีชื่อโครงการ เพราะยกเลิกไปแล้ว

## คุมเบิกประเด็น 3
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบประมาณ ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ส่งคืนเงินเหลือจ่าย | 1960-10-01 |  | 1960-11-01 |  | 1960-12-01 |  | 1961-01-01 |  | 1961-02-01 |  | 1961-03-01 |  | 1961-04-01 |  | 1961-05-01 |  | 1961-06-01 |  | 1961-07-01 |  | 1961-08-01 |  | 1961-09-01
[9 empty] | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
10 | โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร |  | 25510100 | 23010100 | 48520200 | 37086167.63 | 8641183.67 | 1491848.7
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ
| กิจกรรม 10.1 ก่อสร้างระบบคูน้ำเพื่อการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงใหญ่ | โครงการชลประทาน |  | 17605100 | 17605100 | 8045721.44 | 8246273.44 | 12105.12 | [17 empty] | 499986.27 |  | 2367001.29 |  |  |  | 5178733.88
| กิจกรรม 10.2 ติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ | พลังงานจังหวัด |  | 4900000 | 4900000 | 4235477.42 | 0 | 664522.58 | [23 empty] | 4235477.42
กิจกรรมหลัก การลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
| กิจกรรม 10.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ปลอดภัย | เกษตรจังหวัด | 1403450 | 505000 | 1908450 | 1512043.77 | 394910.23 | 1496 | [15 empty] | 25000 | 440360 | 478504 | 269779.77 |  | 148000 |  | 150400
| กิจกรรม 10.4 การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | ประมงจังหวัด | 9844350 |  | 9844350 | 9811400 | 0 | 32950 | [6 empty] | 9800000 |  | 1800 |  | 9600
| กิจกรรม 10.5 ปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง | ประมงจังหวัด | 4894000 |  | 4894000 | 4191950 | 0 | 702050 | [22 empty] | 4191950
| กิจกรรม 10.6 มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย | เกษตรจังหวัด | 2000000 |  | 2000000 | 1991260 | 0 | 8740 | [6 empty] | 1200000 |  |  |  | 791260
| กิจกรรม 10.7 ส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อพัฒนาเกษตรกร | เกษตรจังหวัด | 890200 |  | 890200 | 889130 | 0 | 1070 | [16 empty] | 838430 | [5 empty] | 50700
| กิจกรรม 10.8 การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 | ประมงจังหวัด | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 | 0 | [21 empty] | 5000000
| กิจกรรม 10.9 การประเมินผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำ4 สายหลักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ประมงจังหวัด | 200000 |  | 200000 | 195000 | 0 | 5000 | [22 empty] | 195000
| กิจกรรม 10.10 ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง" | สนง.ปภ.จังหวัด | 700400 |  | 700400 | 669001 | 0 | 31399 | [12 empty] | 94900 |  | 379090 |  | 100000 |  | 75800 |  |  |  | 19211
| กิจกรรม 10.11 ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง"ครั้งที่ 2 | สนง.ปภ.จังหวัด | 350200 |  | 350200 | 343814 | 0 | 6386 | [16 empty] | 199400 |  |  |  | 136414 |  | 8000
| กิจกรรม 10.12 ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน "คนเมืองมีถัง คนบ้านมีโอ่ง"ครั้งที่ 3 | สนง.ปภ.จังหวัด | 227500 |  | 227500 | 201370 | 0 | 26130 | [20 empty] | 99700 |  | 101670
11 | โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล |  | 6000000 |  | 6000000 | 2053842 | 3733700 | 212458
กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร
| กิจกรรม 11.1 เพิ่มช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าสินค้าตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พาณิชย์จังหวัด | 2000000 | - | 2000000 | 1787542 | 0 | 212458 | [16 empty] | 893771 |  |  |  | 893771
| กิจกรรม 11.2 พัฒนารูปแบบสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ | พัฒนาชุมชนจังหวัด | 2000000 | - | 2000000 | 266300 | 1733700 | [15 empty] | 59300 | [7 empty] | 207000
| กิจกรรม 11.3 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ | อ.บางซ้าย | 500000 |  | 500000 | 0 | 500000
| กิจกรรม 11.4 ศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว | อ.บางซ้าย | 700000 |  | 700000 | 0 | 700000
| กิจกรรม 11.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ | อ.บางซ้าย | 800000 |  | 800000 | 0 | 800000
12 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | 8053730 | 6320120 | 14373850 | 7524675.25 | 4718104 | 2131070.75
กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
| กิจกรรม 12.1 การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี | สพป.อย เขต1 | 510380 | 420320 | 930700 | 930700 | 0 | [11 empty] | 205000 |  | 305380 | 420320
|  | สพป.อย เขต 2 | 753900 | 229800 | 983700 | 899700 | 0 | 84000 | [10 empty] | 602900 |  |  | 67000 | [7 empty] | 229800
| กิจกรรม 12.2 ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | เกษตรจังหวัด | 1356500 |  | 1356500 | 37896 | 1318604 | [23 empty] | 37896
พ.ร.บ.โอน | กิจกรรม 12.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หนองงูเห่า ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง | อ.นครหลวง | 1545000 | 1039500 | 2584500 |  | 2584500
| กิจกรรม 12.4 พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ | เกษตรจังหวัด/ โครงการฃลประทาน | 419000 | 3560000 | 3979000 | 2545129.25 | 0 | 1433870.75 | [14 empty] | 124000 |  |  |  | 100000 | 1618058.1 | 18750 |  | 174956.15 | 509365
| กิจกรรม 12.5 ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | เกษตรจังหวัด | 1678450 |  | 1678450 | 1676050 | 0 | 2400 | [14 empty] | 628000 |  |  |  | 1028050 |  |  |  | 20000
| กิจกรรม 12.6 พัฒนาและเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เกษตรจังหวัด | 290500 | 80000 | 370500 | 337200 | 0 | 33300 | [16 empty] | 232400 |  |  | 80000 |  |  | 24800
| กิจกรรม 12.7 พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร | เกษตรจังหวัด | 1500000 |  | 1500000 | 1098000 | 0 | 402000 | [20 empty] | 1098000
| กิจกรรม 12.8 พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 990500 | 990500 | 0 | 815000 | 175500
13 | โครงการยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการให้เป็นมืออาชีพ |  | 2788400 |  | 2788400 | 2224105.2 | 0 | 0
กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพแรงงาน
| กิจกรรม 13.1 สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้า และภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 | 2338400 |  | 2338400 | 1774105.2 | 0 |  |  |  | 22569.2 |  |  |  | 420095 |  | 491247 |  | 377321 |  |  |  | 112074 |  | 190600 |  | 98239 |  |  |  | 61960
| กิจกรรม 13.2 การบริหารจัดการ SME จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย | 450000 |  | 450000 | 450000 | 0 | [19 empty] | 90000 |  |  |  | 360000
14 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร |  | 1336750 | 13200950 | 14537700 | 5463250 | 7635500 | 1219350
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพในชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
| กิจกรรม 14.1 ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร (ระบบท่อ) | อ.บางปะหัน |  | 5972000 | 5972000 | 0 | 5972000
| กิจกรรม 14.2 เพิ่มศักยภาพกลุ่มจัดการดินปุ๋ยชุมชน อำเภอเสนา | อ.เสนา | 1257800 | 1781900 | 3039700 | 1719300 | 1163500 | 156900 | [10 empty] | 58400 |  |  |  | 35900 | 89000 | [5 empty] | 1536000
| กิจกรรม 14.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสำพะเนียง | อ.บ้านแพรก |  | 1695400 | 1695400 | 1200000 | 0 | 495400 | [9 empty] | 1200000
| กิจกรรม 14.4 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 1 บ้านสะตือเอน ตำบลคลองน้อย | อ.บ้านแพรก |  | 1372000 | 1372000 | 1029000 | 0 | 123400 | [9 empty] | 1029000
| กิจกรรม 14.5 ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | อ.ผักไห่ | 78950 | 623950 | 702900 | 673950 | 0 | 28950 | [22 empty] | 78950 | 595000
| กิจกรรม 14.6 ลดปัญหามลพิษจากการเผาตอซังและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร | อ.ผักไห่ |  | 370000 | 370000 | 370000 | 0
| กิจกรรม 14.7 ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรเพื่อชุมชน | อ.ผักไห่ |  | 473200 | 473200 | 471000 | 0 | 2200 | [9 empty] | 471000
| กิจกรรม 14.8 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังจากหนองสิงห์ เชื่อมถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช | อ.มหาราช |  | 912500 | 912500 | 0 | 500000 | 412500
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) |  |  |  | 9000000 | 6286854.7 | 2709924.3 | 3221 | 39225 |  | 549186.8 |  | 766804.9 |  | 877602.8 | 225128 | 377769.94 |  | 323946.8 | 460000 | 337875.74 |  | 321590.42 |  | 571700.88 |  | 333263.1 |  | 365188.88 |  | 595371.44 | 142200
| สรุปงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 5 โครงการ 35 กิจกรรมย่อย |  | 43688980 | 42531170 | 86220150 | 53978829.08 | 18022875.42 | 6173317.45 | 0 | 0 | 22569.2 | 0 | 0 | 0 | 11416884 | 0 | 493047 | 2700000 | 2044481 | 0 | 400280 | 487320 | 1338364 | 114000 | 2894961 | 978490.27 | 1661868.77 | 4065059.39 | 7394635 | 1765800 | 5682493.15 | 10518576.3
|  |  |  | ผลการเบิกจ่าย(งบดำเนินงาน) |  | 17987721
|  |  |  | ผลการเบิกจ่าย(งบลงทุน) |  | 4415091
71969520
29438350

## คุมเบิกยุทธศาสตร์ภาค
โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งปม.ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ส่งคืนเงินเหลือจ่าย | 1960-10-01 |  | 1960-11-01 |  | 1960-12-01 |  | 1961-01-01 |  | 1961-02-01 |  | 1961-03-01 |  | 1961-04-01 |  | 1961-05-01 |  | 1961-06-01 |  | 1961-07-01 |  | 1961-08-01 |  | 1961-09-01
[9 empty] | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
ผลผลิต : พัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
แนวทางพัฒนาด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
15 | โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน |  | 180000 | 18773000 | 18953000 | 13432876.09 | 0 | 272923.91
กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงในชีวิต
| กิจกรรม 15.1 จัดตั้งคลังอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการติดบ้านติดเตียง ในโรงพยาบาลทุกแห่ง | สาธารณสุขจังหวัด |  | 5208000 | 5208000 | 1160000 | 0 | [22 empty] | 1160000
| กิจกรรม 15.2 พัฒนาบริการสุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน | สาธารณสุขจังหวัด |  | 10625000 | 10625000 | 9575800 | 0 | [24 empty] | 9575800
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชน
| กิจกรรม 15.3 ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ | พมจ.อย | 180000 | 2940000 | 3120000 | 2697076.09 | 0 | 272923.91 | [12 empty] | 120200 |  | 35800 |  |  |  | 22500 |  |  | 703080 |  | 1815496.09
ผลผลิต : เนรมิตอยุธยาเพื่อความน่าอยู่และท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวทางโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่
16 | โครงการ "เนรมิตอยุธยา" เพื่อความน่าอยู่และ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน |  | 26802400 | 163161500 | 189963900 | 41204271.72 | 132237584.96 | 7807995.83
กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
| กิจกรรม 16.1 ฟื้นฟูและปรับปรุงคลองเมืองพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 7840000 | 7840000 | 7140000 | 0 | [16 empty] | 1071000 | [7 empty] | 6069000
| กิจกรรม 16.2 เขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ วัดนักบุญยอเซฟอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 19600000 | 19600000 | 4482182.72 | 15117817.28 | 67343.43 | [21 empty] | 2350795.14 |  | 2131387.58
| กิจกรรม 16.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 17000000 | 17000000 | 2055000 | 13700000 | [24 empty] | 2055000
| กิจกรรม 16.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 8400000 | 8400000 | 1183500 | 6645700.08 | 510000 | [23 empty] | 1183500
| กิจกรรม 16.5 ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 9800000 | 9800000 | 0 | 8574000 | 1226000
กิจกรรมหลัก การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
| กิจกรรม 16.6 จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | 14700000 | 14700000 | 0 | 9020067.6 | 229132.4
พ.ร.บ.โอน | กิจกรรม 16.7 ปรับปรุงดูแล และพัฒนาศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรและความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว | ตำรวจภูธรจังหวัด | 683400 | 39316600 | 40000000 |  | 40000000 | 683400
| กิจกรรม 16.8 ป้ายจราจรเพื่อบังคับใช้กฎหมายรักษาวินัยจราจร | ตำรวจภูธรจังหวัด | 3769000 | 1224900 | 4993900 | 3176509 | 0 | [20 empty] | 1971475 | 1205034
| กิจกรรม 16.9 บังคับใช้กฎหมายจราจรโดยใช้เทคโนโลยี | ตำรวจภูธรจังหวัด |  | 10000000 | 10000000 | 9450000 | 0 | [20 empty] | 4725000 |  |  |  | 4725000
พ.ร.บ.โอน | กิจกรรม 16.10 ป้ายจราจรอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว Intelligence Traffic Signs | ตำรวจภูธรจังหวัด |  | 35280000 | 35280000 |  | 35280000
กิจกรรมหลัก การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
| กิจกรรม 16.11 อยุธยาเฟสติวัล : มหกรรมดนตรีศรีอยุธยาวัฒนธรรมไพร่ฟ้าแห่งแผ่นดิน | สนจ.อย/ทกจ. | 22350000 |  | 22350000 | 13717080 | 3900000 | 5092120 | [14 empty] | 2570880 |  |  |  | 597500 |  | 3935500 |  | 6613200
สรุปงบประมาณ แผนงานบูรณการภาค จำนวน 2 โคงการ 14 กิจกรรมย่อย |  |  | 26982400 | 181934500 | 133661900 | 54637147.81 | 131786432.45 | 8080919.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120200 | 0 | 2606680 | 1071000 | 0 | 0 | 620000 | 6696475 | 5140534 | 4213875.14 | 6613200 | 21268328.97
| สรุปงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 3 โครงการ 15 กิจกรรมย่อย |  | 48968000 | 12842100 | 61810100 | 37170288.21 | 15476234.21 | 463965.79
| สรุปงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 6 โครงการ 41 กิจกรรมย่อย |  | 17197240 | 100720800 | 159818050 | 35793334.69 | 94648279.13 | 9488744.39
| สรุปงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 5 โครงการ 35 กิจกรรมย่อย |  | 43688980 | 42531170 | 86220150 | 53978829.08 | 18022875.42 | 6173317.45
| สรุปงบประมาณ แผนงานบูรณการภาค จำนวน 2 โคงการ 14 กิจกรรมย่อย |  | 26982400 | 181934500 | 133661900 | 54637147.81 | 131786432.45 | 8080919.74
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) |  |  |  | 9000000 | 6286854.7 | 2709924.3 | 3221
| เข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 5 กิจกรรมย่อย |  |  |  | 104691200 |  | -104691200
| สรุปงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 16 โคงการ 100 กิจกรรมย่อย |  | 136836620 | 338028570 | 345819000 | 187866454.49 | 135012482.51 | 22940063
| ผลการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 1 | เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
| ผลการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 2 | เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
| ผลการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 3 | เดือนเมษายน | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240400 | 0 | 5213360 | 2142000 | 0 | 0 | 1240000 | 13392950 | 10281068 | 8427750.28 | 13226400 | 48823512.64
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
| ผลการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 4 | เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน