## พระนครศรีอยุธยา (17.12.61)
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา)
ลำดับ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณจัดสรร | ลงนามสัญญา |  | วงเงินในสัญญา (PO) | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย | ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน*
|  |  |  | เริ่มต้น (ว/ด/ป) | สิ้นสุด (ว/ด/ป) |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
1 | โครงการท่องเที่ยวสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม |  | 13000000 |  |  |  | 500000 | 3.8462 | 12500000
1.1 | กิจกรรมจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมศิลปะกู้ชาติศาสตร์คู่แผ่นดิน | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 4400000 | 14-ธ.ค.-2561 | 11-พ.ค.-2562 | 4300000 |  | 0 | 4300000 | 100000 | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ภายในเดือนก.พ. 62
1.2 | กิจกรรมจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา ณ อำภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะหัน | 500000 |  |  |  | 500000 | 100 | - |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3 | กิจกรรมจ้างเหมาบริการจัดเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลก | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 4500000 |  |  |  |  | 0 | 4500000 |  | - ได้ตัวผู้รับจ้าง 29 ม.ค. 62 / รอลงนามในสัญญา - กำหนดจัดงานกลางเดือนก.พ. 62 - คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค. 62
1.4 | กิจกรรมจ้างเหมาบริการจัดเทศกาลหุ่นกระบอกโลก | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3600000 |  |  |  |  | 0 | 3600000 |  | -อยู่ระหว่างปรับ TOR เนื่องจากเลื่อน กำหนดจัดงานเป็นเดือน เม.ย. 62 -คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือน พ.ค. 62
2 | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน/เขื่อนป้องกันตลิ่ง |  | 81000000 |  |  |  | 0 | 0 | 75659951.77
2.1 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแก้มลิงสมเด็จพระนเรศวร (ทุ่งภูเขาทอง) ช่วงที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 380.00 เมตร | โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา | 22073000 |  |  |  |  | 0 | 22073000 |  | ยกเลิกโครงการเนื่องจากได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด จึงนำเข้า ก.บ.ก. ขอโอนงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมที่ 2.3 งบประมาณ 32,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 311,000 บาท
2.2 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแก้มลิงสมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ช่วงที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 188.00 เมตร | โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา | 10238000 |  |  |  |  | 0 | 10238000
2.3 | ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์ พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่3) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 32000000 |  |  |  |  | 0 | 32000000 |  | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - อยู่ระหว่างทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
2.4 | กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวงบริเวณวัดกอไผ่ (ระยะที่ 2) ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200.00 เมตร | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 25000000 | 1962-01-23 | 1963-01-17 | 19983336.17 |  | 0 | 19983336.17 | 5016663.83 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2.5 | กิจกรรมก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้า วัดเชิงท่า ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 237.00 เมตร | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 24000000 | 1962-01-25 | 1963-01-19 | 23676615.6 |  | 0 | 23676615.6 | 323384.4 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3 | โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 3750000 |  |  |  | 1000000 | 0 | 88059951.77 | 100000
3.1 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ | 3500000
3.2 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | สนจ.อย | 250000
รวม 3 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น |  |  | 97750000
รวมเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  | 1500000
คงเหลืองบประมาณเบิกจ่าย |  |  | 96250000
| * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบลงทุน) |  |  | * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบดำเนินงาน)
| 1. (1.1)*อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  | ให้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานเป็นรายลักษณ์อักษร
2. อยู่ระหว่างจัดทำ (2.1)* TOR และ (2.2)* ราคากลาง
3. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ (3.1)*TOR, (3.2)*ราคากลาง และ (3.3)*ขออนุมัติประกาศ
4. อยู่ระหว่าง (4.1)*ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง, (4.2)*ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
5. (5.1)*ลงนามสัญญาแล้ว ให้ระบุวงเงินเบิกจ่ายในแต่ละงวดงานด้วย
6. (6.1)*ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

## พระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พระนครศรีอยุธยา)
ลำดับ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณจัดสรร | ลงนามสัญญา |  | วงเงินในสัญญา (PO) | ระบุวงเงินเบิกจ่าย แต่ละงวด | ผลการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 1) |  |  |  | ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน*
|  |  |  | เริ่มต้น (ว/ด/ป) | สิ้นสุด (ว/ด/ป) |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | คงเหลือ
1 | โครงการท่องเที่ยวสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม |  | 13000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | กิจกรรมจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมศิลปะกู้ชาติศาสตร์คู่แผ่นดิน 1 งาน | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 4400000 |  |  |  | 1.จำนวนวงเงินเบิก 2.จำนวนวงเงินเบิก 3.จำนวนวงเงินเบิก
1.2 | กิจกรรมจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา ณ อำภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 500000
1.3 | กิจกรรมจ้างเหมาบริการจัดเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์เมืองมรดกโลก 1 งาน | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 4500000
1.4 | กิจกรรมจ้างเหมาบริการจัดเทศกาลหุ่นกระบอกโลก 1 งาน | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3600000
2 | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน/เขื่อนป้องกันตลิ่ง |  | 81000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแก้มลิงสมเด็จพระนเรศวร (ทุ่งภูเขาทอง) ช่วงที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 380.00 เมตร 1 แห่ง | โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา | 22073000 | [8 empty] | ยกเลิกโครงการเนื่องจากได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด จึงนำเข้า ก.บ.ก. ขอโอนงบประมาณไปดำเนินกิจกรรมที่ 2.3 งบประมาณ 32,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 311,000 บาท
2.2 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งแก้มลิงสมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ช่วงที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 188.00 เมตร 1 แห่ง | โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา | 10238000
2.3 | ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ระยะที่3 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 32000000
2.4 | กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวงบริเวณวัดกอไผ่ ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 200.00 เมตร 1 แห่ง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 25000000
2.5 | กิจกรรมก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าวัดเชิงท่า ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 237.00 เมตร 1 แห่ง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 24000000
3 | โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 3750000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ | 3500000
3.2 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | สนจ.พระนครศรีอยุธยา | 250000
รวม 3 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น |  |  | 97750000
รวมเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 |  |  | 0
คงเหลืองบประมาณเบิกจ่าย |  |  | 0
| * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบลงทุน) |  |  | * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบดำเนินงาน)
| 1. (1.1)*อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  | ให้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานเป็นรายลักษณ์อักษร
2. อยู่ระหว่างจัดทำ (2.1)* TOR และ (2.2)* ราคากลาง
3. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ (3.1)*TOR, (3.2)*ราคากลาง และ (3.3)*ขออนุมัติประกาศ
4. อยู่ระหว่าง (4.1)*ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง, (4.2)*ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
5. (5.1)*ลงนามสัญญาแล้ว ให้ระบุวงเงินเบิกจ่ายในแต่ละงวดงานด้วย
6. (6.1)*ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ

## ชัยนาท
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ชัยนาท)
ลำดับ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณจัดสรร | ลงนามสัญญา |  | วงเงินในสัญญา (PO) | ระบุวงเงินเบิกจ่าย แต่ละงวด | ผลการเบิกจ่ายช่วงระหว่างเดือน (ไตรมาสที่ 1) |  |  |  | ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน *
|  |  |  | เริ่มต้น (ว/ด/ป) | สิ้นสุด (ว/ด/ป) |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | คงเหลือ
1 | โครงการพัฒนาและยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมวิถีชุมชน |  | 25000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยาน Bike Lane ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอนดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.ที่ 298+000 ถึง กม.ที่ 305+578 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.578 กิโลเมตร (ขาออก) ตำบลศิลาดาน ถึง ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง | แขวงทางหลวงชัยนาท จังหวัดชัยนาท | 25000000 |  |  |  | 1.จำนวนวงเงินเบิก 2.จำนวนวงเงินเบิก 3.จำนวนวงเงินเบิก
2 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ |  | 40000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | กิจกรรมขุดลอกแก้มลิงบ้านซับปลากระป๋อง พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง | โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท | 20000000
2.2 | กิจกรรมขุดลอกห้วยขุนแก้ว พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 68,300 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง | โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท | 20000000
3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและระบบ Logistics เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว |  | 24000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | กิจกรรมปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชน.4052 แยกทล.3183 (กม.ที่ 18+350) ถึง แยกทล. 340 (กม.ที่ 152+068) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.000 กิโลเมตร หนา 0.04 เมตร อำเภอเมืองชัยนาท , อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 สายทาง | แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท | 24000000
4 | โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | สนจ.ชัยนาท | 250000
รวม 4 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น |  |  | 89250000
รวมเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 |  |  | 0
คงเหลืองบประมาณเบิกจ่าย |  |  | 0
| * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบลงทุน) |  |  | * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบดำเนินงาน)
| 1. (1.1)*อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  | ให้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานเป็นรายลักษณ์อักษร
2. อยู่ระหว่างจัดทำ (2.1)* TOR และ (2.2)* ราคากลาง
3. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ (3.1)*TOR, (3.2)*ราคากลาง และ (3.3)*ขออนุมัติประกาศ
4. อยู่ระหว่าง (4.1)*ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง, (4.2)*ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
5. (5.1)*ลงนามสัญญาแล้ว ให้ระบุวงเงินเบิกจ่ายในแต่ละงวดงานด้วย
6. (6.1)*ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ

## ลพบุรี
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ลพบุรี)
ลำดับ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณจัดสรร | ลงนามสัญญา |  | วงเงินในสัญญา (PO) | ระบุวงเงินเบิกจ่าย แต่ละงวด | ผลการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 1) |  |  |  | ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน *
|  |  |  | เริ่มต้น (ว/ด/ป) | สิ้นสุด (ว/ด/ป) |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | คงเหลือ
1 | โครงการพัฒนาและยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมวิถีชุมชน |  | 90500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานบ้านหลวงรับราชฑูต (บ้านวิชาเยนทร์) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง | สำนักศิลปากรที่ 4 จังหวัดลพบุรี | 2500000 |  |  |  | 1.จำนวนวงเงินเบิก 2.จำนวนวงเงินเบิก 3.จำนวนวงเงินเบิก
1.2 | กิจกรรมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง | สำนักศิลปากรที่ 4 จังหวัดลพบุรี | 6000000
1.3 | กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอวังม่วง จังหวัดลพบุรี กว้าง 6 - 9 เมตร ระยะทาง 8.865 กิโลเมตร 1 สายทาง | แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี | 23000000
1.4 | กิจกรรมบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกพัฒนานิคม-วังม่วง ระหว่าง กม.ที่ 28+300 ถึง กม.ที่ 29+115 ปริมาณ 25,000 ตารางเมตร บ้านดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 สายทาง | แขวงทางหลวงลพบุรี ที่ 1 | 18000000
1.5 | กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลบ 4188 บ้านไผ่ใหญ่ - บ้านจันเสน ตำบลไผ่ใหญ่, ตำบลจันเสน อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+768 และ กม.ที่ 9+305 ถึง กม.ที่ 13+637 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.100 กิโลเมตร 1 สายทาง | แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี | 20000000
1.6 | กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ | 21000000
2 | โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมวัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี |  | 1062000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | กิจกรรมอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมวัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 งาน | สำนักศิลปากรที่ 4 จังหวัดลพบุรี | 1062000
3 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 476,500 ลูกบาศ์กเมตร 1 แห่ง | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ | 20000000
4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและระบบ Logistics เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว |  | 15000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | กิจกรรมปรับปรุงผิวทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอนจันเสน-ท่าแค ระหว่าง กม.ที่ 33+310 ถึง กม.ที่ 37+610 อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 สายทาง | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 | 15000000
5 | โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | สนจ.ลพบุรี | 250000
รวม 5 โครงการ 10 กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น |  |  | 126812000
รวมเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 |  |  | 0
คงเหลืองบประมาณเบิกจ่าย |  |  | 0
| * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบลงทุน) |  |  | * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบดำเนินงาน)
| 1. (1.1)*อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  | ให้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานเป็นรายลักษณ์อักษร
2. อยู่ระหว่างจัดทำ (2.1)* TOR และ (2.2)* ราคากลาง
3. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ (3.1)*TOR, (3.2)*ราคากลาง และ (3.3)*ขออนุมัติประกาศ
4. อยู่ระหว่าง (4.1)*ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง, (4.2)*ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
5. (5.1)*ลงนามสัญญาแล้ว ให้ระบุวงเงินเบิกจ่ายในแต่ละงวดงานด้วย
6. (6.1)*ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ

## สระบุรี
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (สระบุรี)
ลำดับ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณจัดสรร | ลงนามสัญญา |  | วงเงินในสัญญา (PO) | ระบุวงเงินเบิกจ่าย แต่ละงวด | ผลการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 1) |  |  |  | ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน *
|  |  |  | เริ่มต้น (ว/ด/ป) | สิ้นสุด (ว/ด/ป) |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | คงเหลือ
1 | โครงการพัฒนาและยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมวิถีชุมชน |  | 54000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย บ้านหลังเขา ถึง บ้านซับลำไย ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 5+000 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.000 กิโลเมตร 1 สายทาง | แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี | 15000000 |  |  |  | 1.จำนวนวงเงินเบิก 2.จำนวนวงเงินเบิก 3.จำนวนวงเงินเบิก
1.2 | กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบึงไม้ บ้านโป่งก้อนเส้า ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กว้าง 6.00 เมตร กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 7+260 ยาว 7.260 กิโลเมตร 1 สายทาง | แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี | 24000000
1.3 | กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านเขาสวอง - บ้านหนองใหญ่ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กว้าง 6.00 เมตร กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+800 ยาว 2.800 กิโลเมตร 1 สายทาง | แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี | 15000000
2 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ |  | 3332000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | กิจกรรมขุดลอกฝายคลองโป่งกะเพรา 1 , 2 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 67,460 ลูกบาศ์กเมตร 1 แห่ง | ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง | 3332000
3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและระบบ Logistics เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว |  | 2994000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402ตอน หินกอง-คลองยาง ระหว่าง กม.ที่ 89+515 ถึง กม.ที่ 90+000 ยาว 0.485 กิโลเมตร ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 สายทาง | แขวงทางหลวงสระบุรี | 2994000
4 | โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | สนจ.สระบุรี | 250000
รวม 4 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น |  |  | 60576000
รวมเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 |  |  | 0
คงเหลืองบประมาณเบิกจ่าย |  |  | 0
| * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบลงทุน) |  |  | * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบดำเนินงาน)
| 1. (1.1)*อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  | ให้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานเป็นรายลักษณ์อักษร
2. อยู่ระหว่างจัดทำ (2.1)* TOR และ (2.2)* ราคากลาง
3. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ (3.1)*TOR, (3.2)*ราคากลาง และ (3.3)*ขออนุมัติประกาศ
4. อยู่ระหว่าง (4.1)*ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง, (4.2)*ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
5. (5.1)*ลงนามสัญญาแล้ว ให้ระบุวงเงินเบิกจ่ายในแต่ละงวดงานด้วย
6. (6.1)*ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ

## สิงห์บุรี
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (สิงห์บุรี)
ลำดับ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณจัดสรร | ลงนามสัญญา |  | วงเงินในสัญญา (PO) | ระบุวงเงินเบิกจ่าย แต่ละงวด | ผลการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 1) |  |  |  | ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน *
|  |  |  | เริ่มต้น (ว/ด/ป) | สิ้นสุด (ว/ด/ป) |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | คงเหลือ
1 | โครงการพัฒนาและยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมวิถีชุมชน |  | 46500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเสด็จประพาสต้น วัดพรหมเทพาวาส ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 งาน | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี | 6500000 |  |  |  | 1.จำนวนวงเงินเบิก 2.จำนวนวงเงินเบิก 3.จำนวนวงเงินเบิก
1.2 | กิจกรรมขยายเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนแยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ระหว่าง กม.ที่ 38+395 ถึง กม.ที่ 39+195 ยาว 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 20000000
1.3 | กิจกรรมขยายเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 3285 ตอนอินทร์บุรี - หนองสุ่ม ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีระหว่าง กม.ที่ 2+995 ถึง กม.ที่ 3+795 ยาว 0.800 กิโลเมตร 1 สายทาง | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 20000000
2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน |  | 3530000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | กิจกรรมจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เส้นทางชุมชนท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๖ จังหวัด และเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล โทรทัศน์ สนามบิน รถไฟฟ้าและสถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศ 1 งาน | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี | 3530000
3 | โครงการท่องเที่ยวสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม |  | 10209500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | กิจกรรมจ้างเหมาจัดงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน 1 งาน | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี | 4209500
3.2 | กิจกรรมค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ลำแม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 1 งาน | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี | 3000000
3.3 | กิจกรรมจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 1 งาน | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี | 3000000
4 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ |  | 25000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | กิจกรรมปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง 2 ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา(ระยะที่ 2) ระหว่าง กม.ที่ 11+400 ถึง กม.ที่ 16+300 ท้องคลองกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4,900.00 เมตร ตำบลโพธิ์ประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จ.สิงห์บุรี | 25000000
5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและระบบ Logistics เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | กิจกรรมขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ขยายจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางถนนแบบบั้งสี กว้าง 1.60 เมตร ระหว่าง กม.ที่ 79+390 ถึง กม.ที่ 80+190 ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เส้นทาง | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี | 20000000
6 | โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | สนจ.สิงห์บุรี | 250000
รวม 6 โครงการ 10 กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น |  |  | 105489500
รวมเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 |  |  | 0
คงเหลืองบประมาณเบิกจ่าย |  |  | 0
| * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบลงทุน) |  |  | * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบดำเนินงาน)
| 1. (1.1)*อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  | ให้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานเป็นรายลักษณ์อักษร
2. อยู่ระหว่างจัดทำ (2.1)* TOR และ (2.2)* ราคากลาง
3. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ (3.1)*TOR, (3.2)*ราคากลาง และ (3.3)*ขออนุมัติประกาศ
4. อยู่ระหว่าง (4.1)*ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง, (4.2)*ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
5. (5.1)*ลงนามสัญญาแล้ว ให้ระบุวงเงินเบิกจ่ายในแต่ละงวดงานด้วย
6. (6.1)*ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ

## อ่างทอง
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (อ่างทอง)
ลำดับ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณจัดสรร | ลงนามสัญญา |  | วงเงินในสัญญา (PO) | ระบุวงเงินเบิกจ่าย แต่ละงวด | ผลการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 1) |  |  |  | ระบุผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน *
|  |  |  | เริ่มต้น (ว/ด/ป) | สิ้นสุด (ว/ด/ป) |  |  | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | คงเหลือ
1 | โครงการพัฒนาและยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมวิถีชุมชน |  | 8500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | กิจกรรมก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง กว้าง 0.12 เมตร ยาว 400 เมตร 1 แห่ง | ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษไชยชาญ | 8500000 |  |  |  | 1.จำนวนวงเงินเบิก 2.จำนวนวงเงินเบิก 3.จำนวนวงเงินเบิก
2 | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน/เขื่อนป้องกันตลิ่ง |  | 62479000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | กิจกรรมก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หน้าวัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง | โครงการชลประทานอ่างทอง | 25000000
2.2 | กิจกรรมก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองลำท่าแดงถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 530.00 เมตร 1 แห่ง | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 37479000
3 | โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | สนจ.อ่างทอง | 250000
รวม 3 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น |  |  | 71229000
รวมเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 |  |  | 0
คงเหลืองบประมาณเบิกจ่าย |  |  | 0
| * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบลงทุน) |  |  | * หมายเหตุ : ระบุในช่องผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (กรณีงบดำเนินงาน)
| 1. (1.1)*อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  | ให้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานเป็นรายลักษณ์อักษร
2. อยู่ระหว่างจัดทำ (2.1)* TOR และ (2.2)* ราคากลาง
3. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ (3.1)*TOR, (3.2)*ราคากลาง และ (3.3)*ขออนุมัติประกาศ
4. อยู่ระหว่าง (4.1)*ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง, (4.2)*ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
5. (5.1)*ลงนามสัญญาแล้ว ให้ระบุวงเงินเบิกจ่ายในแต่ละงวดงานด้วย
6. (6.1)*ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ