## Sheet1 (2)
แบบรายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 - 2561
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่สนับสนุนตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ฯ
[6 empty] | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [6 empty] | ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ | โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญาจ้าง | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย | ผลการดำเนินการ
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | การเบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 | โครงการขุดลอกบึงบ้านช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,500 ลูกบาศก์เมตร | อำเภอท่าเรือ | 2100000 | e-bidding | 2100000 | 1 ก.พ. 61 | 1 ก.ค. 61 | 1589141.79 | - | - | 1589141.79 | 510858.21 | แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ไม่ดำเนินการการแผนที่เสนอมา อยู่ระหว่างแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 2100000 | [6 empty] | 0 | 1589141.79 | 510858.21
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 | ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 1,230 เมตร | อำเภอนครหลวง | 2239000 | 1961-07-31 | 241788 | 1961-07-31 | 1961-12-27 | 2079363 | - | - | 2079363 | 159637 | - ผู้รับจ้างก่อสร้างไปได้ 400 เมตร แล้วหยุดก่อสร้าง อำเภอทำหนังสือ แจ้งเตือนให้เข้าดำเนินการต่อ พร้อมเรียกค่าปรับแล้ว
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 2239000 | [6 empty] | 0 | 2079363 | 159637

## Sheet1
แบบรายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่สนับสนุนตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ฯ (นายวิษณุ เครืองาม)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ | โครงการ | หน่วยงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลา |  | วันที่เริ่มดำเนินโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  | อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข
ตามสัญญา
|  |  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้ | วันที่เริ่มโครงการ | วันที่สิ้นสุดโครงการ |  | ร้อยละของผลงาน | การเบิกจ่าย (บาท)
1 | โครงการขุดลอกบึงบ้านช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,500 ลูกบาศก์เมตร | อำเภอท่าเรือ | 2100000 | e-bidding | 2100000 | - | - | - | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 | โครงการขุดลอกดินหนองสาธารณะ หนองสามไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 80,000 ลูกบาศก์เมตร | อำเภอผักไห่ | 1995000 | สอบราคา | 1990000 | 241290 | 241409 | 241290 | - | - | มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 5,000 บาท
3 | โครงการขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมเสริมคันดิน หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 252 ลูกบาศก์เมตร | โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา | 2000000 | ดำเนินการเอง | 2000000 | 241275 | 241325 | 241275 | 89.72% | 1794339.07 | -
4 | โครงการขุดลอกคลองมหานาค หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 29,746 ลูกบาศก์เมตร | โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา | 1200000 | ดำเนินการเอง | 1200000 | 241282 | 241325 | 241282 | 5.62% | 67380 | -
5 | โครงการขุดลอกแหล่งน้ำกักเก็บน้ำคลองวัว(โค) บริเวณแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,888.14 ลูกบาศก์เมตร | อำเภอบางปะอิน | 1875000 | สอบราคา | 1859000 | 241291 | 241350 | 241291 | - | - | มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 16,000 บาท
6 | โครงการขุดลอกคลองตลาดเกรียบ และแหล่งกักเก็บน้ำริมถนนทางหลวงสาย 3469 หมู่ที่ 2 – หมูที่ 7ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 37,145.50 ลูกบาศก์เมตร | อำเภอบางปะอิน | 1585000 | สอบราคา | 1571000 | 241291 | 241350 | 241291 | - | - | มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 14,000 บาท
7 | โครงการขุดลอกคลองตลาดเกรียบ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6,7 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 45,140.00 ลูกบาศก์เมตร | อำเภอบางปะอิน | 1988000 | สอบราคา | 1971000 | 241291 | 241350 | 241291 | - | - | มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 17,000 บาท
8 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำคันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2 แห่ง ที่ กม 10+400 และ กม 10+800 ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช | 1020000 | ดำเนินการเอง | 1020000 | 241289 | 241333 | 241289 | 15.39% | 156987.04 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 13763000
[8 empty] | ลงชื่อ |  |  | ผู้จัดทำรายงาน
ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 11 กันยายน 2560 | [8 empty] | (นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์)
(*) ให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นข้อมูล โดยขอให้ส่งรายงานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน | [7 empty] | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
พร้อมแนบภาพความคืบหน้าของโครงการประกอบ | [7 empty] | โทรศัพท์ | 035-336555..ต่อ..24
กรณีขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.) | [7 empty] | อีเมล์ | Yuttasat1@hotmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2283 4828 และสามารถส่งข้อมูลทาง E-mail : opm.budget@gmail.com
ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
(*) ให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นข้อมูล โดยขอให้ส่งรายงานภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
พร้อมแนบภาพความคืบหน้าของโครงการประกอบ
กรณีขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๘๒๘ และสามารถส่งข้อมูลทาง E-mail : opm.budget@gmail.com