## กจ.งวดจัดสรร
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งวดจัดสรร ไตรมาสที่ 1-2)
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | เงินจัดสรร | จังหวัด อนุมัติ | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน
[6 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
1 | กิจกรรมย่อย ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  |  | อนุมัติครั้งที่ 8 27 ก.ย. 61 | [8 empty] | - กำหนดจัดงาน 7-16 ธ.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 0 | 10000000
2 | กิจกรรมย่อย ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา |  |  | อนุมัติครั้งที่ 36 29 ต.ค. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - กิจกรรมที่ 1 แต่งไทยใส่บาตรยามเช้า งปม.1,000,000 บาท (คาดว่าจะสามารถลงนามภายในวันที่ 7 ธ.ค. 61 และ กำหนดจัดงานปลายเดือน ธ.ค. 61) - กิจกรรมที่ 2 แข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Ayutthaya Sports Tourism 2019 งปม. 6,000,000 บาท (คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนในระบบในเดือนม.ค. 62 และ กำหนดเริ่มแข่งขัน ในเดือน มี.ค. 62)
| งบดำเนินงาน |  | 7000000 | 1500000 | [5 empty] | 0 | 7000000
3 | กิจกรรมย่อย แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | วัฒนธรรมจังหวัด |  |  | อนุมัติครั้งที่ 25 12 ต.ค. 61 | [8 empty] | - ประกาศเชิญชวน (e-bidding) ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา - อยู่ระหว่างเตรียมประกาศเชิญชวน (คัดเลือก) (หากไม่มีผู้เสนอราคาอีกจะขอปรับลดเนื้องาน เข้า ก.บ.จ)
| งบดำเนินงาน |  | 1703500 | 1703500 | [5 empty] | 0 | 1703500
4 | กิจกรรมย่อย การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.พาณิชย์จังหวัด |  |  | อนุมัติครั้งที่ 3 19 ก.ย. 61 | [8 empty] | - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 11 ธ.ค. 61 - คาดว่าจะลงนามวันที่ 20 ธ.ค. 61 - กำหนดจัดงาน ก.พ. 62 - มี.ค. 62 - คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เม.ย. 62
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 | 1500000 | [5 empty] | 0 | 2500000
5 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 12000000 | 12000000 | [5 empty] | 0 | 12000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขายแบบถึงวันที่ 13 ธ.ค. 61 - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ม.ค. 62 - สามารถเบิกจ่าย 15 % ภายในเดือน มี.ค. 62
6 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 12000000 | 12000000 | [5 empty] | 0 | 12000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขายแบบถึงวันที่ 13 ธ.ค. 61 - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ม.ค. 62 - สามารถเบิกจ่าย 15 % ภายในเดือน มี.ค. 62
7 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง บางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 25000000 | 25000000 | [5 empty] | 0 | 25000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณ วัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [12 empty] | - อยู่ระหว่างขายแบบถึงวันที่ 13 ธ.ค. 61 - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ม.ค. 62 - สามารถเบิกจ่าย 15 % ภายในเดือน มี.ค. 62
8 | กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/แรงงานจังหวัด |  |  | อนุมัติครั้งที่ 30 17 ต.ค. 61 | [8 empty] | -พมจ.อย อยู่ระหว่างเปิดสอนในเดือน ธ.ค 61 -มี.ค 62 -แรงงานจังหวัด เริ่มฝึกอาชีพ ธค.61 - ม.ค.62
| งบดำเนินงาน |  | 5031950 | 1000000 |  |  |  |  | 101800 | 2.0231 | 4930150
9 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 35805550 | 35368200 | อนุมัติครั้งที่ 37 31 ต.ค. 61 |  |  |  |  | 0 | 35805550 |  |  | - อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างประกาศเชิญชวน - ภายในวันที่ 7 ธ.ค. 61 ประกาศร่างเชิญชวนในระบบ - คาดว่าได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ธ.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 1468050 | [6 empty] | 0 | 1468050
| งบลงทุน |  | 34337500 | [6 empty] | 0 | 34337500
ค่าครุภัณฑ์
| - รถเข็นนั่งถ่าย 1,025 คัน |  | 4612500 | [6 empty] | 0 | 4612500
| - เก้าอี้นั่งถ่าย 1,025 คัน |  | 3587500 | [6 empty] | 0 | 3587500
| - รถเข็นชนิดนั่ง 1,025 คัน |  | 6765000 | [6 empty] | 0 | 6765000
| - เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุนแบบ ข. 615 เตียง |  | 9717000 | [6 empty] | 0 | 9717000
| - ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ 615 อัน |  | 9655500 | [6 empty] | 0 | 9655500
10 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | สนง.ประมงจังหวัด |  |  | อนุมัติครั้งที่ 7 21 ก.ย. 61 | [8 empty] | - จะสามารถลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 4 ธ.ค. 61 - แผนปล่อยกุ้ง ประมาณเดือน ธ.ค. 61 - สามารถเบิกจ่ายภายในปลายเดือน ธ.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 3540000 | 3540000 | [5 empty] | 0 | 3540000
11 | กิจกรรมย่อย การแสดงและการจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61 | [8 empty] | - กำหนดจัดงาน 7-16 ธ.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 2477020 |  | 0 | 2477020 | 22980
12 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย OTOP Outlet สู่ภูมิภาค | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด |  |  | อนุมัติครั้งที่ 2 19 ก.ย. 61 | [8 empty] | - คาดได้ผู้รับจ้างภายใน ธ.ค. 61 - กำหนดจัดงาน 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | 2000000 | [5 empty] | 0 | 2000000
13 | กิจกรรมย่อย สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้าและ ภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15/แรงงานจังหวัด |  |  | อนุมัติครั้งที่ 10 5 ต.ค. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์หลักสูตร เริ่มฝึกอบรม ธ.ค.61 - ก.ค. 62 - แรงงานจังหวัด เริ่มฝึกอาชีพธค.61 - ม.ค.62
| งบดำเนินงาน |  | 1413000 | 334500 |  |  |  |  | 123660 | 8.7516 | 1289340
14 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อมตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  |  | อนุมัติครั้งที่ 19 9 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1825000 | 1825000 | [5 empty] | 0 | 1825000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อม ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [12 empty] | - ประกาศผู้เสนอชนะราคา เป็นเงิน 1,578,000 บาท - อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง ภายในเดือน พ.ย. 61 - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน ม.ค.62
15 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  |  | อนุมัติครั้งที่ 20 9 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 3547000 | 3547000 | [5 empty] | 0 | 3547000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [12 empty] | - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง - คาดว่าจะสามารถลงนามภายใน เดือน ม.ค. 62 - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน ก.พ. 62
16 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  |  | อนุมัติครั้งที่ 15 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 5000000 | 5000000 | [5 empty] | 0 | 5000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [12 empty] | - คาดว่าจะสามารถลงนามภายในเดือน ธ.ค. 61 - สามารถเบิกจ่ายล่วงหน้า 15 % ภายในเดือน มี.ค. 62
17 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  |  | อนุมัติครั้งที่ 15 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2427000 | 2427000 | [5 empty] | 0 | 2427000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [12 empty] | - คาดว่าจะสามารถลงนามภายในเดือน ธ.ค. 61 - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย ภายในเดือน มี.ค. 62
18 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  |  | อนุมัติครั้งที่ 14 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1543000 | 1543000 | [5 empty] | 0 | 1543000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [12 empty] | - คาดว่าจะสามารถลงนามภายในเดือน ธ.ค. 61 - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย ภายในเดือน มี.ค. 62
19 | กิจกรรมย่อย วางท่อบล็อกสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.เสนา |  |  | อนุมัติครั้งที่ 28 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1135000 | 1135000 | [5 empty] | 0 | 1135000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วางท่อบล็อกสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 19 จุด | [12 empty] | - กำหนดราคากลางได้ไม่เกินสิ้นเดือน พ.ย. 61
20 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำหน้าโรงเรียนวัดอุโลม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.มหาราช |  |  | อนุมัติครั้งที่ 9 2 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1734000 | 1734000 |  |  |  | 1138000 |  | 0 | 1138000 |  | 596000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำหน้าโรงเรียน วัดอุโลม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [12 empty] | - ลงนามในสัญญาวันที่ 13 พ.ย. 61 เป็นเงิน 1,138,000 บาท
21 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.มหาราช |  |  | อนุมัติครั้งที่ 9 2 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2800000 | 2800000 |  |  |  | 1815000 |  | 0 | 1815000 |  | 985000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [12 empty] | - ลงนามในสัญญาวันที่ 13 พ.ย. 61 เป็นเงิน 1,815,000 บาท
22 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดนาคสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางไทร |  |  | อนุมัติครั้งที่ 6 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1246000 | 1246000 |  |  |  | 772000 |  | 0 | 772000 |  | 474000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดนาคสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [12 empty] | - อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง
23 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  |  | อนุมัติครั้งที่ 27 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2286000 | 2286000 | [5 empty] | 0 | 2286000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [12 empty] | - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ - คาดว่าจะสามารถลงนามในเดือน ธ.ค. 61
24 | กิจกรรมย่อย โรงสูบน้ำพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  |  | อนุมัติครั้งที่ 27 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1249000 | 1249000 | [5 empty] | 0 | 1249000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงสูบน้ำพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [12 empty] | - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ - คาดว่าจะสามารถลงนามในเดือน ธ.ค. 61
25 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเสือ (เลียบคลองระบายน้ำ 3 ขวา) ฝั่งขวา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ภาชี |  |  | อนุมัติครั้งที่ 1 13 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1630000 | 1630000 |  |  |  | 1109000 |  | 0 | 1109000 |  | 521000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเสือ (เลียบคลองระบายน้ำ 3 ขวา) ฝั่งขวา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [12 empty] | คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 62
26 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากลำรางพาดหมอน หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  |  | อนุมัติครั้งที่ 17 8 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 894000 | 894000 | [5 empty] | 0 | 894000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากลำรางพาดหมอน หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [12 empty] | - ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 2)
27 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำรางหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  |  | อนุมัติครั้งที่ 17 8 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 803000 | [6 empty] | 0 | 803000
| ค่าครุภัณฑ์ 1. ปั๊มน้ำขนาด 1 แรง |  | 2500
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| 1. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ทำด้วยโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพรนครศรีอยุธยา |  | 14800
| 2. ก่อสร้างหลังคาทางเดินหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 22200
| 3. ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 47500
| 4. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 11600
| 5. ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งหลังคาโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 29700
| 6. ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 46800
| 7. ก่อสร้างโรงเปิดเชื้อเห็ด โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 8900
| 8. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาดกว้าง |  | 15600
| 9. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 4900
| 10. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุกกั้นตาข่าย โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 7800
| 11. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลานิล กั้นตาข่ายและระบบน้ำ โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 15600
| งบลงทุน |  | 803000 | 803000 | [5 empty] | 0 | 803000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำรางหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [12 empty] | - ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 2)
28 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บ้านแพรก |  |  | อนุมัติครั้งที่ 5 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1344000 | 1344000 | [5 empty] | 0 | 1344000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [12 empty] | - คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่ 30 พ.ย. 61
29 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุแอสฟัลท์ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ท่าเรือ |  |  | อนุมัติครั้งที่ 22 11 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1196000 | 1196000 | [5 empty] | 0 | 1196000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุแอสฟัลท์ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [12 empty] | - ประกาศราคากลางในวันที่ 30 พ.ย. 61
30 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ผักไห่ |  |  | อนุมัติครั้งที่ 13 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1989000 | 1989000 | [5 empty] | 0 | 1989000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [12 empty] | - ประกาศเชิญชวนในระบบ - ยื่นเสนอราคา วันที่ 29 พ.ย. 61 - คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาจ้างได้ภายในเดือน ธ.ค. 61
31 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางบาล |  |  | อนุมัติครั้งที่ 4 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1462000 | 1462000 |  | 1961-10-24 | 241814 | 1170000 |  | 0 | 1462000 |  | 292000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [12 empty] | - คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค. 61
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) |  | 9000000 | 3000000 |  |  |  | 403818.7 | 403818.7 | 4.4869 | 8596181.3
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 31 กิจกรรมย่อย |  |  | 154604000 | 145556200 |  |  |  |  | 629278.7 | 0.40703 | 153974721.3 | 22980 | 2868000
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

## เบิกจ่าย งบปี 62
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | จังหวัด อนุมัติ | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
1 | กิจกรรมย่อย ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 8 27 ก.ย. 61 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 10000000 |  |  |  | 9895000 | 9889211.42 | 100 | 0 | 110778.58
2 | กิจกรรมย่อย ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 54 28 ธ.ค. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. ภาค - พื้นที่ดำเนินการ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าเรือและ อำเภอลาดบัวหลวง
| งบดำเนินงาน |  | 241700 | [5 empty] | 0 | 241700
3 | กิจกรรมย่อย วันมวยไทยนายขนมต้ม | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้งที่ 31 19 ต.ค. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างการ E-bidding ได้ผู้รับจ้างต้นเดือน มี.ค.62 - กำหนดจัดงาน 17-20 มี.ค 62 - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย. 62
| งบดำเนินงาน |  | 3600000 | [5 empty] | 0 | 3600000
4 | กิจกรรมย่อย ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้งที่ 36 29 ต.ค. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - กิจกรรมที่ 1 แต่งไทยใส่บาตรยามเช้า งปม.1,000,000 บาท กำหนดจัดงานปลายเดือน ธ.ค. 61 ลงนามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 998,000 บาท) อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ก.ย.62 - กิจกรรมที่ 2 แข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Ayutthaya Sports Tourism 2019 งปม. 6,000,000 บาท - อยู่ระหว่างปรับร่าง TOR - กำหนดลงระบบ E-Bidding ต้นเดือนมี.ค.62 - กำหนดจัดการแข่งขัน ปลายเดือน มีค. 62
| งบดำเนินงาน |  | 7000000 |  |  |  | 6998000 |  | 0 | 6998000 | 2000
5 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้งที่ 39 15 พ.ย. 61 | [8 empty] | อยู่ระหว่าง -อบรมเจ้าบ้านน้อยอยุธยา อบรมเดือนก.พ. 62 -อบรมผู้เกษียณอายุเพื่อการท่องเที่ยว อบรมเดือน มี.ค. 62 -อบรมเครือข่ายช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อบรม เดือน เม.ย.62
| งบดำเนินงาน |  | 602100 |  |  |  |  | 150000 | 24.9128 | 452100
6 | กิจกรรมย่อย รวมพลังมวลชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสานสัมพันธ์กับนานาชาติ | สนจ.อย. |  | อนุมัติครั้งที่ 46 30 พ.ย. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - อยู่ระหว่างดำเนินการ
| งบดำเนินงาน |  | 1500000 | [5 empty] | 0 | 1500000
7 | กิจกรรมย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบเทคโนโลยี 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.อย. |  | อนุมัติครั้งที่ 51 21 ธ.ค. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/รอลงนาม
| งบดำเนินงาน |  | 200000 | [5 empty] | 0 | 200000
8 | กิจกรรมย่อย แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 25 12 ต.ค. 61 | [8 empty] | - e - bidding รอบ 2 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างประสานอบจ.ของบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติม - กำหนดจัดการแข่งขันเดือน มิ.ย. 62
| งบดำเนินงาน |  | 1703500 | [5 empty] | 0 | 1703500
9 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 | วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 53 28 ธ.ค. 61 | [8 empty] | - รอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - อยู่ระหว่างกองเผยแพร่พระราชกรณียกิจตรวจสอบต้นฉบับ - ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม
| งบดำเนินงาน |  | 454545 | [5 empty] | 0 | 454545
10 | กิจกรรมย่อย การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.พาณิชย์จังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 3 19 ก.ย. 61 | [8 empty] | - กำหนดจัดงาน ก.พ. 62 - มี.ค. 62 - คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เม.ย. 62
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 |  | 241785 | 241875 | 2399900 |  | 0 | 2399900 | 100100
11 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ประชาสัมพันธ์ |  | อนุมัติครั้งที่ 21 11 ต.ค. 61 | [8 empty] | ดำเนินการตามห้วงเวลา กำหนดเบิกจ่ายเป็น 2 งวด งวดที่ 1 ภายใน ก.พ.62 งวดที่ 2 ภายใน เม.ย.62
| งบดำเนินงาน |  | 1240000 |  | 241765 | 241885 | 1190000 |  | 0 | 1190000 | 50000
12 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 12000000 |  | 1962-01-22 | 1962-11-17 | 11366709.19 | 1705006.38 | 15 | 9661702.81 |  | 633290.81
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - สามารถเบิกจ่าย 15 % ภายในเดือน มี.ค. 62
13 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 12000000 |  | 1962-01-22 | 1962-11-17 | 11186000 | 1677900 | 15 | 9508100 |  | 814000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - สามารถเบิกจ่าย 15 % ภายในเดือน มี.ค. 62
14 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม คลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 15000000 |  | 1962-01-25 | 1962-11-20 | 11890000 | 1783500 | 15 | 10106500 |  | 3110000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม คลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - สามารถเบิกจ่าย 15 % ภายในเดือน มี.ค. 62
15 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง บางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 25000000 |  | 1962-01-23 | 1963-01-17 | 19990063.17 | 2998509.48 | 15 | 16991553.69 |  | 5009936.83
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - สามารถเบิกจ่าย 15 % ภายในเดือน มี.ค. 62
16 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 35 26 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 20000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม
17 | กิจกรรมย่อย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสาธารณะประโยชน์ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 55 2 ม.ค. 62
| งบลงทุน |  | 5250000 | [5 empty] | 0 | 5250000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสาธารณะประโยชน์บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
18 | กิจกรรมย่อย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 26 12 ต.ค. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เป็นเงิน 1,715,200 บาท - ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | . |  |  |  |  | 0 | 2000000
19 | กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ แบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/แรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 30 17 ต.ค. 61 | [8 empty] | -พมจ.อย อยู่ระหว่างเปิดสอนในเดือน ธ.ค 61 -มี.ค 62 -แรงงานจังหวัด เริ่มฝึกอาชีพ ธค.61 - ม.ค.62
| งบดำเนินงาน | 2301600 | 5031950 |  |  |  |  | 3496550 | 69.487 | 1535400
20 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 35805550 | อนุมัติครั้งที่ 37 31 ต.ค. 61 |  |  |  | 1370400 | 3.8273 | 34435150 |  |  | - กำหนดลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 27 ก.พ. 62
| งบดำเนินงาน |  | 1468050 |  |  |  |  | 942000 | 64.1668 | 526050
| งบลงทุน |  | 34337500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34337500 |  | 9000000
ค่าครุภัณฑ์
| - รถเข็นนั่งถ่าย 1,025 คัน |  | 4612500 | [5 empty] | 0 | 4612500
| - เก้าอี้นั่งถ่าย 1,025 คัน |  | 3587500 | [5 empty] | 0 | 3587500
| - รถเข็นชนิดนั่ง 1,025 คัน |  | 6765000 | [5 empty] | 0 | 6765000
| - เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุนแบบ ข. 615 เตียง |  | 9717000 | [5 empty] | 0 | 9717000
| - ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ 615 อัน |  | 9655500 | [5 empty] | 0 | 9655500
21 | กิจกรรมย่อย การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (To be number one) | สนง.สาธารณสุขจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 44 27 พ.ย. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว - จัดประกวดระดับอำเภอ เดือน พ.ค. 62 - กำหนดจัดงาน 26 มิ.ย. 62 (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
| งบดำเนินงาน |  | 997395 | [5 empty] | 0 | 997395
22 | กิจกรรมย่อย ติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก | พลังงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 43 23 พ.ย. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - e - bidding รอบแรกไม่มีผู้เสนอราคา กำหนด e - bidding รอบ 2 วันที่ 25 ก.พ. 62
| งบลงทุน |  | 2500000 | [5 empty] | 0 | 2500000
23 | กิจกรรมย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย |  | อนุมัติครั้งที่ 32 19 ต.ค. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนาม - กำหนดจัดงาน 26 มิ.ย. 62 (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | 2000000
24 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงสถานที่ฝึกอาชีพ ตามนโยบาย “คืนคนดีสู่สังคม” | เรือนจำจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 24 11 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 300000 | [5 empty] | 0 | 300000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงสถานที่ฝึกอาชีพ | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญาจ้าง
25 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -บ้านอุทัย อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวชนบท พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 33 19 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 30000000 | [5 empty] | 0 | 30000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 -บ้านอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เป็นเงิน 24,600,000 บาท - ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญาจ้าง
26 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | สนง.ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 7 21 ก.ย. 61 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 3540000 |  | 1961-12-04 | 1962-02-03 | 3540000 | 3540000 | 100 | -
27 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 | สนง.ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 34 26 ต.ค. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอลงนาม - แผนปล่อยกุ้งเดือน เม.ย. 62 - พ.ค. 62 - คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มิ.ย. 62
| งบดำเนินงาน |  | 12000000 | [5 empty] | 0 | 12000000 | 2400000
28 | กิจกรรมย่อย การแสดงและการจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 |  |  |  | 2477020 | 2477020 | 100 | 0 | 22980
29 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61 | [8 empty] | - จัดกิจกรรม Jujube (พุทรา) music festival 2019 แล้วเสร็จ - ตัดแต่งกิ่งพุทรา เม.ย. - พ.ค. 62
| งบดำเนินงาน |  | 1279500 |  |  |  |  | 140000 | 10.9418 | 1139500
30 | กิจกรรมย่อย พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61 | [8 empty] | - ดำเนินการเอง - กำหนดปลูกข้าว เม.ย 62 - กำหนดจัดงาน 25 พ.ค. 62
| งบดำเนินงาน |  | 425350 | [5 empty] | 0 | 425350
31 | กิจกรรมย่อย ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61 | [8 empty] | - จัดซื้อวัสดุการเกษตร วงเงิน 335,650 บาท อยู่ระหว่างการส่งมอบ กำหนดเบิกจ่ายภายในต้นเดือน มี.ค. 62 - ดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนเงินยืมแล้ว
| งบดำเนินงาน |  | 352550 |  |  |  |  | 16900 | 4.7936 | 335650
32 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย OTOP Outlet สู่ภูมิภาค | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 2 19 ก.ย. 61 | [8 empty] | - กำหนดตรวจรับงานวันที่ 28 ก.พ. 62 - กำหนดเบิกจ่ายภายในต้นเดือน มี.ค. 62
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 |  | 1962-02-02 | 1962-02-28 | 1915000 |  | 0 | 1915000 | 85000
33 | กิจกรรมย่อย สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้าและภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15/แรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 10 5 ต.ค. 61 | [8 empty] | - สถาบันฯ กำหนดฝึกอบรม ธ.ค.61 - ก.ค. 62 - แรงงานกำหนดฝึกอาชีพ ธค.61 - มี.ค.62 (งบประมาณ 86,000)
| งบดำเนินงาน |  | 1413000 |  |  |  |  | 353095 | 24.989 | 1059905
34 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อม ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 19 9 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1825000 |  | 1961-12-28 | 1962-03-27 | 1587000 |  | 0 | 1587000 |  | 238000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อมตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.62
35 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 20 9 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 3547000 |  | 1962-01-17 | 1962-05-16 | 2500000 |  | 0 | 2500000 |  | 1047000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.62
36 | กิจกรรมย่อย ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 50 30 พ.ย. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - กำหนดเสนอราคา 25 ก.พ.62 - กำหนดลงนาม ต้นเดือน มี.ค. 62 - กำหนดจัดงาน ก.ค.62
| งบดำเนินงาน |  | 1000000 | [5 empty] | 0 | 1000000
37 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  | อนุมัติครั้งที่ 15 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 5000000 |  | 1961-12-29 | 1962-05-27 | 4790000 |  | 0 | 4790000 |  | 210000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - สามารถเบิกจ่ายล่วงหน้า 15 % ภายในเดือน มี.ค. 62
38 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  | อนุมัติครั้งที่ 15 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2427000 |  | 1961-12-29 | 1962-03-28 | 1666000 |  | 0 | 1666000 |  | 761000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย ภายในเดือน มี.ค. 62
39 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  | อนุมัติครั้งที่ 14 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1543000 |  | 1961-12-29 | 1962-02-26 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 |  | 493000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
40 | กิจกรรมย่อย Running วัด วัง วิว @บางปะอิน 2019 | อ.บางปะอิน |  | อนุมัติครั้งที่ 40 16 พ.ย. 61 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - ร่าง TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจสอบ กำหนดลงระบบต้นเดือน มี.ค. 62 - กำหนดจัดงานเดือน พ.ค. 62
| งบดำเนินงาน |  | 1235900 | [5 empty] | 0 | 1235900
41 | กิจกรรมย่อย การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ทางน้ำ อำเภอเสนา | อ.เสนา |  | อนุมัติครั้งที่ 16 5 ต.ค. 61 | [8 empty] | - ลงนามในสัญญาแล้ว - กำหนดจัดงาน ก.ค.62
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 |  | 1962-02-08 | 1962-07-12 | 2478000 |  | 0 | 2478000 | 22000
42 | กิจกรรมย่อย วางท่อบล็อกสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1- 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.เสนา |  | อนุมัติครั้งที่ 28 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1135000 | [5 empty] | 0 | 1135000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ วางท่อบล็อกสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 19 จุด | [11 empty] | - กำหนดยื่นราคาครั้งแรก ไม่มีผู้ยื่นราคา - จะใช้วิธีคัดเลือก - อยู่ระหว่างพิจารณาให้ใช้พื้นที่จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางบาล
43 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำหน้าโรงเรียนวัดอุโลม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.มหาราช |  | อนุมัติครั้งที่ 9 2 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1734000 |  | 241744 | 241804 | 1138000 | 1138000 | 100 | 0 |  | 596000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำหน้าโรงเรียนวัดอุโลม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
44 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.มหาราช |  | อนุมัติครั้งที่ 9 2 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2800000 |  | 241744 | 241834 | 1815000 |  | 0 | 1815000 |  | 985000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน ก.พ. 2562
45 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองบ่อเลียบ ถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 2-3ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางไทร |  | อนุมัติครั้งที่ 6 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 12780000 | [5 empty] | 0 | 12780000 |  | 2189000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งบริเวณคลองบ่อ เลียบถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 2-3 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 10,591,000 บาท - อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลผู้ชนะ - คาดว่าจะลงนามภายในต้นเดือนมี.ค. 62
46 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดนาคสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางไทร |  | อนุมัติครั้งที่ 6 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1246000 |  | 241761 | 241851 | 772000 | 772000 | 100 | 0 |  | 474000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดนาคสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
47 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | อนุมัติครั้งที่ 27 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2286000 |  | 1962-02-13 | 1962-06-12 | 1750000 |  | 0 | 2286000 |  | 536000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
48 | กิจกรรมย่อย โรงสูบน้ำพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | อนุมัติครั้งที่ 27 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1249000 |  | 1962-01-07 | 1962-03-07 | 940000 |  | 0 | 940000 |  | 309000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โรงสูบน้ำพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 62
49 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเสือ (เลียบคลองระบายน้ำ 3 ขวา) ฝั่งขวา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ภาชี |  | อนุมัติครั้งที่ 1 13 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1630000 |  | 241753 | 241797 | 1109000 | 1109000 | 100 | 0 |  | 521000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเสือ (เลียบคลองระบายน้ำ 3 ขวา) ฝั่งขวา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
50 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ภาชี |  | อนุมัติครั้งที่ 29 16 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1000000 | [5 empty] | 0 | 1000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง
51 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา | อ.ภาชี | 900000 | อนุมัติครั้งที่ 52 28 ธ.ค. 61 |  |  |  | 0 | 0 | 900000 |  |  | - รอระหว่างผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - ได้ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างรอลงนาม
| งบดำเนินงาน |  | 670000 | [5 empty] | 0 | 670000
| งบลงทุน |  | 230000 | [5 empty] | 0 | 230000
| ครุภัณฑ์ เครื่องตีเส้นใยผักตบชวา จำนวน 6 เครื่อง |  | 180000 | [5 empty] | 0 | 180000
| กี่ทอผ้าคลุมไหล่ จำนวน 2 เครื่อง |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000
52 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากลำรางพาดหมอน หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | อนุมัติครั้งที่ 17 8 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 894000 | [5 empty] | 0 | 894000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากลำรางพาดหมอน หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - กำหนดลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 1 มี.ค. 62
53 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้ำทางเข้าลำรางเหนือ/ตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | อนุมัติครั้งที่ 17 8 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 681000 | [5 empty] | 0 | 681000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำทางเข้าลำรางเหนือ/ตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - กำหนดลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 1 มี.ค. 62
54 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำรางหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | อนุมัติครั้งที่ 17 8 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 803000 | [5 empty] | 0 | 803000 |  |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ
| ค่าครุภัณฑ์ 1. ปั๊มน้ำขนาด 1 แรง |  | 2500
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| 1. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ทำด้วยโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพรนครศรีอยุธยา |  | 14800
| 2. ก่อสร้างหลังคาทางเดินหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 22200
| 3. ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 47500
| 4. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 11600
| 5. ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งหลังคาโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 29700
| 6. ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 46800
| 7. ก่อสร้างโรงเปิดเชื้อเห็ด โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 8900
| 8. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาดกว้าง |  | 15600
| 9. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 4900
| 10. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุกกั้นตาข่าย โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 7800
| 11. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลานิล กั้นตาข่ายและระบบน้ำ โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 15600
| งบลงทุน |  | 803000 | [5 empty] | 0 | 803000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำรางหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - กำหนดลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 1 มี.ค. 62
55 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอล ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บ้านแพรก |  | อนุมัติครั้งที่ 5 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1344000 |  | 25 ธ.ค 61 | 1962-01-24 | 950000 | 950000 | 100 | 0 |  | 394000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัล ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
56 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุแอสฟัลท์ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ท่าเรือ |  | อนุมัติครั้งที่ 22 11 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1196000 | [5 empty] | 0 | 1196000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุ แอสฟัลท์ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดโครงการฯให้ตรงตามสภาพพื้นที่ดำเนินการจริง
57 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ผักไห่ |  | อนุมัติครั้งที่ 13 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1989000 |  | 25 ธ.ค 61 | 7 ก.พ 62 | 1150000 |  | 0 | 1150000 |  | 839000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | - ดำเนินการแล้วเสร็จ กำหนดตรวจรับวันที่ 28 ก.พ. 62 - กำหนดเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค. 62
58 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะช่วง กม.ที่ 0+055 ถึง กม. ที่ 6+719 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.วังน้อย |  | อนุมัติครั้งที่ 12 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 6968000 |  | 22 ม.ค 62 | 1962-05-24 | 4870000 |  | 0 | 6968000 |  | 2098000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ ช่วง กม.ที่ 0+055 ถึง กม. ที่ 6+719 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา - กำหนดเบิกงวด 1 ภายในเดือน มี.ค 62 - กำหนดเบิกงวด 2 ภายใน เดือน พ.ค. 62
59 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย | อ.วังน้อย |  | อนุมัติครั้งที่ 56 3 ม.ค. 62
| งบลงทุน |  | 498000 | [5 empty] | 0 | 498000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 1 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม - คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค. 62
60 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย | อ.วังน้อย |  | อนุมัติครั้งที่ 56 3 ม.ค. 62
| งบลงทุน |  | 498000 | [5 empty] | 0 | 498000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง 8 ขวา 2 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม - คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค. 62
61 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินและลงลูกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย | อ.วังน้อย |  | อนุมัติครั้งที่ 56 3 ม.ค. 62
| งบลงทุน |  | 490000 | [5 empty] | 0 | 490000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินและลงลูกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อย | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ.ภาค - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนาม - คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมี.ค. 62
62 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ลาดบัวหลวง |  | อนุมัติครั้งที่ 23 11 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2500000 | [5 empty] | 0 | 2500000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. ภาค - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - ประกาศผู้ชนะ เป็นเงิน 1,580,000 บาท เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61
63 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางบาล |  | อนุมัติครั้งที่ 4 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1462000 |  | 1961-10-24 | 241814 | 1170000 |  | 0 | 1462000 |  | 292000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ ( CEO ) |  | 9000000 |  |  |  |  | 1684512.18 | 18.7168 | 7315487.82
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 63 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย |  |  | 294598040 |  |  |  | 112582692.36 | 36636210.84 | 12.436 | 257961829.16 | 2792858.58 | 30056227.64
|  |  |  | สรุปเงินคงเหลือจาก การโอนเปลี่ยนงบประมาณ (ปรับลด จาก สสจ.อย) | [6 empty] | 30700
|  |  |  | สรุปงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | [6 empty] | 32849086.22
|  |  |  | สรุปงบประมาณขอใช้เงินเหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 8/2561 ลว. 12 ธ.ค. 61) | [6 empty] | 3282245
|  |  |  | คงเหลือเงินเหลือจ่าย | [6 empty] | 29566841.22
5585717.16
วงเงินจัดสรร 291,351,600 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
สีเขียว = โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (รอ อ.ก.บ.ภ.ภาค)
สีส้ม = โครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย
Note on L195: ยอด 3,1050 บาท น่าจะเป็นเงินเหลือจ่าย แต่ยังหายอดไม่เจอ ใส่รวมคงเหลือไว้ก่อน

## คุมเบิกประเด็น 1
ผลการเบิกจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบประมาณได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ส่งคืนเงินเหลือจ่าย | 1961-10-01 |  | 1961-11-01 |  | 1961-12-01 |  | 1962-01-01 |  | 1962-02-01 |  | 1962-03-01 |  | 1962-04-01 |  | 1962-05-01 |  | 1962-06-01 |  | 1962-07-01 |  | 1962-08-01 |  | 1962-09-01
[9 empty] | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว |  |  | 5000000 | 5000000 |  | 5000000
กิจกรรมหลัก ยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| กิจกรรม 1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะสัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารและบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะอิน |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000
2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 27620645 | 996705 | 28617350 |  | 28617350
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีไทยและการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
| กิจกรรม 2.1 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 10000000 |  | 10000000 | 9889211.42 | 110788.58
| กิจกรรม 2.2 วันมวยไทยนายขนมต้ม | ท่องเที่ยวและกีฬา | 3600000 |  | 3600000 | 0 | 3600000
| กิจกรรม 2.3 แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | วัฒนธรรมจังหวัด | 1703500 |  | 1703500 | 0 | 1703500
| กิจกรรม 2.4 ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา | 7000000 |  | 7000000 | 0 | 7000000
| กิจกรรม 2.5 การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พาณิชย์จังหวัด | 2500000 |  | 2500000 | 0 | 2500000
| กิจกรรม 2.6 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | ท่องเที่ยวและกีฬา | 602100 |  | 602100 | 150000 | 452100
| กิจกรรม 2.7 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ปชส. | 1240000 |  | 1240000 | 0 | 1240000
| กิจกรรม 2.8 สานสัมพันธ์นานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา | 320500 |  | 320500 | 0 | 320500
| กิจกรรม 2.9 พัฒนาและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบเทคโนโลยี 4.0 | สนจ.อย | 200000 |  | 200000 | 1705006.38 | -1505006.38
| กิจกรรม 2.10 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 | วัฒนธรรมจังหวัด | 454545 |  | 454545 | 0 | 454545
| กิจกรรม 2.11 เพิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว | ตำรวจภูธรจังหวัด |  | 996705 | 996705 | 0 | 996705
3 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | 4735900 | 0 | 4735900 |  | 4735900
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
| กิจกรรม 3.1 การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา | อำเภอเสนา | 2500000 |  | 2500000 | 0 | 2500000
| กิจกรรม 3.2 Running วัด วัง วิว @บางปะอิน 2019 | อำเภอบางปะอิน | 1235900 |  | 1235900 | 0 | 1235900
| กิจกรรม 3.3 ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอพระนครศรีอยุธยา | อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000
สรุปงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 3 โครงการ 15 กิจกรรมย่อย |  |  | 32356545 | 5996705 | 38353250 | 11744217.8 | 26609032.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
เบิกเสร็จแล้ว
เบิกเสร็จบางส่วน
ยังไม่ได้เบิก
คงเหลือยังไม่เบิก

## คุมเบิกประเด็น 2
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบประมาณได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ส่งคืนเงินเหลือจ่าย | 1961-10-01 |  | 1961-11-01 |  | 1961-12-01 |  | 1962-01-01 |  | 1962-02-01 |  | 1962-03-01 |  | 1962-04-01 |  | 1962-05-01 |  | 1962-06-01 |  | 1962-07-01 |  | 1962-08-01 |  | 1962-09-01
[9 empty] | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ผลผลิต : การบริหารจัดการด้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน |  | 2000000 | 84000000 | 86000000 |  | 86000000
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
| กิจกรรม 4.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมือง |  | 12000000 | 12000000 | 1705006.38 | 10294993.62
| กิจกรรม 4.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมือง |  | 12000000 | 12000000 | 1677900 | 10322100
| กิจกรรม 4.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมือง |  | 15000000 | 15000000 | 1783500 | 13216500
| กิจกรรม 4.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมือง |  | 25000000 | 25000000 | 2998509.48 | 22001490.52
| กิจกรรม 4.5 ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์ พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | โยธาธิการและผังเมือง |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000
| กิจกรรม 4.6 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปศุสัตว์จังหวัด | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 2000000
5 | โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 1900000 |  | 1900000 |  | 1900000
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่
| กิจกรรม 5.1 อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง | สนจ.อย. | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000
| กิจกรรม 5.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด | 900000 |  | 900000 | #REF! | #REF!
ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม
6 | โครงการส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ |  | 1983355 |  | 1983355 |  | 1983355
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
| กิจกรรม 6.1 รวมพลังมวลชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสานสัมพันธ์กับนานาชาติ | สนจ.อย. | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 1500000
| กิจกรรม 6.2 ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 483355 |  | 483355 | 0 | 483355
7 | โครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 9497395 | 34637500 | 44134895 |  | 44134895
กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนและเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| กิจกรรม 7.1 การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/แรงงานจังหวัด | 5031950 |  | 5031950 | 3496550 | 1535400
| กิจกรรม 7.2 พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 1468050 | 34337500 | 35805550 | 1370400 | 34435150
| กิจกรรม 7.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 2000000
| กิจกรรม 7.4 ส่งเสริมอาชีพ "คืนคนดีสู่สังคม" | เรือนจำจังหวัด |  | 300000 | 300000 | 0 | 300000
| กิจกรรม 7.5 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (To be number one) | สสจ.อย | 997395 |  | 997395 | 0 | 997395
8 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านสังคม |  | 0 | 77950000 | 77950000 |  | 77950000
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
| กิจกรรม 8.1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบ้านแพรก |  | 1344000 | 1344000 | 950000 | 394000
| กิจกรรม 8.2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำหน้าโรงเรียนวัดอุโลม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอมหาราช |  | 1734000 | 1734000 | 1138000 | 596000
| กิจกรรม 8.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอมหาราช |  | 2800000 | 2800000 | 0 | 2800000
| กิจกรรม 8.4 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุแอสฟัลท์ ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอท่าเรือ |  | 1196000 | 1196000 | 0 | 1196000
| กิจกรรม 8.5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเสือ (เลียบคลองระบายน้ำ 3 ขวา) ฝั่งขวา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 1630000 | 1630000 | 1109000 | 521000
| กิจกรรม 8.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอผักไห่ |  | 1989000 | 1989000 | 0 | 1989000
| กิจกรรม 8.7 วางท่อบล็อกสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอเสนา |  | 1135000 | 1135000 | 0 | 1135000
| กิจกรรม 8.8 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองบ่อ เลียบถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 2-3 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางไทร |  | 12780000 | 12780000 | 0 | 12780000
| กิจกรรม 8.9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดนาคสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางไทร |  | 1246000 | 1246000 | 772000 | 474000
| กิจกรรม 8.10 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ ช่วง กม.ที่ 0+055 ถึง กม.ที่ 6+719 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอวังน้อย |  | 6968000 | 6968000 | 0 | 6968000
| กิจกรรม 8.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 2286000 | 2286000 | 0 | 2286000
| กิจกรรม 8.12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะอิน |  | 2427000 | 2427000 | 0 | 2427000
| กิจกรรม 8.13 ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางปะอิน |  | 1543000 | 1543000 | 1050000 | 493000
| กิจกรรม 8.14 ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อมตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 1825000 | 1825000 | 0 | 1825000
| กิจกรรม 8.15 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2-3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอพระนครศรีอยุธยา |  | 3547000 | 3547000 | 0 | 3547000
| กิจกรรม 8.16 ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบท |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 30000000
| กิจกรรม 8.17 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอภาชี |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000
| กิจกรรม 8.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอลาดบัวหลวง |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) | สนจ.อย. | 9000000 |  | 9000000 | 1684512.18 | 7315487.82
สรุปงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 5 โครงการ 33 กิจกรรมย่อย |  |  | 24380750 | 196587500 | 220968250 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## คุมเบิกประเด็น 3
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบประมาณ ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ส่งคืนเงินเหลือจ่าย | 1960-10-01 |  | 1960-11-01 |  | 1960-12-01 |  | 1961-01-01 |  | 1961-02-01 |  | 1961-03-01 |  | 1961-04-01 |  | 1961-05-01 |  | 1961-06-01 |  | 1961-07-01 |  | 1961-08-01 |  | 1961-09-01
[9 empty] | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร
9 | โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบครบวงจร |  | 18040000 | 2500000 | 20540000 |  | 20540000
| กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | 2500000
| กิจกรรม 9.1 ติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก | พลังงานจังหวัด |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000
| กิจกรรมหลัก การาร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน |  |  |  | 18040000
| กิจกรรม 9.2 การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | ประมงจังหวัด | 3540000 |  | 3540000 | 3540000 | 0
| กิจกรรม 9.3 การแสดงและการจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เกษตรจังหวัด | 2500000 |  | 2500000 | 2477020 | 22980
| กิจกรรม 9.4 การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 | ประมงจังหวัด | 12000000 |  | 12000000 | 0 | 12000000
10 | โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล |  | 2900000 |  | 2900000 |  | 2900000
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร
| กิจกรรม 10.1 ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย OTOP Outlet สู่ภูมิภาค | พัฒนาชุมชนจังหวัด | 2000000 | - | 2000000 | 0 | 2000000
| กิจกรรม 10.2 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา | พัฒนาชุมชนจังหวัด | 900000 | - | 900000 | #REF! | #REF!
11 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | 2057400 | 0 | 2057400 |  | 2057400
| กิจกรรม 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | เกษตรจังหวัด | 1279500 |  | 1279500 | 140000 | 1139500
| กิจกรรม 11.2 พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เกษตรจังหวัด | 425350 |  | 425350 | 0 | 425350
| กิจกรรม 11.3 ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | เกษตรจังหวัด | 352550 |  | 352550 | 16900 | 335650
12 | โครงการยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพกำลังคน |  | 1413000 |  | 1413000 |  | 1413000
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการค้า การลงทุน ภาคอุตสาหกรรมและยกระดับแรงงาน
| กิจกรรม 12.1 สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้าและภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15/แรงงานจังหวัด | 1413000 |  | 1413000 | 353095 | 1059905 |  |  |  | 22569.2
13 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร |  | 0 | 5089000 | 5089000 |  | 5089000
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพในชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเกษตร
| กิจกรรม 13.1 โรงสูบน้ำพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอนครหลวง |  | 1249000 | 1249000 | 0 | 1249000
| กิจกรรม 13.2 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางบาล |  | 1462000 | 1462000 | 0 | 1170000 | 292000
| กิจกรรม 13.3 ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากลำรางพาดหมอน หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย |  | 894000 | 894000 | 0 | 894000
| กิจกรรม 13.4 ก่อสร้างประตูระบายน้ำทางเข้าลำรางเหนือ/ตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย |  | 681000 | 681000 | 0 | 681000
| กิจกรรม 13.5 ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำรางหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อำเภอบางซ้าย |  | 803000 | 803000 | 0 | 803000
| สรุปงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 5 โครงการ 15 กิจกรรมย่อย |  | 24410400 | 7589000 | 31999400 | #REF! | #REF! | 292000 | 0 | 0 | 22569.2 | 0 | 0 | 0 | -3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ผลการเบิกจ่าย(งบดำเนินงาน) |  | 17987721
|  |  |  | ผลการเบิกจ่าย(งบลงทุน) |  | 4415091
#REF!
#REF!

## อนุมัติโครงการ (hidden)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ | โครงการ-กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
ผลผลิต : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1 | โครงการส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว |  | 5000000
กิจกรรมหลัก ยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| กิจกรรมย่อย 1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน | 5000000
2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 26645600
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีไทยและการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
| กิจกรรมย่อย 2.1 ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 10000000
| กิจกรรมย่อย 2.2 วันมวยไทยนายขนมต้ม | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา | 3600000
| กิจกรรมย่อย 2.3 แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด | 1703500
| กิจกรรมย่อย 2.4 ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา | 7000000
| กิจกรรมย่อย 2.5 การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.พาณิชย์จังหวัด | 2500000
| กิจกรรมย่อย 2.6 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา | 602100
| กิจกรรมย่อย 2.7 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ประชาสัมพันธ์ | 1240000
3 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว |  | 2500000
กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
| กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา | อ.เสนา | 2500000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน |  | 86000000
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
| กิจกรรมย่อย 4.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมือง | 12000000
| กิจกรรมย่อย 4.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมือง | 12000000
| กิจกรรมย่อย 4.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมือง | 15000000
| กิจกรรมย่อย 4.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมือง | 25000000
| กิจกรรมย่อย 4.5 ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมือง | 20000000
| กิจกรรมย่อย 4.6 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปศุสัตว์จังหวัด | 2000000
ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม
5 | โครงการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 43137500
กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนและเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| กิจกรรมย่อย 5.1 การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/แรงงานจังหวัด | 5031950
| กิจกรรมย่อย 5.2 พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 35805550
| กิจกรรมย่อย 5.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย | 2000000
| กิจกรรมย่อย 5.4 ส่งเสริมอาชีพ "คืนคนดีสู่สังคม" | เรือนจำจังหวัด | 300000
6 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านสังคม |  | 77950000
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
| กิจกรรมย่อย 6.1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บ้านแพรก | 1344000
| กิจกรรมย่อย 6.2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำหน้าโรงเรียนวัดอุโลม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.มหาราช | 1734000
| กิจกรรมย่อย 6.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.มหาราช | 2800000
| กิจกรรมย่อย 6.4 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุแอสฟัลท์ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ท่าเรือ | 1196000
| กิจกรรมย่อย 6.5 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเสือ (เลียบคลองระบายน้ำ 3 ขวา) ฝั่งขวา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ภาชี | 1630000
| กิจกรรมย่อย 6.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ผักไห่ | 1989000
| กิจกรรมย่อย 6.7 วางท่อบล็อกสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 -5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.เสนา | 1135000
| กิจกรรมย่อย 6.8 ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองบ่อ เลียบถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 2-3 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางไทร | 12780000
| กิจกรรมย่อย 6.9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดนาคสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางไทร | 1246000
| กิจกรรมย่อย 6.10 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ ช่วง กม.ที่ 0+055 ถึง กม. ที่ 6+719 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.วังน้อย | 6968000
| กิจกรรมย่อย 6.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง | 2286000
| กิจกรรมย่อย 6.12 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน | 2427000
| กิจกรรมย่อย 6.13 ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน | 1543000
| กิจกรรมย่อย 6.14 ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อม ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | 1825000
| กิจกรรมย่อย 6.15 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2-3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา | 3547000
| กิจกรรมย่อย 6.16 ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลย 32 -บ้านอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบท พระนครศรีอยุธยา | 30000000
| กิจกรรมย่อย 6.17 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ภาชี | 1000000
| กิจกรรมย่อย 6.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ลาดบัวหลวง | 2500000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
ผลผลิต : การพัฒนาด้านเกษตร
7 | โครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบครบวงจร |  | 18040000
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ
กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
| กิจกรรมย่อย 7.1 การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | สนง. ประมงจังหวัด | 3540000
| กิจกรรมย่อย 7.2 การแสดงและการจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด | 2500000
| กิจกรรมย่อย 7.3 การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 | สนง. ประมงจังหวัด | 12000000
8 | โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล |  | 2000000
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร
| กิจกรรมย่อย 8.1 ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย OTOP Outlet สู่ภูมิภาค | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | 2000000
9 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  | 2057400
กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
| กิจกรรมย่อย 9.1 ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด | 1279500
| กิจกรรมย่อย 9.2 พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด | 425350
| กิจกรรมย่อย 9.3 ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | สนง.เกษตรจังหวัด | 352550
10 | โครงการยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพกำลังคน |  | 1413000
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการค้า การลงทุน ภาคอุตสาหกรรมและยกระดับแรงงาน
| กิจกรรมย่อย 10.1 สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้าและ ภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 /แรงงานจังหวัด | 1413000
11 | โครงการตามแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตร |  | 5089000
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอาชีพในชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเกษตร
| กิจกรรมย่อย 11.1 โรงสูบน้ำพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง | 1249000
| กิจกรรมย่อย 11.2 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางบาล | 1462000
| กิจกรรมย่อย 11.3 ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากลำรางพาดหมอน หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย | 894000
| กิจกรรมย่อย 11.4 ก่อสร้างประตูระบายน้ำทางเข้าลำรางเหนือ/ตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย | 681000
| กิจกรรมย่อย 11.5 ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำรางหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย | 803000
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ |  | 9000000
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ |  |  | 278832500

## ติดตาม งบปี62 จังหวัด (ผ.อ) (hidden)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | จังหวัด อนุมัติ | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
1 | กิจกรรมย่อย ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 8 27 ก.ย. 61
| งบดำเนินงาน |  | 10000000 | [5 empty] | 0 | 10000000 |  |  | -กิจกรรมติดตั้งป้ายบิลบอร์ดได้ผู้รับจ้างแล้ว -กิจกรรมแสงเสียง ประกาศ e-biding เสนอราคาวันที่ 7 พ.ย. นำเสนอผลงานวันที่ 9 พ.ย.
2 | กิจกรรมย่อย วันมวยไทยนายขนมต้ม | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้งที่ 31 19 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 3600000 | [5 empty] | 0 | 3600000 |  |  | - คาดว่าได้ผู้รับจ้างธ.ค. 61 - กำหนดจัดงาน 17-20 มีนาคม 2562
3 | กิจกรรมย่อย ท่องเที่ยววิถีไทย ไปอยุธยา | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้งที่ 36 29 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 7000000 | [5 empty] | 0 | 7000000 |  |  | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. - กิจกรรมแข่งขันกีฬา อยู่ระหว่างจัดทำ TOR เริ่มจัด ม.ค. 62 - ส.ค.62 - กิจกรรมใส่บาตรยาวเช้าอยู่ระหว่างจัดทำ TOR เริ่มจัด ธ.ค. 61 คาดว่าจะลงนาม พ.ย. 61
4 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว | ท่องเที่ยวและกีฬา |  | อนุมัติครั้งที่ 31 19 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 602100 | [5 empty] | 0 | 602100 |  |  | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
| กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด (ห้องป้องกัน) | -90000
5 | กิจกรรมย่อย แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 25 12 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 1703500 | [5 empty] | 0 | 1703500 |  |  | - TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - นำร่างประกาศลงระบบภายใน 9 พ.ย. - กำหนดจัดงาน 15 - 16 ธ.ค. 61
6 | กิจกรรมย่อย การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนจ.พาณิชย์จังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 3 19 ก.ย. 61
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 | [5 empty] | 0 | 2500000 |  |  | - กำหนดจัดงาน 2 ครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ และอุบลราชธานี - คาดได้ผู้รับจ้างภายในพ.ย.
7 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ประชาสัมพันธ์ |  | อนุมัติครั้งที่ 21 11 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 1240000 | [5 empty] | 0 | 1240000 |  |  | -TOR แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายใน 13 พ.ย.
8 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 12000000 | [5 empty] | 0 | 12000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายใน 28 ธ.ค. 61
9 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 12000000 | [5 empty] | 0 | 12000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายใน 28 ธ.ค. 61
10 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 15000000 | [5 empty] | 0 | 15000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลาดงา-ปลายกลัด หมู่ที่ 4 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายใน 28 ธ.ค. 61
11 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณวัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 25000000 | [5 empty] | 0 | 25000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณ วัดกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายใน 28 ธ.ค. 61
12 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 35 26 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 20000000 | [5 empty] | 0 | 20000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 2) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. - อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
13 | กิจกรรมย่อย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปศุสัตว์จังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 26 12 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | . |  |  |  |  | 0 | 2000000 |  |  | - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง และจัดทำร่าง TOR - e-bidding ภายในเดือน พ.ย. 61
14 | กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/แรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 30 17 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 5031950 | [5 empty] | 0 | 5031950 |  |  | - พมจ.อยู่ระหว่างเตรียมการขอยืมเงินเพื่อดำเนินการ - แรงงานจังหวัดอยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตร การฝึกทักษะอาชีพให้ผู้สูงอายุ
| งบดำเนินงาน | 2301600 | 5031950 | [5 empty] | 0 | 5031950 |  |  | - พมจ.อยู่ระหว่างเตรียมการขอยืมเงินเพื่อดำเนินการ - แรงงานจังหวัดอยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตร การฝึกทักษะอาชีพให้ผู้สูงอายุ
15 | กิจกรรมย่อย พัฒนาบริการสุขภาพในชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.สาธารณสุขจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 37 31 ต.ค. 61
| รวม |  | 35805550 | [5 empty] | 0 | 35805550 |  |  | - อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ในระบบ คาดว่าได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ธ.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 1468050 | [5 empty] | 0 | 1468050
| งบลงทุน |  | 34337500 | [5 empty] | 0 | 34337500
ค่าครุภัณฑ์
| - รถเข็นนั่งถ่าย 1,025 คัน |  | 4612500 | [5 empty] | 0 | 4612500
| - เก้าอี้นั่งถ่าย 1,025 คัน |  | 3587500 | [5 empty] | 0 | 3587500
| - รถเข็นชนิดนั่ง 1,025 คัน |  | 6765000 | [5 empty] | 0 | 6765000
| - เตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุนแบบข. 615 เตียง |  | 9717000 | [5 empty] | 0 | 9717000
| - ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ 615 อัน |  | 9655500 | [5 empty] | 0 | 9655500
16 | กิจกรรมย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ศอ.ปส.จ.อย |  | อนุมัติครั้งที่ 32 19 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | 2000000 |  |  | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. - อยู่ระหว่างจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด
17 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงสถานที่ฝึกอาชีพ ตามนโยบาย “คืนคนดีสู่สังคม” | เรือนจำจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 24 11 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 300000 | [5 empty] | 0 | 300000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ฝึกอาชีพ ตามนโยบาย “คืนคนดีสู่สังคม” 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. - ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามภายใน 9 พ.ย.61
18 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวชนบท พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 33 19 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 30000000 | [5 empty] | 0 | 30000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. - อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าประกาศผู้ชนะภายใน 29 พ.ย.61
19 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | สนง.ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 7 21 ก.ย. 61
| งบดำเนินงาน |  | 3540000 | [5 empty] | 0 | 3540000 |  |  | - อยู่ระหว่างประกาศแผนในระบบ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายใน พ.ย. 61 - แผนปล่อยกุ้งเดือน ธ.ค. 61
20 | กิจกรรมย่อย การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 | สนง.ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 34 26 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 12000000 | [5 empty] | 0 | 12000000 |  |  | - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง - แผนปล่อยกุ้งเดือน มี.ค. 62
21 | กิจกรรมย่อย การแสดงและการจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 | [5 empty] | 0 | 2500000 |  |  | ประกาศเชิญชวนในระบบ รอผู้รับจ้างเสนอราคาภายใน 15 วันทำการ คาดว่าไม่เกิน 20 พ.ย. 61 ได้ผู้รับจ้าง
22 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 1279500 | [5 empty] | 0 | 1279500 |  |  | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
23 | กิจกรรมย่อย พัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงนา ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 425350 | [5 empty] | 0 | 425350 |  |  | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
24 | กิจกรรมย่อย ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 18 8 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 352550 | [5 empty] | 0 | 352550 |  |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง
25 | กิจกรรมย่อย ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย OTOP Outlet สู่ภูมิภาค | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 2 19 ก.ย. 61
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | [5 empty] | 0 | 2000000 |  |  | - TORแล้วเสร็จ คาดได้ผู้รับจ้างภายใน ธ.ค. 61 - กำหนดจัดงาน 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
26 | กิจกรรมย่อย สานพลังประชารัฐ ยกระดับศักยภาพกำลังคน ภาคการผลิต การค้าและ ภาคบริการรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 | สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15/แรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 10 5 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 1413000 | [5 empty] | 0 | 1413000 |  |  | - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์หลักสูตรจัดฝึกอบรมในเดือนพฤศจิกายน 2561- กรกฎาคม 2562 - แรงงานจังหวัดอยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีวะ
27 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อมตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 19 9 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1825000 | [5 empty] | 0 | 1825000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อม ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
28 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักในเกาะ หมู่ที่ 2 - 3 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.พระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 20 9 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 3547000 | [5 empty] | 0 | 3547000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลปากกรานเชื่อม ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
29 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  | อนุมัติครั้งที่ 15 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 5000000 | [5 empty] | 0 | 5000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ประภาคารเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร และบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
30 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  | อนุมัติครั้งที่ 15 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2427000 | [5 empty] | 0 | 2427000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
31 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางปะอิน |  | อนุมัติครั้งที่ 14 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1543000 | [5 empty] | 0 | 1543000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองเปรมตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
32 | กิจกรรมย่อย การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ อำเภอเสนา | อ.เสนา |  | อนุมัติครั้งที่ 16 5 ต.ค. 61
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 | [5 empty] | 0 | 2500000 |  |  | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR
33 | กิจกรรมย่อย วางท่อบล็อกสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.เสนา |  | อนุมัติครั้งที่ 28 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1135000 | [5 empty] | 0 | 1135000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วางท่อบล็อกสี่เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 19 จุด | [11 empty] | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
34 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำหน้าโรงเรียนวัดอุโลม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.มหาราช |  | อนุมัติครั้งที่ 9 2 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1734000 | [5 empty] | 0 | 1734000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำหน้าโรงเรียน วัดอุโลม หมู่ที่ 3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างภายใน 16 พ.ย. 61
35 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.มหาราช |  | อนุมัติครั้งที่ 9 2 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2800000 | [5 empty] | 0 | 2800000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกำนันเพ็ญศรี หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างภายใน 16 พ.ย. 61
36 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองบ่อเลียบถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 2-3 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางไทร |  | อนุมัติครั้งที่ 6 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 12780000 | [5 empty] | 0 | 12780000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองบ่อ เลียบถนนเทศบาล 17 หมู่ที่ 2-3 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | อยู่ระหว่างอนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
37 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดนาคสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางไทร |  | อนุมัติครั้งที่ 6 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1246000 | [5 empty] | 0 | 1246000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าวัดนาคสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | - ประกาศเชิญชวน ในระบบแล้ว - คาดว่าจะลงนามภายในเดือน พ.ย.2561
38 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | อนุมัติครั้งที่ 27 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2286000 | [5 empty] | 0 | 2286000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
39 | กิจกรรมย่อย โรงสูบน้ำพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง |  | อนุมัติครั้งที่ 27 12 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1249000 | [5 empty] | 0 | 1249000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงสูบน้ำพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | อยู่ระหว่างกำหนดกลาง
40 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเสือ (เลียบคลองระบายน้ำ 3 ขวา) ฝั่งขวา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ภาชี |  | อนุมัติครั้งที่ 1 13 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1630000 | [5 empty] | 0 | 1630000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเสือ (เลียบคลองระบายน้ำ 3 ขวา) ฝั่งขวา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | อยู่ระหว่าง ประกาศเอกสารเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์
41 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ภาชี |  | อนุมัติครั้งที่ 29 16 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1000000 | [5 empty] | 0 | 1000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองเป้า ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | -อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง -อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ
42 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากลำรางพาดหมอน หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | อนุมัติครั้งที่ 17 8 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 894000 | [5 empty] | 0 | 894000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากลำรางพาดหมอน หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ
43 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้ำทางเข้าลำรางเหนือ/ตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | อนุมัติครั้งที่ 17 8 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 681000 | [5 empty] | 0 | 681000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างประตูระบายน้ำทางเข้าลำรางเหนือ/ตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ
44 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำรางหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางซ้าย |  | อนุมัติครั้งที่ 17 8 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 803000 | [5 empty] | 0 | 803000 |  |  | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ
| ค่าครุภัณฑ์ 1. ปั๊มน้ำขนาด 1 แรง |  | 2500
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
| 1. ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์ทำด้วยโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพรนครศรีอยุธยา |  | 14800
| 2. ก่อสร้างหลังคาทางเดินหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 22200
| 3. ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนเปรมปรีชา ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 47500
| 4. ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 11600
| 5. ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งหลังคาโครงเหล็ก โรงเรียนวัดสนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 29700
| 6. ก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 46800
| 7. ก่อสร้างโรงเปิดเชื้อเห็ด โรงเรียนวัดเปรมปรีชา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 8900
| 8. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาดกว้าง |  | 15600
| 9. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุก โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 4900
| 10. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุกกั้นตาข่าย โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 7800
| 11. ก่อสร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลานิล กั้นตาข่ายและระบบน้ำ โรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | 15600
| งบลงทุน |  | 803000 | [5 empty] | 0 | 803000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำรางหมู่ใหญ่ หมู่ที่ 8,12 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ
45 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บ้านแพรก |  | อนุมัติครั้งที่ 5 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1344000 | [5 empty] | 0 | 1344000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ
46 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุแอสฟัลท์ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ท่าเรือ |  | อนุมัติครั้งที่ 22 11 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1196000 | [5 empty] | 0 | 1196000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุแอสฟัลท์ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
47 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ผักไห่ |  | อนุมัติครั้งที่ 13 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 1989000 | [5 empty] | 0 | 1989000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
48 | กิจกรรมย่อย ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ ช่วง กม.ที่ 0+055 ถึง กม. ที่ 6+719 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.วังน้อย |  | อนุมัติครั้งที่ 12 5 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 6968000 | [5 empty] | 0 | 6968000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโรจนะ ช่วง กม.ที่ 0+055 ถึง กม. ที่ 6+719 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง - อยู่ระหว่างกำหนดกลาง
49 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.ลาดบัวหลวง |  | อนุมัติครั้งที่ 23 11 ต.ค. 61
| งบลงทุน |  | 2500000 | [5 empty] | 0 | 2500000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สายทาง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ - คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ภายในวันที่ 7 พ.ย. 61 - อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. ภาค
50 | กิจกรรมย่อย ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทาง การเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.บางบาล |  | อนุมัติครั้งที่ 4 19 ก.ย. 61
| งบลงทุน |  | 1462000 |  | 1961-10-24 | 241814 | 1170000 |  | 0 | 1462000 |  | 292000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง | [11 empty] | ลงนามในสัญญาจ้าง
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) |  | 9000000 |  |  |  |  | 107075 | 1.1897 | 8892925
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย |  |  | 278832500 |  |  |  |  | 107075 | 0.038401 | 278725425 |  | 292000
วงเงินจัดสรร งบประมาณ (งบจังหวัด) 278,832,500 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561