## 05.09.61 (hidden)
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น (พรบ.โอน)
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | หมายเหตุ
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 26700000 | 8490600 | 18209400 | 31.8 | มีการปรับลดเนื้องาน อยู่ระหว่างให้ทาง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด คำนวณปรับเพิ่มลดเนื้องานในสัญญาจ้างให้
พรบ.โอน60.01 | - ขอเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 | อย0018.3/930 ลงวันที่ 6 ต.ค. 60 |  | 4005000
พรบ.โอน60.02 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | อย0018.3/432 ลงวันที่ 13 พ.ย.60 |  | 427200
พรบ.โอน60.08 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2, และงวดที่ 3 | อย0018.3/103 ลงวันที่ 13 มี.ค. 61 |  | 4058400
2 | ปรับปรุงลานและทางเดินเท้าศูนย์จำหน่ายสินค้าหลังวิหารพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,035 ตารางเมตร | ปกครองจังหวัด | 1450000 |  | 1450000 | 0 | คณะกรรมการตรวจรับงาน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61
3 | ขุดลอกบึงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 398,703 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 5153000 | 3091800 | 2061200 | 60 | - ติดปัญหา เจอชั้นหินแข็ง ไม่สามารถขุดต่อไม่ได้ อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อปรับลดเนื้องาน - เหลือเบิกจ่าย 3 งวด
พรบ.โอน60.07 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 1545900
พรบ.โอน60.10 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 |  |  | 1545900 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
4 | ขุดอ่างเก็บน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 1227000 | 383437.5 | 843562.5 | 31.25 | - เนื่องจากน้ำในนามีปริมาณมากทำให้ต้องรอสูบน้ำออกก่อน จึงจะดำเนินการต่อได้ ผู้รับจ้างจะเข้างาน วันที่ 2 ส.ค. 61 - เหลือเบิกจ่าย 2 งวดงาน
พรบ.โอน60.11 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 383437.5 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
5 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (บริเวณหนองงูเห่า) หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร | อ.นครหลวง | 14549000 | 0 | 14549000 | 0 | - ส่งมอบงานวันที่ 23 สิงหาคม 2561 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.13 | ขอเบิกเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 2,182,350 บาท ยกเลิกเนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว
6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้า และห้องน้ำวัดมหาธาตุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อุทยานประวัติศาสตร์ | 6999999 |  | 6999999 | 0 | - แก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ และผู้รับจ้างจะเข้างานภายในอาทิตย์หน้า
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
7 | จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | โยธาธิการและผังเมือง | 5600000 |  | 5600000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820

## 08.08.61 (hidden)
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น (พรบ.โอน)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | หมายเหตุ
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 26700000 | 8490600 | 18209400 | 31.8 | มีการปรับลดเนื้องาน อยู่ระหว่างให้ทาง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด คำนวณปรับเพิ่มลดเนื้องานในสัญญาจ้างให้
พรบ.โอน60.01 | - ขอเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 | อย0018.3/930 ลงวันที่ 6 ต.ค. 60 |  | 4005000
พรบ.โอน60.02 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | อย0018.3/432 ลงวันที่ 13 พ.ย.60 |  | 427200
พรบ.โอน60.08 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2, และงวดที่ 3 | อย0018.3/103 ลงวันที่ 13 มี.ค. 61 |  | 4058400
2 | ปรับปรุงลานและทางเดินเท้าศูนย์จำหน่ายสินค้าหลังวิหารพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,035 ตารางเมตร | ปกครองจังหวัด | 1450000 |  | 1450000 | 0 | คณะกรรมการตรวจรับงาน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61
3 | ก่อสร้างรั้วและประตูพร้อมทางเดินและทางเชื่อมไปศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 697000 | 697000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.04 | - ขอเบิกเงินค่าจ้าง | อย0018.3/478 วันที่ 3 ม.ค.61 |  | 697000
3 | ขุดลอกบึงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 398,703 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 5153000 | 3091800 | 2061200 | 60 | - ติดปัญหา เจอชั้นหินแข็ง ไม่สามารถขุดต่อไม่ได้ อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อปรับลดเนื้องาน - เหลือเบิกจ่าย 3 งวด
พรบ.โอน60.07 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 1545900
พรบ.โอน60.10 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 |  |  | 1545900 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
4 | ขุดอ่างเก็บน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 1227000 | 383437.5 | 843562.5 | 31.25 | - เนื่องจากน้ำในนามีปริมาณมากทำให้ต้องรอสูบน้ำออกก่อน จึงจะดำเนินการต่อได้ ผู้รับจ้างจะเข้างาน วันที่ 2 ส.ค. 61 - เหลือเบิกจ่าย 2 งวดงาน
พรบ.โอน60.11 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 383437.5 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
6 | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองงูเห่า) หมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง | 345000 | 340356 | 4644 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.09 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน เป็นเงิน 340,356 บาท ที่ อย 0318/555 ลว. 29 มีนาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 2/4/2561
พรบ.โอน60.11 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/380 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข
พรบ.โอน60.12 | - ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/840 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 |  |  | 340356
5 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (บริเวณหนองงูเห่า) หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร | อ.นครหลวง | 14549000 |  | 14549000 | 0 | - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งเรื่องเบิกเงิน 15 % - อยู่ระหว่างทำเรื่องยกเว้นค่าปรับ ช่วงที่น้ำท่วม
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
9 | จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | โยธาธิการและผังเมือง | 5600000 |  | 5600000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
10 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) | โครงการชลประทาน | 7289000 | 7289000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.03 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | กษ0318.09/E1218 ลงวันที่ 13 พ.ย. 60 |  | 1758344.79
พรบ.โอน60.06 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 | กษ0318.09/E180 ลงวันที่ 19 ก.พ. 61 |  | 5530655.21
11 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระนเรศวร (ทุ่งภูเขาทอง) | โครงการชลประทาน | 7589000 | 7589000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.05 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  | 7589000 | 7589000
| คงเหลืองบประมาณ |  | 50121000 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้า และห้องน้ำวัดมหาธาตุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อุทยานประวัติศาสตร์ | 6999999 |  | 6999999 | 0 | - แก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ และผู้รับจ้างจะเข้างานภายในอาทิตย์หน้า
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820

## 01.08.61 (hidden)
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น (พรบ.โอน)
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | หมายเหตุ
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 26700000 | 8490600 | 18209400 | 31.8 | มีการปรับลดเนื้องาน อยู่ระหว่างให้ทาง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด คำนวณปรับเพิ่มลดเนื้องานในสัญญาจ้างให้
พรบ.โอน60.01 | - ขอเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 | อย0018.3/930 ลงวันที่ 6 ต.ค. 60 |  | 4005000
พรบ.โอน60.02 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | อย0018.3/432 ลงวันที่ 13 พ.ย.60 |  | 427200
พรบ.โอน60.08 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2, และงวดที่ 3 | อย0018.3/103 ลงวันที่ 13 มี.ค. 61 |  | 4058400
2 | ปรับปรุงลานและทางเดินเท้าศูนย์จำหน่ายสินค้าหลังวิหารพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,035 ตารางเมตร | ปกครองจังหวัด | 1450000 |  | 1450000 | 0 | คณะกรรมการตรวจรับงาน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61
3 | ก่อสร้างรั้วและประตูพร้อมทางเดินและทางเชื่อมไปศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 697000 | 697000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.04 | - ขอเบิกเงินค่าจ้าง | อย0018.3/478 วันที่ 3 ม.ค.61 |  | 697000
3 | ขุดลอกบึงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 398,703 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 5153000 | 3091800 | 2061200 | 60 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน คาดว่าเสร็จ ภายในวันที่ 13 ก.ค. 61
พรบ.โอน60.07 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 1545900
พรบ.โอน60.10 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 |  |  | 1545900 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
4 | ขุดอ่างเก็บน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 1227000 | 383437.5 | 843562.5 | 31.25 | แจ้งผู้รับจ้างเร่งดำเนินการ เหลือเบิกจ่าย 2 งวดงาน
พรบ.โอน60.11 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 383437.5 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
6 | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองงูเห่า) หมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง | 345000 | 340356 | 4644 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.09 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน เป็นเงิน 340,356 บาท ที่ อย 0318/555 ลว. 29 มีนาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 2/4/2561
พรบ.โอน60.11 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/380 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข
พรบ.โอน60.12 | - ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/840 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 |  |  | 340356
5 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (บริเวณหนองงูเห่า) หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร | อ.นครหลวง | 14549000 |  | 14549000 | 0 | คณะกรรมการตรวจรับงาน พิจารณาให้รอผลทดสอบของดิน เพราะ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1-7 แล้วไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
6 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้า และห้องน้ำวัดมหาธาตุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อุทยานประวัติศาสตร์ | 6999999 |  | 6999999 | 0 | ให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน คาดว่าเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
9 | จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | โยธาธิการและผังเมือง | 5600000 |  | 5600000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
10 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) | โครงการชลประทาน | 7289000 | 7289000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.03 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | กษ0318.09/E1218 ลงวันที่ 13 พ.ย. 60 |  | 1758344.79
พรบ.โอน60.06 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 | กษ0318.09/E180 ลงวันที่ 19 ก.พ. 61 |  | 5530655.21
11 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระนเรศวร (ทุ่งภูเขาทอง) | โครงการชลประทาน | 7589000 | 7589000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.05 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  | 7589000 | 7589000
| คงเหลืองบประมาณ |  | 57120999 | 27881193.5 | 29239805.5 | 48.8108

## คุมเบิก พรบ.โอน 60 (01.10.61) (hidden)
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น (พรบ.โอน)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | หมายเหตุ
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 26700000 | 8490600 | 18209400 | 31.8 | มีการปรับลดเนื้องาน อยู่ระหว่างให้ทาง สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด คำนวณปรับเพิ่มลดเนื้องานในสัญญาจ้างให้
พรบ.โอน60.01 | - ขอเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 | อย0018.3/930 ลงวันที่ 6 ต.ค. 60 |  | 4005000
พรบ.โอน60.02 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | อย0018.3/432 ลงวันที่ 13 พ.ย.60 |  | 427200
พรบ.โอน60.08 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2, และงวดที่ 3 | อย0018.3/103 ลงวันที่ 13 มี.ค. 61 |  | 4058400
2 | ขุดลอกบึงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 398,703 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 5153000 | 3091800 | 2061200 | 60 | - ติดปัญหา เจอชั้นหินแข็ง ไม่สามารถขุดต่อไม่ได้ อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อปรับลดเนื้องาน - เหลือเบิกจ่าย 3 งวด
พรบ.โอน60.07 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 1545900
พรบ.โอน60.10 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 |  |  | 1545900 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
3 | ขุดอ่างเก็บน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 1227000 | 383437.5 | 843562.5 | 31.25 | - เนื่องจากน้ำในนามีปริมาณมากทำให้ต้องรอสูบน้ำออกก่อน จึงจะดำเนินการต่อได้ ผู้รับจ้างจะเข้างาน วันที่ 2 ส.ค. 61 - เหลือเบิกจ่าย 2 งวดงาน
พรบ.โอน60.11 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 383437.5 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้า และห้องน้ำวัดมหาธาตุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อุทยานประวัติศาสตร์ | 6999999 |  | 6999999 | 0 | - แก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ และผู้รับจ้างจะเข้างานภายในอาทิตย์หน้า
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
5 | จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | โยธาธิการและผังเมือง | 5600000 |  | 5600000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
| คงเหลืองบประมาณ |  | 45679999 | 11965837.5 | 33714161.5 | 26.1949

## 03.01.2562 (hidden)
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น (พรบ.โอน)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | หมายเหตุ
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 26700000 | 17388000 | 9312000 | 65.1236 | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
พรบ.โอน60.01 | - ขอเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 | อย0018.3/930 ลงวันที่ 6 ต.ค. 60 |  | 4005000
พรบ.โอน60.02 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | อย0018.3/432 ลงวันที่ 13 พ.ย.60 |  | 427200
พรบ.โอน60.08 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2, และงวดที่ 3 | อย0018.3/103 ลงวันที่ 13 มี.ค. 61 |  | 4058400
พรบ.โอน60.17 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 4-7 | อย0018.3/358 ลงวันที่ 1 พ.ย. 61 |  | 8897400
2 | ขุดลอกบึงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 398,703 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 5153000 | 3091800 | 2061200 | 60 | - ติดปัญหา เจอชั้นหินแข็ง ไม่สามารถขุดต่อไม่ได้ อยู่ระหว่างสำรวจเพื่อปรับลดเนื้องาน - เหลือเบิกจ่าย 3 งวด
พรบ.โอน60.07 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 1545900
พรบ.โอน60.10 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 |  |  | 1545900 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
3 | ขุดอ่างเก็บน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 1227000 | 383437.5 | 843562.5 | 31.25 | - เนื่องจากน้ำในนามีปริมาณมากทำให้ต้องรอสูบน้ำออกก่อน จึงจะดำเนินการต่อได้ ผู้รับจ้างจะเข้างาน วันที่ 2 ส.ค. 61 - เหลือเบิกจ่าย 2 งวดงาน
พรบ.โอน60.11 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 383437.5 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้า และห้องน้ำวัดมหาธาตุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อุทยานประวัติศาสตร์ | 6999999 | 4024999.65 | 2974999.35 | 57.5 | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.16 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 1 |  |  | 1399999.8
พรบ.โอน60.18 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 2 |  |  | 1225000.05
พรบ.โอน60.19 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 3 |  |  | 1399999.8
5 | จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | โยธาธิการและผังเมือง | 5600000 |  | 5600000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
| คงเหลืองบประมาณ |  | 45679999 | 24888237.15 | 20791761.85 | 54.4839

## 02.04.62
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น (พรบ.โอน)
ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2562
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | หมายเหตุ
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ
2 | ปรับปรุงลานและทางเดินเท้าศูนย์จำหน่ายสินค้าหลังวิหารพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,035 ตารางเมตร | ปกครองจังหวัด | 1450000 | 1450000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.14 | ขอเบิกเงินค่าจ้าง | อย0018.4/116 วันที่ 14 ก.ย. 61 |  | 1450000
3 | ก่อสร้างรั้วและประตูพร้อมทางเดินและทางเชื่อมไปศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 697000 | 697000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.04 | - ขอเบิกเงินค่าจ้าง | อย0018.3/478 วันที่ 3 ม.ค.61 |  | 697000
1 | ขุดลอกบึงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 398,703 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 5153000 | 3091800 | 2061200 | 60 | - อยู่ระหว่างส่งมอบงาน - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือน มี.ค. 62
พรบ.โอน60.07 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 1545900
พรบ.โอน60.10 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 |  |  | 1545900 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
2 | ขุดอ่างเก็บน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 1227000 | 383437.5 | 843562.5 | 31.25 | - อยู่ระหว่างส่งมอบงาน - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือน มี.ค. 62
พรบ.โอน60.11 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 383437.5 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
6 | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองงูเห่า) หมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง | 345000 | 340356 | 4644 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.09 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน เป็นเงิน 340,356 บาท ที่ อย 0318/555 ลว. 29 มีนาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 2/4/2561
พรบ.โอน60.11 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/380 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข
พรบ.โอน60.12 | - ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/840 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 |  |  | 340356
7 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (บริเวณหนองงูเห่า) หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร | อ.นครหลวง | 14549000 | 14531720 | 17280 | 99.8812 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.13 | ขอเบิกเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 2,182,350 บาท ยกเลิกเนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว
พรบ.โอน60.15 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 1-12 |  |  | 14531720
4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้า และห้องน้ำวัดมหาธาตุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อุทยานประวัติศาสตร์ | 6999999 | 6719999.4 | 279999.6 | 96 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.16 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 1 |  |  | 1399999.8
พรบ.โอน60.18 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 2 |  |  | 1225000.05
พรบ.โอน60.19 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 3 |  |  | 1399999.8
พรบ.โอน60.20 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 4 และ งวดที่ 5 |  |  | 1399999.8
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
10 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) | โครงการชลประทาน | 7289000 | 7289000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.03 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | กษ0318.09/E1218 ลงวันที่ 13 พ.ย. 60 |  | 1758344.79
พรบ.โอน60.06 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 | กษ0318.09/E180 ลงวันที่ 19 ก.พ. 61 |  | 5530655.21
11 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระนเรศวร (ทุ่งภูเขาทอง) | โครงการชลประทาน | 7589000 | 7589000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.05 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  | 7589000 | 7589000
| คงเหลืองบประมาณ |  | 6380000 | 3091800 | 2904762.5 | 48.4608

## 21.3.2562
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น (พรบ.โอน)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | หมายเหตุ
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ
2 | ปรับปรุงลานและทางเดินเท้าศูนย์จำหน่ายสินค้าหลังวิหารพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,035 ตารางเมตร | ปกครองจังหวัด | 1450000 | 1450000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.14 | ขอเบิกเงินค่าจ้าง | อย0018.4/116 วันที่ 14 ก.ย. 61 |  | 1450000
3 | ก่อสร้างรั้วและประตูพร้อมทางเดินและทางเชื่อมไปศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 697000 | 697000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.04 | - ขอเบิกเงินค่าจ้าง | อย0018.3/478 วันที่ 3 ม.ค.61 |  | 697000
1 | ขุดลอกบึงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 398,703 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 5153000 | 3091800 | 2061200 | 60 | - อยู่ระหว่างส่งมอบงาน - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือน มี.ค. 62
พรบ.โอน60.07 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 1545900
พรบ.โอน60.10 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 |  |  | 1545900 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
2 | ขุดอ่างเก็บน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 1227000 | 383437.5 | 843562.5 | 31.25 | - อยู่ระหว่างส่งมอบงาน - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือน มี.ค. 62
พรบ.โอน60.11 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 383437.5 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
6 | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองงูเห่า) หมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง | 345000 | 340356 | 4644 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.09 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน เป็นเงิน 340,356 บาท ที่ อย 0318/555 ลว. 29 มีนาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 2/4/2561
พรบ.โอน60.11 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/380 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข
พรบ.โอน60.12 | - ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/840 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 |  |  | 340356
7 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (บริเวณหนองงูเห่า) หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร | อ.นครหลวง | 14549000 | 14531720 | 17280 | 99.8812 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.13 | ขอเบิกเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 2,182,350 บาท ยกเลิกเนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว
พรบ.โอน60.15 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 1-12 |  |  | 14531720
4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้า และห้องน้ำวัดมหาธาตุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อุทยานประวัติศาสตร์ | 6999999 | 6719999.4 | 279999.6 | 96 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.16 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 1 |  |  | 1399999.8
พรบ.โอน60.18 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 2 |  |  | 1225000.05
พรบ.โอน60.19 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 3 |  |  | 1399999.8
พรบ.โอน60.20 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 4 และ งวดที่ 5 |  |  | 1399999.8
3 | จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | โยธาธิการและผังเมือง | 5600000 |  | 5600000 | 0 | - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค. 62
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
10 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) | โครงการชลประทาน | 7289000 | 7289000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.03 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | กษ0318.09/E1218 ลงวันที่ 13 พ.ย. 60 |  | 1758344.79
พรบ.โอน60.06 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 | กษ0318.09/E180 ลงวันที่ 19 ก.พ. 61 |  | 5530655.21
11 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระนเรศวร (ทุ่งภูเขาทอง) | โครงการชลประทาน | 7589000 | 7589000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.05 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  | 7589000 | 7589000
| คงเหลืองบประมาณ |  | 11980000 | 3475237.5 | 8504762.5 | 52.12

## 19.3.2562
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น (พรบ.โอน)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | หมายเหตุ
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ
2 | ปรับปรุงลานและทางเดินเท้าศูนย์จำหน่ายสินค้าหลังวิหารพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,035 ตารางเมตร | ปกครองจังหวัด | 1450000 | 1450000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.14 | ขอเบิกเงินค่าจ้าง | อย0018.4/116 วันที่ 14 ก.ย. 61 |  | 1450000
3 | ก่อสร้างรั้วและประตูพร้อมทางเดินและทางเชื่อมไปศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 697000 | 697000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.04 | - ขอเบิกเงินค่าจ้าง | อย0018.3/478 วันที่ 3 ม.ค.61 |  | 697000
1 | ขุดลอกบึงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 398,703 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 5153000 | 3091800 | 2061200 | 60 | - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ - เหลือเบิกจ่าย 3 งวด - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือน มี.ค. 62
พรบ.โอน60.07 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 1545900
พรบ.โอน60.10 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 |  |  | 1545900 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
2 | ขุดอ่างเก็บน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 1227000 | 383437.5 | 843562.5 | 31.25 | - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ การดำเนินการในช่วงที่หยุดงานไปมีค่าปรับเกิน 10% ผู้รับจ้างยินยอมให้เสียค่าปรับ - เหลือเบิกจ่าย 2 งวดงาน
พรบ.โอน60.11 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 383437.5 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
6 | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองงูเห่า) หมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง | 345000 | 340356 | 4644 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.09 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน เป็นเงิน 340,356 บาท ที่ อย 0318/555 ลว. 29 มีนาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 2/4/2561
พรบ.โอน60.11 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/380 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข
พรบ.โอน60.12 | - ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/840 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 |  |  | 340356
7 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (บริเวณหนองงูเห่า) หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร | อ.นครหลวง | 14549000 | 14531720 | 17280 | 99.8812 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.13 | ขอเบิกเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 2,182,350 บาท ยกเลิกเนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว
พรบ.โอน60.15 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 1-12 |  |  | 14531720
4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้า และห้องน้ำวัดมหาธาตุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อุทยานประวัติศาสตร์ | 6999999 | 6719999.4 | 279999.6 | 96 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.16 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 1 |  |  | 1399999.8
พรบ.โอน60.18 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 2 |  |  | 1225000.05
พรบ.โอน60.19 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 3 |  |  | 1399999.8
พรบ.โอน60.20 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 4 และ งวดที่ 5 |  |  | 1399999.8
3 | จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | โยธาธิการและผังเมือง | 5600000 |  | 5600000 | 0 | - อยู่ระหว่างตรวจรับงาน ในวันที่ 21 มี.ค. 62 - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค. 62
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
10 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) | โครงการชลประทาน | 7289000 | 7289000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.03 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | กษ0318.09/E1218 ลงวันที่ 13 พ.ย. 60 |  | 1758344.79
พรบ.โอน60.06 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 | กษ0318.09/E180 ลงวันที่ 19 ก.พ. 61 |  | 5530655.21
11 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระนเรศวร (ทุ่งภูเขาทอง) | โครงการชลประทาน | 7589000 | 7589000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.05 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  | 7589000 | 7589000
| คงเหลืองบประมาณ |  | 11980000 | 3475237.5 | 8504762.5 | 52.12

## คุมเบิก พรบ.โอน 60 (hidden)
แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น (พรบ.โอน)
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย |  | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | หมายเหตุ
|  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ
1 | ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 26700000 | 17388000 | 9312000 | 65.1236 | แก้ไขแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ อยู่ระหว่างตรวจรับงานอีกครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในเดือนมี.ค. 62
พรบ.โอน60.01 | - ขอเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 | อย0018.3/930 ลงวันที่ 6 ต.ค. 60 |  | 4005000
พรบ.โอน60.02 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | อย0018.3/432 ลงวันที่ 13 พ.ย.60 |  | 427200
พรบ.โอน60.08 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2, และงวดที่ 3 | อย0018.3/103 ลงวันที่ 13 มี.ค. 61 |  | 4058400
พรบ.โอน60.17 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 4-7 | อย0018.3/358 ลงวันที่ 1 พ.ย. 61 |  | 8897400
2 | ปรับปรุงลานและทางเดินเท้าศูนย์จำหน่ายสินค้าหลังวิหารพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,035 ตารางเมตร | ปกครองจังหวัด | 1450000 | 1450000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.14 | ขอเบิกเงินค่าจ้าง | อย0018.4/116 วันที่ 14 ก.ย. 61 |  | 1450000
3 | ก่อสร้างรั้วและประตูพร้อมทางเดินและทางเชื่อมไปศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปกครองจังหวัด | 697000 | 697000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.04 | - ขอเบิกเงินค่าจ้าง | อย0018.3/478 วันที่ 3 ม.ค.61 |  | 697000
2 | ขุดลอกบึงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 398,703 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 5153000 | 3091800 | 2061200 | 60 | - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ - เหลือเบิกจ่าย 3 งวด - คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือน มี.ค. 62
พรบ.โอน60.07 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 1545900
พรบ.โอน60.10 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 |  |  | 1545900 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
3 | ขุดอ่างเก็บน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร | ปภ. | 1227000 | 383437.5 | 843562.5 | 31.25 | - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ การดำเนินการในช่วงที่หยุดงานไปมีค่าปรับเกิน 10% ผู้รับจ้างยินยอมให้เสียค่าปรับ - เหลือเบิกจ่าย 2 งวดงาน
พรบ.โอน60.11 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  |  | 383437.5 |  |  | หนังสือ ที่อย0021/781 ลงวันที่ 30 เม.ย. 61
6 | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองงูเห่า) หมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อ.นครหลวง | 345000 | 340356 | 4644 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.09 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน เป็นเงิน 340,356 บาท ที่ อย 0318/555 ลว. 29 มีนาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข วันที่ 2/4/2561
พรบ.โอน60.11 | -ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/380 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 | [5 empty] | ยกเลิก นำเอกสารกลับไปแก้ไข
พรบ.โอน60.12 | - ขอเบิกเงินค่างวดงาน ที่ อย 0318/840 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 |  |  | 340356
7 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (บริเวณหนองงูเห่า) หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร | อ.นครหลวง | 14549000 | 14531720 | 17280 | 99.8812 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.13 | ขอเบิกเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้า 15 % เป็นเงิน 2,182,350 บาท ยกเลิกเนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว
พรบ.โอน60.15 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 1-12 |  |  | 14531720
4 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้า และห้องน้ำวัดมหาธาตุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อุทยานประวัติศาสตร์ | 6999999 | 6719999.4 | 279999.6 | 96 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
พรบ.โอน60.16 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 1 |  |  | 1399999.8
พรบ.โอน60.18 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 2 |  |  | 1225000.05
พรบ.โอน60.19 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 3 |  |  | 1399999.8
พรบ.โอน60.20 | ขอส่งเบิกเงิน งวดที่ 4 และ งวดที่ 5 |  |  | 1399999.8
4 | จัดระเบียบป้ายในบริเวณรอบเกาะเมืองโดยรอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | โยธาธิการและผังเมือง | 5600000 |  | 5600000 | 0 | - ติดตั้งแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.พ. 62 - กำหนดเบิกจ่ายต้นเดือน มี.ค. 62
| - ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | กษ0319.14/พด.96 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  | 59920.4
| - ขอเบิกค่าเงินค่าไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ตาม มอก. | กษ0319.14/พด.109/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  | 67246.64
| - ขอเบิกค่าเงินค่าวัสดุก่อสร้าง | กษ0319.14/พด.117/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 |  | 29820
10 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) | โครงการชลประทาน | 7289000 | 7289000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.03 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 | กษ0318.09/E1218 ลงวันที่ 13 พ.ย. 60 |  | 1758344.79
พรบ.โอน60.06 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 2 | กษ0318.09/E180 ลงวันที่ 19 ก.พ. 61 |  | 5530655.21
11 | ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระนเรศวร (ทุ่งภูเขาทอง) | โครงการชลประทาน | 7589000 | 7589000 | 0 | 100 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
พรบ.โอน60.05 | - ขอเบิกเงินประจำงวดที่ 1 |  | 7589000 | 7589000
| คงเหลืองบประมาณ |  | 38680000 | 20863237.5 | 17816762.5 | 52.12

## ปรับปรุงร้านค้า (hidden)
อย ๐๐๑๗.๒/พรบ.โอน60.20
เรียน ผวจ.อย
แหล่ง งปม. : | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้านค้า และห้องน้ำวัดมหาธาตุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จัดสรร |  | 6999999 | บาท
ยอดเบิกครั้งที่แล้ว |  | 4024999.65 | บาท |  | 4024999.65
ขอเบิกครั้งนี้ |  | 2694999.75 | บาท
คงเหลือเบิกจ่าย |  | 279999.6 | บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 มกราคม 2562
|  | หน.งาน.......................................... |  | วันที่ 4 มกราคม 2562
|  | จนท. ............................................. |  | วันที่ 4 มกราคม 2562

## ปรับปรุงทางเดืน (hidden)
อย ๐๐๑๗.๒/พรบ.โอน60.14
เรียน ผวจ.อย
แหล่ง งปม. : | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
โครงการปรับปรุงลานและทางเดินเท้าศูนย์จำหน่ายสินค้าหลังวิหารพระมงคลบพิตร ตำบลประตูชัย
หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดสรร |  | 1450000 | บาท
ยอดเบิกครั้งที่แล้ว |  | 0 | บาท
ขอเบิกครั้งนี้ |  | 1450000 | บาท
คงเหลือเบิกจ่าย |  | 0 | บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 กันยายน 2561
|  | หน.งาน.......................................... |  | วันที่ 14 กันยายน 2561
|  | จนท. ............................................. |  | วันที่ 14 กันยายน 2561

## ปรับปรุงซ่อมแซม ม.4,5,6 (hidden)
อย ๐๐๑๗.๒/พรบ.โอน60.15
เรียน ผวจ.อย
แหล่ง งปม. : | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (บริเวณหนองงูเห่า) หมู่ที่ 4, 5 และ 6 ตำบลบางระกำ
หน่วยงานดำเนินการ อำเภอนครหลวง
จัดสรร |  | 14549000 | บาท
ยอดเบิกครั้งที่แล้ว |  | 0 | บาท
ขอเบิกครั้งนี้ |  | 14531720 | บาท
คงเหลือเบิกจ่าย |  | 17280 | บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 กันยายน 2561
|  | หน.งาน.......................................... |  | วันที่ 26 กันยายน 2561
|  | จนท. ............................................. |  | วันที่ 26 กันยายน 2561

## พับครึ่ง ปภ. ขุดลอก ม.3 (hidden)
อย ๐๐๑๗.๒/พรบ.โอน60.11
เรียน ผวจ.อย
แหล่ง งปม. : | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
โครงการขุดอ่างเก็บน้ำหนองสาธารณประโยชน์ (หนองใหญ่) หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,500 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดสรร |  | 1227000 | บาท
ยอดเบิกครั้งที่แล้ว |  | 0 | บาท
ขอเบิกครั้งนี้ |  | 383437.5 | บาท
คงเหลือเบิกจ่าย |  | 843562.5 | บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
|  | หน.งาน.......................................... |  | วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
|  | จนท. ............................................. |  | วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

## อ.นครหลวง ห้องน้ำ (hidden)
อย ๐๐๑๗.๒/พรบ.โอน60.12
เรียน ผวจ.อย
แหล่ง งปม. : | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองงูเห่า) หมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ
หน่วยงานดำเนินการ อำเภอนครหลวง
จัดสรร |  | 345000 | บาท
ยอดเบิกครั้งที่แล้ว |  | 0 | บาท
ขอเบิกครั้งนี้ |  | 340356 | บาท
คงเหลือเบิกจ่าย |  | 4644 | บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
|  | หน.งาน.......................................... |  | วันที่ 1 มิถุนายน 2561
|  | จนท. ............................................. |  | วันที่ 1 มิถุนายน 2561

## พับครึ่ง ปภ. ขุดลอกบึงอ้อ ม.5 (hidden)
อย ๐๐๑๗.๒/พรบ.โอน60.10
เรียน ผวจ.อย
แหล่ง งปม. : | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
โครงการขุดลอกบึงอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 398,703 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดสรร |  | 5153000 | บาท
ยอดเบิกครั้งที่แล้ว |  | 1545900 | บาท
ขอเบิกครั้งนี้ |  | 1545900 | บาท
คงเหลือเบิกจ่าย |  | 2061200 | บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
|  | หน.งาน.......................................... |  | วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
|  | จนท. ............................................. |  | วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

## พับครึ่ง ปกครอง 6 แสน (hidden)
อย ๐๐๑๗.๒/พรบ.โอน60.04
เรียน ผวจ.อย
แหล่ง งปม. : | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดสรร |  | 697000 | บาท
ยอดเบิกครั้งที่แล้ว |  | 0 | บาท
ขอเบิกครั้งนี้ |  | 697000 | บาท
คงเหลือเบิกจ่าย |  | 0 | บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 มกราคม 2561
|  | หน.งาน.......................................... |  | วันที่ 9 มกราคม 2561
|  | จนท. ............................................. |  | วันที่ 9 มกราคม 2561

## พับครึ่ง ปกครอง 26 ล้าน (hidden)
อย ๐๐๑๗.๒/พรบ.โอน60.16
เรียน ผวจ.อย
แหล่ง งปม. : | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดสรร |  | 26700000 | บาท
ยอดเบิกครั้งที่แล้ว |  | 8490600 | บาท |  | ยอดเบิกรวม | 8490600
ขอเบิกครั้งนี้ |  | 8894400 | บาท
คงเหลือเบิกจ่าย |  | 9315000 | บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖1
|  | หน.งาน.......................................... |  | วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖1
|  | จนท. ............................................. |  | วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖1

## พับครึ่ง ชป. ทุ่งมะขามหย่อง (hidden)
อย ๐๐๑๗.๒/พรบ.โอน60.06
เรียน ผวจ.อย
แหล่ง งปม. : | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)
จัดสรร |  | 7289000 | บาท
ยอดเบิกครั้งที่แล้ว |  | 1758344.79 | บาท |  | ยอดเบิกรวม | 1758344.79
ขอเบิกครั้งนี้ |  | 5530655.21 | บาท
คงเหลือเบิกจ่าย |  | 0 | บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
|  | หน.งาน.......................................... |  | วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
|  | จนท. ............................................. |  | วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

## พับครึ่ง ชป. ภูเขาทอง (hidden)
อย ๐๐๑๗.๒/พรบ.โอน60.05
เรียน ผวจ.อย
แหล่ง งปม. : | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งโครงการแก้มลิงสมเด็จพระนเรศวร (ทุ่งภูเขาทอง)
จัดสรร |  | 7589000 | บาท
ยอดเบิกครั้งที่แล้ว |  | 0 | บาท |  | ยอดเบิกรวม | 7589000
ขอเบิกครั้งนี้ |  | 7589000 | บาท
คงเหลือเบิกจ่าย |  | 0 | บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
|  | หน.งาน.......................................... |  | วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
|  | จนท. ............................................. |  | วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561