## เรียงลำดับ 1
สรุปโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระยะที่ 2)
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดการดำเนินงาน | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | เป็นไปตามเงื่นไข | ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข | ไม่มีความพร้อม | เกินกรอบวงเงิน | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความคืบหน้าการดำเนินงาน
1 | ขุดลอกคูคลองส่งน้ำสาธารณประโยชน์ เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ขุดลอกคูคลองส่งน้ำบริเวณ หมู่ที่ 3 และ 4 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,770.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาณดินขุด 13,713.75 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร | อ.วังน้อย | 498000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 498000
2 | ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะ บริเวณแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย หมู่ที่ 8 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะ ช่วงที่ ๑ ช่วง กม. 0+000 – กม. 0+615 ระยะทาง 615 เมตร ปากคลองกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,920.00 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ช่วง กม. 0+615 – กม. 1+027 ระยะทาง 412 เมตร ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตรความลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,884.00 ลบ.ม. เพื่อให้มีสถานที่กักเก็บน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ | อ.บางปะอิน | 500000 |  |  |  |  | 0 | 500000
3 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร เพื่อป้องกันอันตรายและลดอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากถนนทรุดโทรม เป็นหลุม เป็นบ่อ ให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร รวมทั้งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับโครงการชุมชนการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี | อ.ผักไห่ | 496000 |  |  |  |  | 0 | 496000
4 | ขุดลอกคลองบางโรงช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ขุดลอกกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำบริเวณคลองบางโรงช้าง กว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.00 เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,100 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสำหรับให้เกษตรกรไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และเพิ่มอัตราการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ | อ.มหาราช | 181000 |  |  |  |  | 0 | 181000
5 | ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทานนครหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังรองพื้น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือลูกรังไม่น้อยกว่า 865.00 ลบ.ม. เพิ่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร และลดอุบัติเหตุในพื้นที่ | อ.วังน้อย | 497000 |  |  |  |  | 0 | 497000
| รวมงบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน มท. |  |  | 2172000 |  |  |  |  | - | 2172000