## 23.4.63
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 *สีส้ม หมายถึง โครงการที่เข้า พ.ร.บ. โอน *สีชมพู หมายถึง โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | จังหวัด อนุมัติ | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
แผนงานที่ 1 ยกระดับและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ
1 | โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.1 | กิจกรรม ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 8150000 |  | 1963-05-06 | 1963-09-02 | 8142000 |  |  | 8142000 |  | 8000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอวังน้อย อำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย อำเภอภาชี อำเภอนครหลวง และอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
1.2 | กิจกรรม พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักท่องเที่ยว | สนง.สาธารณสุขจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 13 30 เม.ย. 63
| งบดำเนินงาน |  | 318000
| งบลงทุน |  | 950000
| ครุภัณฑ์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator : AED จำนวน 10 เครื่อง |  | 950000 | [9 empty] | - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 1 มิ.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา e-bidding วันที่ 1-9 มิ.ย. 63 - คณะกรรมการพิจารณาผล วันที่ 11 มิ.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 16 มิ.ย. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 30 มิ.ย. 63
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ
2 | โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี 4.0
2.1 | กิจกรรม ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 1 9 ม.ค. 63
| งบดำเนินงาน |  | 13000000 |  |  |  | 11396792.69 |  |  | 11350000 | 1153207.31
| กิจกรรมที่ 1 ประดับไฟ | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 4000000 |  | 1963-02-25 | 1963-04-10 | 3200000 |  |  | 3200000 | 800000 |  | - ได้ตัวผู้รับจ้าง/เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 2 แสง - เสียง | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 8500000 |  | 1963-02-25 | 1963-04-10 | 8150000 |  |  | 8150000 | 350000 |  | - ได้ตัวผู้รับจ้าง/เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 3 การแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การจัดงาน | สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด | 250000 | [9 empty] | - ได้ตัวผู้รับจ้าง/ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา/เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 4 การจัดพิมพ์บัตรเข้าชมแสง - เสียง | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 50000 |  | 1963-02-16 | 1963-03-02 | 46792.69 | 46792.69 | 100 | 0 | 3207.31 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| กิจกรรมที่ 5 การบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด | 200000 | [9 empty] | - เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกำหนด
2.2 | กิจกรรม เทศกาลดนตรีท่ามกลางมรดกโลก (Music in the world heritage) | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 5 23 ม.ค. 63 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| งบดำเนินงาน |  | 2500000 |  | 1963-04-16 | 1963-08-13 | 2476000 |  |  | 2476000 | 24000
2.3 | กิจกรรม Ayutthaya Sports Tourism 2020 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 5 23 ม.ค. 63 | [8 empty] | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วชะลอลงนามในสัญญา
| งบดำเนินงาน |  | 8000000
2.4 | กิจกรรม แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 4 21 ม.ค. 63 | [8 empty] | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วชะลอลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างเลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - กำหนดจัดงานเดือน มิ.ย. 2563
| งบดำเนินงาน |  | 2500000
2.5 | กิจกรรม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด/สนจ.อย |  | อนุมัติครั้งที่ 8 6 ก.พ. 63
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 | [6 empty] | 350000 | 1000000
| กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด | 1000000 | [7 empty] | 1000000 |  | ยกเลิกกิจกรรมตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 งบประมาณ 1,000,000 บาท
| กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัด | สนจ.อย | 500000 | [9 empty] | - ใช้วิธีคัดเลือกหาตัวผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างเลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาพัฒนาและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้สนระบบเทคโนโลยี 4.0 | สนจ.อย | 500000 |  | 1963-03-05 | 1963-09-30 | 500000 | 150000 | 30 | 350000 |  |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
แผนงานที่ 1 พัฒนาและจัดการเมือง/ชุมชนน่าอยู่
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม
3 | โครงการ ตามแผนชุมชน ด้านสังคม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
3.1 | กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 1) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 45000000 |  | 1963-05-13 | 1964-07-06 | 44950000 |  |  | 44950000 |  | 50000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 1) ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3.2 | กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 2) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 40000000 |  | 1963-05-13 | 1964-07-06 | 39943000 |  |  | 39943000 |  | 57000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 2) ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม
4 | โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.1 | กิจกรรม ยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านสวนถั่ว ถึง สาย อย 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 12980000 |  | 1963-05-15 | 1964-01-09 | 12960000 |  |  | 12960000 |  | 20000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านสวนถั่ว ถึง สาย อย 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านบางหัก ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 แห่ง | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.2 | กิจกรรมยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกมิยาซาว่า ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3501 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 13699000 |  | 1963-05-15 | 1964-01-09 | 13680000 |  |  | 13680000 |  | 19000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกมิยาซาว่า ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3501 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.3 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย010 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 2824000 |  | 1963-05-09 | 1963-08-06 | 2810000 |  |  | 2810000 |  | 14000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย010 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.4 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย015 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 2824000 |  | 1963-05-09 | 1963-08-06 | 2810000 |  |  | 2810000 |  | 14000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย015 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.5 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย021 สะพาน จุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 3295000 |  | 1963-05-09 | 1963-08-06 | 3280000 |  |  | 3280000 |  | 15000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย021 สะพานจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.6 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 3295000 |  | 1963-05-09 | 1963-08-06 | 3280000 |  |  | 3280000 |  | 15000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.7 | กิจกรรม ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 4) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63
| งบลงทุน |  | 21000000 |  | 1963-05-22 | 1964-03-17 | 17892000 |  |  | 17892000 |  | 3108000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 4) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 130.00 เมตร | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.8 | กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณหน้าวัดตะกู ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63
| งบลงทุน |  | 12000000 |  | 1963-05-15 | 1964-02-08 | 11932000 |  |  | 11932000 |  | 68000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวงบริเวณหน้าวัดตะกู ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 100.00 เมตร | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.9 | กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63
| งบลงทุน |  | 12000000 |  | 1963-05-19 | 1964-03-14 | 10935000 |  |  | 10935000 |  | 1065000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 100.00 เมตร | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4.1 | กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63
| งบลงทุน |  | 22000000 |  | 1963-04-30 | 1964-02-24 | 18520000 | 2778000 |  | 15742000 |  | 3480000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 200.00 เมตร | [11 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
4.11 | กิจกรรม เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและนักเรียน นักศึกษา | ตำรวจภูธรจังหวัด | [10 empty] | - เข้า พรบ.โอนฯ 63 แจ้งยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| งบดำเนินงาน |  | 607500
แผนงานที่ 3 เสริมสร้างกิจกรรมสังคมน่าอยู่แบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม
5 | โครงการ พัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนและเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.1 | กิจกรรม การส่งเสริมกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ | พมจ./แรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 7 3 ก.พ. 63 | [8 empty] | - ดำเนินการจัดฝึกอบรมทั้งหมด 14 แห่ง - ดำเนินการฝึกอบรมแล้ว 1 แห่ง - ยังไม่ได้ดำเนินการ 13 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| งบดำเนินงาน |  | 1408875 |  |  |  |  | 11550 | 0.8198 | 1016730 | 380595
5.2 | กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2563 | ศอ.ปส.จ.อย. /สนง.สาธารณสุขจังหวัด /สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 9 14 ก.พ. 63 | [8 empty] | - เข้า พรบ.โอนฯ 63
| งบดำเนินงาน |  | 3076425
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2563 | ศอ.ปส.จ.อย. | 314800 | [9 empty] | - โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 -อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 2 วันต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ 2563 | ศอ.ปส.จ.อย. | 170400 | [9 empty] | - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | ศอ.ปส.จ.อย. | 89100 | [9 empty] | - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการแบบเบ็ดเสร็จ | สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด | 90800 | [7 empty] | 90800 |  | แจ้งขอยกเลิกกิจกรรม
| กิจกรรมที่ 5 สร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยม | ศอ.ปส.จ.อย. | 621600 | [9 empty] | - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ | ศอ.ปส.จ.อย. | 79600 | [9 empty] | - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 7 มหกรรมรวมพล วัน TO BE NUMBER ONE.ต่อต้านยาเสพติดโลก. | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 230625 | [7 empty] | 230625 |  | ยกเลิกกิจกรรมตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 งบประมาณ 230,625 บาท
| กิจกรรมที่ 8 การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 860600 | [7 empty] | 860600 |  | ยกเลิกกิจกรรมตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 งบประมาณ 860,600 บาท
| กิจกรรมที่ 9 ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | ศอ.ปส.จ.อย. | 618900 | [9 empty] | - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แผนงานที่ 1 บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร
6 | โครงการ บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน
6.1 | กิจกรรม การจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 2 21 ม.ค. 63 | [8 empty] | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วชะลอลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างเลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| งบดำเนินงาน |  | 3000000 | [7 empty] | 810000
6.2 | กิจกรรม การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 6 3 ก.พ. 63 | [8 empty] | - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 5,000,000 บาท - คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน วันที่ 29 พ.ค. 63 - กำหนดปล่อยกุ้ง วันที่ 29-30 มิ.ย. ,1-3 ก.ค. 63 - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 63
| งบดำเนินงาน |  | 5000000
7 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 2 21 ม.ค. 63 | [8 empty] | - กิจกรรมจัดงานวันพุทรา เลื่อนไม่มีกำหนด - กิจกรรมตกแต่งกิ่งพุทรา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 0
| งบดำเนินงาน |  | 959300 |  |  |  |  | 136325 | 14.2109 | 822975
7.2 | กิจกรรม ขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 14 8 พ.ค. 63 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
| งบดำเนินงาน |  | 810000
แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และแรงงานโดยใช้นวัตกรรม
ผลผลิต : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
8 | โครงการ ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการค้า การลงทุน ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และยกระดับศักยภาพแรงงาน
8.1 | กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพกำลังคน | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา/แรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 9 มี.ค. 63 | [8 empty] | - เข้า พรบ.โอนฯ 63 - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| งบดำเนินงาน |  | 2168000
แผนงานที่ 3 ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาสร้างสรรค์
ผลผลิต : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
9 | โครงการ ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร
9.1 | กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2020 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 3 21 ม.ค. 63 | [8 empty] | - กำหนดประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 10 เม.ย. 63 - มีผู้อุทธรณ์ วันที่ 17 เม.ย. 63 - อยู่ระหว่างการพิจารณาการอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  | 0
กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME แบบครบวงจร
1 | การจัดงานแสดงสินค้า "หัตถ-อุตสาหกรรม" เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ของผู้ประกอบการ SMEs | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 0
| งบดำเนินงาน |  | 3290000
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ |  | 9000000 |  |  |  | 9000000 | 3957841.71 | 43.976 | 5042158.29
| รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ 28 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย |  | 255577100 |  |  |  | 214006792.69 | 6883716.71 |  | 209413863.29 | 3367802.31 | 7933000
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ 79 กิจกรรม
|  |  | สรุปงบประมาณเข้า พ.ร.บ. โอน ฯ 63 (3 กิจกรรม) | [7 empty] | 5851925
|  |  | สรุปงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | [7 empty] | 11300802.31
|  |  | สรุปงบประมาณขอใช้เหลือจ่าย (มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 ลว. 31 มี.ค. 63) | [7 empty] | 2078000
|  |  | เงินเหลือจ่ายคงเหลือ | [7 empty] | 9222802.31
| งบประมาณทั้งสิ้น |  |  | 255577100
| เบิกจ่ายแล้ว+PO |  |  | 220890509.4
| คิดเป็นร้อยละ |  |  | 86.4281 |  | (ระดับที่ 4 ของประเทศ)

## ผอ.(7 เม.ย. 63)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 *สีส้ม หมายถึง โครงการที่เข้า พ.ร.บ. โอน
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน
|  |  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
แผนงานที่ 1 ยกระดับและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ
1 | โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก ยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.1 | กิจกรรม ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
| งบลงทุน |  |  | 8150000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอวังน้อย อำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย อำเภอภาชี อำเภอนครหลวง และอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [9 empty] | - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding - กำหนดลงนามในสัญญาจ้างภายใน วันที่ 30 เม.ย. 63
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ
2 | โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี 4.0
2.1 | กิจกรรม ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
| งบดำเนินงาน |  | 13000000 |  | 11396792.69 |  |  | 11396792.69 | 1153207.31
| กิจกรรมที่ 1 ประดับไฟ | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 4000000 |  | 3200000 |  |  | 3200000 | 800000 |  | - ได้ตัวผู้รับจ้าง/เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกำหนด
| กิจกรรมที่ 2 แสง - เสียง | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 8500000 |  | 8150000 |  |  | 8150000 | 350000 |  | - ได้ตัวผู้รับจ้าง/เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกำหนด
| กิจกรรมที่ 3 การแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การจัดงาน | สนจ.อย./สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด | 250000 | [7 empty] | - เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกำหนด
| กิจกรรมที่ 4 การจัดพิมพ์บัตรเข้าชมแสง - เสียง | ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 50000 |  | 46792.69 |  |  | 46792.69 | 3207.31 |  | - ได้ตัวผู้รับจ้าง/เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกำหนด
| กิจกรรมที่ 5 การบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด | 200000 | [7 empty] | - เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกำหนด
2.2 | กิจกรรม เทศกาลดนตรีท่ามกลางมรดกโลก (Music in the world heritage) | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [8 empty] | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างชะลอการลงนามในสัญญาจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 2500000
2.3 | กิจกรรม Ayutthaya Sports Tourism 2020 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [8 empty] | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด TOR
| งบดำเนินงาน |  | 8000000
2.4 | กิจกรรม แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด | [8 empty] | - ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วันที่ 9 เม.ย 63 - กำหนดจัดงานเดือน มิ.ย. 2563
| งบดำเนินงาน |  | 2500000
2.5 | กิจกรรม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด/สนจ.อย
| งบดำเนินงาน |  | 2000000 |  |  | 150000 | 30 | 350000 | 1000000
| กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  | ยกเลิกกิจกรรมตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 งบประมาณ 1,000,000 บาท
| กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัด | สนจ.อย | 500000 | [7 empty] | - ใช้วิธีคัดเลือกหาตัวผู้รับจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างเลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 3 จ้างเหมาพัฒนาและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้สนระบบเทคโนโลยี 4.0 | สนจ.อย | 500000 |  | 500000 | 150000 | 30 | 350000 |  |  | - ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานที่ 1 พัฒนาและจัดการเมือง/ชุมชนน่าอยู่
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม
3 | โครงการ ตามแผนชุมชน ด้านสังคม
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน
3.1 | กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 1) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
| งบลงทุน |  |  | 45000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 1) ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร | [9 empty] | - กรมทางหลวงชนบทมอบอำนาจลงวันที่ 28 ก.พ. 63 - อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 11 พ.ค. 63
3.2 | กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 2) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
| งบลงทุน |  |  | 40000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 2) ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร | [9 empty] | - กรมทางหลวงชนบทมอบอำนาจลงวันที่ 28 ก.พ. 63 - อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 11 พ.ค. 63
แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม
4 | โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.1 | กิจกรรม ยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านสวนถั่ว ถึง สาย อย 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
| งบลงทุน |  |  | 12980000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านสวนถั่ว ถึง สาย อย 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านบางหัก ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 แห่ง | [9 empty] | - กรมทางหลวงชนบทมอบอำนาจลงวันที่ 28 ก.พ. 63 - อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 12 พ.ค. 63
4.2 | กิจกรรมยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกมิยาซาว่า ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3501 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
| งบลงทุน |  |  | 13699000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกมิยาซาว่า ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3501 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร | [9 empty] | - กรมทางหลวงชนบทมอบอำนาจลงวันที่ 28 ก.พ. 63 - อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 12 พ.ค. 63
4.3 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย010 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
| งบลงทุน |  |  | 2824000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย010 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [9 empty] | - กรมทางหลวงชนบทมอบอำนาจลงวันที่ 28 ก.พ. 63 - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 1 พ.ค. 63
4.4 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย015 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
| งบลงทุน |  |  | 2824000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย015 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [9 empty] | - กรมทางหลวงชนบทมอบอำนาจลงวันที่ 28 ก.พ. 63 - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 1 พ.ค. 63
4.5 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย021 สะพาน จุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
| งบลงทุน |  |  | 3295000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย021 สะพานจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [9 empty] | - กรมทางหลวงชนบทมอบอำนาจลงวันที่ 28 ก.พ. 63 - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 1 พ.ค. 63
4.6 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
| งบลงทุน |  |  | 3295000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [9 empty] | - กรมทางหลวงชนบทมอบอำนาจลงวันที่ 28 ก.พ. 63 - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา e-bidding - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 1 พ.ค. 63
4.7 | กิจกรรม ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 4) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
| งบลงทุน |  |  | 21000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 4) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 130.00 เมตร | [9 empty] | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 22 พ.ค. 63
4.8 | กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณหน้าวัดตะกู ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
| งบลงทุน |  |  | 12000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวงบริเวณหน้าวัดตะกู ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 100.00 เมตร | [9 empty] | - อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 22 พ.ค. 63
4.9 | กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
| งบลงทุน |  |  | 12000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 100.00 เมตร | [9 empty] | - อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 22 พ.ค. 63
4.1 | กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
| งบลงทุน |  |  | 22000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 200.00 เมตร | [9 empty] | - กำหนดยื่นซองประกวดราคา วันที่ 10 เม.ย. 63 - กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 18 พ.ค. 63
กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
4.11 | กิจกรรม เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและนักเรียน นักศึกษา | ตำรวจภูธรจังหวัด | [8 empty] | แจ้งยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| งบดำเนินงาน |  | 607500 | [5 empty] | 607500
แผนงานที่ 3 เสริมสร้างกิจกรรมสังคมน่าอยู่แบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม
5 | โครงการ พัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมหลัก การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนและเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.1 | กิจกรรม การส่งเสริมกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ | พมจ./แรงงานจังหวัด | [8 empty] | - ดำเนินการจัดฝึกอบรมทั้งหมด 14 แห่ง - ดำเนินการฝึกอบรมแล้ว 1 แห่ง - ยังไม่ได้ดำเนินการ 13 แห่ง
| งบดำเนินงาน |  | 1408875 |  |  | 157850 | 11.204 | 870430 | 380595
5.2 | กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2563 | ศอ.ปส.จ.อย. /สนง.สาธารณสุขจังหวัด /สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
| งบดำเนินงาน |  | 3076425 | [5 empty] | 1182025
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2563 | ศอ.ปส.จ.อย. | 314800 | [7 empty] | - โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 -อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 2 วันต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ 2563 | ศอ.ปส.จ.อย. | 170400 | [7 empty] | - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | ศอ.ปส.จ.อย. | 89100 | [7 empty] | - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการแบบเบ็ดเสร็จ | สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด | 90800 | [5 empty] | 90800 |  | แจ้งขอยกเลิกกิจกรรม
| กิจกรรมที่ 5 สร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยม | ศอ.ปส.จ.อย. | 621600 | [7 empty] | - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ | ศอ.ปส.จ.อย. | 79600 | [7 empty] | - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| กิจกรรมที่ 7 มหกรรมรวมพล วัน TO BE NUMBER ONE.ต่อต้านยาเสพติดโลก. | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 230625 | [5 empty] | 230625 |  | ยกเลิกกิจกรรมตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 งบประมาณ 230,625 บาท
| กิจกรรมที่ 8 การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.สาธารณสุขจังหวัด | 860600 | [5 empty] | 860600 |  | ยกเลิกกิจกรรมตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 งบประมาณ 860,600 บาท
| กิจกรรมที่ 9 ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | ศอ.ปส.จ.อย. | 618900 | [7 empty] | - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แผนงานที่ 1 บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร
6 | โครงการ บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร
กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายและการลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน
6.1 | กิจกรรม การจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [8 empty] | - ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วชะลอลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างเลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| งบดำเนินงาน |  | 3000000 | [5 empty] | 810000
6.2 | กิจกรรม การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [8 empty] | - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - กำหนดปล่อยกุ้งช่วง ไตรมาส 4
| งบดำเนินงาน |  | 5000000
7 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [8 empty] | - กิจกรรมจัดงานวันพุทรา เลื่อนไม่มีกำหนด - กิจกรรมตกแต่งกิ่งพุทรา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มดำเนินการ เดือน เม.ย. 63
| อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 0
| งบดำเนินงาน |  | 959300
แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และแรงงานโดยใช้นวัตกรรม
ผลผลิต : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
8 | โครงการ ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการค้า การลงทุน ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และยกระดับศักยภาพแรงงาน
8.1 | กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพกำลังคน | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา/แรงงานจังหวัด | [8 empty] | - อยู่ระหว่างการเลื่อนฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
| งบดำเนินงาน |  | 2168000
แผนงานที่ 3 ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาสร้างสรรค์
ผลผลิต : โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
9 | โครงการ ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร
9.1 | กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2020 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [8 empty] | - กำหนดประกาศผลผู้ชนะ 10 เม.ย. 63
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  | 0
กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME แบบครบวงจร
1 | การจัดงานแสดงสินค้า "หัตถ-อุตสาหกรรม" เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ของผู้ประกอบการ SMEs | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 0
| งบดำเนินงาน |  | 3290000
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ |  | 9000000 |  | 9000000 | 2948058.01 | 32.7562 | 6051941.99
| รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ 26 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย |  | 56510100 | 199067000 | 20396792.69 | 3255908.01 | 15.9628 | 18669164.68 | 5133327.31 | 0
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ 79 กิจกรรม
หมายเหตุ
| งบดำเนินงาน | 13 | โครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 47510100 | บาท
| เบิกจ่ายแล้ว | - | โครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 307850 | บาท | (เบิกจ่ายงบประมาณบางส่วนของกิจกรรม)
| คงเหลือ | 13 | โครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 47817950 | บาท
| งบลงทุน | 13 | โครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 199067000 | บาท
| เบิกจ่ายแล้ว | - | โครงการ/กิจกรรม | จำนวน | - | บาท
| คงเหลือ | 13 | โครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 199067000 | บาท
| งบรายจ่ายอื่น | 9000000 | บาท
| เบิกจ่ายแล้ว | 2948058.01 | บาท
| คงเหลือ | 6051941.99 | บาท
โครงการที่เข้าข่ายโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
| งบดำเนินงาน | 6 | โครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 19811225 | บาท
| งบลงทุน | 1 | โครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 21000000 | บาท
| รวมทั้งสิ้น | 7 | โครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 40811225 | บาท

## 16.1.63
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วงเงินจัดสรร 255,577,100 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
ที่ | รายละเอียดกิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | สงป.อนุมัติ งปม. | จังหวัด อนุมัติ | ลงนามในสัญญา |  | วงเงินในสัญญา | ผลการเบิกจ่าย |  |  | เงินเหลือจ่าย (งบประจำ) | เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) | ผลการดำเนินงาน
[5 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  | เบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ
1 | กิจกรรม ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | ที่ทำการปกครองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 1 9 ม.ค. 63 | [8 empty] | เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกำหนด
| งบดำเนินงาน |  | 13000000 |  |  |  | 11396792.69 |  |  | 11396792.69 | 1603207.31
2 | กิจกรรม เทศกาลดนตรีท่ามกลางมรดกโลก (Music in the world heritage) | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 5 23 ม.ค. 63 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง
| งบดำเนินงาน |  | 2500000
3 | กิจกรรม Ayutthaya Sports Tourism 2020 | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 5 23 ม.ค. 63 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียด TOR
| งบดำเนินงาน |  | 8000000
4 | กิจกรรม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.ประชาสัมพันธ์/สนจ.อย |  | อนุมัติครั้งที่ 8 6 ก.พ. 63 | [8 empty] | - ยกเลิกกิจกรรมจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 1,000,000 บาท
| งบดำเนินงาน |  | 2000000
5 | กิจกรรม แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | วัฒนธรรมจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 4 21 ม.ค. 63 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดจัดงานเดือน มิ.ย. 2563
| งบดำเนินงาน |  | 2500000
6 | กิจกรรม การจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 2 21 ม.ค. 63 | [8 empty] | เลื่อนการจัดงานออกไปแบบไม่มีกำหนด
| งบดำเนินงาน |  | 3000000
7 | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา | สนง.เกษตรจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 2 21 ม.ค. 63 | [8 empty] | - กิจกรรมจัดงานวันพุทรา เลื่อนไม่มีกำหนด - กิจกรรมตกแต่งกิ่งพุทรา อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มดำเนินการ เดือน เม.ย. 63
| งบดำเนินงาน |  | 959300
8 | กิจกรรม การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย | สนง.ประมงจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 6 3 ก.พ. 63 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดปล่อยกุ้งช่วง ไตรมาส 4
| งบดำเนินงาน |  | 5000000
9 | กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2020 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 3 21 ม.ค. 63 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างการขึ้นประกาศราคากลาง
| งบดำเนินงาน |  | 3290000
10 | กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพกำลังคน | สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15/แรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 11 9 มี.ค. 63 | [8 empty] | - เลื่อนการฝึกอบรมจากเดิมเดือน มี.ค. - เม.ย. 63 เป็นช่วง พ.ค. - มิ.ย. 63
| งบดำเนินงาน |  | 2168000 |  |  |  |  | 157856 | 7.2812 | 2010144
11 | กิจกรรม การส่งเสริมกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/แรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 7 3 ก.พ. 63 | [8 empty] | - อยู่ระหว่างจัดทำแผนการเรียนการสอน - กำหนดฝึกอบรม เม.ย. 63
| งบดำเนินงาน |  | 1408875
12 | กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2563 | ศอ.ปส.จ.อย./สนง.สาธารณสุขจังหวัด/สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 9 14 ก.พ. 63 | [8 empty] | - กิจกรรมอยู่ระหว่างรอเข้าประชุม ก.บ.จ. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
| งบดำเนินงาน |  | 3076425
13 | กิจกรรม เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและนักเรียน นักศึกษา | ตำรวจภูธรจังหวัด | [10 empty] | - อยู่ระหว่างรอหนังสือมอบอำนาจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
| งบดำเนินงาน |  | 607500
14 | กิจกรรม ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 4) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63
| งบลงทุน |  | 21000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย (ระยะที่ 4) ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 130.00 เมตร | [11 empty] | - อนุมัติราคากลาง วันที่ 3 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 8 เม.ย. 63 - ประกาศร่างประกวดราคาฯ วันที่ 9 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา e-bidding วันที่ 15 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 24 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 เม.ย. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 22 พ.ค. 63
15 | กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณหน้าวัดตะกู ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63
| งบลงทุน |  | 12000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวงบริเวณหน้าวัดตะกู ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 100.00 เมตร | [11 empty] | - อนุมัติราคากลาง วันที่ 3 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 8 เม.ย. 63 - ประกาศร่างประกวดราคาฯ วันที่ 9 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา e-bidding วันที่ 15 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 24 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 เม.ย. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 22 พ.ค. 63
16 | กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63
| งบลงทุน |  | 12000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 100.00 เมตร | [11 empty] | - อนุมัติราคากลาง วันที่ 3 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 8 เม.ย. 63 - ประกาศร่างประกวดราคาฯ วันที่ 9 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา e-bidding วันที่ 15 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 24 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 เม.ย. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 22 พ.ค. 63
17 | กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สนง.โยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัด |  | อนุมัติครั้งที่ 10 21 ก.พ. 63
| งบลงทุน |  | 22000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 200.00 เมตร | [11 empty] | - อนุมัติราคากลาง วันที่ 19 มี.ค. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 27 มี.ค. 63 - ประกาศร่างประกวดราคาฯ วันที่ 27 มี.ค. 63 - ประกาศประกวดราคา e-bidding วันที่ 7 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 16 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 เม.ย. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 18 พ.ค. 63
18 | กิจกรรม ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 8150000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอวังน้อย อำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย อำเภอภาชี อำเภอนครหลวง และอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 เม.ย. 63 - อนุมัติราคากลาง วันที่ 7 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 8 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา bidding วันที่ 8 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 20 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 เม.ย. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 63
19 | กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 1) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 45000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 1) ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.920 กิโลเมตร | [11 empty] | - แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR วันที่ 3 เม.ย. 63 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 3 เม.ย. 63 - อนุมัติราคากลาง วันที่ 10 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 13 เม.ย. 63 - ประกาศร่างประกวดราคาฯ วันที่ 14 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา bidding วันที่ 20 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 7 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 พ.ค. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 19 พ.ค. 63
20 | กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 2) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 40000000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงผิวจราจร สาย อย 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 32 - บ้านอุทัย (ตอนที่ 2) ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.760 กิโลเมตร | [11 empty] | - แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR วันที่ 3 เม.ย. 63 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 3 เม.ย. 63 - อนุมัติราคากลาง วันที่ 10 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 13 เม.ย. 63 - ประกาศร่างประกวดราคาฯ วันที่ 14 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา bidding วันที่ 20 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 7 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 พ.ค. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 19 พ.ค. 63
21 | กิจกรรม ยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านสวนถั่ว ถึง สาย อย 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 12980000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านสวนถั่ว ถึง สาย อย 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านบางหัก ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร 1 แห่ง | [11 empty] | - แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR วันที่ 3 เม.ย. 63 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 3 เม.ย. 63 - อนุมัติราคากลาง วันที่ 10 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 13 เม.ย. 63 - ประกาศร่างประกวดราคาฯ วันที่ 14 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา bidding วันที่ 20 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 7 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 พ.ค. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 19 พ.ค. 63
22 | กิจกรรม ยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกมิยาซาว่า ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3501 อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 13699000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกมิยาซาว่า ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านแค ถึง แยกทางหลวงหมายเลข 3501 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร | [11 empty] | - แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR วันที่ 3 เม.ย. 63 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 3 เม.ย. 63 - อนุมัติราคากลาง วันที่ 10 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 13 เม.ย. 63 - ประกาศร่างประกวดราคาฯ วันที่ 14 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา bidding วันที่ 20 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 7 พ.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 พ.ค. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 19 พ.ค. 63
23 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย010 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 2824000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย010 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 เม.ย. 63 - อนุมัติราคากลาง วันที่ 7 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 8 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา bidding วันที่ 8 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 20 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 เม.ย. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 63
24 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย015 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 2824000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย015 สะพานมนตรีพงษ์พานิช ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 เม.ย. 63 - อนุมัติราคากลาง วันที่ 7 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 8 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา bidding วันที่ 8 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 20 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 เม.ย. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 63
25 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย021 สะพาน จุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 3295000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย021 สะพานจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 เม.ย. 63 - อนุมัติราคากลาง วันที่ 7 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 8 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา bidding วันที่ 8 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 20 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 เม.ย. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 63
26 | กิจกรรม ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา |  | อนุมัติครั้งที่ 12 18 มี.ค. 63
| งบลงทุน |  | 3295000
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย อย025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | [11 empty] | - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 เม.ย. 63 - อนุมัติราคากลาง วันที่ 7 เม.ย. 63 - แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 8 เม.ย. 63 - ประกาศประกวดราคา bidding วันที่ 8 เม.ย. 63 - คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล วันที่ 20 เม.ย. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 เม.ย. 63 - ลงนามในสัญญา วันที่ 30 เม.ย. 63
| ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 9000000 |  |  |  |  | 2753739.01 | 30.5971 | 6246260.99
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26 กิจกรรมย่อย และ 1 รายการค่าใช้จ่าย |  |  | 255577100 | [6 empty] | 13406936.69
สรุปงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่าย (งบประจำ) + เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน)
คงเหลือเงินเหลือจ่าย